## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENTO
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 11752
| Fecha | 2011-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 |  | 48
| 389 | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FISICO DE EJECUCION | % DE AVANCE | OBSERVACIONES - CORTE 30 JUNIO 2012 | OBSERVACIONES CORTE 30/09/2011 | OBSERVACIONES CORTE 31/12/2011 | AVANCE CUALITATIVO REPORTADO POR LAS AREAS RESPONSABLE S A 31 Marzo de 2012 |  | AVANCE CUALITATIVO REPORTADO POR LAS AREAS RESPONSABLE S A 30 Junio de 2012.
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 02 001 | En materia de ordenamiento jurídico no se han formulado políticas de racionalización y coordinación de ordenamiento. A la fecha no se ha definido la vigencia legislativa, situación que genera inseguridad e inestabilidad en el actuar jurídico y el acceso a la administración de justicia. | Los Planes de Mejoramiento de las vigencias 2006-2007, no contenian este item "Causa del Hallazgo" | Coordinar a los diversos sectores de la Administración Pública Nacional para que concluyan los análisis de la vigencia de las normas | Contar con el análisis de la vigencia de las normas | Normas con análisis de vigencia concluido | 20500 | 2008-07-01 | 2009-12-31 | 78.2857 | 20190 | 98.49% | Hallazgo No. 34 del PM Vig 2006-2007. Dirección de Ordenamiento Jurídico. | No es posible culminar la meta dada la característica dinámica del ordenamiento jurídico, esto es, entran y salen normas de manera permanente por cuanto el legislador esta emitiendo y derogando normas e igualmente, los órganos de control de legalidad están expulsando normas, avance del 98%, | En correo del 11 ene/2012, comunican que no se modifico. Continúan 20190 normas con análisis, lo cual No es posible culminar la meta dada la característica dinámica del ordenamiento jurídico, esto es, entran y salen normas de manera permanente por cuanto el legislador esta emitiendo y derogando normas e igualmente, los órganos de control de legalidad están expulsando normas, avance del 98% | 1 MODIFICAR. Continúan 20190 normas con análisis, No es posible culminar la meta dada la característica dinámica del ordenamiento jurídico, esto es, entran y salen normas de manera permanente por cuanto el legislador esta emitiendo y derogando normas e igualmente, los órganos de control de legalidad están expulsando normas. Continua Avance 98% | 1 | 1 Continúan 20190 normas con análisis, No es posible culminar la meta dada la característica dinámica del ordenamiento jurídico, esto es, entran y salen normas de manera permanente por cuanto el legislador esta emitiendo y derogando normas e igualmente, los órganos de control de legalidad están expulsando normas. Continua Avance 98% | Teniendo en cuenta que las normas objeto de análisis correspondían a las vigencias 2008 - 2009, y que sólo se alcanzo un avance del 98%, no es posible culminar la meta a futuro dado el límite de tiempo para culminar la meta. De otra parte, la característica dinámica del ordenamiento jurídico, esto es, entran y salen normas de manera permanente por cuanto el legislador esta emitiendo y derogando normas e igualmente, los órganos de control de legalidad están expulsando normas, casi que es imposible cumplir la meta al 100%. Este hallazgo tiene 4 años de vigencia del PM. Por lo anterior se solicita a CGR autorizar su retiro, con el objeto de hacer mas eficiente el cumplimiento del Plan de Mejoramiento
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 02 002 | A la fecha no se ha efectuado la tarea relacionada con la definición de la vigencia legislativa, no se evidencia consistencia del ordenamiento jurídico y por tanto no se ha ofrecido a los asociados la seguridad jurídica sobre el contenido del derecho en el país. Los usuarios del servicio de justicia desconocen las normas . No se ha efectuado la divulgación normativa | Los Planes de Mejoramiento de las vigencias 2006-2007, no contenian este item "Causa del Hallazgo" | Poner en funcionamiento y liberar para los ciudadanos el Sistema Único de Información Normativa (SUIN) | Liberación de la información sobre vigencia de las normas contenidas en el SUIN en coordinación con los sectores de la APN responsables de la actividad. | Sistema Único de Información Normativa puesto en funcionamiento | 1 | 2008-07-01 | 2009-12-31 | 78.2857 | 1 | 100% | Hallazgo No.35 PM Vig 2006-2007. Dirección de Ordenamiento Jurídico | Mediante pantallazo del SUIN se evidencia la información de analisis de vigencia liberados. Avance 100% | Cumplido a 30 de junio de 2011 | Cumplido a 30 de junio de 2011 | 1 | Cumplido a 30 de junio de 2011 | Corresponde al hallazgo No.35 PM Vig 2006-2007. Este hallazgo corresponde a la Auditoria vigencia 2006-2007, de lo cual ya transcurrieron 4 años de vigencia del PM. La meta se cumplió en un 100% a 30 de junio de 2011. Por lo anterior se solicita a CGR autorizar su retiro, con el objeto de hacer mas eficiente el cumplimiento del Plan de Mejoramiento
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 02 001 | Teniendo en cuenta las funciones que cumple el INPEC, se verificó que no existen sistemas de información o mecanismos adecuados de comunicación con esta entidad que permita mantener información actualizada y estadísticas confiables y oportunas. | Los Planes de Mejoramiento de las vigencias 2006-2007, no contenian este item "Causa del Hallazgo" | Retomar y ajustar el Sistema de Información Carcelaria existente | SIC ajustado | Sistema ajustado para su alimentación y aplicación | 50% | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 52 | 50% | 100% | Hallazgo No. 37 PM Vig 2006-2007. Dirección de Infraestructura | Se realizó la verificación del funcionamiento del Sistema de acuerdo con los módulos de consulta creados de supervisión, Administrativo, consultas gerenciales, indicadores, georeferenciación y de Viabilización . Avance 100% | Cumplido a 30 de junio de 2011 | Cumplido a 30 de junio de 2011 | 1 | Cumplido a 30 de junio de 2011 | Corresponde al hallazgo No 37 PM Vig 2006-2007. Este hallazgo corresponde a la Auditoria vigencia 2006-2007, de lo cual ya transcurrieron 4 años de vigencia del PM. La meta se cumplió en un 100% a 30 de junio de 2011. Por lo anterior se solicita a CGR autorizar su retiro, con el objeto de hacer mas eficiente el cumplimiento del Plan de Mejoramiento
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 004 | Hall4Contab de FONADE y la del Minist.Al cierre de vigencia se presenta diferenci de contabilidad del convenio 150 de 2005 por $1.677 mill, observada entre el saldo pendient por ejecutar que reporta Fonade en su inf trim de ejecución financiera por $11.901 mill y el saldo por ejecutar registrado en la cuenta recursos entregados en administración del Ministerio por $10.224 millones. | Falta de conciliación de la contabilidad interna del convenio. | Se exigira a Fonade que en cada informe trimestral de gestion se incluya la conciliación contable entre el coordinador financiero de Fonade y el Gerente del proyecto . Una vez allegada esta informacion el supervisor del convenio y un profesional del area de contabilidad del MIJ se reuniran para su respectiva revision y su contabilización en el sistema. | Revisión trimestral del informe de gestión y su respectiva contabilización en el sistema. | Informes trimestrales revisados e incorporados en el sistema | 6 | 2009-09-30 | 2010-12-31 | 65.2857 | 6 | 100% | Hallazgo No. 4 PM Vig 2008 . Dirección de Infraestructura Grupo de Gestión financiera | Informes trimestrales revisados e incorporados en el sistema, con corte a: sept 30/2009, dic 31/2009, marzo 30/2010, junio 30/2010, septiembre 30/2010 y diciembre 31/2010. Avance 100% | cumplido a 31 de diciembre de 2010 | cumplido a 31 de diciembre de 2010 | 1 | cumplido a 31 de diciembre de 2010 | Corresponde al hallazgo No. 4 PM Vig 2008 Este hallazgo corresponde a la Auditoria vigencia 2008, de lo cual ya transcurrieron 3 años de vigencia del PM. Por lo anterior se solicita a CGR autorizar su retiro, con el objeto de hacer mas eficiente el cumplimiento del Plan de Mejoramiento
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23 02 005 | HALLAZGO 5Oficin de Sistema y Gobierno en línea.La Oficina de Sistemas no muestra un posicionamiento adecuado dentro de la organización, que le permita cumplir su misión de apoyo y asesoría tecnológic. La Oficin ha cumplido formalmente con los lineamiento exigidos por el Gobierno en línea, estos no son efectivos; la oficina no cuenta con un invntario real de los sistema de la entidad. | Deficiencias que presenta la entidad en sus sistemas de información y en la contratación de implementación de sistemas con resultados inocuos para la entidad. | Elaborar una política avalada por la alta dirección con respecto al apoyo y asesoría tecnológica que brinda la Oficina de Sistemas | Proyectar el texto para elaborar una resolución que asegure el cumplimiento de la política relacionada con el apoyo y asesoría tecnológica que brinda la Oficina de Sistemas | Texto redactado para su aprobación del Secretario General | 1 | 2010-09-01 | 2010-11-30 | 12.8571 | 0.5 | 50% | Hallazgo No. 5 PM MIJ Vig 2009. Oficina de Sistemas | Con comunicación de fecha del 30 de septiembre/2011, la Subdirección de Sistemas entrego a Secretaria General del Ministerio de Justicia y Del Derecho el texto de politicas para aprobacion. Avance del 50% | Con oficio del 3ene/2011, sistemas informa q El 30 de septiembre de 2011, fue entregada la propuesta de Política de Seguridad Informática a la Secretaría General por parte de la Oficina de Sistemas, sin embargo por temas de escisión y cambio de Jefe de la Subdirección de Sistemas, la propuesta debe ser reorientada a toda el área y no a la seguridad informática. Es así, que fue devuelta al nuevo Subdirector para la revisión y reenvío posterior a la Secretaría General. Anexo documentación. Teniendo en cuenta que al documento de la politica aún continua efectuandosele ajustes. Avance Continua el 50%, | 2 MODIFICAR. Con MEM12-0001116-SSI-4010 del 09 abril2012, Sistemas reporta: Durante la vigencia 2012 se formulará el Plan Estratégico de Sistemas, documento en el cual se establecerá la nueva política que será el líneamiento de esta Subdirección. Continua Avance 50% a 31marz2012 |  | 2 Con MEM12-0003256-SSI-4010 del 09jul/2012, Sistemas reporta: Durante la vigencia 2012 se formulará el Plan Estratégico de Sistemas, documento en el cual se establecerá la nueva política que será el líneamiento de esta Subdirección; para lo cual la Oficna de Planeación emitió concepto técnico de viabilidad del proyecto de inversión "Actualización, mejoramiento y soporte a la plataforma tecnológica de Ministerio de Justicia y del Derecho, Bogotá" por valor de $162,210,924 - vigencia 2012, lo anterior de acuerdo con actualización en el Bpin Web por pare del Dpto Admon de Planeación en su control fr posterior de viabilidad. Continua Avance 50% a 30 junio2012
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23 02 001 | HALLAZGO No. 6 Sistemas de información. Pese a la función de generador y director de las políticas en materias del interior y de justicia y de garante de la ejecución de las mismas, junto con las funciones correlacionadas con otras entidades del estado, el Ministerio no cuenta con sistemas integrados de información, ni siquiera con las entidades adscritas y vinculadas. | Falta de planeación, determinación de las necesidades reales de la entidad y carencia de mecanismos de seguimiento y control que permitan establecer un diagnostico real de los riesgos de la entidad a fin que sirva de insumo para la toma de decisiones de la alta dirección | Incluiren agenda de los Comités de Gobierno en Línea que se valide la necesidad de contar con sistemas integrados de información entre el Min y sus entidades adscritas y vinculadas Realizar una consultoría para optimizar y estandarizar los procesos que involucran los trámites y servicios de las diferentes dependencias del Ministerio para su posterior automatización y puesta en línea | Realizar una reunión mensual con las entidades adscritas y vinculadas al Ministerio | Reuniones mensuales | 12 | 2010-09-01 | 2011-09-01 | 52.1429 | 3 | 25% | Hallazgo No. 6 PM MIJ Vig 2009. Oficina de Sistemas | No obstante, que s evidencian 15 actas enviadas por sistemas, se validan las actas de reuniones mensuales donde partipen la totalidad de las entidades asdcritas, por lo que solamente se validan las actas de Febrero 4 de 2011y Abril 15 de 2011. Total 2 actas. Avance 25% | Con oficio del 3ene/2011, sistemas informa q, Mediante oficio de fecha 23 de noviembre de 2011 y con radicado de la CGR , el Ministro Juan Carlos Esguerra Portocarrero, solicitó la modificación de la descripción de la meta de la siguiente manera: "Realizar al menos seis reuniones con cada una de las entidades del sector , durante un año". Con fecha de inicio de la meta: primero (1) de enero de 2012 y fecha de finalización: 31 de enero de 2012. Anexo documentación. A la fecha no se tiene respuesta de la Contraloría. Continua Avance del 25% | 3 MODIFICAR. Con MEM12-0001116-SSI-4010 del 09abril2012, Sistemas reporta: El 23 de noviembre de 2011, el señor Ministro envío a la Contraloría General de la República una solicitud de modificación de esta meta. El día 14 de febrero de 2012 se reiteró esta solicitud por parte de la Subdirección de Sistemas, sin que a la fecha se tenga respuesta. Continua Avance 25% a 31marz2012 |  | 3 Con MEM12-0003256-SSI-4010 del 09jul/2012, Sistemas reporta: El 23 de noviembre de 2011, el señor Ministro envío a la Contraloría General de la República una solicitud de modificación de esta meta. El día 14 de febrero de 2012 se reiteró esta solicitud por parte de la Subdirección de Sistemas, el día 09 junio/2012 se reiteró la solicitud sin que a la fecha se tenga respuesta. Continua Avance 25% a 30 junio2012 | MERY JANETH SOLICITAR A LA CGR QUE PASO CON ESTE REQUERIMIENTO DE MODIFICACION
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | subutilización de los sistemas de información como el SIGOB, y múltiples contrataciones que no son precedidas de estudios claros soportados en necesidades específicas, como las relacionadas con el fortalecimiento del SAI (sistema Administrativo de Información), que actualmente solo se refleja en bases de datos aislados y que reportan contratos que ascienden a más de $300 millones. | Falta de planeación, determinación de las necesidades reales de la entidad y carencia de mecanismos de seguimiento y control que permitan establecer un diagnostico real de los riesgos de la entidad a fin que sirva de insumo para la toma de decisiones de la alta dirección | Incluiren agenda de los Comités de Gobierno en Línea que se valide la necesidad de contar con sistemas integrados de información entre el Min y sus entidades adscritas y vinculadas Realizar una consultoría para optimizar y estandarizar los procesos que involucran los trámites y servicios de las diferentes dependencias del Ministerio para su posterior automatización y puesta en línea | Ejecutar la consultoria ( Actualizar el proyecto de inversión "Mejorar, implementar y dar soporte a los Sistemas de Información del Ministerio ) | Proyecto de inversion actualizado | 1 | 2011-07-01 | 2011-09-30 | 13 | 1 | 100% | Hallazgo No. 6 PM MIJ Vig 2009. Oficina de Sistemas | Se verifico mediante pantallazo que el proyecto de inversion se encuentra ajustado . Avance 100%. | Cumplido a 30 sep 2011 | Cumplido a 30 sep 2011 | 1 | Cumplido a 30 sep 2011
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | subutilización de los sistemas de información como el SIGOB, y múltiples contrataciones que no son precedidas de estudios claros soportados en necesidades específicas, como las relacionadas con el fortalecimiento del SAI (sistema Administrativo de Información), que actualmente solo se refleja en bases de datos aislados y que reportan contratos que ascienden a más de $300 millones. | Falta de planeación, determinación de las necesidades reales de la entidad y carencia de mecanismos de seguimiento y control que permitan establecer un diagnostico real de los riesgos de la entidad a fin que sirva de insumo para la toma de decisiones de la alta dirección | Incluiren agenda de los Comités de Gobierno en Línea que se valide la necesidad de contar con sistemas integrados de información entre el Min y sus entidades adscritas y vinculadas Realizar una consultoría para optimizar y estandarizar los procesos que involucran los trámites y servicios de las diferentes dependencias del Ministerio para su posterior automatización y puesta en línea | Ejecutar la consultoria ( Ejecución del proyecto de inversión) | Proyecto de inversion ejecutado en un | 100% | 2012-01-01 | 2012-11-30 | 47.7143 | 0 | 0% | Hallazgo No. 6 PM MIJ Vig 2009. Oficina de Sistemas | Avance 0% | Con oficio del 3ene/2011, sistemas informa q El proyecto inicia la ejecución durante el año 2012, previa aprobación técnica. Avance 0% a 31dic/2011 | 4 Con MEM12-0001116-SSI-4010 Sistemas reporta: El Proyecto de inversión se encuentra viabilizado por parte del DNP, así como de la Oficina de Planeación del Ministerio, para iniciar el proceso de ejecución de la formulación del Plan de Sistemas de Tecnología de la Información. Avance 0% |  | 4 Con MEM12-0003256-SSI-4010 del 09jul/2012, Sistemas reporta: El proyecto está inscrito ante DNP como: "ACTUALIZACION, MEJORAMIENTO Y SOPORTE A LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, BOGOTA"., cuya única actividad para ejecución en la vigencia del año 2012 es: "FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PARA EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO". Es así que, el proyecto de inversión se encuentra viabilizado por el DNP y actualmente se está en el proceso precontractual (pliegos definitivos), para dar inicio a la consultoría del Plan Estratégico de Tecnología. De esta manera como resultado tendremos las necesidades reales y actividades de la entidad enmarcadas tecnológicamente en una forma integral, organizada y priorizada. Se evidencia gestión, pero en términos de resultados el Avance es 0%, a 30 junio/2012
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 02 002 | Hallazgo No. 7 Política y Acceso a la Justicia. El programa de casas de justicia no genera resultados de impacto en el acceso efectivo a la justicia y la descongestión de los entes jurisdiccionales, la entidad carece de estudios sobre la efectividad de los mismos. | Se verificó que el programa se ha venido desactivando debido a que las instituciones que deben ubicar su personal no lo está haciendo, como es el caso de la Fiscalía General y el Bienestar Familiar Se presentan múltiples quejas que van desde las condiciones de las instalaciones, hasta la falta de asesoría de los conciliadores | Realización de una evaluación de impacto al Programa Nacional de Casas de Justicia. | Hacer una evaluación de impacto del programa Nacional de Casas de Justicia. | Una Evaluación de impacto. ( Numero de evaluaciones de impacto.) | 1 | 2010-07-01 | 2010-12-31 | 26.1429 | 1 | 100% | Hallazgo No. 7 PM MIJ Vig 2009. Dirección de Aceso a la Justicia | Se han obtenido los siguientes avances en gestión:Universidad Nacional: Presentó Informe Final de la Metodología para la realización y aplicación piloto de la Evaluación de Impacto en las Casas de Justicia de Chiquinquirá - cartagena (Bolivar), Cuba - Pereira (Risaralda) y Chaparral Tolima (30-sep-11).Partners: La Dirección de Acceso a la Justicia ha solicitado resultados del avance de la Evaluación de Impacto (comunicaciones del 10-ago-11; 6-sep-11), a lo cual Partnerts ha respondido que se encuentra realizando los últimos ajustes para presentar el Informe final en el mes de septiembre. Avance 0% en términos de resultados. | Con Memo del 30dic/2011, informan A la fecha la Evaluación de Impacto del Programa Nacional de Casas de Justicia avanzo en su Metodología y su realización (Universidad Nacional 100%, Partners), con los diversos informes que han reportado y que se han relacionado mes a mes en el Plan de Acción.•Universidad Nacional: Adelantó la Evaluación de Impacto de acuerdo a Metodología establecida por esta Institución. En diciembre presentó Informe de actividades correpondiente a: ajuste a los instrumentos de recolección de la información, avance en el resultado del trabajo de campo y avance en el diseño del informe final sistematizado. Asimismo, hizo entrega del Informe final.•Partners: Remitió las tablas y gráficos del estudio y está pendiente de la entrega del documento final. Avance 100% a 31dic2011. | Cumplido a 31 DIC 2011 | 1 | Cumplido a 31 DIC 2011
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | Hallazgo No. 7 Política y Acceso a la Justicia. El programa de casas de justicia no genera resultados de impacto en el acceso efectivo a la justicia y la descongestión de los entes jurisdiccionales, la entidad carece de estudios sobre la efectividad de los mismos. | Se verificó que el programa se ha venido desactivando debido a que las instituciones que deben ubicar su personal no lo está haciendo, como es el caso de la Fiscalía General y el Bienestar Familiar Se presentan múltiples quejas que van desde las condiciones de las instalaciones, hasta la falta de asesoría de los conciliadores | Implementación del Sistema de Información de Casas de Justicia. | Implementar el Sistema de Información de Casas de Justicia. | casas de justicia con sistema de información implementado | 100% | 2010-07-01 | 2010-12-31 | 26.1429 | 86% | 86% | Hallazgo No. 7 PM MIJ Vig 2009. Dirección de Aceso a la Justicia | A 30 de septiembre de 2011, el Sistema de Información se ha instalado en 57 Casas de Justicia. ANTIOQUIA (Remedios, Chigorodó, Bello, Cáceres, Itagüí, Caucasia, Nechí, Envigado) ; ATLÁNTICO(en B/quilla, La Paz, Simón Bolivar); BOYACÁ (Tunja); CASANARE (Yopal); CAUCA (Corito, Toribio, Buenos Aires); CHOCO (Quibdó, Novita); CÓRDOBA (Monteria); C/MARCA (Chia, Soacha, Cajicá, Localidades de Bogotá (Ciudad Bolivar, Suba, Mártires, Bosa, Usme ); HUILA (Neiva); META (Villavicencio); NARIÑO (Tumaco, Pasto); RISARALDA (Cuba); SANTANDER (Floridablanca, B/manga); TOLIMA (Ibagué, Rioblanco, Ataco, Ortega); VALLE (B/ventura, Buga,Cartago); VALLEDUPAR (La Nevada); NORTE DE SANTANDER( Cúcuta). Las Casas de Justicia de las Localidades de Bogotá tienen su propio Sistema de información, por lo que se está pensando contactar a los responsables de éste, con la finalidad de integrarlo al sistema del Ministerio y lograr que los recursos invertidos no se pierdan. Avance 77 % | Con Memo del 30dic/2011, informan A la fecha el Sistema de Información ha sido instalado en 64 Casas de Justicia. Por dificultades técnicas y por capacitación a nivel nacional continúa pendiente la instalación en las Casas de Justicia de: *ANTIOQUIA: Itagüí, Envigado. *CAUCA: Buenos Aires. *CUNDINAMARCA: Cajicá, Localidades de Bogotá* (Ciudad Bolivar, Suba, Mártires, Bosa, Usme). *NARIÑO: Pasto *TOLIMA: Ataco, Ortega Las Casas de Justicia de las Localidades de Bogotá tienen su propio Sistema de información, el objetivo es integrarlo al Sistema de Información del Ministerio". En el mes de diciembre el Sistema de Información fue instalado en las Casas de Justicia de Nechí y Caucasia (Antioquia) •En cuanto a la segunda fase del Sistema de Información, se está adelantando el proceso de contratación mediante concurso de méritos, cuyo objeto es "Contratar la Segunda Fase del Sistema de Información de Casas de Justicia, para mejorar el ingreso....Avance 84% | 5 Con MEN12-0001014-DMA-2100 del 29 marz2012, informa: A la fecha el Sistema de Información ha sido instalado en sesenta y seis (66) Casas de Justicia. En el mes de marzo el Sistema de Información fue instalado en las Casas de Justicia de Envigado e Itagüí, (Antioquia). En el próximo trimestre se realizará la instlación del aplicativo en las Casas de Justicia que faltan: Buenos Aires (Cauca), Cajicá (Cundinamarca), Pasto (Nariño) y Ataco y Ortega (Tolima). En relación con las Casas de Justicia de las Localidades de Bogotá (Ciudad Bolivar, Suba, Mártires, Bosa, Usme), quienes tienen su propio Sistema de Información y cuyo objetivo es integrarlo al Sistema de Información del Ministerio, nos permitirmos informarle lo siguiente: Se acordó en Reunión sostenida con el Director de Derechos Humanos del Distrito coordinar una reunión con el Secretario de Gobierno para explicarle el funcionamiento del Sistema de Información con el fin de que sea integrado al Sistema de Información del Distrito SIDICO. Avance 86% a 31 marzo 2012 |  | 5 Con MEM12-0003085-DMA-2100 del 29jun/2012 Metodos Alternativos Informa: el Sistema de Información está instalado en 68 Casas de Justicia, con avance 86%. Pendiente la instalación del aplicativo en las Casas de Justicia: Cajicá (Cundinamarca), Ataco y Ortega (Tolima), Riosucio (Caldas), San Onofre (Sucre) y Uribia (Guajira). •En relación con las Casas de Justicia de las Localidades de Bogotá (Ciudad Bolivar, Suba, Mártires, Bosa, Usme), quienes tienen su propio Sistema de Información y cuyo objetivo es integrarlo al Sistema de Información del Ministerio, la Dirección de Métodos envió Comunicación al Director de DDHH del Distrito (OFI12-0009589-DMA-2100, 22-Jun-2012) solicitando formalmente reunión con los Ingenieros de Sistemas de la Secretaría de Gobierno Distrital, así como la entrega de matrices relacionadas con la integración de interfaces Ministerio - Secretaría de Gobiern, para explicarles el funcionamiento del Sistema a fin de que sea integrado al Sistema de Información del Distrito SIDICO. En cuanto a la II Fase , a la fecha se han realizado pruebas del Módulo II a la Mejora del Sistema de Información, se está recolectando la información de las Casas de Justicia donde funciona el Sistema y se está programando la migración de la plataforma y de los reportes una vez finalizado el objeto del Contrato con la Firma REDESIS para tal efecto; asimismo la Empresa contratada para el rediseño del visor geográfico presentó imágenes previas del diseño que se evaluará. Avance 86% a 30 junio/2012
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 02 002 | HALLAZ 8 Procesos contra la nación y demndas contra el Ministerio. El comprmiso de un inventario y seguimto de los procesos contra la nación, constituye una obligación de la entidad desde la vigencia 2006, pese a lo cual a dic 31 de 2009 no hay un sistema que permita el seguimiento a los procesos, ni se cuenta con un estudio que determin el riesgo y menos los avances en esta materia. | En este aspecto la entidad no efectuó un estudio efectivo de necesidades para la contratación de un sistema adecuado para cumplir su objetivo, razón por la cual el sistema contratado LITIGOB, a la fecha se encuentra desactivado por no ser funcional. | Desarrollo nuev aplicativ xa entiddes de Admon Pública reportar vía web la informac litigiosa Migración de informac ya reportada a DDJE p 154 entida fuente de aprox 170.000 procesos a la base datos en diseño Capacit a apoderdos xa utilizar la base Las entiddes actualiz los procsos vía web Generar reprtes estadísti d informac de la base xa realizar estdios y generar políticas Dfensa Jl | Migración de la información a la base de datos. Acceso de los apoderados de las entides vía web para la alimentación de la base de datos. Reportes estadísticos | Un inventario de las demandas contra la Nación | 1 | 2010-12-30 | 2011-12-30 | 52.1429 | 1 | 100% | Hallazgo No. 8 PM MIJ Vig 2009. Dirección de Defensa Juridica del Estado | Se recibió el Sistema con 121.000 procesos migrados de los 170.000 reportados por 154 entidades. El motivo por el cual no se logró migrar el restante número fue por que las entidades no reportaron correctamente la información. En el mes de marzo se procedió a realizar una remigración de 10 entidades con más alta litigiosidad. Hoy el sistema cuenta con 153.786 procesos. En cuanto a capacitación de los apoderados:El ingreso al Sistema por parte de los usuarios será de forma gradual. Se tiene como meta a 31 de diciembre de 2011 capacitados todos los apoderados de la Nación. A hoy se ha realizado lo siguiente: 1-Finalizando el mes de enero de 2011 se inició la capacitación a los usuarios y apoderados del Sistema. A marzo de 2011 se han capacitado un total de 423 que corresponden a 106 entidades.2-Se entregaron claves de acceso al aplicativo a todos los usuarios capacitados, los cuales tendrán la obligación, de acuerdo al Decreto 1795 de 2007, de reportar y actualizar la información litigiosa a su cargo. Avance 65% . A 30 sep/2011 no enviaron información | Con memo 2000-DVP del 25ene/2012 Grupo Defensa Juridica del Estado, reporto que actualmente contiene el sistema LITIGOB FASE II, es de: 182,421 procesos en contra de la Nación que corresponde a 182 entidades del orden nacional y como valor de pretensiones de esta demandas $828,575,531,572,763 billones de pesos. Se han capacitado 1807 usuarios y admon del sistema y se entregaron claves para el acceso efectivo. contiene reportes navegables, parametrizables e integrados, reportes dinámicos, reportes estadisticos. LITIGOB FASE II, genera reportes: cantidad procesos p apoderad, total procesos, proce p fecha, proce p instanc, por vr pretensiones, exito procesal, metodo alternativos soluci conflic, DDhh, civiles y políticos, reporte para minhaciend, reportes alerta y de usuarios. Avance 100% a 31dic/2011. | Cumplido a 31 DIC 2011 | 1 | Cumplido a 31 DIC 2011
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 02 002 | HALLAZGO 10: Vigencia normativa. Desde la vigencia 2006 la entidad viene comprometida en garantizar a la ciudadanía una información confiable sobre las normas vigentes, soportada en un inventario actualizado, con un sistema flexible que permita la administración del tema | Pese a los contratos que en cuanto a consultoría, operación y sistemas ha suscrito la entidad desde la citada vigencia, a la fecha no se cuenta con la información y el Sistema Único de Información no está implementado como herramienta de acceso idóneo. | Revisar, actualizar y cargar la información juridica en el Sistema Único de Información Normativa - SUIN, con fecha de corte a 31 de julio de 2011 | Revisar, actualizar y cargar la información juridica del Sistema Único de Información Normativa - SUIN, con fecha de corte a 31 de julio de 2011 | Revisar cargas de información | 100% | 2010-08-08 | 2011-08-08 | 52.1429 | 100% | 100% | Hallazgo No. 10 PM MIJ Vig 2009. Dirección de Ordenamiento Jurídico | Con MEM de sept 30 de 2011 Informan que ¨En el SUIN, se encuentran cargadas 19.998 normas promulgadas hasta julio 30 del 2011, y el total de sentencias de validez cargadas en el sistema asciende a 8.038¨; No obstante no registran en unidad el avance a que se refieren. Avance 0% | En correro electr y matriz adjunta, manifiestan q se cargaron en el portal del SUIN; las normas hasta julio 2011 para un total de 20,062, las Jurisprudencias de validez de la Corte Suprema de Justicia [todas] -Corte Constitucional a junio 2011 - Consejo de Estado a 2010. Lo anterior, implica un cumplimiento del Plan de Mejoramiento superior al 99%, el cual fue aproximado al 100%, como las actividades del Sistema, son permanentes se continua trabajando en el mismo. Avance 100% a 31/12/2011. | Cumplido a 31 DIC 2011 | 1 | Cumplido a 31 DIC 2011
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 004 | HALLAZ 21 Conciliaciones, ajustes y reclasificaciones, realizadas por Fonade. La entidad carece de mecanismos para exigir de los Fondos y entidades externas con quienes maneja convenios, el reporte de información oportuna y confiable, es el caso de INPEC, Fonsecon y en particular Fonade, cuyas demoras e inconsistencias, ha generado desgast admon y manejo inadecuado de la información. | La entidad no ha implementado acciones que obliguen a Fonade a cumplir con las obligaciones contraídas en virtud del convenio suscrito. Igualmente se evidencia falta de seguimiento y control efectivo por parte del supervisor del convenio, | REALIZAR UNA REUNIÓN CON EL AREA CONTABLE DE FONADE, CON EL FIN DE ESTABLECER LAS DIFERENCIAS ACTUALES CONTABLES DEL CONVENIO 150 DE 2005 | REUNION CON EL AREA FINANCIERA DE MIJ Y FONADE | REUNIÓN | 1 | 2010-09-01 | 2010-10-15 | 6.2857 | 1 | 100% | Hallazgo No. No21 PM MIJ Vig 2009 . Dirección de Infraestructura | Se realizo reunión entre entre los Doctores JAIME EDUARDO BOTERO ( Gerente Convenios ), ALFONSO SANTOS (Coordinador Grupo Financiera MIJ), MAURICIO REINA, para aclarar dudas sobre los informes contables. Avance 100% a 30 de sept/2010 | Cumplido a 30 de sept/2011 | Cumplido a 30 de sept/2011 | 1 | Cumplido a 30 de sept/2011
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 004 | HALLAZ 21 Conciliaciones, ajustes y reclasificaciones, realizadas por Fonade. La entidad carece de mecanismos para exigir de los Fondos y entidades externas con quienes maneja convenios, el reporte de información oportuna y confiable, es el caso de INPEC, Fonsecon y en particular Fonade, cuyas demoras e inconsistencias, ha generado desgast admon y manejo inadecuado de la información. | La entidad no ha implementado acciones que obliguen a Fonade a cumplir con las obligaciones contraídas en virtud del convenio suscrito. Igualmente se evidencia falta de seguimiento y control efectivo por parte del supervisor del convenio, | REALIZAR REUNIONES TRIMESTRALES CON EL AREA CONTABLE DE FONADE Y EL MIJ , CON EL FIN DE ESTABLECER LAS CONCILIACIONES CONTABLES DEL CONVENIO 150 Y HACER EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS DERIVADOS DE ESTA REUNION, LAS CUALES QUEDARAN REGISTRADAS EN ACTA.. ESTAS REUNIONES SER EREALIZAN HASTA LA TERMINACION DEL CONVENIO | REUNION TRIMESTRAL CON AREA FINANCIERA DE MIJj Y FONADE | REUNION | 2 | 2010-09-01 | 2011-09-01 | 52.1429 | 2 | 100% | Hallazgo No. 21 PM MIJ Vig 2009 . Direción de Infraestructura y Grupo de Gestión Financiera y Contable | En acta de reunion de fonade y área contable del MIJ, del 18 de mayo de 2011, se establecieron conciliaciones contables del convenio 150. Avance 50%. | Con memo del 20dic/2011, El Grupo de Gestión finaniera y Contable - Contabilidad informa que esa área no posee información acerca del avance fisico de ejcución de la meta, dado que a la fecha el supervisor del convenio 150/5 suscrito con Fonade no ha enviado informes de ejecución del gestor del convenio, ni tampoco el Ministerio del Interior ha hecho traslado de los saldos contables de ese convenio. De acuerdo con acta del 27ene/2012 Infraestructura Mininterior (Ing. Luis Fernando Castaño, Ing. Jose Fernando Higuera) y la OCI, Continua el avance 50%, dado q solo exite el acta del 18 may/2011. Conituna Avance 50% | 6 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Teniendo en cuenta la escisión de los ministerios se recibió la obligación de continuar con el seguimiento del convenio 150 de 2005. por parte del ministerio del interior se recibió informe de empalme el 30/12/2011 el cual está siendo analizado y confrontado con el último informe de gestión con corte 31 /12/2011 de FONADE allegado al ministerio de justicia y del derecho con fecha 8 de febrero de 2012, con radicado externo ext12-2369, a fin de dar cumplimiento a la acción de mejora propuesta, por tal razón se convocará a reunión a FONADE para el mes de mayo/2012. Continua Avance 50% a 31marz2012 | SG | 6 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secretaria Gral reporta: Se realizó una reunión de avance el 21/06/2012, pendiente segunda reunión programada para 17/07/2012. SE ANEXA ACTA DEL JUEVES 21 DE JUNIO DE 2012. en el acta se concertaron algunos acuerdos y se precisaron algunos puntos, ésta firmada por funcionarios del in justicia (area fiananciera), por el supervisor del convenio 150/2005 Ing. Juan Carlos Polanco Z. y por representantes de FONADE (flor Ma. Morales y Nohora Nancy Aguirre). De acuerdo con la acción de mejoramiento propuesta ESTAS REUNIONES SE REALIZAN HASTA LA TERMINACION DEL CONVENIO. Secretaria Gral, solicito a SubDicc Infraestruc del Min interior con OFI-0009643del22jun2012, el Balance fianciero a 31/12/2011 convenio 150/2005, para efectuar emplame con la UNIdad SPC. Avance 100% a 30 junio2012.
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 004 | HALLAZ 21 Conciliaciones, ajustes y reclasificaciones, realizadas por Fonade. La entidad carece de mecanismos para exigir de los Fondos y entidades externas con quienes maneja convenios, el reporte de información oportuna y confiable, es el caso de INPEC, Fonsecon y en particular Fonade, cuyas demoras e inconsistencias, ha generado desgast admon y manejo inadecuado de la información. | La entidad no ha implementado acciones que obliguen a Fonade a cumplir con las obligaciones contraídas en virtud del convenio suscrito. Igualmente se evidencia falta de seguimiento y control efectivo por parte del supervisor del convenio, | REPORTAR A LA DIRECCIÓN JURIDICA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONVENIO DE LAS REUNIOONES TRIMESTRALES DE CONCILIACON DE INFORMES FIANANCIEROS ENTRE MIJ Y FONADE | ENVIAR EL INFORME DERIVADO DEL SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS RELACIONADOS EN LAS ACTAS | INFORME | 1 | 2010-10-30 | 2011-10-30 | 52.1429 | 0 | 0% | Hallazgo No. 21 PM MIJ Vig 2009. Dirección de Infraestructura | El Area responsable (dirección Infraestructua MIJ) no ha reportado información. Avance 0% | De acuerdo con acta del 27ene/2012 Infraestructura Mininterior ( Ing. Luis Fernando Castaño, Ing. Jose Fernando Higuera) y la OCI, No se ha enviado a Juridica el informe derivado del seguimiento a los compromisos relacioandos en las actas de las reuniones trimestarales de conciiliación de informes financieron entre MIJ Y FONADE. Avance 0% | (7 MODIFICAR) Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica:Teniendo en cuenta la escisión de los ministerios se recibió la obligación de continuar con el seguimiento del convenio 150 de 2005. por parte del ministerio del interior se recibió informe de empalme el 30/12/2011 el cual está siendo analizado y confrontado con el último informe de gestión con corte 31 /12/2011 de FONADE allegado al ministerio de justicia y del derecho con fecha 8 de febrero de 2012, con radicado externo ext12-2369, a fin de dar cumplimiento a la acción de mejora propuesta, por tal razón se convocará a reunión a FONADE para el mes de mayo/2012. el soporte enviado corresponde al informe de gestión trimestral corte 31dic2011, enviado por FONADE, el cual no corresponde a la acción de mejoramiento propuesta. Avance 0% a 31marz2012 | SG | 7 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secretaria Gral reporta: A LA FECHA SE ESTA TRABAJANDO PARA HACER LAS CONCILIACIONES CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 30 DE JUNIO DEL 2012. LAS CUALES SE ENTREGARAN A LA OFICINA JURIDICA . Avance 0% a 30junio2012
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 02 002 | HALL24Plan de Mejoramto la entidad presenta un cumplimto porcentual del 81% al analizar la efctividad de la 27 accions compromtidas en la vig del 2009, se evidencia que 1 accion efectiva (Implementar un procedimto para la evaluación y viabilización de los predios postuldos para la construcción de las cárceles)se tiene una efectividad de4% En consec, se verifica una inefectividad del 96% | Lo anterior por las deficiencias en los mecanismos de seguimiento y control de las Direcciones y responsables de las acciones correctivas, que permitan su evaluación desde el cumplimiento y la efectividad y por ende los ajustes oportunos. | Revisar las formulas de evaluación de los Planes de mejoramiento suscritor por la CGR de acuerdo a la Resolución Organica de la CGR No 5872 del 11 de Julio de 2007 | Ajustar el Plan de Mejoramiento de acuerdo a las formulas que establece la CGR en la Resolución Organica de la CGR No 5872 del 11 de Julio de 2007 | Plan de mejoramiento ajustado en formulas | 100% | 2010-07-20 | 2010-07-30 | 1.4286 | 100% | 100% | Hallazgo No. 24 PM MIJ vig 2009. Oficina de Control Interno | A Septiembre 30 de 2010, La oficina de Control Interno ajusto las formulas solcitando a la CGR los formatos nuevamente. Avance 100% | Cumplido a 30 sep de 2010 | Cumplido a 30 sep de 2010 | 1 | Cumplido a 30 sep de 2010
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 02 002 | HALL24Plan de Mejoramto la entidad presenta un cumplimto porcentual del 81% al analizar la efctividad de la 27 accions compromtidas en la vig del 2009, se evidencia que 1 accion efectiva (Implementar un procedimto para la evaluación y viabilización de los predios postuldos para la construcción de las cárceles)se tiene una efectividad de4% En consec, se verifica una inefectividad del 96% | Lo anterior por las deficiencias en los mecanismos de seguimiento y control de las Direcciones y responsables de las acciones correctivas, que permitan su evaluación desde el cumplimiento y la efectividad y por ende los ajustes oportunos. | Aplicar mecanismos de seguimiento y control | Realizar un seguimiento cada 3 meses a los Planes de Mejoramiento vigentes suscritos con la Contraloria General de la República | Seguimientos realizados | 4 | 2010-09-01 | 2011-09-01 | 52.1429 | 4 | 100% | Hallazgo No. 24 PM MIJ vig 2009. Oficina de Control Interno | Se enviaron los reportes de avance de PM a la CGR con cortes a: 30 de septiembre de 2010, 31 diciembre de 2010, 30 de marzo de 2011 y 30 de junio de 2011. Avance 100% | cumplido a 30 junio de 2011 | cumplido a 30 junio de 2011 | 1 | cumplido a 30 junio de 2011
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 02 002 | HALL24Plan de Mejoramto la entidad presenta un cumplimto porcentual del 81% al analizar la efctividad de la 27 accions compromtidas en la vig del 2009, se evidencia que 1 accion efectiva (Implementar un procedimto para la evaluación y viabilización de los predios postuldos para la construcción de las cárceles)se tiene una efectividad de4% En consec, se verifica una inefectividad del 96% | Lo anterior por las deficiencias en los mecanismos de seguimiento y control de las Direcciones y responsables de las acciones correctivas, que permitan su evaluación desde el cumplimiento y la efectividad y por ende los ajustes oportunos. | Incluir en el nuevo Plan de Mejoramiento vig 2009 las acciones de los hallazgos del Plan de Mejoramiento Vigencia 2008 revaluadas ( Nos. 2-7-8-10-11-21-22-23-26-24-25-33) | Hllazgos del Plan de Mejoramiento Vig 2008 ( Nos. 2-7-8-10-11-21-22-23-26-24-25-33) en el nuevo Plan de Mejoramiento Vigencia 2009 | Hallazgos incluidos en el Plan de Mejoramiento vig 2009 | 100% | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 4.2857 | 100% | 100% | Hallazgo No.. 24 PM MIJ vig 2009. Oficina de Control Interno | A 30 septiembre 2010: la OCI incluyo los hallazgos los cuales fueron aprobados y se modificaron las acciones de mejora. Avance 100% | Cumplido a 30 sep de 2010 | Cumplido a 30 sep de 2010 | 1 | Cumplido a 30 sep de 2010
19 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24 02 326 | HALLAZGO 24 (Hallazgos 23 y 26 )Política Penitenciaria. | La auditoria no lo especificó | Se enviara a los entes de control las observaciones realizadas por la contraloria con el fin de que se inicie las acciones pertinentes del caso | Comunicación enviada a los entes de control | Comunicación enviada | 1 | 2010-01-31 | 2010-12-30 | 47.5714 | 1 | 100% | Hallazgo No. 24 PM MIJ Vig 2009. Dirección de Infraestructura | Con OFI11-18838-DIN-0410 se evidencia que se envioaron los soportes a los respectivos Ente de Control.ASI: OFI11-18753-DIN-0410 AL Procurador General de la Nacion el dia 6 de mayo de 2011. OFI11-18751-DIN-0410 AL Fiscal genelar de la Nacion el 6 de mayo de 2011/ OFI11-18756-DIN-0410 a la Contralora General de la república el 6 de mayo de 2011. ( se envio copia a el Grupo de Control Disciplinario Interno del MIJ. Avance 100% | Cumplido a 30 de junio de 2011 | Cumplido a 30 de junio de 2011 | 1 | Cumplido a 30 de junio de 2011
20 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24 02 326 | HALLAZGO 24 (Hallazgo 25 (Antes 4 Función de advertencia FONADE No.150 de 2005 Política Penitenciaria).) | La auditoria no lo especificó | Se continuara con el seguimiento periodico de supervision a traves de los comites operativos y con el seguimiento a los protocolos de entrega en cada en cada centro penitenciario | Obra de infraestructura recibida | Obras recibidas | 10 | 2010-01-31 | 2010-12-30 | 47.5714 | 10 | 100% | Hallazgo No. 24 PM MIJ Vig 2009. Dirección de Infraestructura | Con MEM11-11257-DIN-0410 del 16 de junio de 2011 reporta un avance del 90% igual al del corte de 30 de marzo de 2011.. Se han entregado las siguienes Proyectos: Cucuta, Yopal, Ibague, Acacias, Medellín, Puerto triunfo, jamundi, Bogotá-Picota, Florencia y se encuentra en proceso de protocolo de entrega Guaduas. Sin contratar: Cartagena. Mem 11-117: Enviaron actas de entrega de obras y recibo de obra. Se cuenta con actas de entrega parcial por parte del supervisor. Avance 90% | De acuerdo con acta del 27ene/2012 Infraestructura Mininterior ( Ing. Luis Fernando Castaño, Ing. Jose Fernando Higuera) y la OCI, continúa pendiente recibir Guaduas, es dicir, continua avance del 90%. igual al del corte de 30 de marzo de 2011.. Se han entregado las siguienes Proyectos: Cucuta, Yopal, Ibague, Acacias, Medellín, Puerto triunfo, jamundi, Bogotá-Picota, Florencia y se encuentra en proceso de protocolo de entrega Guaduas. Sin contratar: Cartagena. Continua Avance 90% | 8 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Se procedió a llevar a cabo el cumplimiento del PLAN DE TRABAJO - CRONOGRAMA de Entrega Final del ERON de GUADUAS se ha realizado en cuatro etapas, está pendiente la última de ellas entre el 23 y 27 de abril/2012. . En PUERTO TRIUNFO también se realizó la entrega final en dos etapas, la primera de ellas se cumplió entre el 14 y 16 de marzo/2012 y la segunda esta programada para el 17 y 18 de abril/2012. CARTAGENA no pudo ser ejecutada debido a la Acción Popular interpuesta por la comunidad del sector aledaño al lote. En consecuencia continua pendiente entrega final Guaduas. Continua AVANCE 90% a 31marz2012 | SG | 8 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secretaria Gral reporta: El ERON DE GUADUAS fue entregado al INPEC mediante acta del 28/06/2012. Anexa copia del acta No. 1 "Acta de Recibo Final de Obra Civil" del Complejo Penitenciario, que contiene establecimiento Penitenciario de Mediana y Alta Seguridad, en Guaduas (Cundinamarca), la cual esta firmada por: Director del Establecimiento de Guaduas (Dr. William Martinez), Supervisor del Convenio 150/2005, quien se encuentra en Comisión en la Unidad de SErvicios Penitenciarios y Carcelarios (Ing. Juan Carlos Polanco), Representante FONADE (Ing. José Luis Echeverry). En el acta consta haberse recibido a plena satisfacción, y FONADE precisa que se revisará la viabilidad de adelantar las obras complementarias con cargo a los recursos de rendimientos financieros del convenio, toda vez que las actividades no se encontraban incluidas en el contrato de obra ni en los diseños iniciales, por esa razón se indica que son obras complementarias. Lo anterior teniendo encuenta que en las paginas 3 y 4 del acta, menconada anteriormente, se relacionan 8 observaciones grales del Establecimiento en el momento de su recibo. Teniendo encuenta que la cantidad de medida es la entrega de 10 obras, se tiene un Cunplimiento 100% a 30juni2012. Se aclara q los ERON cucuta, yopal,ibague,acacias,medellin, pto triunfo, jamundi, Bogota-picota, y florencia fueron recibidos por el anterior Ministerio del Interior y de Justicia y el eron guaduas con el nuevo Ministerio de Justicia. Se desconoce acta del Comite del Convenio 150/2005 para establecer la desici frente a la No construcción de Cartagena, por la acció popular interpuesta por la comunidad; aspecto importante toda vez que el documento conpes3277/2004, los estudios de preinversión contiene 11 establecimientos , entre ellos Cartagena, con un monto establecido para su construcc por v/r total de 59.429.63 (milloes de pesos del año 2006).
21 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 016 | HALLAZ 33 Funcionlidad sistema (DyF)La entidad contrató en la vigencia 2006 el sistma LITIGOB, por valor $385.2 mill, con el objeto de Construir e implementar el Sistma de Info de Gestión Jurídica Integral del Estado, cuyo producto fue recibido a finales de2008 y desactivado en novi del 2009 generndo un costo aprox de $2 mill mensuales por concpto de aljamiento en data center del estado | Lo anterior refleja debilidades en la elaboración de estudios de necesidades y en la implementación de adecuados mecanismos de seguimiento, control y verificación de los productos resultantes de los contratos. | Se dará traslado del Hallazgo a la Oficina de Control Disciplinario del MIJ para su correspondiente investigación. | Traslado del hallazgo para conocimiento | Oficio | 1 | 2010-10-01 | 2010-10-02 | 0.14286 | 1 | 100% | Hallazgo No. 33 PM MIJ Vig 2009. Dirección de Defensa Juridica del Estado | 30 sep 2010 OCI: Con MEM10 - 21140-DIL-0352 del 30 sep 2010, dirigido a la Oficina de Control Disciplinario del MIJ, se puso en conocimiento los hallazgos que presento la CGR vigencia 2009, por ser resorte de esa Dirección: Hallazgos 32, 33 y 34. Acance 100%. | Cumplido a 30 sept de 2011 | Cumplido a 30 sept de 2011 | 1 | Cumplido a 30 sept de 2011
22 | FILA_22 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 016 | HALL34 Obligaciones del contratista (DyF) El 28 de Noviembre de 2008, la entidad recibió a satisfac el producto del Contto 2291 LITIGOB, pese a que el contratista no hizo entrega de los manuales y la ayuda en línea del sistema actualizados, soportes indispensables para el uso del sistema. Sin embargo la entidd canceló al contratsta el 100% del contrato y no evidnció ningún incumplimnto | Lo anterior refleja debilidades en la elaboración de estudios de necesidades y en la implementación de adecuados mecanismos de seguimiento, control y verificación de los productos resultantes de los contratos. | Se dará traslado del Hallazgo a la Oficina de Control Disciplinario del MIJ para su correspondiente investigación. | Traslado del hallazgo para conocimiento | Oficio | 1 | 2010-10-01 | 2010-10-02 | 0.14286 | 1 | 100% | Hallazgo No. 34 PM MIJ Vig 2009. Dirección de Defensa Juridica del Estado | 30 sep 2010 OCI: Con MEM10 - 21140-DIL-0352 del 30 sep 2010, dirigido a la Oficina de Control Disciplinario del MIJ, se puso en conocimiento los hallazgos que presento la CGR vigencia 2009, por ser resorte de esa Dirección: Hallazgos 32, 33 y 34. Avance 100% | Cumplido a 30 sept de 2011 | Cumplido a 30 sept de 2011 | 1 | Cumplido a 30 sept de 2011
23 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 02 002 | HALL35Incumplimnto metas y normas proyecto LITIGOB (D)El análisis que antecede evidencia que el software LITIGOB no está siendo utilizado por ninguna Entidad y que no se alcanzaron los objetivos propuestos para este proyecto, por tanto se incurre en incumplimiento del Artículo 15 de la ley 790 de 2002, el Artículo 20 del Decreto 200 de 2003, y el CONPES 3250 del 20 de Octubre de 2003 | Situación que se genera en la falta de seguimiento y control a los resultados contractuales y la implementación oportuna de acciones correctivas efectivas Situación que genera obstaculización en el logro de los objetivos contractuales y retardo en la gestión institucional. | Diseñar e Implementar una nueva base de datos que servirá de apoyo al Sistema Único de Información Litigiosa LITIGOB | Sistema de información en producción | Sistema de información en producción | 1 | 2010-12-30 | 2011-07-30 | 30.2857 | 1 | 100% | Hallazgo No. 35 PM MIJ Vig 2009. Dirección de Defensa Juridica del Estado | El LITIGOB fase II se encuentra en el data center del Estado, se tiene plan de capacitaciòn, lo que significa que esta en producciòn, toda vez que esta arrojando resultados cuantitativos de los procesos migrados; por otra parte la OCI realizo una verificación en campo evidenciando que el Sistema se encuentra en producción. Avance 100% a 30 marzo/2011. | Cumplido a 30 de marzo de 2011 | Cumplido a 30 de marzo de 2011 | 1 | Cumplido a 30 de marzo de 2011
24 | FILA_24 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 02 002 | HALL36 Incumplimiento Oblig de Fonade contenidas en Convenio 150/05. Pese a la obligación consignada en la Cláusula 8 suscrito con Fonade, obligación de presentar informes trimestrales dentro de los 10 primeros días hábiles al vencimiento de cada trimestre, el citado Fondo incumplió durante la vigencia 2009 reiteradamente la obligación, con extemporaneidades entre 16 y 22 días hábiles. | Todo lo expuesto, se genera por deficiencias en la ejecución del convenio por parte de FONADE y debilidades en los mecanismos de seguimiento y control al igual que falta de implementación de herramientas adecuadas por parte del MIJ para obtener de los actores gestiones oportunas, | Realizar una Modificación a Convenio 150 de 2005 donde se incluya medidas coercitivas para el Cumplimiento de las obligaciones de FONADE. | Establecer poliza de Garatia que ampare: 1, El cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio 150 de 2005. 2, Calidad del servicio suministrado en cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio 150 de 2005. | Polizas de Garantia aprobadas por la Direccion Juridica | 1 | 2010-07-13 | 2010-12-31 | 24.4286 | 1 | 100% | Hallazgo No.36 PM MIJ Vig 2009. Dirección de Infraestructura y Dirección Jurídica | La constancia de estudio y aprobación de la Garantia Unica por parte de la Dirección jurídica y la póliza, tienen fecha del 31 de julio de 2009. Tambien anexan copia de la modificación No. 11 al convenio 150, sin fecha, clausula 5a, incluye lo relacionado con las polizas. Acance 100% | Cumplido a 30 sept de 2010 | Cumplido a 30 sept de 2010 | 1 | Cumplido a 30 sept de 2010
25 | FILA_25 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 02 002 | HALL36 Incumplimiento Oblig de Fonade contenidas en Convenio 150/05. Pese a la obligación consignada en la Cláusula 8 suscrito con Fonade, obligación de presentar informes trimestrales dentro de los 10 primeros días hábiles al vencimiento de cada trimestre, el citado Fondo incumplió durante la vigencia 2009 reiteradamente la obligación, con extemporaneidades entre 16 y 22 días hábiles. | Todo lo expuesto, se genera por deficiencias en la ejecución del convenio por parte de FONADE y debilidades en los mecanismos de seguimiento y control al igual que falta de implementación de herramientas adecuadas por parte del MIJ para obtener de los actores gestiones oportunas, | Reportar a la Dirección Juridica el no cumplimiento de las Obligaciones de FONADE dentro del Convenio 150 de 2005 | Oficar a la Dirección Juridica el Cumplimiento | Oficios | 4 | 2010-09-10 | 2011-09-10 | 52.1429 | 4 | 100% | Hallazgo No. 36 PM MIJ Vig 2009. Dirección de Infraestructura | Con MEM11-11257- DIN-0410 del 16 de junio de 2011 envia documento de oficio NO. MEM11-8568-DIN-0410 del 10 de mayo de 2011 dirigido a la Dirección Juridica informando el incumplimiento de FONADE del Convenio 150 de 2005. Con MEM11-14557-DIN-0410 del 4 de agosto de 2011 se evidencia un segundo reporte de oficio a Juridica sobre incumplimiento por parte de FONADE. Con MEM11-15097-PIC-0414 del 11 de agosto de 2011 reportan un tercer informa de incumplimiento por parte de FONADE. Con MEM del 19 de agosto de 2011 reporta informe de incumplimiento . Avence 4 informes = AVANCE 100%. cumplido a 30 sep/2011 | Cumplido a 30 sept de 2011 | Cumplido a 30 sept de 2011 | 1 | Cumplido a 30 sept de 2011
26 | FILA_26 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 03 001 | HALL. 37Registro biens inmuebles“La cta 164027 “Edificacions pndientes de legalizar”está substimada en $139.900 mill no se incluyn las Cárceles recibids por el Min y entregds al INPEC en vig 2009 en Cúcuta por $76.200 mill y Yopal por $63.700 mill genra la sobreestimac por el mismo valor de la subcuenta 1615 “Constrccnesen Curso” que a final de la vigencia registra saldo $754.691 mill | Lo anterior por cuanto la entidad no ha implementado mecanismos efectivos frente a Fonade, para obtener en forma oportuna y previa a la finalizción de los protocolos la entrega de los documentos necesarios para la legalización de los inmuebles. | Elaborar protocolo | Protocolo elaborado y aprobado | Protocolo | 1 | 2010-07-21 | 2010-12-31 | 23.2857 | 1 | 100% | Hallazgo No. 37 PM MIJ Vig 2009. Dirección de Infraestructura, Grupo de Gestión Administrativa | Con MEM10-13780-GGA-0401, del 30 de junio/2010, la Coordinación Administrativa, solicta al grupo SIGI, efectuar la publicación del protocolo para el recibo de los bienes muebles e inmuebles de los ERON, el cual hace parte del procedimiento para la Gestión de Bienes -AD-GB-P-01, que se encuentra en el proceso de Gestión de Asuntos Admon. Admon; El protocolo fue elaborado en abril de 2010 y aprobado por la Dirección de Infraestructura, Grupo de Gestión Administrativa y Grupo de Gestión Financiera y Contable. (Anexo # 3). Avance 100% a 30sept/2010. | Cumplido a 30 sept de 2010 | Cumplido a 30 sept de 2010 | 1 | Cumplido a 30 sept de 2010
27 | FILA_27 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 03 001 | HALL. 37Registro biens inmuebles“La cta 164027 “Edificacions pndientes de legalizar”está substimada en $139.900 mill no se incluyn las Cárceles recibids por el Min y entregds al INPEC en vig 2009 en Cúcuta por $76.200 mill y Yopal por $63.700 mill genra la sobreestimac por el mismo valor de la subcuenta 1615 “Constrccnesen Curso” que a final de la vigencia registra saldo $754.691 mill | Lo anterior por cuanto la entidad no ha implementado mecanismos efectivos frente a Fonade, para obtener en forma oportuna y previa a la finalizción de los protocolos la entrega de los documentos necesarios para la legalización de los inmuebles. | Incluir el Protocolo en el SIGI | protocolo Incluido en el SIGI | protocolo Incluido en el SIGI | 100% | 2010-09-01 | 2010-12-31 | 17.2857 | 100% | 100% | Hallazgo No.37 PM MIJ Vig 2009. Dirección de Infraestructura, Grupo de Gestión Administrativa | El 14 de Junio de 2011 se evidencia que en el procedimiento Gestión de Bienes Codigo AD-GP-P01 de mayo 5 de 2011 en el punto Nio. 5 " desarrollo " numeral 5,1 " Ingreso de bines " punto NO. 11 y el el 5,2 " realizar salida de Bienes" numeral 14. Avence 100% | Cumplido a 30 junio de 2011 | Cumplido a 30 junio de 2011 | 1 | Cumplido a 30 junio de 2011
28 | FILA_28 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 03 001 | HALL. 37Registro biens inmuebles“La cta 164027 “Edificacions pndientes de legalizar”está substimada en $139.900 mill no se incluyn las Cárceles recibids por el Min y entregds al INPEC en vig 2009 en Cúcuta por $76.200 mill y Yopal por $63.700 mill genra la sobreestimac por el mismo valor de la subcuenta 1615 “Constrccnesen Curso” que a final de la vigencia registra saldo $754.691 mill | Lo anterior por cuanto la entidad no ha implementado mecanismos efectivos frente a Fonade, para obtener en forma oportuna y previa a la finalizción de los protocolos la entrega de los documentos necesarios para la legalización de los inmuebles. | Dar inicio al Protocolo | Implementar el Protocolo e Ingresar a Almacén del MIJ los ibienes inmuebnles de los ERON | Protocolo Implementado | 100% | 2010-09-01 | 2011-09-01 | 52.1429 | 100 | 100% | Hallazgo No. 37 PM MIJ Vig 2009. Dirección de Infraestructura, Grupo de Gestión Administrativa | 30 sep 2010 OCI: Infraestructura;Enviaron las Actas de Recibo e Ingreso al Almacen de los establecimientos: yopal, Ibague y Cucuta. Admon: El protocolo ya está implementado según consta en las actas de recibo de infraestructura de los ERON en Yopal, Ibagué y Cúcuta. (Anexo # 5) EN NINGUNA PARTE DE LAS ACTAS DE RECIBO DE LOS ERON SE ESTABLECE QUE ESTAN DE ACUERDO CON EL PROTOCOLO, DEL CUAL SE SOLICITO SU PUBLICACIÓN EL 30 DE JUNIO 2010..VERIFICAR TODAS LAS ACTAS Y MIRAR EL PROTOCOLO.. a 30 de junio y 30 sep/2011. no enviaron informac | Infraestructura: De acuerdo con acta del 27ene/2012 Infraestructura Mininterior ( Ing. Luis Fernando Castaño, Ing. Jose Fernando Higuera) y la OCI, la responabilidad de esta acción corresponde a Admon. Admon: No envio información . Avance 0% | 9 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Teniendo en cuenta el protocolo implementado y su cabal aplicación se anexan: Actas de recibo e Ingreso al Almacen de la infraestructura fisica de los establecimientos penitenciarios de Puerto Triunfo, Acacias, Florencia, Cucutá, Jamundí, Medellín, Bogotá, Ibague, Yopal, comprobantes de ingreso y salida de almacén y Resoluciones de Transferencia al INPEC de la Infraestructura física de los Establecimientos antes mencionados. Esto evidencia la aplición del protocolo implementado. Avance 100% | 1 | Cumplido a 31 marzo de 2012 | ALEJANDRA PAEZ. ADMON. VERIFICAR LAS ACTAS DE RECIBO DE, PARA VER SI CUMPLEN CON EL PROTOCOLO Cucuta, Yopal, Ibague, Acacias, Medellín, Puerto triunfo, jamundi, Bogotá-Picota, Florencia Avance 90%
29 | FILA_29 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 02 002 | HALL42Reintegros vigencia 2009 Se presntó prespuesto sin ejecutar por $4.019 mill representado en$ 33.4 de Gtos Funto$ 3.985.6 de Gtos de Inversión, El Valor de $3.985 millcorresponde a la cuenta Construcciones Rehabilitación y Dotación, en que el Min manifiesta que el reintegro fue realizado por FONADE en convenio 150 de 2005, correspnde la política del min de contrarrstar hacimiento | Esta situación se ve reflejada en la falta de oportunidad y eficiencia en la ejecución del presupuesto, falta de proyección acertada y adecuada de los recursos deja desfinanciadas obras que requieren de las partidas reservadas innecesariamente para otras obras. | Ejecutar dentro de las Vigencias los recursos que sean reintregrados por FONADE por resultado de menor valor de la obra. | Ejecutar el 100% de los Recursos | Ejecución de los recursos | 100% | 2010-09-01 | 2010-12-31 | 17.2857 | 100% | 100% | Hallazgo No. 42 PM MIJ 2009. Dirección de Infraestructura | Con MEM11 DIN 0410 del 3 de octubre de 2010 la DIN anexa los documentos en donde fonade informa como fueron invertidos los recuros, y el informe enviado al Dr. Jose Vicente Casanova". Con ofifico 20112320157611 del 19 de julio de 2011FONADE describe la relación de los contratos y los montos que se invirtieron que suman $ 3,997 millones de pesos. Se anexa documento memorando del 7 de septiembre de 2011, remitido al asesor de la subdirección administrativa y financiera que reporta la ejecución presupuestal del convenio 150 de 2005 $ 908 mil millones de pesos valor total del convenio. (11 establecimientos eron en cucuta, yopal medellin-antioquia-valle del cauca-acacias- meta-cundinamarca). En Reunion con DIN - SG- OCI se reviso la informacion y se establecio que la Certificacion de FONADE se Valida. Avance 100% | Cumplida a 30 sept/2011 | Cumplida a 30 sept/2011 | 1 | Cumplida a 30 sept/2011
30 | FILA_30 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23 02 002 | HALLAZGO No. 51: Control, contenido y verificación de backups. Existe una unidad de almacenamiento que tiene conexión física y lógica con la unidad de tape backup, en la cual se guardan algunos archivos institucionales y sobre los cuales se realiza el backup. Existe uso ineficiente de la infraestructura de almacenamiento y la del tape backup. | No existen criterios claros para la inclusión de información en los backups, y esta se selecciona de manera subjetiva. La Oficina de Sistemas no lleva un registro estructurado y periódico de la información contenida en los backups, ni ha realizado pruebas de restauración de los mismos. | Actualizar los procedimientos de copia de seguridad y restauración Aplicar los procedimientos actualizados | (1) Ejecutar los procedimientos de copia de seguridad y restauración sgun la periodicidad definida | Procedimientos Actualizados | 2 | 2010-07-15 | 2010-12-31 | 24.1429 | 2 | 100% | Hallazgo No. 51 PM MIJ Vig 2009. Oficina de Sistemas | 30/09/2010 :Se actualizaron los procedimientos RT-P-04_Procedimiento copias de seguridad de Bases de Datos V.05 y RT-P-05_Procedimiento Recuperación de Base de Datos V.02. Se remitieron, mediante comunicación MEM10-21138-OSI-0430 al Doctor Edgar Franco, para su aprobación y publicación en la Página web. Avance 100% a 31 dic/2010 | Cumplida a 31 dic/2010 | Cumplida a 31 dic/2010 | 1 | Cumplida a 31 dic/2010
31 | FILA_31 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23 02 002 | HALLAZGO No. 51: Control, contenido y verificación de backups. Existe una unidad de almacenamiento que tiene conexión física y lógica con la unidad de tape backup, en la cual se guardan algunos archivos institucionales y sobre los cuales se realiza el backup. Existe uso ineficiente de la infraestructura de almacenamiento y la del tape backup. | No existen criterios claros para la inclusión de información en los backups, y esta se selecciona de manera subjetiva. La Oficina de Sistemas no lleva un registro estructurado y periódico de la información contenida en los backups, ni ha realizado pruebas de restauración de los mismos. | Actualizar los procedimientos de copia de seguridad y restauración Aplicar los procedimientos actualizados | (2) Realizar una restauración mensual de un sistema de información para validar la efectividad del procedimiento | Pruebas de restauración | 12 | 2010-07-15 | 2010-12-31 | 24.1429 | 12 | 100% | Hallazgo No. 51 PM MIJ Vig 2009. Oficina de Sistemas | Con MEM10-28604 se evidencian 6 formatos de restauracion de base de datos. Con MEM 11-6020-OSI-0430 del 1 abril/ 2011, la Oficina de Sistemas presenta 3 reportes de control de restauración Backups base de datos de fechas: 26/10/2010, 10/11/2010 - 29/12/2010-20/01/2011-23/02/2011-01/03/2011 . Se evidencia restauración de base de datos del 8 de abril de 2011. Con MEM11-10378 de 3 de junio de 2011 remitieron dos reportes de restauración (Una del 12 de mayo de 2011 y otra del 7 de mayo de 2011. Lo anterior evidencia que se registran las 12 restauraciones establecidas . Avance 100% . | Cumplida a 30 sept/2011 | Cumplida a 30 sept/2011 | 1 | Cumplida a 30 sept/2011
32 | FILA_32 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23 02 005 | HALL54Consolidación y verificación de información de inventrios. no se ha efectuado verificación por la Ofic Sistemas de la informac de inventarios de bs tecnológicos que posee Almacén,Sistemas no ha establecido con Almacén un procdimient para registro del ingrso de bienes e intangible, que considere el regstro de varios elementos unitarios que caractericen de manera efectiva el activo. | La auditoria no lo especificó | Ajustar el procedimiento Gestión de Bienes (Código AD-GB-P-01), en coordinación con la Oficina de Sistemas, para el registro en el inventario de los bienes tenológicos que tienen asociado un intangible. | Ajustar el procedimiento de Gestión de Bienes (Código AD-GB-P-01) donde se incluya el registro en el inventario de los bienes tenológicos. | Procedimiento ajsutado | 1 | 2010-08-17 | 2010-12-31 | 19.4286 | 1 | 100% | Hallazgo No. 54 PM MIJ Vig 2009. Oficina de Sistemas y Grupo de Gestión Administrativa | Mayo 26 de 2011: Se evidencia en pagina WEB ajuste al procedimiento de Gestión de Bienes. Avance 100% a 30 jun/2011 | Cumplido a 30 jun/2011 | Cumplido a 30 jun/2011 | 1 | Cumplido a 30 jun/2011
33 | FILA_33 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 03 004 | Las acciones implementadas por la Entidad para subsanar la debilidad contable descrita en la glosa número 7 del Plan de Mejoramiento, no han sido efectivas, y se evidencia que persisten las mismas deficiencias en la parte financiera, concretamente en los ajustes por depreciación de activos, lo cual impide que la Entidad pueda lograr procesos y procedimientos de calidad y confiabilidad | Implementacon de acciones no efectivas para el exito del plan de mejoramiento | Realizar un segundo análisis por parte de Almacén y la firma PCT Ltda. con el fin de establecer el valor exacto por el cual se debe ajustar la depreciación | Validar directamente en el sistema PCTG el cálculo de la depreciación de activos | Papeles de trabajo ( Informe mensual ) | 1 | 2010-07-12 | 2010-11-12 | 17.5714 | 1 | 100% | Hallazgo No. 1 PM Banco Mundial Vig 2009. Grupo de Gestion Administrativa-Almacen | Con MEM de la Subdireccion Administrativa y Financiera del 27 de septiembre/2011, soporta con MEM11-8011-GGA-0401 del 2 de Mayo de 2011 en donde en el informe Final de la Auditoria del Banco Mundial establece que se calcula la depreciación de conformidad con lo reglamentado por la Contraloria. Avance 100% a 30 sep/2011. | Cumplida a 30 sept/2011 | Cumplida a 30 sept/2011 | 1 | Cumplida a 30 sept/2011
34 | FILA_34 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 001 | La contabilidad establece como principio fundamental la presentacion de las cuentas reales del Balance y nominales de los recursos | No obstante que el sistema empleado es el SIIF, la administracion y en especial la parte financiera no previeron elaborar los estados contables para el proyecto con antelacion, puesto que estos no tenian correcciones, ajustes u otro movimiento contable | Presentar a la comision de la contraloria, el informe contable final, despues de efectuado el cierre definitivo del sistema de informacion Financiera SIIF. | Elaborar y presentar los estados cntables finales, una vez se realice el cierre definitivo del SIIF. | Estados Financieros | 1 | 2011-02-15 | 2011-02-28 | 1.8571 | 1 | 100% | Hallazgo No. 5 PM Banco Mundial Vig 2009. Grupo de Gestion Financiera Y Contable | Con MEM11-6136-GGF-0402 enviaron soportes: MEM11-5659/OFI11-7069/OFI11-7864 que evidencia cumplimiento. Avance 100% a 31 de dic de 2010 | Cumplido a 31 dic/2010 | Cumplido a 31 dic/2010 | 1 | Cumplido a 31 dic/2010
35 | FILA_35 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 100 | La comunicación contable generada por el almacén difiere de la contabilizada por el sistema (SIIF). | Situación que impide registrar valores diarios a depreciar, tanto en la cuenta Depreciación Acumulada de Activos Fijos, como en su contrapartida de Gastos de Depreciación correspondiente a los equipos, incumpliendo el artículo 1360 numeral 2,2,4,3,11 del Plan General de la Contaduría Pública, establece la forma de no depreciación de los activos fijos cuando no se encuentran en uso | Solicitar por segunda ocasión a la firma PCT Ltda. la revisión del proceso de depreciación que maneja el sistema. | Realizar proceso de verificación en conjunto con PCT. | Papeles de trabajo ( Informe mensual ) | 1 | 2010-07-12 | 2010-11-12 | 17.5714 | 1 | 100% | Hallazgo No. 6 PM Banco Mundial Vig 2009. Grupo de Gestion Administrativa y Financiera | Con MEM de la Subdireccion Administrativa y Financiera del 27 de septiembre/2011, soporta con MEM11-8011-GGA-0401 del 2 de Mayo de 2011 en donde en el informe Final de la Auditoria del Banco Mundial establece que se calcula la depreciación de conformidad con lo reglamentado por la Contraloria. Avance 100% a 30 sep/2011. | Cumplida a 30 sept/2011 | Cumplida a 30 sept/2011 | 1 | Cumplida a 30 sept/2011
36 | FILA_36 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | Hallazgo No. 1: Fechas de Entrega Proyectos | Debido a las debilidades en la planeación, seguimiento, control por la administración del MIJ en la ejecución del convenio | Elaborar y ejecutar un mecanismo de seguimiento y control de los nuevos ERON, establecidos en los CONPES. | Ajustar el Plan de Trabajo y ejecutarlo. | Plan de Trabajo ajustado y ejecutado | 100% | 2011-02-01 | 2012-02-01 | 52.1429 | 50% | 50% | Hallazgo No. 1 PM FONADE 150 VIG 2010. Dirección de Infraestructura - FONADE | Con MEM 11-DIN-0410 del 3 de octubre de 2011 la Din envia un informe final del Convenio Fonade 150 de 2005, sin embargo no se evidencia plan de trabajo e inform trimestral. AVANCE 0% | De acuerdo con acta del 27ene/2012 Infraestructura Mininterior ( Ing. Luis Fernando Castaño, Ing. Jose Fernando Higuera) y la OCI,. No se evidencia plan de trabajo para la entrega de los de ERON Cartagena y Guaduas. Avance 0% | (10 MODIFICAR) Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Se procedió a llevar a cabo el cumplimiento del PLAN DE TRABAJO- CRONOGRAMA de Entrega Final del ERON de GUADUAS se ha realizado en cuatro etapas, está pendiente la última de ellas entre el 23 y 27 de abril/2012. . En PUERTO TRIUNFO también se realizó la entrega final en dos etapas, la primera de ellas se cumplió entre el 14 y 16 de marzo/2012 y la segunda esta programada para el 17 y 18 de abril/2012. CARTAGENA no pudo ser ejecutada debido a la Acción Popular interpuesta por la comunidad del sector aledaño al lote. AVANCE del Protocolo de Entrega 90% según Plan de Trabajo.. Avance 100%. NO SE EVIDENCIA EL PLAN DE TRABAJO-cronograma AJUSTADO PARA LA ENTREGA DE ERON GUADUAS, DE ACUERDO CON LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD...DESPUES DE HABER ENVIADO LA RETROALIMENTACIÓN A SECR GRAL. SE CORRIGIO QUEDANDO Avance 50%, dado que se avalo el cronograma de Guaduas, pero debe estar ejecutado | SG | 9 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secretaria Gral reporta: El ERON DE GUADUAS fue entregado al INPEC mediante acta del 28/06/2012. Anexa copia del acta No. 1 "Acta de Recibo Final de Obra Civil" del Complejo Penitenciario, que contiene establecimiento Penitenciario de Mediana y Alta Seguridad, en Guaduas (Cundinamarca). En cosnecuencia d se cuplio con el plan de trabajo ajustado y ejecutado del ERON Guaduas. Cumplimiento 50% a 30 junio2012.... PeroSe desconoce acta del Comite del Convenio 150/2005 para establecer la desici frente a la No construcción de Cartagena, por la acció popular interpuesta por la comunidad; aspecto importante toda vez que en el documento conpes3277/2004, los estudios de preinversión contiene 11 establecimientos , entre ellos Cartagena, con un monto establecido para su construcc por v/r total de 59.429.63 (milloes de pesos del año 2006). | PLAN DE TRABAJO ENTREGA GUADUAS
37 | FILA_37 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | El cronogr establecid CONPES 3575/2009, se incumplió las obras civiles no fueron entregdas en fechs programds lo q impidió q los ERON entraran a operar oportunam. el plaz ejecc conv se prorrog p 2a vez, ésta con modific#15 oct/11/2010,cláus 5, se prorro el plazo ejecu conv 150 en 18 mess más, hasta jun/ 2012 q debe estar culminad la construcc y entreg final de ERON Cartagena y Guaduas | Debido a las debilidades en la planeación, seguimiento, control por la administración del MIJ en la ejecución del convenio | Elaborar y ejecutar un mecanismo de seguimiento y control de los nuevos ERON, establecidos en los CONPES. | Reportes Trimestral del Estado de Avance del Plan de Trabajo con sus alertas | Informe Trimestral | 4 | 2011-04-15 | 2012-04-15 | 52.2857 | 2 | 50% | Hallazgo No. 1 PM FONADE 150 VIG 2010. Dirección de Infraestructura - FONADE | Con MEM 11-DIN-0410 del 3 de octubre de 2011 la Din envia un informe final del Convenio Fonade 150 de 2005, sin enbargo no se evidencia plan de trabajo e inform trimestral. AVANCE 0% | De acuerdo con acta del 27ene/2012 Infraestructura Mininterior ( Ing. Luis Fernando Castaño, Ing. Jose Fernando Higuera) y la OCI,. No se evidencia documento relacionado con reportes trimestrales del estado de avance del plan de trabajo para la entrega de los de ERON Cartagena y Guaduas. Avance 0% | (11 MODIFICAR). Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Cartagena no se pudo realizar debido a la Acción Popular instaurada por la comunidad del barrio vecino, por esta razón se suspendió el proceso contractual de esta obra. El Protocolo de Entrega según el plan de trabajo de GUADUAS se viene realizando en cuatro etapas desde el 16 de febrero de 2012, la última se realizará del 23 al 27 de Abril/2012. Igualmente se han recibido tres (3) informes de gestión trimestral por parte de FONADE, Avance 75% SE VERIFICO 1 INFORME DE FONADE ENTREGA GUADUAS, A ENERO DE 2012, pero este informe no en Rta al Plan de trabajo ajustado de la fila 36. Avance 0%...DESPUES DE HABER ENVIADO LA RETROALIMENTACIÓN A SECR GRAL. SE CORRIGIO QUEDANDO Avance 25%, dado que se avalo el cronograma y el informe referenciado anteriormente de Guaduas | SG | 10 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secretaria Gral reporta: El ERON GUADUAS se recibió y entregó mediante cata 28/06/2012 al INPEC. CARTAGENA no se construyó por acción popular presentada por la comunidad. El 22 de junio de 2012 el convenio fue cedido a la Unidad Penitenciaria y Carcelaria. Se avala Avance del 50% correspondiente al ERON Guaduas; toda vez q Se desconoce acta del Comite del Convenio 150/2005 para establecer la desici frente a la No construcción de Cartagena, por la acció popular interpuesta por la comunidad; aspecto importante toda vez que en el documento conpes3277/2004, los estudios de preinversión contiene 11 establecimientos , entre ellos Cartagena, con un monto establecido para su construcc por v/r total de 59.429.63 (milloes de pesos del año 2006). | INFORMES SOBRE AVANCE PLAN DE TRABAJO ENTREGA GUADUAS
38 | FILA_38 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | Hallazgo No 2: Cronograma Entrega ERON-Avance de Obra | Lo anterior debido a la falta de planeación, responsabilidad y cumplimiento en la entrega oportuna de las obras descritas en el convenio 150-05 como obligación de FONADE según lo indica el parágrafo de la cláusula decimosexta. | Establecer mecanismos de planeaciónn de la culminación de los Proyectos, establecidos en el Convenio No. 150/05. | Solicitar Cronograma de Actividades para la entrega de los ERON de Medellin, Jamundi, Bogotà - La Picota, Florencia, Guaduas, Puerto Triunfo, y Cartagena. | Cronograma Solicitados y Recibidos | 7 | 2011-01-01 | 2011-03-30 | 12.5714 | 7 | 100% | Hallazgo No. 2 PM FONADE 150 VIG 2010. Dirección de Infraestructura - FONADE | MEM11-6220: El supervisor envia cronograma del proceso de entrega de los ERON ( Reportan en cronograma para entrega de proyectos de Jamundi- Picota- Florencia- Guaduas - Medellin ya fue entregado al INPEC el 30 de septiembre de 2010 segun acta adjunta. Cartagena ya se envio. Avance 100% a 30 marz0/2011 | Cumplida a 30 mar/2011 | Cumplida a 30 mar/2011 | 1 | Cumplida a 30 mar/2011
39 | FILA_39 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | Segun protocolos de entrega y/o actas finales de obra y visitas realizdas a los ERONse evidencia que de los 11 establecimientos previstos para entrar en funcionamiento, se encontró en operación el 70% de su totalidad. los ERON correspondientes a Florencia, Guaduas, Medellín (Sector Sindicados)Pto Triunfo (Sector Mediana Seguridad) y Cartagena no se cumplió con las fechas establecidas | Lo anterior debido a la falta de planeación, responsabilidad y cumplimiento en la entrega oportuna de las obras descritas en el convenio 150-05 como obligación de FONADE según lo indica el parágrafo de la cláusula decimosexta. | Establecer mecanismos de planeaciónn de la culminación de los Proyectos, establecidos en el Convenio No. 150/05. | Realizar seguimiento al Cronograma | Reportes Trimestral | 4 | 2011-04-15 | 2012-04-15 | 52.2857 | 0 | 0% | Hallazgo No. 2 PM FONADE 150 VIG 2010. Dirección de Infraestructura - FONADE | Con MEM 11-11257 del 16 de junio de 2011 la DIN no reporto . Avance 0% . A 30sept/2011 no reportaron inormación | De acuerdo con acta del 27ene/2012 Infraestructura Mininterior ( Ing. Luis Fernando Castaño, Ing. Jose Fernando Higuera) y la OCI,. No se evidencia documento relacionado con reportes trimestrales del estado de avance del cronograma de Actividades para la entrega de los ERON de Medellin, Jamundi, Bogotà - La Picota, Florencia, Guaduas, Puerto Triunfo, y Cartagena. Avance 0% | (12 MODIFICAR) Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Se procedió a llevar a cabo el cumplimiento del PLAN DE TRABAJO- CRONOGRAMA de Entrega Final del ERON de GUADUAS y de PUERTO TRIUNFO, se ha realizado en cuatro etapas, está pendiente la última de ellas entre el 23 y 27 de abril/2012 para GUADUAS y el 16 y 18 de abril para PTO TRIUNFO, Avance del 95%... NO SE EVIDENCIAN 4 REPORTES TRIMETRALES DE SEGUIMIENTO A LOS CRONOGRAMAS PARA LA ENTREGA DE LOS PROYECTOS DE los ERON Florencia, Guaduas, Medellín (Sector Sindicados)Pto Triunfo (Sector Mediana Seguridad) y Cartagena DENTRO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN ESTA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO. SOLAMENTE SE VERIFICO 1 INFORME DE FONADE DE ENTREGA GUADUAS, A ENERO DE 2012. Avance 0% a 31marz2012 | SG | 11 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secretaria Gral reporta: El ERON GUADUAS se recibió y entrego al INPEC mediante acta de fecha 28/06/2012 y PUERTO TRIUNFO se recibió y entregó al INPECel 5/07/2012, anexan 2 actas. No se avala el 50% de avance registrado por Sec Graql, dado q NO SE EVIDENCIAN 4 REPORTES TRIMETRALES DE SEGUIMIENTO A LOS CRONOGRAMAS PARA LA ENTREGA DE LOS 7 PROYECTOS DE los ERON Florencia, Guaduas, Medellín (Sector Sindicados)Pto Triunfo (Sector Mediana Seguridad) y Cartagena DENTRO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN ESTA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO. SOLAMENTE SE VERIFICO 1 INFORME DE FONADE DE ENTREGA GUADUAS, A ENERO DE 2012 (el cual fue reportado en el corte de marzo2012). Cada informe debia contener el estado de avance de los cronogramas de los 7 ERONES referenciados en el hallazgo Avance 0% a 30 junio2012
40 | FILA_40 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | Hallazgo No. 3:Ampliación Pabellón de Mujeres "La Ternera" | Denotando falta de gestión para el cumplimiento de los cronogramas establecidos y debilidades en la planeación. | Denotando falta de gestión para el cumplimiento de los cronogramas establecidos y debilidades en la planeación. | Solicitar Cronograma de Actividades y realizar seguimiento | Cronograma Solicitado y recibido | 1 | 2010-04-15 | 2012-04-15 | 104.4286 | 0 | 0% | Hallazgo No.3 PM FONADE 150 VIG 2010. Dirección de Infraestructura - FONADE | MEM-1-DN 04 10 del 3 de octubre/ 2011 la DIN informa que con MEM 11- 14789- del 9 de agosto/2011 la DIN manifesto que para el proyecto de la ternera, la comunidad presentó accion popular, razón por la cual Fonade decidio no continuar con el proyecto, para lo cual se anexan documentos de terminacion del proyecto. Avance 0% | De acuerdo con acta del 27ene/2012 Infraestructura Mininterior ( Ing. Luis Fernando Castaño, Ing. Jose Fernando Higuera) y la OCI. No se ha realizado la actividad, teniendo en cuenta la instauración de una Acción Popular interpuesta por la Junta de Acción Comunal del Barriomedellín/Cartag en contra del INPEC, se anexa copia MEM11-14789-PIC-0414 del 9/08/2011, Res.842 del 15/04/2011. Avance 0% | (13 MODIFICAR). Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: No es posible realizar actividad alguna, toda vez, que fue instaurada una Acción Popular por parte de los habitantes de un barrio vecino en contra del INPEC, NO anexaron copia MEM11-14789-PIC-0414 del 9/08/2011, Res.842 del 15/04/2011. Avance 0% a 31marz2012 | SG | 12 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secretaria Gral reporta: No es posible realizar actividad alguna, toda vez, que fue instaurada una Acción Popular por parte de los habitantes de un barrio vecino en contra del INPEC, se anexa copia MEM11-14789-PIC-0414 del 9/08/2011. Se desconoce acta del Comite del Convenio 150/2005 para establecer la desici frente a la No construcción de Cartagena, por la acció popular interpuesta por la comunidad; aspecto importante toda vez que en el documento conpes3277/2004, en los estudios de preinversión contiene 11 establecimientos , entre ellos Cartagena, con un monto establecido para su construcc por v/r total de 59.429.63 (milloes de pesos del año 2006). Avance 0% a 30junio2012
41 | FILA_41 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | Para el ERON Cartagena en CONPES 3575/ 2009 se estableció fecha entrada en operación agos 10/2010, y aún no ha iniciado la construcción de la obra, en actualidad FONADE está realizando estudios previos para contratación de la constrión y cronograma espacial, factores que obligan la ampliación del cronoga para el proyectos donde se tiene programado la post entrega el 23 de julio de 2012 | Denotando falta de gestión para el cumplimiento de los cronogramas establecidos y debilidades en la planeación. | Denotando falta de gestión para el cumplimiento de los cronogramas establecidos y debilidades en la planeación. | Realizar seguimiento al Cronograma | Informe Trimestral | 4 | 2011-04-15 | 2012-04-15 | 52.2857 | 0 | 0% | Hallazgo No. 3 PM FONADE 150 VIG 2010. Dirección de Infraestructura - FONADE | MEM-1-DN 04 10 del 3 de octubre/ 2011 la DIN Reprtaron 0% en la matriz de plan de mejoramiento | De acuerdo con acta del 27ene/2012 Infraestructura Mininterior ( Ing. Luis Fernando Castaño, Ing. Jose Fernando Higuera) y la OCI. No se ha realizado la actividad, teniendo en cuenta la instauración de una Acción Popular interpuesta por la Junta de Acción Comunal del Barriomedellín/Cartag en contra del INPEC, se anexa copia MEM11-14789-PIC-0414 del 9/08/2011, Res.842 del 15/04/2011. Avance 0% | (14 MODIFICAR). Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: No es posible realizar actividad alguna, toda vez, que fue instaurada una Acción Popular por parte de los habitantes de un barrio vecino en contra del INPEC, se anexa copia MEM11-14789-PIC-0414 del 9/08/2011, Res.842 del 15/04/2011.NO anexaron copia MEM11-14789-PIC-0414 del 9/08/2011, Res.842 del 15/04/2011. Avance 0% a 31marz2012 | SG | 13 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secretaria Gral reporta: No es posible realizar actividad alguna, toda vez, que fue instaurada una Acción Popular por parte de los habitantes de un barrio vecino en contra del INPEC, se anexa copia MEM11-14789-PIC-0414 del 9/08/2011. Se desconoce acta del Comite del Convenio 150/2005 para establecer la desici frente a la No construcción de Cartagena, por la acció popular interpuesta por la comunidad; aspecto importante toda vez que en el documento conpes3277/2004, en los estudios de preinversión contiene 11 establecimientos , entre ellos Cartagena, con un monto establecido para su construcc por v/r total de 59.429.63 (milloes de pesos del año 2006). Avance 0% a 30junio2012
42 | FILA_42 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | Hallazgo No. 4. Construcción de Obra Civil-F.A. En los diferentes establecimientos penitenciarios que se encuentran operando se evidenciaron las siguientes deficiencias de obra civil como: • Grietas en paredes, fisuras en pisos columnas, vigas, por donde se filtra el agua tanto en áreas administrativas como en sectores de mínima, alta, mediana seguridad y sindicados. | La falta de seguimiento y control en el mantenimiento preventivo y correctivo sobre los pendientes de obra, así como una deficiente atención por parte de FONADE en responder oportunamente a los requerimientos manifestados por el Ministerio del Interior y a su vez el MIJ respecto de los pronunciamientos del INPEC, para dar oportuna solución a los requerimientos solicitados. | Establecer mecanismos de seguimiento y control en el mantenimiento preventivo y correctivo por parte del INPEC, de acuerdo a lo establecido en el CONPES 3575 | Reporte oportuno de los requerimientos del INPEC a FONADE, mediante control y seguimiento a la información recibida en la DIN, que permita mantener la matriz actualizada. | Control y monitoreo de matriz de registro de requerimientos del INPEC. | 100% | 2011-02-01 | 2012-02-01 | 52.1429 | 0 | 0% | Hallazgo No. 4 PM FONADE 150 VIG 2010. Dirección de Infraestructura - FONADE- INPEC - Dirección Política y Penitenciaria | Con MEM11-11257 del 16 de junio de 2011 la Din reporta avance 0%. Para el corte del 30 sep/2011, no reportaron avance. Avance 0% | De acuerdo con acta del 27ene/2012 Infraestructura Mininterior ( Ing. Luis Fernando Castaño, Ing. Jose Fernando Higuera) y la OCI. El documento de matriz "Formato de sguimiento a pos ventas ERON…." no es valido, dado que no se observa un orden cronologico de lso requerimientos del INPEC, no Rtas de fONADE, este cuadro no permite realizar seguimiento y control en el mantenimiento preventivo y correctivo por parte del INPEC, en forma oportuna. Avance 0% | (15 MODIFICAR) Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Se han hecho los reportes oportunos a FONADE y FONADE a través de los informes de gestión trimestral ha reportado las acciones de post-ventas desarrolladas, Avance 50% . Esta respuesta no es coherenete con la actividad y unidad de medida propuestas en el Plan, es decir, no hace referencia a la Matriz actualizada, que registre los requerimientos del INPEC a FONADE, como mecanismos de seguimiento y control en el mantenimiento preventivo y correctivo por parte del INPEC, de acuerdo a lo establecido en el CONPES 3575. Por lo anterior el avance continua en 0% a 31marz2012 | SG | 14 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secretaria Gral reporta: A MEDIDA QUE LOS ERON HAN HECHO OBSERVACIONES RELACIONADAS CON LA ESTABILIDAD DE LA OBRA, FONADE LAS HA VENIDO RESOLVIENDO EN SU MAYORIA, TAL COMO SE EVIDENCIA EN LOS INFORME DE GESTIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS, LOS CUALES SE ANEXAN. Si bien es cierto anexan informes, se debe tener encuenta que de acuerdo con la unidad de medida (referida en la columna I de este PM), No se avala el 80% registrado por Sec Gral dado q el producto a entregar es una "Matriz actualizada de control y Monitoreo de los requerimietnos del INPEC" matriz que debe incluir el estado en que se encuentran las deficiencias de obra civil, puntualmente descritas en este hallazgo No. 4, y que esta definido como Función de Advertencia. No se evidencia Matriz de control. Avance 0% a 30 junio/2012
43 | FILA_43 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | en todos los ERON a excepción del de Medellín Sector Sindicados se presentan errores de diseño,las ventanas de las celdas de los diferentes sectores no cuentan con alerones o alguna otra protección que contrarresten las inclemencias del tiempo, ocasiona que se inunden en época de lluvias, las misma situación se presenta por deficiencias en diseño de los domos o techos de cada pabellon | La falta de seguimiento y control en el mantenimiento preventivo y correctivo sobre los pendientes de obra, así como una deficiente atención por parte de FONADE en responder oportunamente a los requerimientos manifestados por el Ministerio del Interior y a su vez el MIJ respecto de los pronunciamientos del INPEC, para dar oportuna solución a los requerimientos solicitados. | Establecer mecanismos de seguimiento y control en el mantenimiento preventivo y correctivo por parte del INPEC, de acuerdo a lo establecido en el CONPES 3575 | Reporte oportuno de los requerimientos del INPEC a FONADE, mediante control y seguimiento a la información recibida en la DIN, que permita mantener la matriz actualizada. | Control y monitoreo de matriz de registro de requerimientos del INPEC. | 100% | 2011-02-01 | 2012-02-01 | 52.1429 | 0 | 0% | Hallazgo No. 4 PM FONADE 150 VIG 2010. Dirección de Infraestructura - FONADE- INPEC - Dirección Política y Penitenciaria |  | De acuerdo con acta del 27ene/2012 Infraestructura Mininterior ( Ing. Luis Fernando Castaño, Ing. Jose Fernando Higuera) y la OCI. El documento de matriz "Formato de sguimiento a pos ventas ERON…." no es valido, dado que no se observa un orden cronologico de lso requerimientos del INPEC, no Rtas de fONADE, este cuadro no permite realizar seguimiento y control en el mantenimiento preventivo y correctivo por parte del INPEC, en forma oportuna. Avance 0% | (16 MODIFICAR) Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Se han hecho los reportes oportunos a FONADE y FONADE a través de los informes de gestión trimestral ha reportado las acciones de post-ventas desarrolladas. Avance 50% Esta respuesta no es coherenete con la actividad y unidad de medida propuestas en el Plan, es decir, no hace referencia a la Matriz actualizada, que registre los requerimientos del INPEC a FONADE, como mecanismos de seguimiento y control en el mantenimiento preventivo y correctivo por parte del INPEC, de acuerdo a lo establecido en el CONPES 3575. Por lo anterior el avance continua en 0% | SG | 15 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secretaria Gral reporta: A MEDIDA QUE LOS ERON HAN HECHO OBSERVACIONES RELALCIONADAS CON LA ESTABILIDAD DE LA OBRA, FONADE LAS HA VENIDO RESOLVIENDO EN SU MAYORIA, TAL COMO SE EVIDENCIA EN LOS INFORME DE GESTIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS, LOS CUALES SE ANEXAN. Si bien es cierto anexan informes, se debe tener encuenta que de acuerdo con la unidad de medida (referida en la columna I de este PM), No se avala el 80% registrado por Sec Gral dado q el producto a entregar es una "Matriz actualizada de control y Monitoreo de los requerimietnos del INPEC" matriz que debe incluir el estado en que se encuentran las deficiencias de obra civil, puntualmente descritas en este hallazgo No. 4, y que esta definido como Función de Advertencia. No se evidencia Matriz de control. Avance 0% a 30 junio/2012
44 | FILA_44 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | En algunos ERON como YOPAL, los portones de los pabellones que comunican sectores de mediana y alta seguridad con control de guardia presentan desprendimiento del marco estructural con riesgo de seguridad Tubos rotos pisos con desniveles mal diseñados sin desagües ni sifones sifones mal ubicado desagües inapropiados debido a tubos con diámetro insuficiente para desagües de aguas lluvias | La falta de seguimiento y control en el mantenimiento preventivo y correctivo sobre los pendientes de obra, así como una deficiente atención por parte de FONADE en responder oportunamente a los requerimientos manifestados por el Ministerio del Interior y a su vez el MIJ respecto de los pronunciamientos del INPEC, para dar oportuna solución a los requerimientos solicitados. | Establecer mecanismos de seguimiento y control en el mantenimiento preventivo y correctivo por parte del INPEC, de acuerdo a lo establecido en el CONPES 3575 | Reporte oportuno de los requerimientos del INPEC a FONADE, mediante control y seguimiento a la información recibida en la DIN, que permita mantener la matriz actualizada. | Control y monitoreo de matriz de registro de requerimientos del INPEC. | 100% | 2011-02-01 | 2012-02-01 | 52.1429 | 0 | 0% | Hallazgo No. 4 PM FONADE 150 VIG 2010. Dirección de Infraestructura - FONADE- INPEC - Dirección Política y Penitenciaria |  | De acuerdo con acta del 27ene/2012 Infraestructura Mininterior ( Ing. Luis Fernando Castaño, Ing. Jose Fernando Higuera) y la OCI. El documento de matriz "Formato de sguimiento a pos ventas ERON…." no es valido, dado que no se observa un orden cronologico de lso requerimientos del INPEC, no Rtas de fONADE, este cuadro no permite realizar seguimiento y control en el mantenimiento preventivo y correctivo por parte del INPEC, en forma oportuna. Avance 0% | (17 MODIFICAR) Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Se han hecho los reportes oportunos a FONADE y FONADE a través de los informes de gestión trimestral ha reportado las acciones de post-ventas desarrolladas. Avance 50% Esta respuesta no es coherenete con la actividad y unidad de medida propuestas en el Plan, es decir, no hace referencia a la Matriz actualizada, que registre los requerimientos del INPEC a FONADE, como mecanismos de seguimiento y control en el mantenimiento preventivo y correctivo por parte del INPEC, de acuerdo a lo establecido en el CONPES 3575. Por lo anterior el avance continua en 0% | SG | 16 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secretaria Gral reporta: A MEDIDA QUE LOS ERON HAN HECHO OBSERVACIONES RELALCIONADAS CON LA ESTABILIDAD DE LA OBRA, FONADE LAS HA VENIDO RESOLVIENDO EN SU MAYORIA, TAL COMO SE EVIDENCIA EN LOS INFORME DE GESTIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS, LOS CUALES SE ANEXAN. Si bien es cierto anexan informes, se debe tener encuenta que de acuerdo con la unidad de medida (referida en la columna I de este PM), No se avala el 80% registrado por Sec Gral dado q el producto a entregar es una "Matriz actualizada de control y Monitoreo de los requerimietnos del INPEC" matriz que debe incluir el estado en que se encuentran las deficiencias de obra civil, puntualmente descritas en este hallazgo No. 4, y que esta definido como Función de Advertencia. No se evidencia Matriz de control. Avance 0% a 30 junio/2012
45 | FILA_45 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | Sifones de desagüe de aguas lluvias que no tienen rejilla para filtrar desechos que obstaculizan y obstruyen el sistema; ausencia de canales perimetrales en zonas externa de pabellones, basura y desechos que obstaculizan los canales de desagües evidenciar en Ibagué, Yopal y Florencia El sistema de push instalados en duchas, sanitarios y lavamanos presenta daños | La falta de seguimiento y control en el mantenimiento preventivo y correctivo sobre los pendientes de obra, así como una deficiente atención por parte de FONADE en responder oportunamente a los requerimientos manifestados por el Ministerio del Interior y a su vez el MIJ respecto de los pronunciamientos del INPEC, para dar oportuna solución a los requerimientos solicitados. | Establecer mecanismos de seguimiento y control en el mantenimiento preventivo y correctivo por parte del INPEC, de acuerdo a lo establecido en el CONPES 3575 | Reporte oportuno de los requerimientos del INPEC a FONADE, mediante control y seguimiento a la información recibida en la DIN, que permita mantener la matriz actualizada. | Control y monitoreo de matriz de registro de requerimientos del INPEC. | 100% | 2011-02-01 | 2012-02-01 | 52.1429 | 0 | 0% | Hallazgo No. 4 PM FONADE 150 VIG 2010. Dirección de Infraestructura - FONADE- INPEC - Dirección Política y Penitenciaria |  | De acuerdo con acta del 27ene/2012 Infraestructura Mininterior ( Ing. Luis Fernando Castaño, Ing. Jose Fernando Higuera) y la OCI. El documento de matriz "Formato de sguimiento a pos ventas ERON…." no es valido, dado que no se observa un orden cronologico de lso requerimientos del INPEC, no Rtas de fONADE, este cuadro no permite realizar seguimiento y control en el mantenimiento preventivo y correctivo por parte del INPEC, en forma oportuna. Avance 0% | (18 MODIFICAR) Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Se han hecho los reportes oportunos a FONADE y FONADE a través de los informes de gestión trimestral ha reportado las acciones de post-ventas desarrolladas. Avance 50% Esta respuesta no es coherenete con la actividad y unidad de medida propuestas en el Plan, es decir, no hace referencia a la Matriz actualizada, que registre los requerimientos del INPEC a FONADE, como mecanismos de seguimiento y control en el mantenimiento preventivo y correctivo por parte del INPEC, de acuerdo a lo establecido en el CONPES 3575. Por lo anterior el avance continua en 0% | SG | 17 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secretaria Gral reporta: A MEDIDA QUE LOS ERON HAN HECHO OBSERVACIONES RELALCIONADAS CON LA ESTABILIDAD DE LA OBRA, FONADE LAS HA VENIDO RESOLVIENDO EN SU MAYORIA, TAL COMO SE EVIDENCIA EN LOS INFORME DE GESTIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS, LOS CUALES SE ANEXAN. Si bien es cierto anexan informes, se debe tener encuenta que de acuerdo con la unidad de medida (referida en la columna I de este PM), No se avala el 80% registrado por Sec Gral dado q el producto a entregar es una "Matriz actualizada de control y Monitoreo de los requerimietnos del INPEC" matriz que debe incluir el estado en que se encuentran las deficiencias de obra civil, puntualmente descritas en este hallazgo No. 4, y que esta definido como Función de Advertencia. No se evidencia Matriz de control. Avance 0% a 30 junio/2012
46 | FILA_46 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | Las redes eléctricas fueron instaladas sin tener en cuenta los requerimitos en voltios xa la utilización de equipos tanto de cocina como de tallres, originando la nutilización de equipos mientras no se tomen los correctivos necesarios particularmente en Jamundí-cocinas y Cúcuta-talleres En los Establecimientos visitados se observó que la cncertina no está prestando la sguridad adecuada | La falta de seguimiento y control en el mantenimiento preventivo y correctivo sobre los pendientes de obra, así como una deficiente atención por parte de FONADE en responder oportunamente a los requerimientos manifestados por el Ministerio del Interior y a su vez el MIJ respecto de los pronunciamientos del INPEC, para dar oportuna solución a los requerimientos solicitados. | Establecer mecanismos de seguimiento y control en el mantenimiento preventivo y correctivo por parte del INPEC, de acuerdo a lo establecido en el CONPES 3575 | Reporte oportuno de los requerimientos del INPEC a FONADE, mediante control y seguimiento a la información recibida en la DIN, que permita mantener la matriz actualizada. | Control y monitoreo de matriz de registro de requerimientos del INPEC. | 100% | 2011-02-01 | 2012-02-01 | 52.1429 | 0 | 0% | Hallazgo No. 4 PM FONADE 150 VIG 2010. Dirección de Infraestructura - FONADE- INPEC - Dirección Política y Penitenciaria |  | De acuerdo con acta del 27ene/2012 Infraestructura Mininterior ( Ing. Luis Fernando Castaño, Ing. Jose Fernando Higuera) y la OCI. El documento de matriz "Formato de sguimiento a pos ventas ERON…." no es valido, dado que no se observa un orden cronologico de lso requerimientos del INPEC, no Rtas de fONADE, este cuadro no permite realizar seguimiento y control en el mantenimiento preventivo y correctivo por parte del INPEC, en forma oportuna. Avance 0% | (19 MODIFICAR) Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Se han hecho los reportes oportunos a FONADE y FONADE a través de los informes de gestión trimestral ha reportado las acciones de post-ventas desarrolladas. Avance 50% Esta respuesta no es coherenete con la actividad y unidad de medida propuestas en el Plan, es decir, no hace referencia a la Matriz actualizada, que registre los requerimientos del INPEC a FONADE, como mecanismos de seguimiento y control en el mantenimiento preventivo y correctivo por parte del INPEC, de acuerdo a lo establecido en el CONPES 3575. Por lo anterior el avance continua en 0% | SG | 18 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secretaria Gral reporta: A MEDIDA QUE LOS ERON HAN HECHO OBSERVACIONES RELALCIONADAS CON LA ESTABILIDAD DE LA OBRA, FONADE LAS HA VENIDO RESOLVIENDO EN SU MAYORIA, TAL COMO SE EVIDENCIA EN LOS INFORME DE GESTIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS, LOS CUALES SE ANEXAN. Si bien es cierto anexan informes, se debe tener encuenta que de acuerdo con la unidad de medida (referida en la columna I de este PM), No se avala el 80% registrado por Sec Gral dado q el producto a entregar es una "Matriz actualizada de control y Monitoreo de los requerimietnos del INPEC" matriz que debe incluir el estado en que se encuentran las deficiencias de obra civil, puntualmente desscritas en este hallazgo No. 4, y que esta definido como Función de Advertencia. No se evidencia Matriz de control. Avance 0% a 30 junio/2012
47 | FILA_47 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | En área de lavandería se presentan fugas de vapor y agua en las diferentes conexiones ocasionando recalentamiento en las máquinas (lavadoras y secadoras) afectando el funcionamiento de las mismas; los tableros de control no muestran las deficiencias de funcionamiento de los equipos, situación evidenciada en Yopal y que de no ser corregida aumenta el riesgo de daño de los mismos | La falta de seguimiento y control en el mantenimiento preventivo y correctivo sobre los pendientes de obra, así como una deficiente atención por parte de FONADE en responder oportunamente a los requerimientos manifestados por el Ministerio del Interior y a su vez el MIJ respecto de los pronunciamientos del INPEC, para dar oportuna solución a los requerimientos solicitados. | Establecer mecanismos de seguimiento y control en el mantenimiento preventivo y correctivo por parte del INPEC, de acuerdo a lo establecido en el CONPES 3575 | Reporte oportuno de los requerimientos del INPEC a FONADE, mediante control y seguimiento a la información recibida en la DIN, que permita mantener la matriz actualizada. | Control y monitoreo de matriz de registro de requerimientos del INPEC. | 100% | 2011-02-01 | 2012-02-01 | 52.1429 | 0 | 0% | Hallazgo No. 4 PM FONADE 150 VIG 2010. Dirección de Infraestructura - FONADE- INPEC - Dirección Política y Penitenciaria |  | De acuerdo con acta del 27ene/2012 Infraestructura Mininterior ( Ing. Luis Fernando Castaño, Ing. Jose Fernando Higuera) y la OCI. El documento de matriz "Formato de sguimiento a pos ventas ERON…." no es valido, dado que no se observa un orden cronologico de lso requerimientos del INPEC, no Rtas de fONADE, este cuadro no permite realizar seguimiento y control en el mantenimiento preventivo y correctivo por parte del INPEC, en forma oportuna. Avance 0% | (20 MODIFICAR) Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Se han hecho los reportes oportunos a FONADE y FONADE a través de los informes de gestión trimestral ha reportado las acciones de post-ventas desarrolladas. Avance 50% Esta respuesta no es coherenete con la actividad y unidad de medida propuestas en el Plan, es decir, no hace referencia a la Matriz actualizada, que registre los requerimientos del INPEC a FONADE, como mecanismos de seguimiento y control en el mantenimiento preventivo y correctivo por parte del INPEC, de acuerdo a lo establecido en el CONPES 3575. Por lo anterior el avance continua en 0% | SG | 19 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secretaria Gral reporta: A MEDIDA QUE LOS ERON HAN HECHO OBSERVACIONES RELALCIONADAS CON LA ESTABILIDAD DE LA OBRA, FONADE LAS HA VENIDO RESOLVIENDO EN SU MAYORIA, TAL COMO SE EVIDENCIA EN LOS INFORME DE GESTIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS, LOS CUALES SE ANEXAN. Si bien es cierto anexan informes, se debe tener encuenta que de acuerdo con la unidad de medida (referida en la columna I de este PM), No se avala el 80% registrado por Sec Gral dado q el producto a entregar es una "Matriz actualizada de control y Monitoreo de los requerimietnos del INPEC" matriz que debe incluir el estado en que se encuentran las deficiencias de obra civil, puntualmente descritas en este hallazgo No. 4, y que esta definido como Función de Advertencia. No se evidencia Matriz de control. Avance 0% a 30 junio/2012
48 | FILA_48 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | En todos los ERON, debido a errores en la instalación de las marmitas en el área de cocinas, éstas quedaron a una distancia entre 40 y 60 cm aproximadamente de la ubicación del cárcamo o sitio de desagüe, ocasionando empozamiento de aguas y traumatismo en el aseo y limpieza de estos equipos y de los sitios en donde se encuentran instalados. | La falta de seguimiento y control en el mantenimiento preventivo y correctivo sobre los pendientes de obra, así como una deficiente atención por parte de FONADE en responder oportunamente a los requerimientos manifestados por el Ministerio del Interior y a su vez el MIJ respecto de los pronunciamientos del INPEC, para dar oportuna solución a los requerimientos solicitados. | Establecer mecanismos de seguimiento y control en el mantenimiento preventivo y correctivo por parte del INPEC, de acuerdo a lo establecido en el CONPES 3575 | Reporte oportuno de los requerimientos del INPEC a FONADE, mediante control y seguimiento a la información recibida en la DIN, que permita mantener la matriz actualizada. | Control y monitoreo de matriz de registro de requerimientos del INPEC. | 100% | 2011-02-01 | 2012-02-01 | 52.1429 | 0 | 0% | Hallazgo No. 4 PM FONADE 150 VIG 2010. Dirección de Infraestructura - FONADE- INPEC - Dirección Política y Penitenciaria |  | De acuerdo con acta del 27ene/2012 Infraestructura Mininterior ( Ing. Luis Fernando Castaño, Ing. Jose Fernando Higuera) y la OCI. El documento de matriz "Formato de sguimiento a pos ventas ERON…." no es valido, dado que no se observa un orden cronologico de lso requerimientos del INPEC, no Rtas de fONADE, este cuadro no permite realizar seguimiento y control en el mantenimiento preventivo y correctivo por parte del INPEC, en forma oportuna. Avance 0% | (21 MODIFICAR) Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Se han hecho los reportes oportunos a FONADE y FONADE a través de los informes de gestión trimestral ha reportado las acciones de post-ventas desarrolladas. Avance 50% Esta respuesta no es coherenete con la actividad y unidad de medida propuestas en el Plan, es decir, no hace referencia a la Matriz actualizada, que registre los requerimientos del INPEC a FONADE, como mecanismos de seguimiento y control en el mantenimiento preventivo y correctivo por parte del INPEC, de acuerdo a lo establecido en el CONPES 3575. Por lo anterior el avance continua en 0% | SG | 20 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secretaria Gral reporta: A MEDIDA QUE LOS ERON HAN HECHO OBSERVACIONES RELALCIONADAS CON LA ESTABILIDAD DE LA OBRA, FONADE LAS HA VENIDO RESOLVIENDO EN SU MAYORIA, TAL COMO SE EVIDENCIA EN LOS INFORME DE GESTIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS, LOS CUALES SE ANEXAN. Si bien es cierto anexan informes, se debe tener encuenta que de acuerdo con la unidad de medida (referida en la columna I de este PM), No se avala el 80% registrado por Sec Gral dado q el producto a entregar es una "Matriz actualizada de control y Monitoreo de los requerimietnos del INPEC" matriz que debe incluir el estado en que se encuentran las deficiencias de obra civil, puntualmente descritas en este hallazgo No. 4, y que esta definido como Función de Advertencia. No se evidencia Matriz de control. Avance 0% a 30 junio/2012
49 | FILA_49 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | Sistema Bioclimático Se tuvo en cuenta en la mayoría de los ERON donde la región es cálida, sin embargo, el ERON de Guaduas carece de este sistema, región que presenta similares características climáticas. | La falta de seguimiento y control en el mantenimiento preventivo y correctivo sobre los pendientes de obra, así como una deficiente atención por parte de FONADE en responder oportunamente a los requerimientos manifestados por el Ministerio del Interior y a su vez el MIJ respecto de los pronunciamientos del INPEC, para dar oportuna solución a los requerimientos solicitados. | Establecer mecanismos de seguimiento y control en el mantenimiento preventivo y correctivo por parte del INPEC, de acuerdo a lo establecido en el CONPES 3575 | Reporte oportuno de los requerimientos del INPEC a FONADE, mediante control y seguimiento a la información recibida en la DIN, que permita mantener la matriz actualizada. | Control y monitoreo de matriz de registro de requerimientos del INPEC. | 100% | 2011-02-01 | 2012-02-01 | 52.1429 | 0 | 0% | Hallazgo No. 4 PM FONADE 150 VIG 2010. Dirección de Infraestructura - FONADE- INPEC - Dirección Política y Penitenciaria |  | De acuerdo con acta del 27ene/2012 Infraestructura Mininterior ( Ing. Luis Fernando Castaño, Ing. Jose Fernando Higuera) y la OCI. El documento de matriz "Formato de sguimiento a pos ventas ERON…." no es valido, dado que no se observa un orden cronologico de lso requerimientos del INPEC, no Rtas de fONADE, este cuadro no permite realizar seguimiento y control en el mantenimiento preventivo y correctivo por parte del INPEC, en forma oportuna. Avance 0% | (22 MODIFICAR) Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: A la fecha todos los ERON cuentan con este sistema. Avance 100% Esta respuesta no es coherenete con la actividad y unidad de medida propuestas en el Plan, es decir, no hace referencia a la Matriz actualizada, que registre los requerimientos del INPEC a FONADE, como mecanismos de seguimiento y control en el mantenimiento preventivo y correctivo por parte del INPEC, de acuerdo a lo establecido en el CONPES 3575. Por lo anterior el avance continua en 0% | SG | 21 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secretaria Gral reporta: A MEDIDA QUE LOS ERON HAN HECHO OBSERVACIONES RELALCIONADAS CON LA ESTABILIDAD DE LA OBRA, FONADE LAS HA VENIDO RESOLVIENDO EN SU MAYORIA, TAL COMO SE EVIDENCIA EN LOS INFORME DE GESTIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS, LOS CUALES SE ANEXAN. Si bien es cierto anexan informes, se debe tener encuenta que de acuerdo con la unidad de medida (referida en la columna I de este PM), No se avala el 80% registrado por Sec Gral dado q el producto a entregar es una "Matriz actualizada de control y Monitoreo de los requerimietnos del INPEC" matriz que debe incluir el estado en que se encuentran las deficiencias de obra civil, puntualmente descritas en este hallazgo No. 4, y que esta definido como Función de Advertencia. No se evidencia Matriz de control. Avance 0% a 30 junio/2012
50 | FILA_50 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | Garitas El ERON de Puerto Triunfo con cupo para 1.370 internos, tiene 5 garitas de las cuales ninguna tiene visibilidad para el sector de mínima seguridad en donde para solucionar temporalmente la deficiencia, se acondicionó un control de guardia por fuera de las instalaciones para la vigilancia de este sector. | La falta de seguimiento y control en el mantenimiento preventivo y correctivo sobre los pendientes de obra, así como una deficiente atención por parte de FONADE en responder oportunamente a los requerimientos manifestados por el Ministerio del Interior y a su vez el MIJ respecto de los pronunciamientos del INPEC, para dar oportuna solución a los requerimientos solicitados. | Establecer mecanismos de seguimiento y control en el mantenimiento preventivo y correctivo por parte del INPEC, de acuerdo a lo establecido en el CONPES 3575 | Realizar visita de inspección a cada uno de los ERON (verificación del cumplimiento de la gestión realizada por parte de FONADE) | Actas de Visita de Inspección monitoreadas por la Dirección de Infraestructura. | 10 | 2011-01-01 | 2012-01-01 | 52.1429 | 10 | 100% | Hallazgo No. 4 PM FONADE 150 VIG 2010 . Dirección de Infraestructura - FONADE- INPEC | Con MEM11- DIN 0410 del 3 de octubre de 2011 la DIN informa que : Se anexan actas de visita de postventa a los establecimiento de Puerto Triunfo del 5 de septiembre de 2011 ( Tema : Diagnostico del Sistema de Bombeo)- Puerto Triunfo del 6 de septiembre de 2011 ( Tema : Identificacion de las actividades pendientes consignadas en las acta de recisbo parcial deobra civil)- la Picota acta No. 01 del 15 de julio de 2011- cucuta acta No 4 de 31 de mayo de 2011: e Ibague del 8 de junio de 2011: En resumen se valida las actas: Acta de Purto Triunfo - Antioquie del 16 de marzo de 2011- Acta de ERON Acacias del 14 de marzo de 2011- Acta ERON Ibague del 31 de marzo de 2011 - Acta Jamundi 31 demarzo de 2011- acta No. 4 del 31 de mayo de 2011 carcel de Cucuta y la Picota acta No. 01 del 15 de julio de 2011 ( Total 6 actas de vistas en las regiones de Cucuta- Ibague- Valle-Antioquia- Bogotá- Meta . Avance 60%. En reunion con SG- DIN- OCI el 13 de octubre de 2011 se revsio la informacion y se concluyo que se han realizado visitas a dos ERON en los siguientes establecimientos de: Puerto Triunfo- Picota- Cucuta- Yopal- Acacias- Jamundi- Ibague- Medellin. ( 8 establecimientos visitados) Faltan los establecimientos de : Florencia y Guaduas, AVANCE : 80% | De acuerdo con acta del 27ene/2012 Infraestructura Mininterior (ng. Luis Fernando Castaño, Ing. Jose Fernando Higuera) y la OCI., se allegaron actas 084 del 17/agot/2011 y 005 del 08sep/2011 de visitas de revisión mantenim prev y correc a ERON Heliconias-Florencia. en consecue a 31/dic2011 se han visitado 9 ERON: acta de Purto Triunfo - Antioquie del 16 de marzo de 2011- Acta de ERON Acacias del 14 de marzo de 2011- Acta ERON Ibague del 31 de marzo de 2011 - Acta Jamundi 31 demarzo de 2011- acta No. 4 del 31 de mayo de 2011 carcel de Cucuta y la Picota acta No. 01 del 15 de julio de 2011. En reunion con SG- DIN- OCI el 13 de octubre de 2011 se revsio la informac se concluyo que se habian realizado visitas a dos ERON en los siguientes establecimientos de: Puerto Triunfo- Picota- Cucuta- Yopal- Acacias- Jamundi- Ibague- Medellin. a 31/dic/2011 se reporto visita Heliconias/Florencia.total 9 visitas de ERON. FaltaGuaduas AVANCE 90% | 23 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Se procedió a llevar a cabo el cumplimiento del PLAN DE TRABAJO- CRONOGRAMA de Entrega Final del ERON de GUADUAS y de PUERTO TRIUNFO, se ha realizado en cuatro etapas, está pendiente la última de ellas entre el 23 y 27 de abril/2012 para GUADUAS y el 16 y 18 de abril para PTO TRIUNFO, Avance del 95%. Para los otros ERONES se plantea cronograma que se adjunta. De acuerdo con reportes, corte 31/12/2011, se han visitado 9 ERON: acta de Purto Triunfo - Antioquie del 16 de marzo de 2011- Acta de ERON Acacias del 14 de marzo de 2011- Acta ERON Ibague del 31 de marzo de 2011 - Acta Jamundi 31 demarzo de 2011- acta No. 4 del 31 de mayo de 2011 carcel de Cucuta y la Picota acta No. 01 del 15 de julio de 2011. En reunion con SG- DIN- OCI el 13 de octubre de 2011 se revsio la informac se concluyo que se habian realizado visitas a los ERON en los siguientes establecimientos de: Puerto Triunfo- Picota- Cucuta- Yopal- Acacias- Jamundi- Ibague- Medellin. a 31/dic/2011 se reporto visita Heliconias/Florencia.total 9 visitas de ERON. FaltaGuaduas Avance 90% a 31marz2012 | SG | 22 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secretaria Gral reporta: Se realizó visita al ERON GUADUAS en seguimiento al Plan de Mejoramiento del 4 al 6 de junio de 2012, adicional a ello fue entregado al INPEC y recibida mediante acta del 28/06/2012. En las visitas se evidenció que todas las áreas se construyeron como fueron diseñadas y estos diseños fueron revisados y aprobados por la respectiva interventoría. De acuerdo con reportes, corte 30/09/2011, estando en funcionamiento el escindido Ministerio del Interio y de Justicia se realizaron 9 visitado ERON: acta de Purto Triunfo - Antioquie del 16 de marzo de 2011- Acta de ERON Acacias del 14 de marzo de 2011- Acta ERON Ibague del 31 de marzo de 2011 - Acta Jamundi 31 demarzo de 2011- acta No. 4 del 31 de mayo de 2011 carcel de Cucuta y la Picota acta No. 01 del 15 de julio de 2011. En reunion con SG- DIN- OCI el 13 de octubre de 2011 se reviso la informac se concluyo que se habian realizado visitas a los ERON en los siguientes establecimientos de: Puerto Triunfo- Picota- Cucuta- Yopal- Acacias- Jamundi- Ibague- Medellin. a 31/dic/2011 se reporto visita Heliconias/Florencia.total 9 visitas de ERON. Se verifico Acta de viisita, fechada el 06 junio2012, al ERON Guaduas, con el fin de hacer entrega de espacios faltantes por parte del Ministerio al INPEC, en consecuencia, se evidencian 10 actas de visitas. Cumplimiento 100% a 30 junio2012
51 | FILA_51 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | Talleres y Fábricas Los talleres y fábricas del ERON de Guaduas no cuentan con una adecuada ventilación, iluminación y acústica; aspectos fundamentales para entrar a operar sin que cause molestias de ruido, respiración y visión a los internos. | La falta de seguimiento y control en el mantenimiento preventivo y correctivo sobre los pendientes de obra, así como una deficiente atención por parte de FONADE en responder oportunamente a los requerimientos manifestados por el Ministerio del Interior y a su vez el MIJ respecto de los pronunciamientos del INPEC, para dar oportuna solución a los requerimientos solicitados. | Establecer mecanismos de seguimiento y control en el mantenimiento preventivo y correctivo por parte del INPEC, de acuerdo a lo establecido en el CONPES 3575 | Realizar visita de inspección a cada uno de los ERON (verificación del cumplimiento de la gestión realizada por parte de FONADE) | Actas de Visita de Inspección monitoreadas por la Dirección de Infraestructura. | 10 | 2011-01-01 | 2012-01-01 | 52.1429 | 10 | 100% | Hallazgo No. 4 PM FONADE 150 VIG 2010 . Dirección de Infraestructura - FONADE- INPEC |  | De acuerdo con acta del 27ene/2012 Infraestructura Mininterior (ng. Luis Fernando Castaño, Ing. Jose Fernando Higuera) y la OCI., se allegaron actas 084 del 17/agot/2011 y 005 del 08sep/2011 de visitas de revisión mantenim prev y correc a ERON Heliconias-Florencia. en consecue a 31/dic2011 se han visitado 9 ERON: acta de Purto Triunfo - Antioquie del 16 de marzo de 2011- Acta de ERON Acacias del 14 de marzo de 2011- Acta ERON Ibague del 31 de marzo de 2011 - Acta Jamundi 31 demarzo de 2011- acta No. 4 del 31 de mayo de 2011 carcel de Cucuta y la Picota acta No. 01 del 15 de julio de 2011. En reunion con SG- DIN- OCI el 13 de octubre de 2011 se revsio la informac se concluyo que se habian realizado visitas a dos ERON en los siguientes establecimientos de: Puerto Triunfo- Picota- Cucuta- Yopal- Acacias- Jamundi- Ibague- Medellin. a 31/dic/2011 se reporto visita Heliconias/Florencia.total 9 visitas de ERON. FaltaGuaduas AVANCE 90% | 24 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Se procedió a llevar a cabo el cumplimiento del PLAN DE TRABAJO- CRONOGRAMA de Entrega Final del ERON de GUADUAS y de PUERTO TRIUNFO, se ha realizado en cuatro etapas, está pendiente la última de ellas entre el 23 y 27 de abril/2012 para GUADUAS y el 16 y 18 de abril para PTO TRIUNFO. Avance del 95%. Para los otros ERONES se plantea cronograma que se adjunta. De acuerdo con reportes, corte 31/12/2011, se han visitado 9 ERON: acta de Purto Triunfo - Antioquie del 16 de marzo de 2011- Acta de ERON Acacias del 14 de marzo de 2011- Acta ERON Ibague del 31 de marzo de 2011 - Acta Jamundi 31 demarzo de 2011- acta No. 4 del 31 de mayo de 2011 carcel de Cucuta y la Picota acta No. 01 del 15 de julio de 2011. En reunion con SG- DIN- OCI el 13 de octubre de 2011 se revsio la informac se concluyo que se habian realizado visitas a los ERON en los siguientes establecimientos de: Puerto Triunfo- Picota- Cucuta- Yopal- Acacias- Jamundi- Ibague- Medellin. a 31/dic/2011 se reporto visita Heliconias/Florencia.total 9 visitas de ERON. FaltaGuaduas Avance 90% | SG | 23 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secretaria Gral reporta: Se realizó visita al ERON GUADUAS en seguimiento al Plan de Mejoramiento del 4 al 6 de junio de 2012, adicional a ello fue entregado al INPEC y recibida mediante acta del 28/06/2012. En las visitas se evidenció que todas las áreas se construyeron como fueron diseñadas y estos diseños fueron revisados y aprobados por la respectiva interventoría. De acuerdo con reportes, corte 30/09/2011, estando en funcionamiento el escindido Ministerio del Interio y de Justicia se realizaron 9 visitado ERON: acta de Purto Triunfo - Antioquie del 16 de marzo de 2011- Acta de ERON Acacias del 14 de marzo de 2011- Acta ERON Ibague del 31 de marzo de 2011 - Acta Jamundi 31 demarzo de 2011- acta No. 4 del 31 de mayo de 2011 carcel de Cucuta y la Picota acta No. 01 del 15 de julio de 2011. En reunion con SG- DIN- OCI el 13 de octubre de 2011 se reviso la informac se concluyo que se habian realizado visitas a los ERON en los siguientes establecimientos de: Puerto Triunfo- Picota- Cucuta- Yopal- Acacias- Jamundi- Ibague- Medellin. a 31/dic/2011 se reporto visita Heliconias/Florencia.total 9 visitas de ERON. Se verifico Acta de viisita, fechada el 06 junio2012, al ERON Guaduas, con el fin de hacer entrega de espacios faltantes por parte del Ministerio al INPEC, en consecuencia, se evidencian 10 actas de visitas. Cumplimiento 100% a 30 junio2012
52 | FILA_52 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | Escaleras de Acceso en Controles de Guardia en el ERON de Guaduas ubicadas en los alojamientos de control de guardia en forma de caracol son estrechas e inseguras, además, carecen de una salida de emergencia como tubos tipo bomberos indispensables para una evacuación en caso de emergencia; en Ibagué se presenta similr situación en la escalera que conduce al segundo nivel de vigilancia | La falta de seguimiento y control en el mantenimiento preventivo y correctivo sobre los pendientes de obra, así como una deficiente atención por parte de FONADE en responder oportunamente a los requerimientos manifestados por el Ministerio del Interior y a su vez el MIJ respecto de los pronunciamientos del INPEC, para dar oportuna solución a los requerimientos solicitados. | Establecer mecanismos de seguimiento y control en el mantenimiento preventivo y correctivo por parte del INPEC, de acuerdo a lo establecido en el CONPES 3575 | Realizar visita de inspección a cada uno de los ERON (verificación del cumplimiento de la gestión realizada por parte de FONADE) | Actas de Visita de Inspección monitoreadas por la Dirección de Infraestructura. | 10 | 2011-01-01 | 2012-01-01 | 52.1429 | 10 | 100% | Hallazgo No. 4 PM FONADE 150 VIG 2010 . Dirección de Infraestructura - FONADE- INPEC |  | De acuerdo con acta del 27ene/2012 Infraestructura Mininterior (ng. Luis Fernando Castaño, Ing. Jose Fernando Higuera) y la OCI., se allegaron actas 084 del 17/agot/2011 y 005 del 08sep/2011 de visitas de revisión mantenim prev y correc a ERON Heliconias-Florencia. en consecue a 31/dic2011 se han visitado 9 ERON: acta de Purto Triunfo - Antioquie del 16 de marzo de 2011- Acta de ERON Acacias del 14 de marzo de 2011- Acta ERON Ibague del 31 de marzo de 2011 - Acta Jamundi 31 demarzo de 2011- acta No. 4 del 31 de mayo de 2011 carcel de Cucuta y la Picota acta No. 01 del 15 de julio de 2011. En reunion con SG- DIN- OCI el 13 de octubre de 2011 se revsio la informac se concluyo que se habian realizado visitas a dos ERON en los siguientes establecimientos de: Puerto Triunfo- Picota- Cucuta- Yopal- Acacias- Jamundi- Ibague- Medellin. a 31/dic/2011 se reporto visita Heliconias/Florencia.total 9 visitas de ERON. FaltaGuaduas AVANCE 90% | 25 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Se procedió a llevar a cabo el cumplimiento del PLAN DE TRABAJO- CRONOGRAMA de Entrega Final del ERON de GUADUAS y de PUERTO TRIUNFO, se ha realizado en cuatro etapas, está pendiente la última de ellas entre el 23 y 27 de abril/2012 para GUADUAS y el 16 y 18 de abril para PTO TRIUNFO. Avance del 95%. Para los otros ERONES se plantea cronograma que se adjunta. De acuerdo con reportes, corte 31/12/2011, se han visitado 9 ERON: acta de Purto Triunfo - Antioquie del 16 de marzo de 2011- Acta de ERON Acacias del 14 de marzo de 2011- Acta ERON Ibague del 31 de marzo de 2011 - Acta Jamundi 31 demarzo de 2011- acta No. 4 del 31 de mayo de 2011 carcel de Cucuta y la Picota acta No. 01 del 15 de julio de 2011. En reunion con SG- DIN- OCI el 13 de octubre de 2011 se revsio la informac se concluyo que se habian realizado visitas a los ERON en los siguientes establecimientos de: Puerto Triunfo- Picota- Cucuta- Yopal- Acacias- Jamundi- Ibague- Medellin. a 31/dic/2011 se reporto visita Heliconias/Florencia.total 9 visitas de ERON. FaltaGuaduas Avance90% | SG | 24 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secretaria Gral reporta: Se realizó visita al ERON GUADUAS en seguimiento al Plan de Mejoramiento del 4 al 6 de junio de 2012, adicional a ello fue entregado al INPEC y recibida mediante acta del 28/06/2012. En las visitas se evidenció que todas las áreas se construyeron como fueron diseñadas y estos diseños fueron revisados y aprobados por la respectiva interventoría. De acuerdo con reportes, corte 30/09/2011, estando en funcionamiento el escindido Ministerio del Interio y de Justicia se realizaron 9 visitado ERON: acta de Purto Triunfo - Antioquie del 16 de marzo de 2011- Acta de ERON Acacias del 14 de marzo de 2011- Acta ERON Ibague del 31 de marzo de 2011 - Acta Jamundi 31 demarzo de 2011- acta No. 4 del 31 de mayo de 2011 carcel de Cucuta y la Picota acta No. 01 del 15 de julio de 2011. En reunion con SG- DIN- OCI el 13 de octubre de 2011 se reviso la informac se concluyo que se habian realizado visitas a los ERON en los siguientes establecimientos de: Puerto Triunfo- Picota- Cucuta- Yopal- Acacias- Jamundi- Ibague- Medellin. a 31/dic/2011 se reporto visita Heliconias/Florencia.total 9 visitas de ERON. Se verifico Acta de viisita, fechada el 06 junio2012, al ERON Guaduas, con el fin de hacer entrega de espacios faltantes por parte del Ministerio al INPEC, en consecuencia, se evidencian 10 actas de visitas. Cumplimiento 100% a 30 junio2012
53 | FILA_53 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | Oficinas Administrativas Las oficinas de administrativa de los ERON difieren en diseño, algunas hacen parte de las edificaciones de sindicados y otras se encuentran ubicadas fuera de los sectores de internos; adicionalmente, algunas son ventiladas, otras muy encerradas, unas poseen sistema de oficina abierta (divisiones) otras carecen de ellas, sin obedecer a un estándar de construcción | La falta de seguimiento y control en el mantenimiento preventivo y correctivo sobre los pendientes de obra, así como una deficiente atención por parte de FONADE en responder oportunamente a los requerimientos manifestados por el Ministerio del Interior y a su vez el MIJ respecto de los pronunciamientos del INPEC, para dar oportuna solución a los requerimientos solicitados. | Establecer mecanismos de seguimiento y control en el mantenimiento preventivo y correctivo por parte del INPEC, de acuerdo a lo establecido en el CONPES 3575 | Realizar visita de inspección a cada uno de los ERON (verificación del cumplimiento de la gestión realizada por parte de FONADE) | Actas de Visita de Inspección monitoreadas por la Dirección de Infraestructura. | 10 | 2011-01-01 | 2012-01-01 | 52.1429 | 10 | 100% | Hallazgo No. 4 PM FONADE 150 VIG 2010 . Dirección de Infraestructura - FONADE- INPEC |  | De acuerdo con acta del 27ene/2012 Infraestructura Mininterior (ng. Luis Fernando Castaño, Ing. Jose Fernando Higuera) y la OCI., se allegaron actas 084 del 17/agot/2011 y 005 del 08sep/2011 de visitas de revisión mantenim prev y correc a ERON Heliconias-Florencia. en consecue a 31/dic2011 se han visitado 9 ERON: acta de Purto Triunfo - Antioquie del 16 de marzo de 2011- Acta de ERON Acacias del 14 de marzo de 2011- Acta ERON Ibague del 31 de marzo de 2011 - Acta Jamundi 31 demarzo de 2011- acta No. 4 del 31 de mayo de 2011 carcel de Cucuta y la Picota acta No. 01 del 15 de julio de 2011. En reunion con SG- DIN- OCI el 13 de octubre de 2011 se revsio la informac se concluyo que se habian realizado visitas a dos ERON en los siguientes establecimientos de: Puerto Triunfo- Picota- Cucuta- Yopal- Acacias- Jamundi- Ibague- Medellin. a 31/dic/2011 se reporto visita Heliconias/Florencia.total 9 visitas de ERON. FaltaGuaduas AVANCE 90% | 26 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Se procedió a llevar a cabo el cumplimiento del PLAN DE TRABAJO- CRONOGRAMA de Entrega Final del ERON de GUADUAS y de PUERTO TRIUNFO, se ha realizado en cuatro etapas, está pendiente la última de ellas entre el 23 y 27 de abril/2012 para GUADUAS y el 16 y 18 de abril para PTO TRIUNFO. Avance del 95%. Para los otros ERONES se plantea cronograma que se adjunta. De acuerdo con reportes, corte 31/12/2011, se han visitado 9 ERON: acta de Purto Triunfo - Antioquie del 16 de marzo de 2011- Acta de ERON Acacias del 14 de marzo de 2011- Acta ERON Ibague del 31 de marzo de 2011 - Acta Jamundi 31 demarzo de 2011- acta No. 4 del 31 de mayo de 2011 carcel de Cucuta y la Picota acta No. 01 del 15 de julio de 2011. En reunion con SG- DIN- OCI el 13 de octubre de 2011 se revsio la informac se concluyo que se habian realizado visitas a los ERON en los siguientes establecimientos de: Puerto Triunfo- Picota- Cucuta- Yopal- Acacias- Jamundi- Ibague- Medellin. a 31/dic/2011 se reporto visita Heliconias/Florencia.total 9 visitas de ERON. FaltaGuaduas Avance90% | SG | 25 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secretaria Gral reporta: Se realizó visita al ERON GUADUAS en seguimiento al Plan de Mejoramiento del 4 al 6 de junio de 2012, adicional a ello fue entregado al INPEC y recibida mediante acta del 28/06/2012. En las visitas se evidenció que todas las áreas se construyeron como fueron diseñadas y estos diseños fueron revisados y aprobados por la respectiva interventoría. De acuerdo con reportes, corte 30/09/2011, estando en funcionamiento el escindido Ministerio del Interio y de Justicia se realizaron 9 visitado ERON: acta de Purto Triunfo - Antioquie del 16 de marzo de 2011- Acta de ERON Acacias del 14 de marzo de 2011- Acta ERON Ibague del 31 de marzo de 2011 - Acta Jamundi 31 demarzo de 2011- acta No. 4 del 31 de mayo de 2011 carcel de Cucuta y la Picota acta No. 01 del 15 de julio de 2011. En reunion con SG- DIN- OCI el 13 de octubre de 2011 se reviso la informac se concluyo que se habian realizado visitas a los ERON en los siguientes establecimientos de: Puerto Triunfo- Picota- Cucuta- Yopal- Acacias- Jamundi- Ibague- Medellin. a 31/dic/2011 se reporto visita Heliconias/Florencia.total 9 visitas de ERON. Se verifico Acta de viisita, fechada el 06 junio2012, al ERON Guaduas, con el fin de hacer entrega de espacios faltantes por parte del Ministerio al INPEC, en consecuencia, se evidencian 10 actas de visitas. Cumplimiento 100% a 30 junio2012
54 | FILA_54 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | Sala Cuna En la reclusión de mujeres de Ibagué, la sala cuna de los niños menores de 3 años no está siendo utilizada debido que el ICBF no ha certificado su funcionamiento toda vez no cuenta con la seguridad y acondicionamiento necesario para su funcionamiento. | La falta de seguimiento y control en el mantenimiento preventivo y correctivo sobre los pendientes de obra, así como una deficiente atención por parte de FONADE en responder oportunamente a los requerimientos manifestados por el Ministerio del Interior y a su vez el MIJ respecto de los pronunciamientos del INPEC, para dar oportuna solución a los requerimientos solicitados. | Establecer mecanismos de seguimiento y control en el mantenimiento preventivo y correctivo por parte del INPEC, de acuerdo a lo establecido en el CONPES 3575 | Realizar visita de inspección a cada uno de los ERON (verificación del cumplimiento de la gestión realizada por parte de FONADE) | Actas de Visita de Inspección monitoreadas por la Dirección de Infraestructura. | 10 | 2011-01-01 | 2012-01-01 | 52.1429 | 10 | 100% | Hallazgo No. 4 PM FONADE 150 VIG 2010 . Dirección de Infraestructura - FONADE- INPEC |  | De acuerdo con acta del 27ene/2012 Infraestructura Mininterior (ng. Luis Fernando Castaño, Ing. Jose Fernando Higuera) y la OCI., se allegaron actas 084 del 17/agot/2011 y 005 del 08sep/2011 de visitas de revisión mantenim prev y correc a ERON Heliconias-Florencia. en consecue a 31/dic2011 se han visitado 9 ERON: acta de Purto Triunfo - Antioquie del 16 de marzo de 2011- Acta de ERON Acacias del 14 de marzo de 2011- Acta ERON Ibague del 31 de marzo de 2011 - Acta Jamundi 31 demarzo de 2011- acta No. 4 del 31 de mayo de 2011 carcel de Cucuta y la Picota acta No. 01 del 15 de julio de 2011. En reunion con SG- DIN- OCI el 13 de octubre de 2011 se revsio la informac se concluyo que se habian realizado visitas a dos ERON en los siguientes establecimientos de: Puerto Triunfo- Picota- Cucuta- Yopal- Acacias- Jamundi- Ibague- Medellin. a 31/dic/2011 se reporto visita Heliconias/Florencia.total 9 visitas de ERON. FaltaGuaduas AVANCE 90% | 27 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Se procedió a llevar a cabo el cumplimiento del PLAN DE TRABAJO- CRONOGRAMA de Entrega Final del ERON de GUADUAS y de PUERTO TRIUNFO, se ha realizado en cuatro etapas, está pendiente la última de ellas entre el 23 y 27 de abril/2012 para GUADUAS y el 16 y 18 de abril para PTO TRIUNFO. Avance del 95%. Para los otros ERONES se plantea cronograma que se adjunta. De acuerdo con reportes, corte 31/12/2011, se han visitado 9 ERON: acta de Purto Triunfo - Antioquie del 16 de marzo de 2011- Acta de ERON Acacias del 14 de marzo de 2011- Acta ERON Ibague del 31 de marzo de 2011 - Acta Jamundi 31 demarzo de 2011- acta No. 4 del 31 de mayo de 2011 carcel de Cucuta y la Picota acta No. 01 del 15 de julio de 2011. En reunion con SG- DIN- OCI el 13 de octubre de 2011 se revsio la informac se concluyo que se habian realizado visitas a los ERON en los siguientes establecimientos de: Puerto Triunfo- Picota- Cucuta- Yopal- Acacias- Jamundi- Ibague- Medellin. a 31/dic/2011 se reporto visita Heliconias/Florencia.total 9 visitas de ERON. FaltaGuaduas Avance 90% | SG | 26 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secretaria Gral reporta: Se realizó visita al ERON GUADUAS en seguimiento al Plan de Mejoramiento del 4 al 6 de junio de 2012, adicional a ello fue entregado al INPEC y recibida mediante acta del 28/06/2012. En las visitas se evidenció que todas las áreas se construyeron como fueron diseñadas y estos diseños fueron revisados y aprobados por la respectiva interventoría. De acuerdo con reportes, corte 30/09/2011, estando en funcionamiento el escindido Ministerio del Interio y de Justicia se realizaron 9 visitado ERON: acta de Purto Triunfo - Antioquie del 16 de marzo de 2011- Acta de ERON Acacias del 14 de marzo de 2011- Acta ERON Ibague del 31 de marzo de 2011 - Acta Jamundi 31 demarzo de 2011- acta No. 4 del 31 de mayo de 2011 carcel de Cucuta y la Picota acta No. 01 del 15 de julio de 2011. En reunion con SG- DIN- OCI el 13 de octubre de 2011 se reviso la informac se concluyo que se habian realizado visitas a los ERON en los siguientes establecimientos de: Puerto Triunfo- Picota- Cucuta- Yopal- Acacias- Jamundi- Ibague- Medellin. a 31/dic/2011 se reporto visita Heliconias/Florencia.total 9 visitas de ERON. Se verifico Acta de viisita, fechada el 06 junio2012, al ERON Guaduas, con el fin de hacer entrega de espacios faltantes por parte del Ministerio al INPEC, en consecuencia, se evidencian 10 actas de visitas. Cumplimiento 100% a 30 junio2012
55 | FILA_55 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | Situaciones que demuestran la faltaseguimiento y control en el mantmiento preventivo y correctivo sobre los pendientes de obra, así como una deficiente atención por parte de FONADE en responder oportunamente a los requerimientos manifestados por el MinInterior y a su vez el MIJ respecto de los pronunciamientos del INPEC, para dar oportuna solución a los requerimientos solicitados | La falta de seguimiento y control en el mantenimiento preventivo y correctivo sobre los pendientes de obra, así como una deficiente atención por parte de FONADE en responder oportunamente a los requerimientos manifestados por el Ministerio del Interior y a su vez el MIJ respecto de los pronunciamientos del INPEC, para dar oportuna solución a los requerimientos solicitados. | Establecer mecanismos de seguimiento y control en el mantenimiento preventivo y correctivo por parte del INPEC, de acuerdo a lo establecido en el CONPES 3575 | Realizar visita de inspección a cada uno de los ERON (verificación del cumplimiento de la gestión realizada por parte de FONADE) | Actas de Visita de Inspección monitoreadas por la Dirección de Infraestructura. | 10 | 2011-01-01 | 2012-01-01 | 52.1429 | 10 | 100% | Hallazgo No. 4 PM FONADE 150 VIG 2010 . Dirección de Infraestructura - FONADE- INPEC |  | De acuerdo con acta del 27ene/2012 Infraestructura Mininterior (ng. Luis Fernando Castaño, Ing. Jose Fernando Higuera) y la OCI., se allegaron actas 084 del 17/agot/2011 y 005 del 08sep/2011 de visitas de revisión mantenim prev y correc a ERON Heliconias-Florencia. en consecue a 31/dic2011 se han visitado 9 ERON: acta de Purto Triunfo - Antioquie del 16 de marzo de 2011- Acta de ERON Acacias del 14 de marzo de 2011- Acta ERON Ibague del 31 de marzo de 2011 - Acta Jamundi 31 demarzo de 2011- acta No. 4 del 31 de mayo de 2011 carcel de Cucuta y la Picota acta No. 01 del 15 de julio de 2011. En reunion con SG- DIN- OCI el 13 de octubre de 2011 se revsio la informac se concluyo que se habian realizado visitas a dos ERON en los siguientes establecimientos de: Puerto Triunfo- Picota- Cucuta- Yopal- Acacias- Jamundi- Ibague- Medellin. a 31/dic/2011 se reporto visita Heliconias/Florencia.total 9 visitas de ERON. FaltaGuaduas AVANCE 90% | 28 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Se procedió a llevar a cabo el cumplimiento del PLAN DE TRABAJO- CRONOGRAMA de Entrega Final del ERON de GUADUAS y de PUERTO TRIUNFO, se ha realizado en cuatro etapas, está pendiente la última de ellas entre el 23 y 27 de abril/2012 para GUADUAS y el 16 y 18 de abril para PTO TRIUNFO, Avance del 95%. Para los otros ERONES se plantea cronograma que se adjunta. De acuerdo con reportes, corte 31/12/2011, se han visitado 9 ERON: acta de Purto Triunfo - Antioquie del 16 de marzo de 2011- Acta de ERON Acacias del 14 de marzo de 2011- Acta ERON Ibague del 31 de marzo de 2011 - Acta Jamundi 31 demarzo de 2011- acta No. 4 del 31 de mayo de 2011 carcel de Cucuta y la Picota acta No. 01 del 15 de julio de 2011. En reunion con SG- DIN- OCI el 13 de octubre de 2011 se revsio la informac se concluyo que se habian realizado visitas a los ERON en los siguientes establecimientos de: Puerto Triunfo- Picota- Cucuta- Yopal- Acacias- Jamundi- Ibague- Medellin. a 31/dic/2011 se reporto visita Heliconias/Florencia.total 9 visitas de ERON. FaltaGuaduas Avance90% | SG | 27 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secretaria Gral reporta: Se realizó visita al ERON GUADUAS en seguimiento al Plan de Mejoramiento del 4 al 6 de junio de 2012, adicional a ello fue entregado al INPEC y recibida mediante acta del 28/06/2012. En las visitas se evidenció que todas las áreas se construyeron como fueron diseñadas y estos diseños fueron revisados y aprobados por la respectiva interventoría. De acuerdo con reportes, corte 30/09/2011, estando en funcionamiento el escindido Ministerio del Interio y de Justicia se realizaron 9 visitado ERON: acta de Purto Triunfo - Antioquie del 16 de marzo de 2011- Acta de ERON Acacias del 14 de marzo de 2011- Acta ERON Ibague del 31 de marzo de 2011 - Acta Jamundi 31 demarzo de 2011- acta No. 4 del 31 de mayo de 2011 carcel de Cucuta y la Picota acta No. 01 del 15 de julio de 2011. En reunion con SG- DIN- OCI el 13 de octubre de 2011 se reviso la informac se concluyo que se habian realizado visitas a los ERON en los siguientes establecimientos de: Puerto Triunfo- Picota- Cucuta- Yopal- Acacias- Jamundi- Ibague- Medellin. a 31/dic/2011 se reporto visita Heliconias/Florencia.total 9 visitas de ERON. Se verifico Acta de viisita, fechada el 06 junio2012, al ERON Guaduas, con el fin de hacer entrega de espacios faltantes por parte del Ministerio al INPEC, en consecuencia, se evidencian 10 actas de visitas. Cumplimiento 100% a 30 junio2012
56 | FILA_56 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | Hall 5Diseños de Obras (indagac preliminar)Se evidenciaron las siguientes deficiencias de diseño Comedores en Unid de Tratmiento Espcial UTES En ERON Picota e Ibagué se evidenció patios dotados de comedores en las UTES Comedores Internos En 8 de los 11 ERON que se encuentran operando se constató que los comedores y equipos o mobiliario para el autoservicio en sectores de mediana y alta | Se evidencia falta de coordinación, unificación de criterios en la determinación de parámetros en los diseños. | Unificar criterios de diseño para los ERON por parte del INPEC, | Elaboraciòn e Implementaciòn de un Manual de Diseño de ERON | Manual de Diseño elaborado e implementado | 100% | 2011-02-01 | 2012-02-01 | 52.1429 | 0 | 0% | Hallazgo No. 5 PM FONADE 150 VIG 2010. DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA - INPEC-Dirección Política Criminal y Penitenciaria | Con MEM 11-11257 del 16 de junio de 2011 la DIN reporta avance 0%. Para el 30 sep/2011 No reportan información. Avance 0% | De acuerdo con acta del 27ene/2012 Infraestructura Mininterior (ng. Luis Fernando Castaño, Ing. Jose Fernando Higuera) y la OCI. No se ha elaborado el manual de diseño de ERON. Avance 0% | (29 MODIFICAR TIEMPOS) Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: CON LAS VISITAS QUE SE ESTAN REALIZANDO A CADA ERON SE ESTAN LEVANTANDO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SER ENTREADOS AL CONTRATISTA QUE SE SELECCION PARA LA ELABORACION DE DICHO DOCUMENTO. SE SOLICITA CAMBIO DE FECHA DE TERMINACIÓN PARA EL 31/12/2012 , TODA VEZ QUE SIN ESTE INSUMO NO SE PUEDE CONTRATAR LA ELABORACION DEL DOCUMENTO . Por lo anterior el Avance 0% a 31marz2012 | SG | 28 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secretaria Gral reporta: SE PRESENTA AVANCE DEL BORRADOR DEL MANUAL DE DISEÑO RECOGIDO POR EL SUPERVISOR EN DIFERENTES VISITAS A LOS ERON. SE SOLICITÓ MEDIANTE OFICIO OFI12-0006500-OCI-1400 SER ELIMINDADO EN RAZÓN A QUE CORRESPONDE AUDITORIAS REALIZADAS POR LA CGR AL ESCINDIDO MINISTERIO DE INTERIOR Y DE JUSTICIA VIGENCIAS 2006 - 2009; Al anterior comentario, se aclara que el oficio referenciado fue elaborado por la OCI, y en ningun momento se solicto el retiro de este hallazgo, tal como se puede corroborar en el citado oficio, ademas este hallazgo, corresponde al H 5 PM FONADE vig 2010. NO se valida el 30% de avance registrado por la Sec Gral, toda vez q el documento corresponde a un borrador de Mnaula de Diseño de Cárceles, el cual debe estar aprobado e implementado. Avance 0% a 30 jun2012.
57 | FILA_57 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 006 | Hall 6 ModificacionesContrato 076 de 2009 Al Contrato 76/2009, se le efectuaron 3 modificciones en menos de 4 meses, donde se aprueban cambios y/o ajustes sobre especificiones técnicas y cuadro de cantidades lo que conlleva a aicionar valor cntrato en $2.177 mill, para un valor total de $55.714 mill demuestra falla de planeación, carencia de precisición en las especificaciones técnicas | Demuestra falta de planeación, deficiencias, debilidades y carencia de precisión en las especificaciones técnicas y términos que al respecto debieron estar determinados claramente en el pliego de condiciones | Establecer mecanismos de planeción y control que permitan definir las especificaciones tecnicas requeridas al momento de adquirir un bien o servicio | Establecer especificaciones tecnicas a traves de la realización de estudios previos y de mercadeo en los procesos contractuales. | Contratos con especificaciones tecnicas establecidas. | 100% | 2011-03-30 | 2011-12-30 | 39.2857 | 100% | 100% | Hallazgo No. 6 PM FONADE 150 VIG 2010. Oficina Asesora de Planeación - Dirección de Infraestructura (GRUPO SIES) | Con MEM11- 11257 din 0410 del 16 de junio de 2011 se presentan los siguientes contratos asi : Contrato No. 057 de Fonsecon del 15 de ferbero de 2011 y el 055 de Fonsecon del 15 de febrero de 2011. que se enuncia en clausula primera, segunda y vigesima cuarta . Se calcula el avance proporcioanal al tiempo 9 meses y han transcurrido 2 meses . Avance 22%. Se envio a SG el 12 de juio de 2011 y respondieron el 19 de julio de 2011. Avance 22% elmiso del corte 30 de junio de 2011 | Planeación, con ofic de 16dic2011, reporta que no tiene participación en el desarrollo de esta meta. Infraestructura: Con relación al tema de Seguridad Electrónica de los ERON, durante la vigencia 2011, se realizó: Contrato No. 057 de Fonsecon del 15 de ferbero de 2011 y el contrato No. 055 de Fonsecon del 15 de febrero de 2011. en los cuales enuncia lo relacionado con las especificaciones técnicas en clausula primera, segunda y vigesima cuarta . Tambien en los contratos de obra de ERON, como es el caso del contrato 0064 del 04 mar/2011, en la clausula primera y vigesima segunda hace referencia a las especificaciones técnicas, es decir, en la contración se estipulan estos aspectos. Avance 100% | Cumplido a 31 Dic 2011 | 1 | Cumplido a 31 Dic 2011
58 | FILA_58 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 006 | Hall 6 ModificacionesContrato 076 de 2009 Al Contrato 76/2009, se le efectuaron 3 modificciones en menos de 4 meses, donde se aprueban cambios y/o ajustes sobre especificiones técnicas y cuadro de cantidades lo que conlleva a aicionar valor cntrato en $2.177 mill, para un valor total de $55.714 mill demuestra falla de planeación, carencia de precisición en las especificaciones técnicas | Demuestra falta de planeación, deficiencias, debilidades y carencia de precisión en las especificaciones técnicas y términos que al respecto debieron estar determinados claramente en el pliego de condiciones | Estructurar un plan de contratación al inicio de cada vigencia que defina cada éje temático misional y se ajuste ante cada necesidad presupuestal. | Elaborar el plan anual para la contratación | Plan integral elaborado | 1 | 2011-02-28 | 2011-03-30 | 4.2857 | 1 | 100% | Hallazgo No. 6 PM FONADE 150 VIG 2010. Dirección Jurídica- Dirección de Infraestructura | Con MEM11DIN-0410 del 3 de octubre de 2011 informa que :" La Direccion de infraestrutura consolido su plan de contratacion en reunion con la Secretaria General y la coordinacion de gestin financiera y contable a mediados del mes de julio. Se anexa plan de la DIN". No obstante en los documentos que remiten no se registra la resolución ni el plan integral de contratación. Avance 0%. Con mEM 11-14341 del 2 de agosto de 2011 se evidencia Plan Integral AVANCE 100% | Cumplida a 30 sept/2011 | Cumplida a 30 sept/2011 | 1 | Cumplida a 30 sept/2011
59 | FILA_59 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 003 | Hall 7Liquidación Contrato No.76 de 2009 (Disciplinario) El MIJ no ha cumplimido los términos perentorios del artículo 11, Ley 1150/2007en la medida en que se contaba con dos meses para realizar la liquidció unilateral de conformidad con lo dispuesto en artículo 136 del Código Contencioso y/o cuatro meses (periodo que también se encuentra vencido) para la liquidación de mutuo acuerdo. | Evidencia la falta de cumplimiento a lo ordenado por la Ley en materia de liquidación y aunado a esto se incurre en desacato a lo ordenado por la Sala Segunda de Revisión de la Honorable Corte Constitucional | Elaboracion y firma del acta de liquidación del contrato No 76 | Acta de liquidación firmada | Acta de liquidación firmada | 1 | 2011-01-01 | 2011-02-27 | 8.1429 | 1 | 100% | Hallazgo No. 7 PM FONADE 150 VIG 2010. Dirección Jurídica- Dirección de Infraestructura- GRUPO SIES | MEM11-6220: Reportan un avence del 1O0%, Acta de liquidación 31 de diciembre de 2010 | Cumplida a 31 dic/2010 | Cumplida a 31 dic/2010 | 1 | Cumplida a 31 dic/2010
60 | FILA_60 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | Hallazgo N 8: Interventoría del Contrato No.076 de 2009(F.A.) para la ejecución del Contrato No.76 de 2009 no se precisó ni se formalizó el ejercicio y cumplimiento de las lbores de Interventoría, aún cuando dentro de los considerandos prvios se encuentre dterminado este aspcto en el numeral 5, hecho que de manera alguna se cumplió conforme lo expresa el mismo informe de liquidación. | Falta de planeación y mecanismos de control que disminuyan este tipo de riesgos. | Actualización del manual de Interventoria y formulación de metodología de supervisión | Ajustar el manual de interventoria y diseñar la metodología de supervisiòn. | Manual de Interventoría ajustada y metodología de supervisiòn diseñada | 100% | 2011-03-15 | 2011-05-30 | 10.8571 | 100% | 100% | Hallazgo No. 8 PM FONADE 150 VIG 2010. Dirección Jurídica- Dirección de Infraestructura- GRUPO SIES- Oficina Asesora de Planeación-Dirección Jurídica | Con MEM11-DIN0410 del 3 de octubre/2011 informa que actualmente el procedimineto y el manual de internvetoria se encuentran en revision por parte de secretaria general . Juridica informa que el documento esta en revision. Avance 0%. | Planeación, con ofic de 16dic2011, reporta que a la fecha no han requerido asesoria para dicha activida. Infraestructura: De acuerdo con acta del 27ene/2012 Infraestructura Mininterior (ng. Luis Fernando Castaño, Ing. Jose Fernando Higuera) y la OCI. se establecio que con Res. 2146 del 26oct/2011 se espidió el manual de interventoría de obra del Min Interior y los fondos a su cargo, tambíen la guia para la Supervisión de la Ejecición contractual.Con circular 010 del 23nov/2011se comunica la expedición del Manual y estable su implementación a partir del 01 dic/2011. Avance 100% a 31dic/2011 . | Cumplido a 31 Dic 2011 | 1 | Cumplido a 31 Dic 2011 | DR. German Franco, rta xa corte 31dic2011El Ministerio del Interior y de Justicia elaboro el Manual de Interventoria y supervsiión antes de la escisión epoca en que pertenecian todas las dependencias al desaparecido Ministerio, manual que adopto y se le dio publicación como Ministerio del Interior. Por lo tanto y en viata de la creacción del nuevo Ministerio de Justicia y del Derecho, este se encuentra proyectando el propio Manual de Interventoria y Supervisión Meta que se propone a cumplir y dar a conocer a 31/07/2012.
61 | FILA_61 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | Concomitante con lo anterior FONADE manifiesta que las interventorías continuarían con dichas funciones para colaborar, desconociendo que ésta es una más de sus obligaciones previamente establecidas dentro del convenio interadministrativo 150-2005 este tipo de contra requiere para su ejecución la determinación clara de la entidad o persona que debe ejercer las funciones de interventor, | Falta de planeación y mecanismos de control que disminuyan este tipo de riesgos. | Actualización del manual de Interventoria y formulación de metodología de supervisión | Implementar el manual de interventoria y la metodología de supervisiòn. | Manual de Interventoría y metodología de supervisiòn implementadas | 100% | 2011-06-01 | 2011-12-30 | 30.2857 | 100% | 100% | Hallazgo No. 8 PM FONADE 150 VIG 2010. Dirección de Infraestructura- GRUPO SIES- Dirección Jurídica ( Grupo de Supervisiòn y Liquidaciòn de Contratos) | Con MEM11-DIN0410 del 3 de octubre/2011 informa que actualmente el procedimineto y el manual de internvetoria se encuentran en revision por parte de secretaria general . Juridica informa que el documento esta en revision. Avance 0%. | Planeación, con ofic de 16dic2011, reporta que a la fecha no han requerido asesoria para dicha activida. Infraestructura: De acuerdo con acta del 27ene/2012 Infraestructura Mininterior (ng. Luis Fernando Castaño, Ing. Jose Fernando Higuera) y la OCI. se establecio que con Res. 2146 del 26oct/2011 se espidió el manual de interventoría de obra del Min Interior y los fondos a su cargo, tambíen la guia para la Supervisión de la Ejecición contractual.Con circular 010 del 23nov/2011se comunica la expedición del Manual y estable su implementación a partir del 01 dic/2011. Avance 100% a 31dic/2011 | Cumplido a 31 Dic 2011 | 1 | Cumplido a 31 Dic 2011
62 | FILA_62 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 010 | HallObjeto del Contrato 076/2009 Se evidencia un posible detrimento patrimonial en la medida en que, no obstante haberse ejecutado recursos por un valor de $26.769 millones, equivalente al 48% del valor del contrato, los ERON no cuentan con el sistema de seguridad electrónica instalada y funcionando, por lo menos en proporción a los recursos cancelados al contratista por parte del MIJ | Ausencia de Interventoría del contrato así como un adecuado control y supervisión por parte del MIJ en la ejecución del contrato. | Poner en funcionamiento el Sistema de Seguridad Electrónica en los 10 ERON | Recibir a satisfacción el Sistema de Seguridad Electrónica operando en los 10 ERON | Sistema de Seguridad Electrónica operando en los 10 ERON | 10 | 2011-05-01 | 2012-05-01 | 52.2857 | 0 | 0% | Hallazgo No. 9 PM FONADE 150 VIG 2010. Dirección Jurídica- Dirección de Infraestructura- GRUPO SIES | Con MEM11--DIN-0410 del 3 de octubre de 2011 la DIN informa que: "El Ministerio suscribio con Fonade el convenio interadministrativo 366 de 2010, para que realizara la contratacion de la seguridad electronica de los ERON de Medellin, Ibague y Picota, el proceso de licitacion se declaro desierto mediante la resolucion No 1155 del 21 septiembre de 2011, se iniciara el proceso nuevamente en los tiempos permitidos por ley. El Ministerio contrató la instalacion y mantenimiento de la seguridad basica en los 10 ERON, mediante los contratos No. 055 del 2011 para las maquinas de rayos X y 057 del 2011para las sillas y arcos detectores de metal. Con el fin de terminar el proyecto de seguridad electronica en los estableciminetos de: Jamundi, Yopal, Cucuta, Acacias, Florencia, Guaduas y Puerto Triunfo el Ministerio adelanto el proceso de seleccion abreviada No 10 del 2011, el cual se declaro desierto mediante la resolucion No. 1690 del 10 de agosto del 2011 y el Minsterio de Justicia y del Derecho iniciara nuevamente el proceso". Se evidencia gestión mas no avance . Avance 0% | De acuerdo con acta del 27ene/2012 Infraestructura Mininterior (ng. Luis Fernando Castaño, Ing. Jose Fernando Higuera) y la OCI. se establecio que no se ha realizado. Avance 0% | 30 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Mediante oficio OFI12-3523 del 23/03/2012 dirigido al Director del INPEC, la Secretaria General del Ministerio de Justicia y del Derecho le solicitó informar el estado actual de los equipos y demás elementos de seguridad electrónica entregados en custodia por el Ministerio del Interior y de Justicia a esa entidad, con el fin de iniciar un nuevo proceso para la terminación de la instalación de estos equipos en todos los ERON, que fue interrumpida por orden de la Corte Constitucional de liquidar el contrato No. 076/2009. no se reporta algun ERON con Sistema de Seguridad Electrónica operando, de los 10 ERON propuestos en la meta y unidad de medida. Avance 0% a 31marz2012 | SG | 29 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secretaria Gral reporta: MEDIANTE OFICIOS DE FECHAS 17 DE FEBRERO, 27 DE MARZO Y 25 DE ABRIL DE 2012, SE SOLICITO AL INPEC CERTIFICAR EL ESTADO TANTO DE LOS EQUIPOS COMO DEL CABLEADO PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA. A LA FECHA SE HAN REALIZADO 3 REUNIONES CON EL FIN DE CONOCER EL RESULTADO DE LAS VISITAS REALIZADAS POR EL INPEC PARA TAL FIN CONCLUYENDO EN LA ULTIMA REUNION QUE EL INVENTARIO REALIZADO NO DA SEGURIDAD Y QUE POR LO TANTO EL INPEC QUEDA COMPROMETIDO A CONTRATAR UN ESTUDIO TECNICO QUE PERMITA TENER LA SEGURIDAD DE LA FUNCIONALIDAD DE LOS EQUIPOS PARA PODERLOS INSTALAR. SE ANEXAN ACTAS . Avance 0% a 30 jun/2012
63 | FILA_63 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 004 | Hall 10 Dotación Estructural, dficiencias en las construcciones así: En el ERON de Ibgué se presenta un caso de especial atención con el mnejo del sstema hidraúlico del establecimiento; el cual es cntrolado por bombas intligentes que requiern de una mnima intervnción manual para su funcionamiento. falta de capacitación al prsonal y dependencia del servicio de agua ptable del municipio | Debido a un deficiente seguimiento y oportuno control a los equipos que conforman este componente, | Establecer mecanismos de seguimiento y control en el mantenimiento preventivo y correctivo por parte del INPEC, de acuerdo a lo establecido en el CONPES 3575 | Reporte oportuno de los requerimientos del INPEC a FONADE | Control y monitoreo de matriz de registro de requerimientos del INPEC. | 100% | 1899-12-31 | 2012-02-01 | 5848.4286 | 0 | 0% | Hallazgo No.10 PM FONADE 150 VIG 2010. Dirección Jurídica- Dirección de Infraestructura - FONADE- INPEC | La DIN no repoto información | De acuerdo con acta del 27ene/2012 Infraestructura Mininterior ( Ing. Luis Fernando Castaño, Ing. Jose Fernando Higuera) y la OCI. El documento de matriz "Formato de sguimiento a pos ventas ERON…." no es valido, dado que no se observa un orden cronologico de lso requerimientos del INPEC, no Rtas de fONADE, este cuadro no permite realizar seguimiento y control en el mantenimiento preventivo y correctivo por parte del INPEC, en forma oportuna. Avance 0% | 31 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Se han hecho los reportes oportunos a FONADE y FONADE a través de los informes de gestión trimestral ha reportado las acciones de post-ventas desarrolladas. Avance 50% (31 MODIFICAR). Esta respuesta no es coherenete con la actividad y unidad de medida propuestas en el Plan, es decir, no hace referencia a la Matriz actualizada, que registre los requerimientos del INPEC a FONADE, como mecanismos de seguimiento y control en el mantenimiento preventivo y correctivo por parte del INPEC, de acuerdo a lo establecido en el CONPES 3575. Por lo anterior el avance continua en 0% | SG | 30 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secretaria Gral reporta: A MEDIDA QUE LOS ERON HAN HECHO OBSERVACIONES RELALCIONADAS CON LA ESTABILIDAD DE LA OBRA, FONADE LAS HA VENIDO RESOLVIENDO EN SU MAYORIA, TAL COMO SE EVIDENCIA EN LOS INFORME DE GESTIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS, LOS CUALES SE ANEXAN. Si bien es cierto anexan informes, se debe tener encuenta que de acuerdo con la unidad de medida (referida en la columna I de este PM), No se avala el 80% registrado por Sec Gral dado q el producto a entregar es una "Matriz actualizada de control y Monitoreo de los requerimietnos del INPEC" matriz que debe incluir el estado en que se encuentran las deficiencias de obra civil, puntualmente descritas en este hallazgo No. 4, y que esta definido como Función de Advertencia. No se evidencia Matriz de control. Avance 0% a 30 junio/2012
64 | FILA_64 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 004 | En el ERON Yopal, en mendiana seguridad se encuentra una caldera para funcionamiento del rancho (cocina lavandería), contando con una caldera auxiliar de respaldo en caso de alguna contingencia; ésta última es la que se encuentra funcionando, ya que pr error en la manipulación a la caldera principal ésta quedó fuera de servicio, falta de capacitación e inducción a funcionarios del INPEC | Debido a un deficiente seguimiento y oportuno control a los equipos que conforman este componente, | Establecer mecanismos de seguimiento y control en el mantenimiento preventivo y correctivo por parte del INPEC, de acuerdo a lo establecido en el CONPES 3575 | Realizar visita de inspección a cada uno de los ERON (verificación del cumplimiento de la gestión realizada por parte de FONADE) | Actas de Visita de Inspección monitoreadas por la Dirección de Infraestructura. | 10 | 2011-01-01 | 2012-01-01 | 52.1429 | 10 | 100% | Hallazgo No. 10 PM FONADE 150 VIG 2010. Dirección Jurídica- Dirección de Infraestructura - FONADE- INPEC | Con MEM11- DIN 0410 del 3 de octubre de 2011 la DIN informa que : Se anexan actas de visita de postventa a los establecimiento de Puerto Triunfo del 5 de septiembre de 2011 ( Tema : Diagnostico del Sistema de Bombeo)- Puerto Triunfo del 6 de septiembre de 2011 ( Tema : Identificacion de las actividades pendientes consignadas en las acta de recisbo parcial deobra civil)- la Picota acta No. 01 del 15 de julio de 2011- cucuta acta No 4 de 31 de mayo de 2011: e Ibague del 8 de junio de 2011: En resumen se valida las actas: Acta de Purto Triunfo - Antioquie del 16 de marzo de 2011- Acta de ERON Acacias del 14 de marzo de 2011- Acta ERON Ibague del 31 de marzo de 2011 - Acta Jamundi 31 demarzo de 2011- acta No. 4 del 31 de mayo de 2011 carcel de Cucuta y la Picota acta No. 01 del 15 de julio de 2011 ( Total 6 actas de vistas en las regiones de Cucuta- Ibague- Valle-Antioquia- Bogotá- Meta . Avance 60%. En reunion con SG- DIN- OCI el 13 de octubre de 2011 se revsio la informacion y se concluyo que se han realizado visitas a os ERON en los siguientes establecimientos de: Puerto Triunfo- Picota- Cucuta- Yopal- Acacias- Jamundi- Ibague- Medellin. ( 8 establecimientos visitados) Faltan los establecimientos de : Florencia y Guaduas, AVANCE : 80% | De acuerdo con acta del 27ene/2012 Infraestructura Mininterior (ng. Luis Fernando Castaño, Ing. Jose Fernando Higuera) y la OCI., se allegaron actas 084 del 17/agot/2011 y 005 del 08sep/2011 de visitas de revisión mantenim prev y correc a ERON Heliconias-Florencia. en consecue a 31/dic2011 se han visitado 9 ERON: acta de Purto Triunfo - Antioquie del 16 de marzo de 2011- Acta de ERON Acacias del 14 de marzo de 2011- Acta ERON Ibague del 31 de marzo de 2011 - Acta Jamundi 31 demarzo de 2011- acta No. 4 del 31 de mayo de 2011 carcel de Cucuta y la Picota acta No. 01 del 15 de julio de 2011. En reunion con SG- DIN- OCI el 13 de octubre de 2011 se revsio la informac se concluyo que se habian realizado visitas a dos ERON en los siguientes establecimientos de: Puerto Triunfo- Picota- Cucuta- Yopal- Acacias- Jamundi- Ibague- Medellin. a 31/dic/2011 se reporto visita Heliconias/Florencia.total 9 visitas de ERON. FaltaGuaduas AVANCE 90% | 32 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Se procedió a llevar a cabo el cumplimiento del PLAN DE TRABAJO - iniciando visitas el día 13 de febrero de 2012 con terminación el 31 de octubre del mismo año, a través de las cuales se esta verificando el cumplimiento de las acciones de mejora por parte de Fonade y de mantenimiento preventivo y correctivo por parte del Inpec. Avance 20% Rta no es coherente, De acuerdo con reportes, corte 31/12/2011, se han visitado 9 ERON: acta de Purto Triunfo - Antioquie del 16 de marzo de 2011- Acta de ERON Acacias del 14 de marzo de 2011- Acta ERON Ibague del 31 de marzo de 2011 - Acta Jamundi 31 demarzo de 2011- acta No. 4 del 31 de mayo de 2011 carcel de Cucuta y la Picota acta No. 01 del 15 de julio de 2011. En reunion con SG- DIN- OCI el 13 de octubre de 2011 se revsio la informac se concluyo que se habian realizado visitas a los ERON en los siguientes establecimientos de: Puerto Triunfo- Picota- Cucuta- Yopal- Acacias- Jamundi- Ibague- Medellin. a 31/dic/2011 se reporto visita Heliconias/Florencia.total 9 visitas de ERON. FaltaGuaduas Avance 90% | SG | 31 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secretaria Gral reporta: Se realizó visita al ERON GUADUAS en seguimiento al Plan de Mejoramiento del 4 al 6 de junio de 2012, adicional a ello fue entregado al INPEC y recibida mediante acta del 28/06/2012. En las visitas se evidenció que todas las áreas se construyeron como fueron diseñadas y estos diseños fueron revisados y aprobados por la respectiva interventoría. De acuerdo con reportes, corte 30/09/2011, estando en funcionamiento el escindido Ministerio del Interio y de Justicia se realizaron 9 visitado ERON: acta de Purto Triunfo - Antioquie del 16 de marzo de 2011- Acta de ERON Acacias del 14 de marzo de 2011- Acta ERON Ibague del 31 de marzo de 2011 - Acta Jamundi 31 demarzo de 2011- acta No. 4 del 31 de mayo de 2011 carcel de Cucuta y la Picota acta No. 01 del 15 de julio de 2011. En reunion con SG- DIN- OCI el 13 de octubre de 2011 se revsio la informac se concluyo que se habian realizado visitas a los ERON en los siguientes establecimientos de: Puerto Triunfo- Picota- Cucuta- Yopal- Acacias- Jamundi- Ibague- Medellin. a 31/dic/2011 se reporto visita Heliconias/Florencia.total 9 visitas de ERON. Se verifico Acta de viisita, fechada el 06 junio2012, al ERON Guaduas, con el fin de hacer entrega de espacios faltantes por parte del Ministerio al INPEC, en consecuencia, se evidencian 10 actas de visitas. Cumplimiento 100% a 30 junio2012
65 | FILA_65 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 002 | El 22 de abril de 2010, el MIJ prorrogó y adicionó el contrato 398 de 2008 suscrito con el Administrador del proyecto, por dos meses y en cuantía de $19.3 millones sin contar con recursos suficientes provenientes de la donación. | Debido a deficiencias de control y seguimiento en la ejecución presupuestal del convenio al prorrogar el presupuesto de la vigencia 2010 con datos reportados por la DTN al cierre de 2009, que no incluyó un pago que correspondía al mes de diciembre pero que se registró en enero de 2010 | Establecer mecanismos de control y seguimiento presupuestal de los convenios financiados con recursos de la Banca Multilateral | Implementar anexo al procedimiento de ejecución presupuestal Codigo GF-P05 versión No. 2 un formato que permita a los administradores de proyectos reportar mensualmente y de manera detallada a la Dirección del Proyecto y al Grupo de Gestión Financiera y Contable la ejecución presupuestal de los proyectos financiados por la Banca Multilateral | Formato elaborado e implementado | 1 | 2011-05-15 | 2011-07-31 | 11 | 1 | 100% | Hallazgo No. 1 PM Convenio BANCO MUNDIAL TF58311 VIGENCIA 2010. Dirección de Defensa Jurídica del Estado y Grupo de Gestión Financiera y Contable | Con Mem del 30 de septiembre de 2011 la subdirección administrativa y financiera remitio copia del procedimiento Ejecución Presupuestal Codigo GF-P-05- Ver 03 del 10/08/2011. Avance 100%. | Cumplida a 30 sept/2011 | Cumplida a 30 sept/2011 | 1 | Cumplida a 30 sept/2011
66 | FILA_66 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 004 | Siendo que los estados financieros deben reflejar la real situación de los ingresos y gastos y demás operaciones financieras realizadas, el estado de inversión acumulada del semestre julio a diciembre de 2010 y el cuadro de explicación de la diferencia en cambio, presenta saldos en pesos errados. | Debido a errores en conversión de los US$508.61 a la TRM fr $1.913.68, mientras en el primero el saldo de la cuenta en pesos debió ser $973.47 miles y en el cuadro la diferencia en cambio debió ser de $11.620.53 miles | Realizar corrección del Estado de Inversión Acumulada y del cuadro explicativo de la diferencia en cambio. | Elaborar informe con la Corrección del Estado de Inversión Acumulada del semestre julio a diciembre de 2010 y del cuadro explicativo de la diferencia en cambio y remitirlo al Banco Mundial | Estados Financieros corregido | 1 | 2011-05-15 | 2011-07-31 | 11 | 1 | 100% | Hallazgo No. 2 PM Convenio BANCO MUNDIAL TF58311 VIGENCIA 2010. Dirección de Defensa Jurídica del Estado y Grupo de Gestión Financiera y Contable | Con Mem del 30 de septiembre de 2011 la subdirección administrativa y financiera remitio copia del OFI11-14139-GGF-0402 del 06 de abril de 2011, mediante el cual la Dirección de Defensa Jurídica del Estado remite el cuadro de calculo de la diferencia en cambio y el Estado de Inversión Acumulada del proyecto Donación Solución Conciliatoria Pleitos TF 058311, con corte a 31 de diciembre de 2011, debidamente corregido. este cuadro lo anexan al oficio en referencia . Avance 100% | Cumplida a 30 sept/2011 | Cumplida a 30 sept/2011 | 1 | Cumplida a 30 sept/2011
67 | FILA_67 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 003 | El proyecto de donación presenta como fecha de culminación el 27 de enero de 2011, sin embargo se detectó la solicitud desembolso 17 el 1 de febrero de 2011 correspondiente a un reembolso por un pago que el MIJ realizó el 9 de noviembre de 2010 a la Universidad del Rosario, con cargo al contrato 250 de 2009. | Lo anterior debido a debilidades de control y monitoreo en la ejecución de los recursos | Establecer mecanismo de control y monitoreo de la ejecución presupuestal de los convenios financiados con recursos de la Banca Multilateral | Implementar anexo al procedimiento de ejecución presupuestal Codigo GF-P05 versión No. 2 un formato que permita a los administradores de proyectos reportar mensualmente y de manera detallada a la Dirección del Proyecto y al Grupo de Gestión Financiera y Contable la ejecución presupuestal de los proyectos financiados por la Banca Multilateral | Formato elaborado e implementado | 1 | 2011-05-15 | 2011-07-31 | 11 | 1 | 100% | Hallazgo No. 3 PM Convenio BANCO MUNDIAL TF58311 VIGENCIA 2010. Dirección de Defensa Jurídica del Estado y Grupo de Gestión Financiera y Contable | Con Mem del 30 de septiembre de 2011 la subdirección administrativa y financiera remitio copia del procedimiento Ejecución Presupuestal Codigo GF-P-05- Ver 03 del 10/08/2011, Avance 100%. | Cumplida a 30 sept/2011 | Cumplida a 30 sept/2011 | 1 | Cumplida a 30 sept/2011
68 | FILA_68 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 05 001 | Pese a que los recursos de la donación deben destinarse al fortalecimiento institucional de gestión de demandas y de la capacidad para resolver y promover la resolución de conflictos se evidencia que desde diciembre 1/2010 a la fecha (26mar2011) se encuentra en Almacen un computador portatil por $5.6 millones de los 10 adquiridos sin que se evidencie el uso en el propósito del proyecto. | Debido a las debilidades de comunicación entre el área administrativa y la Dirección de Defensa jurídica del Estado. | Trasladar los bienes que fueron adjudicados con recursos del Banco Mundial de acuerdo a lo establecido. | Gestionar para que los equipos financiados con la Donación sean remitidos a la Dirección de Defensa Jurídica del Estado | Solicitud de traslado de Equipo | 1 | 2011-05-15 | 2011-06-30 | 6.5714 | 1 | 100% | Hallazgo No. 4 PM Convenio BANCO MUNDIAL TF58311 VIGENCIA 2010. Dirección de Defensa Jurídica del Estado, Grupo de Gestión Administrativa y Dirección Jurídica | Con MEM del 27 de septiembre/2011 la Subdirección Administrativa y Financiera remite copia del comprobante de salida de devolutivos No. 378 del 31 de marzo de 2011. Avance 100%. | Cumplida a 30 sept/2011 | Cumplida a 30 sept/2011 | 1 | Cumplida a 30 sept/2011
69 | FILA_69 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 05 001 | Pese a que los recursos de la donación deben destinarse al fortalecimiento institucional de gestión de demandas y de la capacidad para resolver y promover la resolución de conflictos se evidencia que desde diciembre 1/2010 a la fecha (26mar2011) se encuentra en Almacen un computador portatil por $5.6 millones de los 10 adquiridos sin que se evidencie el uso en el propósito del proyecto. | Debido a las debilidades de comunicación entre el área administrativa y la Dirección de Defensa jurídica del Estado. | Trasladar los bienes que fueron adjudicados con recursos del Banco Mundial de acuerdo a lo establecido. | Elaborar circular sobre la destinación de equipos adquiridos con recursos de Banca Multilateral | Circular elaborada | 1 | 2011-05-15 | 2011-07-15 | 8.7143 | 1 | 100% | Hallazgo No.4 PM Convenio BANCO MUNDIAL TF58311 VIGENCIA 2010. Dirección de Defensa Jurídica del Estado, Grupo de Gestión Administrativa y Dirección Jurídica | Con MEM del 27 de septiembre de 201 Financiera informa que de ecuerdo a la Ley 1444 del mayo/2011 y el proyecto 2893 de 2011 la responsabilidad queda en cabeza de Defensa Juridica del Estado de Minsjusticia. | Defensa Juridica: Con Memo del nov11/2011, el Asesor Depacho viceministro de Promoción de la Justicia, Dr. John jairo Camargo, informa q con MEM11-14894-DDJ-0350 del 10agost2011, remitió proyecto de Circular con destino al ärea Admon, para que se efectuaran las correcciones y se expidiera la respectiva circular, toda vez que dicha depeden es responsable de la custodia de los bienes del Ministerio. Admon: No envio Rta. Avance 0% | 33 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Se elaboró circular de fecha 28/03/2012, comunicando el uso que se debe dar a los bienes. Avance 100% cumplida a 31marz2012 | 1 | Cumplida a 31 marzo/2012 | ADMON. DRA, ALEJANDRA NO ENVIO RTA. CIRCULAR. AVANCE 0%
70 | FILA_70 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 001 | Los contratos 117 y 118 de 2009 en su numeral 9 prevé: "El presente contrato se liquidará por parte del Ministerio dentro de los 4 meses siguientes a su terminación, mediante acta firmada…", sin embargo, en los expedientes no se evidenció el acta de liquidación, según revisión efectuada a marzo de 2011. | Hecho que denota debildiades de control. | Aplicar el procedimiento de supervisión y liquidación contractual. | Liquidar los contratos que se deriven del convenio de acuerdo con el procedimiento de seguimiento y liquidación de la ejecución contractual de lo convenios que se realicen con la Banca Multilateral. | Liquidación de contratos derivados del de acuerdo al Procedimiento de supervisión y liquidación en los convenios con el BancoMundial aplicado | 100% | 2011-04-25 | 2011-06-30 | 9.4286 | 100% | 100% | Hallazgo No. 6 PM Convenio BANCO MUNDIAL TF58311 VIGENCIA 2010. Dirección de Defensa Juridica del Estado | No reportaron información. Avance 0% | Con Memo del nov11/2011, el Asesor Despacho viceministro de Promoción de la Justicia, Dr. John jairo Camargo, informa qLos contratos 117 y 118 de 2009 requeridos por la Contraloría General de la República, fueron liquidados por la Oficina Jurídica mediante Actas del 10 de septiembre de 2010. Avance 100% A 31 DIC2011 | Cumplida a 31 Dic/2011 | 1 | Cumplida a 31 Dic/2011
71 | FILA_71 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 05 001 | El manual donación numl 6.12 prevé que con los reportes semnles de saldos disponibles y obligaciones canceladas, la Subdire Finan del MIJ debe entregar inf mensuales q detallen las operaciones y cnceptos. el num 3.4 prevé remsión al Bco Mundial antes de nov del año antrior del plan actividades de la vig sigte q correspnde al Plan de Activids año 2010, debió presentarse en nov 2009 | Esta situación se presenta por deficiencias en la labor administrativa del proyecto para dar a conocer y exigir los protocolos acordados por el Banco | Elaborar un instructivo en el que se establezcan los requerimientos que el MIJ debe realizar a los administradores en el marco de los Convenios y manuales operativos de la Banca Multilateral. | Instructivo para la administración de convenios | Instructivo elaborado y aplicado | 1 | 2011-04-25 | 2011-08-30 | 18.1429 | 1 | 100% | Hallazgo No. 7 PM Convenio BANCO MUNDIAL TF58311 VIGENCIA 2010. Grupo de Gestión Financiera | Con Mem del 30 de septiembre de 2011 la subdirección administrativa y financiera remitio copia del procedimiento Ejecución Presupuestal Codigo GF-P-05- Ver 03 del 10/08/2011, el cual contiene el instructivo. Avance 100% cumplido a 30sep/2011 | Cumplida a 30 sept/2011 | Cumplida a 30 sept/2011 | 1 | Cumplida a 30 sept/2011
72 | FILA_72 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 03 001 | En la revisión de los expedientes donde reposan los soportes de ejecución del proyecto, se observa documentos, sin foliar y algunos de ellos se encuentran dispersos en las oficinas que adelantaron el control en la ejecución de los mismos | lo que evidencia debilidades de control y cumplimiento parcial de la normatividad de archivo | Aplicar el procedimiento de organización del archivo de gestión del Código GD-P-01 | Archivo del convenio de donación organizado de conformidad con las normas de archivística establecida en el procedimiento | Archivo Organizado | 100% | 2011-05-15 | 2011-06-30 | 6.5714 | 100% | 100% | Hallazgo No. 8 PM Convenio BANCO MUNDIAL TF58311 VIGENCIA 2010. Dirección de Defensa Juridica del Estado | A 30 sep/2011 No enviaron información. Avance 0% | Con Memo del nov11/2011, el Asesor Despacho Viceministro de Promoción de la Justicia, Dr. John jairo Camargo, informa q cuenta con el archivo del Convenio Banco Mundial organizado y en carpetas rotuladas y foliadas de conformidad con la norma archivística en un archivador con destinación exclusiva. solicitamos que el mismo sea inspeccionado el 23 de enero de 2012, fecha en la que se encuentran los funcionarios encargados.. Avance 100% a 31 dic2011 | Cumplida a 31 Dic/2011 | 1 | Cumplida a 31 Dic/2011
73 | FILA_73 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 04 001 | El seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora presenta deficiencias por cuanto se detectaron metas cumplidas según revisión de la CGR, que fueron incluidas como no cumplidas en el avance reportado por el ministerio a 31 de diciembre de 2010 | Debido a que las Áreas, al momento que la Oficina de Control interno efectúa el seguimiento a las acciones no entregan los soportes correspondientes, que permitieran evidenciar el cumplimiento de las mismas | Aplicar el procedimiento de rendición de informes y/o requerimientos de los entes de control SC-P-06 (enviar soportes de avances oportunamente) | Remitir los informes con los soportes respectivos de manera oportuna de conformidad con el presente plan de mejoramiento con el visto bueno de las actividades involucradas | Informes | 100% | 2011-04-25 | 2011-12-31 | 35.7143 | 100% | 100% | Hallazgo No. 12 PM Convenio BANCO MUNDIAL TF58311 VIGENCIA 2010. Dirección de Defensa Juridica del Estado | A 30 sep/2011 No enviaron información. Avance 0% | La Dirección de Defensa Juridica del Estado envio 3 informes de avance del Plan de Mejoramiento : corte 30 de junio de 2011, corte 30sep/2011(extemporáneo) y corte 31dic/2011). Avance 100% a 31 dic/2011 | Cumplida a 31 Dic/2011 | 1 | Cumplida a 31 Dic/2011
74 | FILA_74 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hall 6 Recursos Actividades La Dirección Acceso Justicia en el Plan de Acción Fortalecer el Programa Nal de Casas de Justicia, tuvo dentro de sus actividades; Aprobación, Construcción y Dotación de Casas de Justicia con un avance del 16% Fortalecimiento institucional para operar las Casas de Justicia con un avance 22%, Puesta en funcionamiento de Casas de Justicia con avance del 40% | En el Plan de Acción Fortalecer el Programa Nacional de Centros de Convivencia Ciudadana, programó como actividades; Aprobación, Construcción y dotación de Centros de Convivencia Ciudadana, Puesta en funcionamiento de Centros de Convivencia, presenta un avance del 12%. | Dotación y Puesta en Operación de 5 Casas de Justicia (Apartadó, Turbo y San Onofre Envigado y Cajicá) | 5 Casas de Justicia construidas, dotadas y en funcionamiento. | Casas de Justicia dotadas | 5 | 2011-07-01 | 2011-12-31 | 26.1429 | 5 | 100% | Hallazgo No. 6 PM MIJ vig 2010. Dirección de Acceso a la Justicia - Grupo Casas de Justicia | Para el 30sept/2011, Se presentaron avances en las Casas de Justicia de: 1 Apartadó (Antioquia). Se terminó de construir (jun-11). En agosto, MSD - USAID contrató y adquirió la dotación, y en septiembre se instaló. 2 Turbo (Antioquia). Se terminó de construir (jun-11). En agosto, MSD - USAID contrató y adquirió la dotación, y en septiembre se instaló. 3 San Onofre (Sucre). Se terminó de construir (jun-11). En agosto, MSD - USAID contrató y adquirió la dotación. 4 Envigado (Antioquia). Se terminó de construir (jun-11). Entró en operación (26-ago-11). Previamente fue dotada por parte del Municipio. 5 Cajicá (Cundinamarca). Se terminó de construir (jun-11). Entró en operación (18-ago-11). . Avance 2 Cassa de Justicia DOTADAS. AVANCE 40% | Con Memo del 30dic/2011, informan, 1 Envigado (Antioquia): Se terminó de construir junio/2011, entró en operación agto/2011, previamente dotada por el Municipio. 2 Cajicá (C/marca): terminó construcc junio/2011, entró en operación,fue dotada en ago/2011. 3 Turbo (Antioquia): terminó construcc junio/2011, MSD - USAID contrató y adquirió dotación en ago/2011,en sept/2011 se instaló, entró en operac octubre/2011, inaugurada por el Ministro en dic/2011. 4 Apartadó (Antioquia): terminó construcc en jun/2011, en agos MSD - USAID contrató y adquirió dotación,en sept se instaló, entró en operación en nov/2011, inaugurada por el Ministro dic/2011. 5. Se puso en operación la Casa de Just de Riosucio (Caldas), inaugurada por el Ministro en dic/2011, cumpliendo así la meta. La Casa de Justicia de San Onofre (Sucre), terminó construcc en jun/2011, en agost MSD - USAID contrató y adquirió la dotación. Aún no ha entrado en operación, debido a que el Alcalde no ha nombrado los funcionarios. Avance 100% a 31 dic/2011 | Cumplida a 31 Dic/2011 | 1 | Cumplida a 31 Dic/2011
75 | FILA_75 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hall 6 Recursos Actividades La Dirección Acceso Justicia en el Plan de Acción Fortalecer el Programa Nal de Casas de Justicia, tuvo dentro de sus actividades; Aprobación, Construcción y Dotación de Casas de Justicia con un avance del 16% Fortalecimiento institucional para operar las Casas de Justicia con un avance 22%, Puesta en funcionamiento de Casas de Justicia con avance del 40% | En el Plan de Acción Fortalecer el Programa Nacional de Centros de Convivencia Ciudadana, programó como actividades; Aprobación, Construcción y dotación de Centros de Convivencia Ciudadana, Puesta en funcionamiento de Centros de Convivencia, presenta un avance del 12%. | Fortalecer CasasJusticia que estan operand (70) etapas: Realiz videos Módulos xa Inducc Funcionrios 20% Realizar videos Mdulos capacitac xa trabjo con Comunidd 20%- Diseño e implementac protoclos rutas xa CasasJusticia component Indígena 20% Realizar Talleres Capacitac en líneas estratégic del Progr Casas Justicia d 4 zonas del país 20%-Diseño implementac Proyecto CasaJusticia Móvil 20% | 70 Casas de Justicia fortalecidas | Casas de Justicia fortalecidas | 100% | 2011-07-01 | 2011-12-31 | 26.1429 | 100% | 100% | Hallazgo No. 6 PM MIJ vig 2010. Dirección de Acceso a la Justicia - Grupo Casas de Justicia | Se han presentando avances en:*Videos en Módulos para Inducción a Funcionarios, *Videos en Módulos de capacitación para trabajo con Comunidad, *Protocolos y rutas para Casas de Justicia con componente Indígena. Se realizaron capacitaciones a los funcionarios de las Casas de Justicia de: Yopal, Mocoa, Puerto Asis, Villavicencio, Tunja, Ibagué, Soacha, Chia, Girardot, Suba, Mártires, Usme, Ciudad Bolivar, Bosa, San Andres, Chaparral, Ataco, Río Blanco, Ortega y Neiva. Participaron 40 funcionarios. *Proyecto Casa de Justicia Móvil: Se ha confirmado con los Coordinadores de las Casas de Justicia el diseño e implementación de este proyecto. SE EVIDENCIA EN INFORMACION QUE SOLAMENTE 20 CASAS DE JUSTICIA ESTAN FORTALECIDAS ( NO SE REGISTRAN MAS CASAS DE JUSTICIA ) AVANCE: 29% | Con Memo del 30dic/2011, Se finalizo proceso fortalecimiento Casas de Justicia en operación así:•Videos Módulos para Inducción a Funcionarios(etapas pre-producción y producción), primer esquema visual y narrativo del video institucional, fue revisado y entregado al MinJD para enviarlo a Casas de Justi.•Videos Módulos capacitac para trabajo con Comunidad(etapas de pre-producción y producción), esquema visual y narrativo video institucional, fue revisado y entregado al MJDpara enviarlo aCasas de Just•Protocolos y rutas para Casas de Justicia con componente Indígena: Se realizaron talleres a Funcionarios de Casas, en las ciudades de Bta, Cali, Medellín y Sta Marta.•Talleres de Capacitación en las líneas estratégicas del Programa en Casas de Justicia de 4 zonas del país. •Proyecto Casa de Justicia Móvil:*Se ejecutó 100% talleres programados, con 825 funcionarios capacitados.*Se finalizó diseño modelo "Programa Casa de Justicia Móvil". *Se construyó modelo teórico - práctico y pedagógico que permite desarrollar los procesos de capacitación.*Se desarrolló un proceso de formación y sensibilización sobre el Programa de Casa de Justicia Móvil a funciona de Casas J.*Se construyó proceso de formación Planes de Acción xa articular el Programa a los contextos locales y regionales, y se diseñó un instrumento xa realizar seguimiento y fomento del mismo.*Se está suministrando a las Casas de Justicia un kit de materiales comunicativos que facilite la apropiación y la ejecución del "Programa Casa de Justicia Móvil". Avance 100% a 31 dic 2011 | Cumplida a 31 Dic/2011 | 1 | Cumplida a 31 Dic/2011
76 | FILA_76 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | En el Plan de Acción Fortalecer el Programa Nal Centros Convivencia programó: Aprobación, Construcción y dotación Centros Convivencia, Puesta en funcionamiento de Centros Convivencia, presenta avanc 12% se presentó este porcentaje p debilidades en cálculo recursos para construcciones, para el funcionamiento de las Casas y falta de Gestión de las Alcaldías pra garantizar los recursos. | En el Plan de Acción Fortalecer el Programa Nacional de Centros de Convivencia Ciudadana, programó como actividades; Aprobación, Construcción y dotación de Centros de Convivencia Ciudadana, Puesta en funcionamiento de Centros de Convivencia, presenta un avance del 12%. | Dotación y Puesta en Operación de 3 Centros de Convivencia Ciudadana (Calamar, San Jacinto y La Salina) | 3 Centros de Convivencia Ciudadana construidos, dotados y en funcionamiento. | Centros de Convivencia Ciudadana dotadas | 3 | 2011-07-01 | 2011-12-31 | 26.1429 | 3 | 100% | Hallazgo No. 6 PM MIJ vig 2010. Dirección de Acceso a la Justicia - Grupo Centros de Convivencia Ciudadana | Para el 30 sept/ 2011, Se presentaron avances en los Centros de Convivencia de: 1 Calamar (Guaviare): No se ha finalizado la obra física. Se está realizando la gestión para la consecución de recursos por parte de la Alcaldía Municipal. 2 San Jacinto (Bolívar): Entró en operación (jul-11). 3 La Salina (Casanare): Entró en operación (jul-11). AVANCE 2 CENTROSD DE CONVIVENCIA EN OPERACION.AVANCE 67% | Con Memo del 30dic/2011, Se registraron avances:1 San Jacinto (Bolívar):,Construído y dotado, entró en operación jul/2011, inaugurado por el Ministro jul/ 2011. 2 La Salina (Casanare),Construído y dotado, en operación en jul/2011. 3 Usiacurí (Atlántico), inaugurado por Ministro en jun/2011.; En cuanto al Centro de Convivencia de Calamar (Guaviare), no se ha finalizado la obra física. El Alcalde está gestionando la consecución de recursos para su terminación y dotación.cumpliendo así la meta señalada de poner 3 Centros de Convivencia Ciudadana en Operación en el año 2011. Avance 100% a 31 dic/2011 | Cumplida a 31 Dic/2011 | 1 | Cumplida a 31 Dic/2011
77 | FILA_77 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | En el Plan de Acción Fortalecer el Programa Nal Centros Convivencia programó: Aprobación, Construcción y dotación Centros Convivencia, Puesta en funcionamiento de Centros Convivencia, presenta avanc 12% se presentó este porcentaje p debilidades en cálculo recursos para construcciones, para el funcionamiento de las Casas y falta de Gestión de las Alcaldías pra garantizar los recursos. | En el Plan de Acción Fortalecer el Programa Nacional de Centros de Convivencia Ciudadana, programó como actividades; Aprobación, Construcción y dotación de Centros de Convivencia Ciudadana, Puesta en funcionamiento de Centros de Convivencia, presenta un avance del 12%. | Fortalecimiento de los Centros de Convivencia Ciudadana que se encuentran en operación (18) a través de las siguientes etapas: Implementación de una línea de atención a Usuarios del Programa (20%)- Elaboración de un video Institucional (20%)-Realización de Videos de Inducción (20%)- Taller en DIH para los funcionarios (20%)-Diseño y pilotaje de la Estrategia de Convivencia escolar (20%) | 18 Centros de Convivencia Ciudadana fortalecidos | Casas de Justicia fortalecidas | 100% | 2011-07-01 | 2011-12-31 | 26.1429 | 100% | 100% | Hallazgo No. 6 PM MIJ vig 2010. Dirección de Acceso a la Justicia - Grupo Centros de Convivencia Ciudadana | Para el 30 sept/ 2011, Se presentaron avances:*Línea de atención a Usuarios del Programa: Se habilitó la Línea de atención a nivel nacional 5874454 y la línea Gratuita 018000948515, para dar información de actividades desarrolladas por cada Centro y de atender y orientar casos de violencia intrafamiliar.*1 Video Institucional(grabación de las líneas de acción (Cátedra en Convivencia, Civilidad y Ciudadanía), testimonios de usuarios y funcionarios (Inspector, Sicólogo, Personero, entre otros); actividades de los funcionarios dictando las cátedras; talleres con madres de familia, etc.*Videos de Inducción, *Taller en DIH para los funcionarios,en Bucaramanga,se capacitaron 64 funcionarios . se realizó trabajo de campo en 11 municipios: Juan de Atalaya, Cúcuta, Ocaña, Convención, Tibú (Norte de Santander), Sácama (Casanare), Barrancabermeja, Sabana de Torres (Santander), Cantagallo (Bolívar), Arauquita (Arauca), y San Vicente del Caguán (Caquetá). AVANCE 61% | Con Memo del 30dic/2011, Se finalizo el proceso de fortalecimiento Centros de Convivencia Ciudadana en operación, así: •Línea de atención a Usuarios del Programa(realización llamadas a Funcionarios de tipo informativo, confirmación asistenciatalleres y seguimiento para entrega de informes y cronogramas),aplicac mensual Encuesta Satisfacción.•1 Elaborac Video Institucional Programa Nal Centros de Convi Ciudadana, oficializado en el V Encuentro Anual en Paipa/Oct/201 •Videos de Inducción, herramienta que contiene módulos Inducción y capacitación Funcionarios Centros Conv y módulo trabajo con comunidad; se pueden evidenciar en la página web: www.programanacionalccc.gov.co. •Taller en DIH para los funcionarios,realizado en B/manga jul/2011, capacitaron 64 funcionarios deCentros (Personeros, Comisarios de Familia e Inspectores Municipales)•Estrategia de Convivencia Escolar, Frente a problemáticas identificadas en los veinte (20) Municipios que participaron en el desarrollo del proyecto, se evidenció en Escuelas la vulneración de 4 derechos principales: igualdad, educación, libre desarrollo personalidad y libre expresión. En las prácticas discriminatorias, el trato diferencial y desigual, la no utilización de los mecanismos de participación, la intolerancia en el uso de accesorios diferentes al uniforme y la falta de mecanismos adecuados para la solución de conflictos, son actitudes que se desencadenan en la fractura de la vivencia de los derechos humanos. Avance 100% a 31 dic/2011 | Cumplida a 31 Dic/2011 | 1 | Cumplida a 31 Dic/2011
78 | FILA_78 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hall6RecurActividads Direcc Ordenaiento Juríd en Plan de de Acci Racionalizar Ordenamiento Jurídico brindar seguridad jurídica "Elaboración socialización Metodología de Producción Normativa y el Manual de Técnica Legislativa” con avanc 36% “Implementar SUIN” avanc del 50% El Min y FONADE celebrarn convenio194121 | No se cumplio con lo planeado para implementar Sistema Único de Información Normativa- SUIN | Hacer seguimiento mensual a los objetivos de la Dirección. | Elaborar informe mensual cualitativo del desarrollo de los objetivos de la Dirección con dificultades y soluciones. | Informe mensual | 6 | 2011-07-01 | 2011-12-31 | 26.1429 | 6 | 100% | Hallazgo No. 6 PM MIJ vig 2010. Dirección de Ordenamiento Juridico | A 30 sept/2011, No emviaron información. Avance 0% | En correo electr y matriz adjunta, manifiestan q Se realizaron 12 informes sobre los avance fisico de de las Metas y objetivos de la Dirección en el 2011 ver PAG de enero a ciembre. En correo del 24enero/2012, Ordenamient Jurídico envia 6 archivos que evidencia los informes mensuales de PAG, de los meses de jul, agost, sep, oct, nov, y dic/2011. Avance 100% a 31 dic/2011. | Cumplida a 31 Dic/2011 | 1 | Cumplida a 31 Dic/2011
79 | FILA_79 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | Hall6Recur Actividades La Direc Justicia Formal programa actividad “Mapa Justicia Colombia”avanc 0% se incumplio, pq la elaborac de “Diagnstico situación actual y elaborac d contnidos Mapa Justicia II y Diseño y ElaboracSistema información georeferenciado Mapa de Justicia” | No se cumplio con lo planeado | Elaborar el Mapa de Justicia II (contrato único) | Mapa elaborado | Mapa elaborado | 1 | 2010-12-30 | 2011-11-15 | 45.7143 | 1 | 100% | Hallazgo No. 6 PM MIJ vig 2010. Direccion de Justicia Formal y del Derecho | El Sistema de Información está en verificación para iniciar el proceso de difusión y comunicación. Se ha previsto que en el mes de noviembre se realice una prueba piloto en una Localidad de Bogotá; y si es del caso ajustar la funcionalidad por parte del Consultor. Se encuentra en la ruta : http/mijblade3/mapajusticia/. AVANCE 0% | Con mem del 15dic/2011, El mapa de Justicia II, finalizado, el link para acceder es: http://mijblade3/mapajusticia. Avance 100% a 31dic/2011 | Cumplida a 31 Dic/2011 | 1 | Cumplida a 31 Dic/2011
80 | FILA_80 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 05 001 | Hall 11 Información y Comunicación Los canales de comunicación entre las dependencias no están definidos, cada Dirección funciona aislada incluso en aquellos asuntos (talento humano, manejo presupuestal) Las debilidades en los sistemas de acceso de ciudadanía de la WEB Institucional hace que la Dirección no permite que la información sea oportuna y confiable. | Los canales de comunicación entre las dependencias no están definidos, cada Dirección funciona aisladamente incluso en aquellos asuntos (talento humano, manejo presupuestal) que dependen del nivel central. | Implementar una Intranet para el Ministerio del Interior y de Justicia | Contratar el desarrollo y la implementación de la intranet ministerial | Intranet ministerial implementada | 100% | 2012-03-03 | 2012-12-31 | 43.2857 | 0% | 0% | Hallazgo No. 11 PM MIJ vig 2010. Oficina de Sistemas | Con mEM11-SIS-01 Sistemas informa Que no se ha realizado la contratacion del proyecto de desarrollo del intranet ministerial, solamente se ha actualizado el proyecto ¨actualizacion, mejoramiento y soporte a la plataforma tecnologica del Ministerio del Interior Bogota¨ Avance 0% | Con oficio del 3ene/2011, sistemas informa qEl proyecto inicia la ejecución durante el año 2012, previa aprobación técnica. Avance 0% a 31dic/2011 | 34 Con MEM12-0001116-SSI-4010 del 09 abril2012, Sistemas reporta: Durante el año 2011, se estableció como actividad en el proyecto de inversión " La Implementación de la Intranet", sin embargo teniendo en cuenta las recomendaciones del Departamento Nacional de Planeación -TIC- expuestas en el mes de febrero de 2012, así como el hecho de que en el presupuesto del 2012 fueron eliminados los recursos asignados a esta actividad, la subdirección se vió obligada a cambiarla por la implementación del Plan Estratégico, y una vez dadas las recomendaciones en el documento, se definirán las actividades sigiendo este lineamiento. Avance 0% a 31marz2012 |  | 32 Con MEM12-0003256-SSI-4010 del 09jul/2012, Sistemas reporta: Durante el año 2011, se estableció como actividad en el proyecto de inversión " La Implementación de la Intranet", sin embargo teniendo en cuenta las recomendaciones del Departamento Nacional de Planeación -TIC- expuestas en el mes de febrero de 2012 ( informan que la primera actividad en ejecución debe ser el Plan Estratégico de Sistemas), y el hecho de que en el presupuesto del 2012 solamente se tenían recursos para ejecutar la consultoría del Plan Estratégico, hizo que no se pudiera desarrollar la actividad de la Intranet durante esta vigencia. Avance 0% a 30junio/ 2012
81 | FILA_81 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 08 003 | Hall 12 PlanMejoramiento presenta cumplimiento 65% de 197 acciones en la vigencia 2010, se cumplieron 157, 129 de estas, fueron efectivas; lo que determina efectividad 65%. la inefectividad de las acciones hace que la Entidad deba incorporar los Hallazgos al nuevo plan y direccionar acciones correctivas idóneas para mitigar el riesgo. | La Entidad presenta un cumplimiento porcentual del 65%, de las 197 acciones comprometidas en la vigencia 2010, se cumplieron 157, no obstante, el equipo auditor evidenció que ciento veintinueve (129) de estas, fueron efectivas; lo que determina una efectividad de un 65%. | Establecer una herramienta de monitoreo y control que mida el grado de avance de las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento que evidencia cumplimiento del 100% | Evaluar los Planes de Mejoramiento | Informes de evaluación del plan de mejoramiento ( trimestral) | 4 | 2011-07-30 | 2012-07-30 | 52.2857 | 4 | 100% | Hallazgo No.12 PM MIJ vig 2010 (inefectivos). Oficina de Control Interno | Se reporto avance de Plan de Mejoramiento con corte a 30 de junio de 2011 entregado a la CGR con OFI11-30424-OCI-0120 del 21 de julio de 2011 y radicado en la CGR No. 2011ER70085 del 22 de julio de de 2011. avance 25%. | A 31dic/2011: Se han reportado 2 Informes de avance de Plan de Mejoramiento: con corte a 30/junio/2011 entregado a la CGR con OFI11-30424-OCI-0120 del 21 de julio de 2011 y radicado en la CGR No. 2011ER70085 del 22 de julio de de 2011. Con corte a 30 sep/ 2011 entregado a la CGR con oficio del 20 de octubre/2011 y radicado en la CGR No. 2011ER106769 del 27oct/2011. Avance 50%. | 35 A 31 marz/2012: Se han reportado 3 Informes de avance de Plan de Mejoramiento: con corte a 30/junio/2011 entregado a la CGR con OFI11-30424-OCI-0120 del 21 de julio de 2011 y radicado en la CGR No. 2011ER70085 del 22 de julio de de 2011. Con corte a 30 sep/ 2011 entregado a la CGR con oficio del 20 de octubre/2011 y radicado en la CGR No. 2011ER106769 del 27oct/2011. Con corte a 31 dic2012, enviado por SIRECI a la CGR el miercoles 01 feb2012. Avance 75% a 31 marzo 2012 |  | 33 A 30 junio2012: Se han realizado 4 Informes de avance de Plan de Mejoramiento: con corte a 30/junio/2011 entregado a la CGR con OFI11-30424-OCI-0120 del 21 de julio de 2011 y radicado en la CGR No. 2011ER70085 del 22 de julio de de 2011. Con corte a 30 sep/ 2011 entregado a la CGR con oficio del 20 de octubre/2011 y radicado en la CGR No. 2011ER106769 del 27oct/2011. Con corte a 31 dic2012, enviado por SIRECI a la CGR el miercoles 01 feb2012. se realizo informe de Avance del Plan de mejoramiento con corte 31 de marzo de 2012, el cual fue publicado por la pagina web, no fue enviado por SIRECI, de acuerdo con la Res. 6289 de 2011. Cumplimiento 100% a 30 junio 2012
82 | FILA_82 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 02 002 | H 12(36PM Vig2006-2007) en matria incremento cupos centros reclusión no hay avance significati El Plan Acción propone meta para viga 2006 8.400 cupos y se generaron 2.100 es decir 11% En construcc infraestructura se carece de referentes que permitan determinar las necesidades y en consecuencia priorizar a través de proyectos de inversión las construcciones para cumplir el objetivo | La Entidad presenta un cumplimiento porcentual del 65%, de las 197 acciones comprometidas en la vigencia 2010, se cumplieron 157, no obstante, el equipo auditor evidenció que ciento veintinueve (129) de estas, fueron efectivas; lo que determina una efectividad de un 65%. | Establecer actividades que contribuya a preservar la Seguridad Ciudadana y a contribuir en la ejecución de la Politica Penitenciaria y Carcelaria | Actas de recibo de los ERON correspondientes a los 18,861 cupos carcelarios como se definió en el CONPES | Actas de recibo | 100% | 2011-06-01 | 2012-06-01 | 52.2857 | 0.58 | 58% | Hallazgo No.12 PM MIJ vig 2010 (inefectivos). Dirección de Infraestructura | A 30 SEP/2011, NO ENVIARON INFORMACIÓN. Avance 0% | Con Ofici del 31ene/2012, la Subdirecc de Infraestructura del Min Interior, reminito las actas finales de recibo y entrega al INPEC, asi como la relación de cupos totales de los siguientes ERON: Acacías-Meta (930 cupos), Cucuta Nte Sant (1298 cupos),Florencia-Caquetá(1,469 cupos),Medellín-Antioq(2,474cupos) y Yopal-Casanare(924 cupos), total 7,095 cupos cupos CON ACTA FINAL ENTREGA Al INPEC. Tambien relacionaron los ERON pendientes de suscribir acta de entrega fina, asi: Jamindi-valle del Cauc(4564 cupos),Pto Triunfo-Antioq(1370 cupos), la Picota-Bta(3466cupos), con acta parcial de Ibague-Tolim (2474 cupos) para untotal de 12,374 cupos pentientes de acta final de entregar al INPEC. La Subdirección no hizo referencia a los ERON Guaduas, Cartagena. | 36 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica :Se anexan actar de entrega parcial suscritas por las partes Avance 80%, anexan acta 09A entrega parcial sanidad-guaduas del 06jul/2011. No enviaron actas de recibo final de cupos, en consecuencia, se tiene la misma información del trimestre pasado (a31/12/2012) total 7,095 cupos cupos CON ACTA FINAL ENTREGA Al INPEC. continua Avance 38%, a 31 marz2012 | SG | 34 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secretaria Gral reporta: El ERON GUADUAS recibió y entrego al INPEC mediante acta No. 1 del 28/06/2012 (de acuerdo con el CONPES con capacidad para 2600 interno) y PUERTO TRIUNFO se recibió y se entregó al INPEC, mediante acta 1 del el 5/07/2012 (de acuerdo con el CONPES con capacidad para 1200 internos) . SE ANEXAN ACTAS. No se avala el 80% registrado por Sec Gral, toda vez q (a31/12/2012 se habian evidenciado un total de 7,095 cupos cupos CON ACTA FINAL ENTREGA Al INPEC, a los cuales se suman 3800 cupos de pto triunfo y guaduas, para un total de 10895 cupos). Avance 57,8% a 30 junio de 2012. | escribirle a infraes, aclarando como quedo el avance. Con relación a los 18861 CUPOS con acta final de entrega.
83 | FILA_83 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23 02 002 | H 12 (46 PM MIJ Vig 2009) Documentación de procedimientos y guías de soporte. Se evidencia que aunque existen mecanismos y métodos para la realización de actividades en la Oficina de Sistemas solo están parcialmente documentados, esta actividad solo se ha realizado de manera verbal y no a todos los miembros de la misma. | El conocimiento necesario para la realización periódica de algunas actividades técnicas especializadas se encuentra en cabeza de varias personas y no ha sido socializado al interior de la Oficina. | Documentar y socializar con los funcionarios de la Oficina de Sistemas cada uno de los procedimientos del proceso de Gestión de Recursos Tecnológicos y realizar esta misma actividad cuando se realicen cambios en las versiones | Documentar y socializar a los funcionarios de la Oficina de Sistemas las actividades que se realizan dentro del Proceso de Gestión de Recursos Tecnológicos. | Actas de reuniones de socialización de los procedimientos | 9 | 2011-08-01 | 2011-12-31 | 21.7143 | 9 | 100% | Hallazgo No. 12 PM MIJ vig 2010 (inefectivos). Oficina de Sistemas | Con Mem. 11-SIS-01 del 30 sep/2011, adjuntan acta de reunion de socializacion de actividades de la oficina de sistemas con fecha 1 de Septiembre de 2011 ( la copia del acta no da claridad en referencia a reuniones de socializacion de los procedimientos) Avance 0% | Con oficio del 3ene/2011, sistemas informa q Los funcionarios de la Subdirección de Sistemas se reunieron para hacer la divulgación de los nueve procedimientos, generándose para cada uno de ellos un acta , en la que se da constancia del conocimiento de los mismos. Anexo documentación. Total 9 actas. Avance 100% a 31dic2011 | Cumplida a 31 Dic/2011 | 1 | Cumplida a 31 Dic/2011
84 | FILA_84 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23 02 005 | H 12(48 PM MIJ Vig 2009) Contratos de soporte. Se evidencia la ausencia de contratos de soporte para la base de datos Oracle y el appliance de seguridad Tipping Point. | La Oficina de Sistemas no ha otorgado viabilidad a la realización de estos contratos de soporte. | Actualizar el proyecto de inversión "Mejorar, implementar y dar soporte a los Sistemas de Información del Ministerio | Proyecto de inversión actualizado | Proyecto de inversion actualizado. | 1 | 2011-07-01 | 2011-09-30 | 13 | 1 | 100% | Hallazgo No. 12 PM MIJ vig 2010 (inefectivos). Oficina de Sistemas | En reunion de oct 13 de 2011 con SG- SIST y OCI, presentan pantallazo de actualizacion de proyecto actualizado. Avance 100%. | Cumplida a 30 sept/2011 | Cumplida a 30 sept/2011 | 1 | Cumplida a 30 sept/2011
85 | FILA_85 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23 02 005 | H 12(48 PM MIJ Vig 2009) Contratos de soporte. Se evidencia la ausencia de contratos de soporte para la base de datos Oracle y el appliance de seguridad Tipping Point. | La Oficina de Sistemas no ha otorgado viabilidad a la realización de estos contratos de soporte. | Ejecución del proyecto de inversio´n | Ejecutar el proyecto de inversión | Proyecto de inversion ejecutado. | 100% | 2012-01-01 | 2012-11-30 | 47.7143 | 0% | 0% | Hallazgo No. 12 PM MIJ vig 2010 (inefectivos). Oficina de Sistemas | A 30 sept/2011 no se evidencia la ejecución del proyecto. Avance 0% | Con oficio del 3ene/2011, sistemas informa qEl proyecto inicia la ejecución durante el año 2012, previa aprobación técnica. Avance 0% a 31dic/2011 | 37 Con MEM12-0001116-SSI-4010 del 09abril2012, Sistemas No dio Rta a este punto. Avance 0 a 31 marzo 2012 |  | 35 Con MEM12-0003256-SSI-4010 del 09jul/2012, Sistemas reporta Durante el año 2011, se estableció como actividad en el proyecto de inversión " Soporte a la Base de datos Oracle y applicance de seguridad Tipping Point", sin embargo teniendo en cuenta las recomendaciones del Departamento Nacional de Planeación -TIC- expuestas en el mes de febrero de 2012 ( informan que la primera actividad en ejecución debe ser el Plan Estratégico de Sistemas), y el hecho de que en el presupuesto del 2012 solamente se tenían recursos para ejecutar la consultoría del Plan Estratégico, hizo que no se pudiera desarrollar esta actividad. Sin embargo se están haciendo alternativas: En cuanto a la Base de datos Oracle, en el aplicativo de nómina el proveedor está cambiando la base de datos de Oracle a SQL Server 2008 r2. Avance 0% a 30 junio/2012
86 | FILA_86 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23 02 002 | H 12 (50 PM MIJ Vig 2009) Monitoreo funcionamiento infraestructura tecnológica y sistemas de información. El monitoreo se realiza individual por el personal de Oficina de Sistemas dando lugar a ausencias constantes en el seguimiento por cuenta de las reuniones, capacitaciones, incapacidades, permisos y vacaciones El control está sujeto al grado de ocupación del personal que lo realiza | Deficiencia en el control implementado por la Oficina de Sistemas para monitorear el funcionamiento de los sistemas de información y la infraestructura tecnológica. | Analisis y detección de vulnerabilidades en los sistemas de información web, mediante una herramienta de monitoreo (software) | Realizar monitoreos mensuales para asegurar la disponibilidad total de la plataforma tecnológica, de los sistemas de información y de las bases de datos: isa server, websense, sniffer, canal de internet, crecimiento bases de datos | Monitoreo Mensual | 12 | 2011-07-01 | 2012-06-30 | 52.1429 | 12 | 100% | Hallazgo No. 12 PM MIJ vig 2010 (inefectivos). Oficina de Sistemas | Con Mem. 11-SIS-01 del 30 de sep del 2011, La subdireccion de sistemas informa que ¨se sigue haciendo monitoreos semanales a la red LAN, canal de internet, correo electronico, Red wireless¨ No obstante no se anexan evidencias. AVANCE 0% | Con oficio del 3ene/2011, sistemas informa q Se efectuaron los monitoreos correspondientes. En CD enviaron las evidencias de los meses de julio, agost, sept, oct, nov y dic/2011. Total 6 monitoreos mesuales. Avance 50% a 31 dici 2011 | 38 Con MEM12-0001116-SSI-4010 del 09abril2012, Sistemas No dio Rta a este punto. Continua avance 50% a 31 marzo 2012 |  | 36 Con MEM12-0003256-SSI-4010 del 09jul/2012, Sistemas entrega los otros seis informes de monitoreo de red generados de los meses de ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO de la vigencia 2012(Anexan CD). Cumplimiento 100% a 30 junio/2012.
87 | FILA_87 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | En desarrollo del Convenio no se evidencia mecanismos de Control que adviertan la demora en ejecución de recursos y cumplimiento de objetivos, el tiempo de ejecución del convenio esta en 69% sin reportar nivel de ejecución con los cronogramas que establecían su ejecución en 4 años 2008-2012, con riesgos del incumplimiento de la ejecución de los objetivos y componentes del Proyecto | Ausencia de eficiencia y eficacia en la gestión para dar cumplimiento a los objetivos para los cuales se recibieron los recursos | Realizar una reunión mensual de seguimiento a la ejecución del contrato del Administrador del Proyecto, así como al cumplimiento de los objetivos del convenio de donación | Acta de la reunión adelantada con compromisos claros y responsables | Actas de reunión | 12 | 2011-07-15 | 2012-07-15 | 52.2857 | 4 | 33.33% | Hallazgo No. 3 PM CONV. DONACIÓN PARA LOS MAS DESFAVORECIDOS - DONACIÓN No. JSDF TF091176 - DIRECCIÓN DE ACCESO A LA JUSTICIA - VIGENCIA AGOSTO 29 2008 A 31 MAYO DE 2011. Dirección de Acceso a la Justicia | Con MEM del DJE del 30 sept de 2011 informa que : Se han realizado 2 reuniones de seguimiento al plan de mejoramiento ( Fechas 2 y 16 de agosto de 2011) . En el mes de septiembre no se realizaron, dada la escisión de los Ministerios y que estaba pendiente la conformación de los grupos de trabajo. No obstante se toma como una sola acta pór cuanto la meta es 12 actas en 12 meses . Avance 8% | Con Memo del 30dic/2011, informan, A la fecha se han realizado cinco (5) reuniones de seguimiento al Proyecto, lo cual consta en las actas respectivas correspondientes a los meses de agosto, octubre, noviembre y diciembre.En el mes de septiembre no se realizaron dada la escición de los Ministerios. Las 2 actas reportadas del mes de agosto, se toma como una sola acta pór cuanto la meta es 12 actas en 12 meses . Se valida: un acta de agosto ( Fechas 16 y 18 ago/2011), acta del 14 oct/2011, acta del 16 de nov/2011 y acta del 19 dic/2011, TOTAL 4 actas, Avance 33% | 40 Con MEN12-0001014-DMA-2100 Metodos Alternativos informa: A la fecha se han realizado cinco (5) reuniones de seguimiento al Proyecto, lo cual consta en las actas respectivas correspondientes a los meses de agosto, octubre, noviembre y diciembre. En el mes de septiembre no se realizaron dada la escición de los Ministerios. De acuerdo a las observaciones realizadas por Control Interno "las 2 actas reportadas del mes de agosto, se toma como una sola acta por cuanto la meta es 12 actas en 12 meses . Se valida: un acta de agosto (Fechas 16 y 18 ago/2011), acta del 14 oct/2011, acta del 16 de nov/2011 y acta del 19 dic/2011, TOTAL 4 actas, Avance 33%". Durante el primer trimestre del año 2012, no se han realizado las reuniones, como quiera que a la fecha no se ha podido adelantar la contratación del Administrador del Proyecto, pues se están cumpliendo con trámites administrativos ante el Departamento Nacional de Planeación -DNP-. Continua Avance del 33% a 31 marzo 2012 |  | 38 Con MEM12-0003085-DMA-2100 del 29jun/2012, Métodos informa: A la fecha se han realizado cinco (5) reuniones de seguimiento al Proyecto, lo cual consta en las actas respectivas correspondientes a los meses de agosto, octubre, noviembre y diciembre. En el mes de septiembre no se realizaron dada la escición de los Ministerios. De acuerdo a las observaciones de Control Interno "las 2 actas reportadas del mes de agosto, se toma como una sola acta por cuanto la meta es 12 actas en 12 meses . Se valida: un acta de agosto (Fechas 16 y 18 ago/2011), acta del 14 oct/2011, acta del 16 de nov/2011 y acta del 19 dic/2011, TOTAL 4 actas, Avance 33%". Durante el primer semestre del año 2012, no se han realizado las reuniones, como quiera que a la fecha no se había podido adelantar la contratación del Administrador del Proyecto, pues se estában cumpliendo con trámites administrativos ante el Departamento Nacional de Planeación -DNP- y el respectivo proceso de Contratación ante la Secretaría General que fue un poco demorado, ya que se logró su autorización para la firma de dicho contrato el día 22 del mes de junio de 2012. Continua Avance 33% a 30jun/2012.
88 | FILA_88 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 100 | El contrato 206/ 2009, numeral 10 prevé: “El presente contrato se liquidará por el Min dentro de los 4 meses siguientes a su terminación, mediante acta firmada…”; en el expediente no se evidenció Acta Liquidación, denota debiliddes de cntrol y difculta la verifcación del cmplimiento de las obligaciones, el pago de la ttalidad de los srvicios recibidos y el balance final del contrato | Ausencia de controles para dar cumplimiento a la normatividad en lo pertinente a la oportuna liquidación de los contratos una vez se hayan finiquitado | Verificar en los 15 primeros días de c/mes calendario y de acuerdo a lo establecid en el cronogr ejecución de cada contrato la entrega por parte de los supervisores de los inform de ejecuc de los contratos suscritos y financiados con recursos donación japonesa No. TF-091176 - Banco Mundial, con el fin de verificar los avances o inconvenientes en la ejecución de los contratos. | Informe mensual de la verificación y análisis de los informes de supervisión | Informes | 12 | 2011-07-15 | 2012-07-15 | 52.2857 | 0 | 0% | Hallazgo No. 4 PM CONV. DONACIÓN PARA LOS MAS DESFAVORECIDOS - DONACIÓN No. JSDF TF091176 - DIRECCIÓN DE ACCESO A LA JUSTICIA - VIGENCIA AGOSTO 29 2008 A 31 MAYO DE 2011. Supervisor del contrato y Dirección jurídica-Grupo de Supervisión y Liquidación | Con MEM del DJE del 30 sept de 2011 informa Se han presentado 2 informes. Avance 17% (se corrigio en corte dic31/2011, quedando avance 0%, porque Aunque supervisora contratos ha remitido a juridica los inf. de super, la ofc juridca no ha presentado ningun Infor mensual de verificac y análisis de los informes de supervisión. Avance 0% | Con Memo del 30dic/2011, Metodos Alternativos(Acceso Just)informa se han presentado Informes mensuales Supervisión de los Contratos:Econometría 097/201.Bureau Veritas 102 /2011.Ver comunicación MEM11-0310 (14-sep-11) y archivo digital.Dado que se presentó el proceso de escisión de los Ministerios, se tomó la decisión de presentar los informes de supervisión a la Oficina Jurídica del Ministerio de Justicia, sin subirlos al Sistema de Contratación.De conformidad con lo anterior y teniendo en cuenta los Contratos nuevos, en la Oficina Jurídica del Ministerio de Justicia reposan los Informes de los Contratos que se relacionan a continuación:• Consorcio Educando por la Paz.• Profesional de Apoyo al Proyecto.• Corporación Partners Colombia.En conclusión, se puede evidenciar los avances de la ejecución del Proyecto y del seguimiento que se ha realizado.De manera particular, la liquidación del Contrato 206 está a cargo de la Dirección Jurídica - Contratos del Ministerio del Interior. OCI verifico: Contrato Bureau Veritas 102 /2011(3 infor de superv, 06jun,04octy09dic/2011 no se evidencia hayan sido enviados a juridia); Econometría 097/201(4 inf de superv, 9jun,8jul,8agos y 8sep/2011, enviados el 14 sep/2011 a Dra julia Nohelia juridia) Consorcio Educando por la Paz contra 139/2011(la supervisora envio 5 inf con mem del 27 dic/2011, a Dr. FRanco-juridica de los meses jul,agot, sep,octy nov/2011). Profesional de Apoyo al Proyecto,contr 200/2011(la supervi envio 2 infor con mem del 09 dic/2011, a Dr. FRanco-juridica de los meses octy nov/2011 y con mem del 10oct/2011 envia a German Franco 3 inf de jul agos y sep/2011). Corporación Partners Colombia, contat consult 018/2011(la superv envio 1 inf del 05dic/2011, con mem del 20 dic/2011, a Ofc juridica ). Aunque supervisora contratos ha remitido a juridica los inf. de super, la ofc juridca no ha presentado ningun Infor mensual de verificac y análisis de los informes de supervisión. Avance 0% | 41 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica : Se han analizado mes por mes los informes allegados de supervisón hasta el mes de noviembre por lo tanto se encuentra en un avance del 50% El DR. German Franco NO envio soportes de informes de verificación de los informes de supervisión e Metodos Alternativos (acceso a la justicia) Avance 0%. Con MEN12-0001014-DMA-2100 Metodos Alternativos informa: A Marzo 31 de 2011, se han entregado veinticuatro (24) Informes de Supervisión: • Bureau Veritas (Contrato 102 de 2011) = 6 Informes. • Econometría (Contrato 097 de 2011) = 5 Informes. • Consorcio Educando por la Paz (Contrato 139 de 2011) = 5 Informes. • Profesional de Apoyo (Contrato 200 de 2011) = 5 Informes. • Corporación Partners Colombia (Contrato 018 de 2011) = 2 Informes. • Asociación de Autoridades Indígenas - Aticoya - (Contrato 42 de 2011) = 1 Informe. La D. Métodos Alternativos envió comunicación al Doctor Germán Franco Medina, Coord Grupo Gestión Contractual, solicitando concepto de los Informes de Supervisión presentados, con MEM12-0000944-DMA-2100, ya que no consideramos justo que nuestra Dirección de MASC habiendo cumplido con la presentación de los Informes de Supervisión, tenga un avance del 0% por el no cumplimiento por parte del Grupo de Gestión Contractual en la presentación del Informe mensual". Avance 0% a 31 de marzo de 2012 |  | 39 Con MEM12-0003085-DMA-2100 del 29jun/2012, Métodos informa: A la fecha se han entregado veintiocho (28) Informes de Supervisión: • Bureau Veritas (Contrato 102 de 2011) = 7 Informes. • Econometría (Contrato 097 de 2011) = 6 Informes (Contrato liquidado). • Consorcio Educando por la Paz (Contrato 139 de 2011) = 5 Informes. • Profesional de Apoyo (Contrato 200 de 2011) = 7 Informes (Contrato liquidado). • Corporación Partners Colombia (Contrato 018 de 2011) = 2 Informes. • Asociación de Autoridades Indígenas - Aticoya - (Contrato 42 de 2011) = 1 Informe. - La supervisora de los contratos solicitó al Grupo de Gestión Contractual la liquidación de los contratos: 200 de 2011 de Profesional de Apoyo y 097 de 2011 de Econometría. - Asimismo, la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos ha remitido dos Comunicaciones al Grupo de Gestión Contractual solicitando concepto de los Informes de supervisión presentados (MEM12-0000944-DMA-2100 del 27 de marzo de 2012 y MEM12-0002955-DMA-2100 del 26 de junio de 2012), ya que no consideramos justo que nuestra Dirección de MASC habiendo cumplido con la presentación de los Informes de Supervisión, tenga un avance del 0% por el no cumplimiento por parte del Grupo de Gestión Contractual con la presentación del informe mensual". Aunq la Dir de Metodos ha enviado la información que le compete y ha reiterado al Grupo de Supervisión y Liquidación de Contratos DR. FRANCO la necesidad de complementar la actividad, a la fecha este grupo no la ha realizado. A 30 de junio de 2012 El Dr. Franco No envio Rta. Continua Avance 0% | Rta Dr. GErman Franco corte 31dic/2011El Ministerio de Justicia y del Derecho recibio del Ministerio del Interior el 14 de diciembre de 2011 las carpetas de los contratos que corresponden al sector justicia a las cuales se les esta realizado el analisis correspondente a los informes aportados. con el fin de poder emitir el cumpliento de los mismos. Avance 0% para 31dic/2011
89 | FILA_89 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 04 100 | Encerramient predio“La Pola” Guaduas con área aprox 310 hect se presentn riesgos en seguridad del establecimiento, se evidenció que transita dentro del mismo personal ajeno a constructores y al INPEC, no se delimito el predio con encerramiento, que afecta la segurid. denota debilid en planeación y coord entre las partes involucradas en el proceso para solucionar la situación planteada. | Se presentan riesgos en la seguridad del establecimiento, toda vez que se evidenció que aún transita dentro de los mismos personal ajeno a los constructores y al INPEC, al no haberse delimitado el predio con un encerramiento, lo que podría afectar la seguridad de la reclusión. | Garantizar la seguridad del predio evitando el transito de personas ajenas a los funcionarios del INPEC. | 1, Definir los linderos del predio la Esperanza, en coordinación con Fonade, donde se encuentra construido el ERON de Guaduas. | 1, Documento de concertación Fonade, Ministerio de Justicia y del Derecho e INPEC | 1 | 2011-12-07 | 2012-12-07 | 52.2857 | 0 | 0% | Hallazgo No. 1 AUDITORIA ESPECIAL - PROCESO ENTREGA CÁRCEL GUADUAS. VIG 2011 . RESPONSABLES: MINISTERIO DE JUSTICIA - Dra María Jimena Acosta Illera - Secretaria General. INPEC - Dra. Julia Yanira Bautista Sánchez - Coordinadora Grupo de Obras Civiles. |  | a 31 dic/2011, no se ha elaborado el Documento de concertación Fonade, Ministerio de Justicia y del Derecho e INPEC, que defina los linderos del predio la Esperanza, donde esta construido el ERON de Guaduas. Avance 0% | 42 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica : El cerramiento de Guaduas, sólo estaba contratado 1500 metros; sin embargo por querella no se ha pudo ejecutar y actualmente el contrato se encuentra terminado; al levantarse la querella se deberá seleccionar otro contratatista para terminar lo inicialmente pactado. Los otros 3500 m. quedará como obligación de la nueva Unidad de Mantenimiento de Centros de Reclusión para que con sus recursos vigencia 2012 lo ejecuten. La Rta no es coherente con la acción de mejoramiento y la unidad de medida propuestas, es decir, no se harealizado un documento concertado con FONADE e iNPEC don se definan los linderos del predio la Esperanza. Avance 0% | SG | 40 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secretaria Gral reporta: El cerramiento de Guaduas, sólo estaba contratado 1500 metros; sin embargo por querella no se ha pudo ejecutar y actualmente el contrato se encuentra terminado; al levantarse la querella se deberá seleccionar otro contratatista para ejecutarlo, el INPEC debe solicitar linderos al IGAC, esta tarea debe ser asumida por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios. Avance 0% a 30 junio2012
90 | FILA_90 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 04 100 | Encerramient predio“La Pola” Guaduas con área aprox 310 hect se presentn riesgos en seguridad del establecimiento, se evidenció que transita dentro del mismo personal ajeno a constructores y al INPEC, no se delimito el predio con encerramiento, que afecta la segurid. denota debilid en planeación y coord entre las partes involucradas en el proceso para solucionar la situación planteada. | Se presentan riesgos en la seguridad del establecimiento, toda vez que se evidenció que aún transita dentro de los mismos personal ajeno a los constructores y al INPEC, al no haberse delimitado el predio con un encerramiento, lo que podría afectar la seguridad de la reclusión. | Garantizar la seguridad del predio evitando el transito de personas ajenas a los funcionarios del INPEC. | 3, Definir y aprobar el trazado del cerramiento en cooordinación con Fonade y el Ministerio. | 2. Plano de aprobación del trazado del cerramiento. | 1 | 2011-12-07 | 2012-12-07 | 52.2857 | 0 | 0% | Hallazgo No. 1 AUDITORIA ESPECIAL - PROCESO ENTREGA CÁRCEL GUADUAS. VIG 2011 . RESPONSABLES: MINISTERIO DE JUSTICIA - Dra María Jimena Acosta Illera - Secretaria General. INPEC - Dra. Julia Yanira Bautista Sánchez - Coordinadora Grupo de Obras Civiles. |  | a 31 dic/2011, no se ha realizado la actividad, relacionada con los planos aprobados. Avance 0% | 43 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica :De los 5000 metros de cerramiento de Guaduas, sólo estaban contratados 1500 metros; sin embargo por querella impetrada por servidumbre no se ha podido ejecutar en su totalidad. Al levantarse la querella se deberá seleccionar otro contratatista para terminar los otros 3500 m. que quedará como obligación de la nueva Unidad de Mantenimiento de Centros de Reclusión para que con sus recursos vigencia 2012 lo contraten. Por lo anterior No hay plano del trazado de cerrramiento aprobado. Avance 0% | SG | 41 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secretaria Gral reporta: El cerramiento de Guaduas, sólo estaba contratado 1500 metros; sin embargo por querella no se ha pudo ejecutar y actualmente el contrato se encuentra terminado; al levantarse la querella se deberá seleccionar otro contratatista para ejecutarlo, el INPEC debe solicitar linderos al IGAC, esta tarea debe ser asumida por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios. Avance 0% a 30 junio2012
91 | FILA_91 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 01 100 | Proces Prtocolo Recib Entrega obras.El MIJ suscrib con FONADE 23ene/2010 act protocolo entrega Guaduas con iniciaci 01feb/2010; con acta de 23jun/2010 suscrit entre FONADE, Mini e INPEC, FONADE manifiest q el proyect se entregará en su totalidad el 30jul/2010, no cumplio el cronogram entrega, dicho protcolo se suspend el 8marz/ 2011p inconvenient suministro agua, reiniciándosl 5may/2011 | Se evidencia que aún no se ha efectuado la entrega total del establecimiento y que su capacidad instalada se encuentra subutilizada, lo que ha impedido superar el hacinamiento y dejar puesto en un 100% en funcionamiento el ERON. | Entregar el 100% el ERON de Guaduas y colocarlo en funcionamiento. | 1, Realizar el cronograma de entrega de los edificios pendientes del Sector de Mediana Seguridad y Urbanismo. | 1. Cronograma de entrega. | 1 | 2011-12-13 | 2012-01-30 | 6.8571 | 1 | 100% | Hallazgo No. 2 AUDITORIA ESPECIAL - PROCESO ENTREGA CÁRCEL GUADUAS. VIG 2011 . RESPONSABLES: FONADE- Ing. José Luis Echeverry Garcia - Gerente de Convenio de Cárceles. |  | a 31 dic/2011, no se ha realizado la actividad. Avance 0% | 44 Mediante comunicación del 25 ene/2012, FONADE envia un documento-cronograma, el cual no precisa a que semana, mes y año corresponde la entrega de los edificios pendientes del sector de mediana y alta seguridad del ERON Guaduas, no tiene fecha de eleboración del cronog, ni firmas de aprobación. . (El cronogra es una herramienta de organización en la gestión, donde se planifica y distribuye el desarrollo de actividades en forma secuencial a través del tiempo, precisando las fechas previstas desde su comienzo hasta el final (días, semanas, meses, años) lo cual contribuye a la culminación efectiva de las tareas programadas y evitar que se afecte la entrega del producto final. ***Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica : Se procedió a llevar a cabo el cumplimiento del PLAN DE TRABAJO - CRONOGRAMA - en el cual se encuentra la entrega final del ERON de GUADUAS , esta planteado en cuatro etapas de las cuales se ha realizado tres, está pendiente la última de ellas que tendrá lugar entre el 23 y 27 de abril/2012. Avance del 80% Se VERIFICÓ CRONOCRAMA DE ENTREGA FINAL DEL ERON GUADUAS . Avance 100% cumplido a 31 marz 2012 | 1 | Cumplida a 31 junio de 2012
92 | FILA_92 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 01 100 | fecha en la cual Min solicitó un nuevo crongram entrega, pq en su consideración las observac dejadas inicialmente ya debían estar evacuadas En visita CGR jul/2011evidenc q aún se encuentran en procso entrega y con las verificac realizads al acta entrega parcial de obra el proceso ha tenido un atraso de 15 meses desde la fecha en que se suscribió el protocolo de entrega. "...". | Se evidencia que aún no se ha efectuado la entrega total del establecimiento y que su capacidad instalada se encuentra subutilizada, lo que ha impedido superar el hacinamiento y dejar puesto en un 100% en funcionamiento el ERON. | Entregar el 100% el ERON de Guaduas y colocarlo en funcionamiento. | 2. Acta de recibo Final del Establecimiento con la participación del Ministerio y el INPEC. | 2. Acta de recibo a satisfacion por parte del Ministerio y el INPEC. | 1 | 2012-02-15 | 2012-04-30 | 10.7143 | 1 | 100% | Hallazgo No. 2 AUDITORIA ESPECIAL - PROCESO ENTREGA CÁRCEL GUADUAS. VIG 2011 . RESPONSABLES: FONADE- Ing. José Luis Echeverry Garcia - Gerente de Convenio de Cárceles. MINISTERIO DE JUSTICIA - Dra María Jimena Acosta Illera - Secretaria General. INPEC - Dra. Julia Yanira Bautista Sánchez - Coordinadora Grupo de Obras Civiles. |  | a 31 dic/2011, no se ha realizado la actividad. Avance 0% | 45 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica : Se procedió a llevar a cabo el cumplimiento del PLAN DE TRABAJO - CRONOGRAMA - en el cual se encuentra la entrega final del ERON de GUADUAS , esta planteado en cuatro etapas de las cuales se ha realizado tres, está pendiente la última de ellas que tendrá lugar entre el 23 y 27 de abril/2012. Avance del 80%. No obstante haber realizado recibos parciales, de acuerdo con la meta, actividad y unidad de medida, aún no se tiene el acta final de recibo del ERON Guaduas, en consecuencia se ha realizado gestión pero en terminos del producto el Avance 0% | SG | 42 Con comunicación de radicado 20122320153661 del 03julio2012, FONADE y Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secretaria Gral: remite copia del "Acta de Recibo Final de Obra Civil" del Complejo Penitenciario, que contiene establecimiento Penitenciario de Mediana y Alta Seguridad, en Guaduas (Cundinamarca), la cual esta firmada por: Director del Establecimiento de Guaduas (Dr. William Martinez), Supervisor del Convenio 150/2005, quien se encuentra en Comisión en la Unidad de SErvicios Penitenciarios y Carcelarios (Ing. Juan Carlos Polanco), Representante FONADE (Ing. José Luis Echeverry). En el acta consta haberse recibido a plena satisfacción, y FONADE precisa que se revisará la viabilidad de adelantar las obras complementarias con cargo a los recursos de rendimientos financieros del convenio, toda vez que las actividades no se encontraban incluidas en el contrato de obra ni en los diseños iniciales, por esa razón se indica que son obras complementarias. Lo anterior teniendo encuenta que en las paginas 3 y 4 del acta, menconada anteriormente, se relacionan 8 observaciones grales del Establecimiento en el momento de su recibo. Se sugiere a la Unidad de SPC realizar seguimiento a estas observaciones de su recibo. Cunplimiento 100% a 30juni2012.
93 | FILA_93 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 01 100 | fecha en la cual Min solicitó un nuevo crongram entrega, pq en su consideración las observac dejadas inicialmente ya debían estar evacuadas En visita CGR jul/2011evidenc q aún se encuentran en procso entrega y con las verificac realizads al acta entrega parcial de obra el proceso ha tenido un atraso de 15 meses desde la fecha en que se suscribió el protocolo de entrega. "...". | Se evidencia que aún no se ha efectuado la entrega total del establecimiento y que su capacidad instalada se encuentra subutilizada, lo que ha impedido superar el hacinamiento y dejar puesto en un 100% en funcionamiento el ERON. | Entregar el 100% el ERON de Guaduas y colocarlo en funcionamiento. | 3. Acta de puesta en funcionamiento del ERON de Guaduas. | 3. Acta . | 1 | 2012-05-01 | 2012-12-31 | 34.8571 | 0 | 0% | Hallazgo No. 2 AUDITORIA ESPECIAL - PROCESO ENTREGA CÁRCEL GUADUAS. VIG 2011 . RESPONSABLES: MINISTERIO DE JUSTICIA - Dra María Jimena Acosta Illera - Secretaria General. INPEC - Dra. Julia Yanira Bautista Sánchez - Coordinadora Grupo de Obras Civiles. |  | a 31 dic/2011, no se ha realizado la actividad. Avance 0% | 46 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica : Se procedió a llevar a cabo el cumplimiento del PLAN DE TRABAJO - CRONOGRAMA - en el cual se encuentra la entrega final del ERON de GUADUAS , esta planteado en cuatro etapas de las cuales se ha realizado tres, está pendiente la última de ellas que tendrá lugar entre el 23 y 27 de abril/2012. Avance del 80%. No se evidencio acta de puesta en funcionamiento del ERON de Guaduas. Avance 0% | SG | 43 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secretaria Gral reporta: El ERON GUADUAS se recibió y entrego al INPEC mediante acta el 28/06/2012. No se avala el 100% registrado por la Sec Gral, dado q No se evidencio acta de puesta en funcionamiento del ERON de Guaduas. Avance 0% a 30 junio 2012
94 | FILA_94 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 01 100 | En visita inspección obras Cárcel Guaduas por CGR con acompañamiento de funcionarios del MIJ, de FONADE, INPEC, Contratista e interventor se observó: En el sector de exteriores, se revisaron las observaciones de Sanidad Especializada realizadas por la Secretaría de Salud, sobre las obras de acceso ante lo cual el INPEC y Ministerio manifestó que reciben con “reserva de la aceptación” | Se evidencia la falta de exigencia por parte de la interventoría, toda vez que se presenta una deficiente calidad de las obras y falta de oportunidad en su entrega | Coordinar las visitas conjuntas entre el Ministerio de Justiocia y del Derecho, INPEC y Fonade para verificar en campo las mejoras realizadas a las observaciones de la contraloría en el hallazgo No 3. | 1. Coordinar visita conjunta entre el Ministerio, INPEC y Fonade para verificar las mejoras realizadas a las observaciones planteadas por la Contraloría, las cuales ya fueron ejecutadas por el contratista. | 1, Acta de visita conjunta con recibo a asatisfacción de las observaciones de la contraloría del hallazgo No. 3 | 1 | 2011-12-13 | 2012-04-30 | 19.8571 | 0 | 0% | Hallazgo No. 3 AUDITORIA ESPECIAL - PROCESO ENTREGA CÁRCEL GUADUAS. VIG 2011 . RESPONSABLES: FONADE- Ing. José Luis Echeverry Garcia - Gerente de Convenio de Cárceles. |  | a 31 dic/2011, no se ha realizado la actividad. Avance 0% | 47 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica : Se procedió a llevar a cabo el cumplimiento del PLAN DE TRABAJO - CRONOGRAMA - en el cual se encuentra la entrega final del ERON de GUADUAS , esta planteado en cuatro etapas de las cuales se ha realizado tres, está pendiente la última de ellas que tendrá lugar entre el 23 y 27 de abril/2012. Avance del 80%. No se evidencia Acta de visita conjunta, ministerio, inpec y fonade, con recibo a asatisfacción de las observaciones de la contraloría del hallazgo No. 3. Ninguna de las actas remitidas corresponde a la viista coordinada.... En consecuencia no se evidencia el producto, Avance 0% |  | 44 Con comunicación de radicado 20122320153661 del 03julio2012, FONADE, remite copia del Acta No. 1 "Acta de Recibo Final de Obra Civil" del Complejo Penitenciario, que contiene establecimiento Penitenciario de Mediana y Alta Seguridad, en Guaduas (Cundinamarca), la cual esta firmada por: Director del Establecimiento de Guaduas (Dr. William Martinez), Supervisor del Convenio 150/2005, quien se encuentra en Comisión en la Unidad de SErvicios Penitenciarios y Carcelarios (Ing. Juan Carlos Polanco), Representante FONADE (Ing. José Luis Echeverry). En el acta consta haberse recibido a plena satisfacción, y FONADE precisa que se revisará la viabilidad de adelantar las obras complementarias con cargo a los recursos de rendimientos financieros del convenio, toda vez que las actividades no se encontraban incluidas en el contrato de obra ni en los diseños iniciales, por esa razón se indica que son obras complementarias. En la pagina 4 del acta No. 1, en el numeral 6 se precisa "el recibo de sanidad y cocinas, se realiza siempre y cuando sea aceptada por la Secretaria de salud de C/marca", de lo cual no se observa un documento q certifique q su conformidad. Avance0% a 30juni2012.
95 | FILA_95 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 01 100 | Igualmente se evidenció lo siguiente: los edificios de producción no tienen ventilación natural que permita la evacuación del cualquier elemento contaminante producto de las labores propias de una fábrica o taller, no cuenta con iluminación natural no cuenta con la altura suficiente ni espacios abiertos que permita eliminar el efecto de cómo minimizar los ruidos de producción. "...". | Se evidencia la falta de exigencia por parte de la interventoría, toda vez que se presenta una deficiente calidad de las obras y falta de oportunidad en su entrega | Coordinar las visitas conjuntas entre el Ministerio de Justiocia y del Derecho, INPEC y Fonade para verificar en campo las mejoras realizadas a las observaciones de la contraloría en el hallazgo No 3. | 2, Entregar copia del acta de acta de recibo sin pendientes No. 9 A, del 06 de julio de 2011, suscrita por los funcionarios del escindido Ministerio de Interior y Justicia, INPEC y FONADE, donde se evidenció que el edifico se entregó a satisfacción y sin reservas. | 2. Oficio entregando acta por parte de Fonade al Ministerio de Justicia y del Derecho y al INPEC. | 1 | 2011-12-13 | 2012-02-01 | 7.1429 | 0 | 0% | Hallazgo No. 3 AUDITORIA ESPECIAL - PROCESO ENTREGA CÁRCEL GUADUAS. VIG 2011 . RESPONSABLES: FONADE- Ing. José Luis Echeverry Garcia - Gerente de Convenio de Cárceles. |  | a 31 dic/2011, no se ha realizado la actividad. Avance 0% | 48 Con comunic del 25 ene/2012, FONADE envia al MJ Copia de "Acta recibo Parcial de Obra Civil - Edificio Sanidad Especiliazada" -Acta No. 9A, de fecha 06jul/2011, si bien es cierto esta es el acta referenciada en la acción de mejoramiento, no corresponde a los edificios de producción donde se desarrollan labores propias de una fabrica y taller, tal como lo describe la CGR en el Hallazgo. Avance 0% |  | 45 Con comunicación de radicado 20122320153661 del 03julio2012, FONADE, remite copias de las Acta Nos. 35A y 36A "Acta de Recibo Parcial de Obra Civil" ERON Guaduas, Sector Alta Seguridad, Edificio Fabrica; de fecha 23 marz/2012, las cuales estna firmadas por: Representante FONADE (Arq. José Luis Morales C), REpresentante Minjusticia (Ing. Juan Carlos Polanco), Representante INPEC (Ing. civil Henry Gonzalez R). En las actas consta haberse recibido el Edificio en mención (FABRICA), precisando q se recibe el edif q NO tiene cableado ni tomas eléctrica trifásica y bifasica para la maquinaria. pq hace parte de un proyecto adicional de segunda cuenta electric. Se deja constancia q las placas de contrapiso presentan fisura y el piso se encuentra manchado y en mal estado, por lo tanto no se recibe el piso. Las actas antes no hacen referencia a que se hayan subsanados los problemas de ventilación, iluminación y altura En consecuencia el acta remitida por fonade no valida la corrección del hallazgo encontrado por CGR. Avance 0% a 30 de junio2012
96 | FILA_96 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 01 100 | Igualmente se evidenció lo siguiente: los edificios de producción no tienen ventilación natural que permita la evacuación del cualquier elemento contaminante producto de las labores propias de una fábrica o taller, no cuenta con iluminación natural no cuenta con la altura suficiente ni espacios abiertos que permita eliminar el efecto de cómo minimizar los ruidos de producción. "...". | Se evidencia la falta de exigencia por parte de la interventoría, toda vez que se presenta una deficiente calidad de las obras y falta de oportunidad en su entrega | Coordinar las visitas conjuntas entre el Ministerio de Justiocia y del Derecho, INPEC y Fonade para verificar en campo las mejoras realizadas a las observaciones de la contraloría en el hallazgo No 3. | 3. Entregar acta de recibo a satisfacción de los diseños, toda vez que el edificio en cuestión, fue realizado de acuerdo a los diseños que previamente fueron aprobados por el Ministerio del Interior y de Justicia y el INPEC. | 3. Recibo de entrega de acta por parte del Ministerio y el INPEC. | 1 | 2011-12-13 | 2012-02-01 | 7.1429 | 1 | 100% | Hallazgo No. 3 AUDITORIA ESPECIAL - PROCESO ENTREGA CÁRCEL GUADUAS. VIG 2011 . RESPONSABLES: FONADE- Ing. José Luis Echeverry Garcia - Gerente de Convenio de Cárceles. |  | a 31 dic/2011, no se ha realizado la actividad. Avance 0% | 49 Con comunic del 25 ene/2012, FONADE envia al MJ Copia de "Acta de recibo a Satisfacción diseños y estudios técnicos de preinversión EPC Picota-Guaduas" del 07 abril/2006, esta no tiene un representante del INPEC tal como está planteado en la Acción de Mejoramiento. ***Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica : Entregar acta de recibo a satisfacción de los diseños del ERON de Guaduas por parte del MJD al INPEC- de conformidad con los diseños aprobados,. A la fecha se encuentra en proceso de entrega dicho Eron con fecha del 23 al 27 de abril. Avance 80% . EL SOPORTE REQUERIDO ES EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS DISEÑOS DEL ERON GUADUAS, APROBADAS POR MINITERIOR YJUSTICIA Y POR EL INPEC, la cual no remitieron. Avance 0% |  | 46 Con comunicación de radicado 20122320153661 del 03julio2012, FONADE, remite copias de las Acta de recibo a satisfacción de los diseños,suscrita entre el Ministerio del Interior y de Justicia y FONADE, aclarando que el acta no se encuentra firmada por el INPEC, teniendo en cuenta que el convenio 195073/150 fue suscrito con el Ministerio y FONADE, no obstante los lineamientos de los diseños fueron establecidos por el INPEC según consta en acta de seguimiento de diseños uscrita el 16 febrero/2005 entre el Min Interior y Justicia, INPEC, FONADE y la Oficina FEderal de Prisiones de los Estados UNidos. Cumplimiento 100% a 30 jun2012
97 | FILA_97 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 07 001 | Menaje, Seguridad y Comunicaciones v/s Coordinación y Planeación. Se observó que en el convenio 150 de 2005, se incluía además dentro del objeto contractual la dotación; sistemas de información y de la red de comunicaciones; siendo modificado el mismo por el Comité Operativo y avalado por FONADE según Acta No. 32 del 13 de diciembre de 2007, | Situación que afectó el objeto contractual tanto de los componentes tanto Seguridad y Comunicaciones como de Menaje, incluido el suministro, instalación y puesta en servicio, al no coordinar y planear conjuntamente entre las dependencias del Ministerio del Interior y Justicia | Implementar Procesos y procedimientos en los cuales se establezca la coordinación y seguimiento de la contratación que se encuentre en ejecución | Elaborar e implementar el proceso de Gestión Contractual | proceso elaborado e implementado | 100% | 2012-01-15 | 2012-06-30 | 23.8571 | 0 | 0% | Hallazgo No. 4 AUDITORIA ESPECIAL - PROCESO ENTREGA CÁRCEL GUADUAS. VIG 2011 . RESPONSABLES: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - Dr.GERMAN FRANCO, GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL y ALEJANDRA PAEZ OSORIO, GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA |  | a 31 dic/2011, no se ha realizado la actividad. Avance 0% | 50 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica : Se encuentra en elaboración el manual de contratación a la fecha se estan terminando los borradores con el fin de someter a revisón de la Oficina Jurídica MANUAL DE CONTRATACION 50% AVANCE....... EL PRODUCTO/SOPORTE NO ES UN MANUAL SINO UN PROCESO DE CONTRATACIÓN. Avance 0% | SG | 47 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secretaria Gral reporta: Se cuenta con un borrador de los procesos y procedimientos contractuales, el cual se esta ajustando de acuerdo a los cambios normados en el Decreto 734 de 2012. Debido a la entrada en vigencia del mencionado Decreto se hizo necesario la revisoón de los proceso y procedimientos, impidiendo ello cumplir con la implementación de los mismos, los culaes estaran implementados a mas tardar en el mes de septiembre del presente año. No se avala el 50% registrado por la Sec Gral Este, se observa gestión, pero el EL PRODUCTO A ENTREGAR ES UN PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL ELABORADO E IMPLEMENTADO Avance 0% a 30 de junio 2012
98 | FILA_98 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 07 001 | en el sentido de que el Ministerio “adelante los procesos de selección y contratación de los componentes de Seguridad y comunicaciones, dotación Estructural y Menaje, incluido el suministro, instalación y puesta en servicio”. | Situación que afectó el objeto contractual tanto de los componentes tanto Seguridad y Comunicaciones como de Menaje, incluido el suministro, instalación y puesta en servicio, al no coordinar y planear conjuntamente entre las dependencias del Ministerio del Interior y Justicia | Implementar Procesos y procedimientos en los cuales se establezca la coordinación y seguimiento de la contratación que se encuentre en ejecución | Elaborar e implementar el procedimiento de supervisión y liquidación de contratos | procedimiento elaborado e implementado | 100% | 2012-01-15 | 2012-06-30 | 23.8571 | 0 | 0% | Hallazgo No. 4 AUDITORIA ESPECIAL - PROCESO ENTREGA CÁRCEL GUADUAS. VIG 2011 . RESPONSABLES: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - Dr.GERMAN FRANCO, GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL y ALEJANDRA PAEZ OSORIO, GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA |  | a 31 dic/2011, no se ha realizado la actividad. Avance 0% | 51 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica : Se encuentra en elaboración el manual supervisión y liquidación en los que se incluiran los procedimientos a la fecha se estan terminando los borradores con el fin de someter a revisón de la Oficina Jurídica MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA QUE INCLUYE LIQUIDACION 50% AVANCE... EL PRODUCTO/SOPORTE NO ES UN MANUAL SINO UN PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS. Avance 0% | SG | 48 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secretaria Gral reporta: Se cuenta con un borrador de los procesos y procedimientos contractuales, el cual se esta ajustando de acuerdo a los cambios normados en el Decreto 734 de 2012. Debido a la entrada en vigencia del mencionado Decreto se hizo necesario la revisoón de los proceso y procedimientos, impidiendo ello cumplir con la implementación de los mismos, los culaes estaran implementados a mas tardar en el mes de septiembre del presente año. EL PRODUCTO A ENTREGAR ES UN PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS ELABORADO E IMPLEMENTADO Avance 0% a 30 de junio 2012
99 | FILA_99 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 07 001 | en el sentido de que el Ministerio “adelante los procesos de selección y contratación de los componentes de Seguridad y comunicaciones, dotación Estructural y Menaje, incluido el suministro, instalación y puesta en servicio”. | el proceso de contratación de la dotación con el cronograma de la construcción de las obras, teniendo en cuenta que en su seguimiento y supervisión las obras aún estaban retrasadas y que FONADE no podía cumplir con lo programado en las actas | Implementar el Manual de Supervisión e Interventoría | Elaborar e implementar el Manual de Supervisión e Interventoría | Manual elaborado e implementado | 100% | 2012-01-15 | 2012-06-30 | 23.8571 | 0 | 0% | Hallazgo No. 4 AUDITORIA ESPECIAL - PROCESO ENTREGA CÁRCEL GUADUAS. VIG 2011 . RESPONSABLES: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - Dr.GERMAN FRANCO, GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL y ALEJANDRA PAEZ OSORIO, GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA |  | a 31 dic/2011, no se ha realizado la actividad. Avance 0% | 52 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica :Se encuentra en elaboración el manual supervisión y liquidación a la fecha se estan terminando los borradores con el fin de someter a revisón de la Oficina JurídicaMANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA 50% AVANCE….EL MAUAL DEBE ESTAR 100% ELABORADO E IMPLEMENTADO. Avance 0% | SG | 49 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secretaria Gral reporta: Mediante MEM12-0003249-SEG-4000, el Dr. German Franco, comunicó a la Oficina de Control Interno que se encuentra ajustando el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoria, toda vez que con la entrada en vigencia del Decreto 734 de abril de 2012, quedo desactualizado el proyecto de manual que se tenia y solictó ampliar el temino en 2 meses más . Avance 0% a 30 junio 2012.
100 | FILA_100 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 01 100 | Contrtos 111, 112, 198 y 199 de 2010 v/s Actas Definitiv Verificac Vehículos (F)se evidenció que las obras ERON Guaduas no han sido entregadas por FONADE al Min q se necesitaba realizar el recibo de los bs del menaje, se determinó por INPEC la entrega al Establecim de Honda, de 7 vehículos, 8 motocicletas y 1 ambulancia, con sus respectivos documentos, dotación y garantías "...". | A la fecha aún no han sido reparados los daños ocasionados a los vehículos y no han sido recibidos por el ERON de Guaduas, debido a que no se han entregado las instalaciones total o parcialmente al INPEC; este establecimiento todavía no cuenta con el cuerpo de Custodia y Vigilancia. evidenciándose que la dotación está subutilizada, deteriorada | Reparar y poner en funcionamiento los vehículos requeridos en el ERON de Guaduas | Notificar a la aseguradora de los siniestros de los vehículos | Oficio | 1 | 2011-11-01 | 2011-11-30 | 4.1429 | 1 | 100% | Hallazgo No. 5 AUDITORIA ESPECIAL - PROCESO ENTREGA CÁRCEL GUADUAS. VIG 2011 . RESPONSABLES: INPEC - Subdirección Administrativa CAROLINA DURAN |  |  | 53 Con ofi 7100-DINPE-000194, recibido en este ministerio el 17abril2012, el INPEC remite copia del Ofi 73102-SUBAD-GRUMA-007244 del 05oct/2011, mediante el cual informa a la Aseguradora JLT, novedad siniestro poliza Global Todo riesgo No. 10100001463, reportando los vehiculos siniestrado del ERON Guaduas. Avance 100% a 31 marzo 2012 | 1 | Cumplida a 31 marzo/2012
101 | FILA_101 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 01 100 | A la fecha aún no han sido reparados los daños ocasionados a los vehículos y no han sido recibidos por el ERON de Guaduas, debido a que no se han entregado las instalaciones total o parcialmente al INPEC; este establecimiento todavía no cuenta con el cuerpo de Custodia y Vigilancia | A la fecha aún no han sido reparados los daños ocasionados a los vehículos y no han sido recibidos por el ERON de Guaduas, debido a que no se han entregado las instalaciones total o parcialmente al INPEC; este establecimiento todavía no cuenta con el cuerpo de Custodia y Vigilancia. evidenciándose que la dotación está subutilizada, deteriorada | Reparar y poner en funcionamiento los vehículos requeridos en el ERON de Guaduas | Remisión de los vehículos al taller asignado por la aseguradora | Oficio | 1 | 2011-11-30 | 2011-12-31 | 4.4286 | 1 | 100% | Hallazgo No. 5 AUDITORIA ESPECIAL - PROCESO ENTREGA CÁRCEL GUADUAS. VIG 2011 . RESPONSABLES: INPEC - Subdirección Administrativa CAROLINA DURAN |  | a 31 dic/2011, no se ha realizado la actividad. Avance 0% | 54 Con ofi 7100-DINPE-000194, recibido en este ministerio el 17abril2012, el INPEC remite copia del correo electronico, fechado el 21oct2011 , mediante el cual se asignan los talleres para llevar los vehiculos para repación. Avance 100% a 31 marzo 2012 | 1 | Cumplida a 31 marzo/2012
102 | FILA_102 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 01 100 | A la fecha aún no han sido reparados los daños ocasionados a los vehículos y no han sido recibidos por el ERON de Guaduas, debido a que no se han entregado las instalaciones total o parcialmente al INPEC; este establecimiento todavía no cuenta con el cuerpo de Custodia y Vigilancia | A la fecha aún no han sido reparados los daños ocasionados a los vehículos y no han sido recibidos por el ERON de Guaduas, debido a que no se han entregado las instalaciones total o parcialmente al INPEC; este establecimiento todavía no cuenta con el cuerpo de Custodia y Vigilancia. evidenciándose que la dotación está subutilizada, deteriorada | Reparar y poner en funcionamiento los vehículos requeridos en el ERON de Guaduas | Verficiación de la reparación por parte del establecimiento | Acta con registro fotográfico | 1 | 2012-01-01 | 2012-03-31 | 12.8571 | 1 | 100% | Hallazgo No. 5 AUDITORIA ESPECIAL - PROCESO ENTREGA CÁRCEL GUADUAS. VIG 2011 . RESPONSABLES: INPEC - ERON GUADUAS WILLIAM MARTINEZ |  | a 31 dic/2011, no se ha realizado la actividad. Avance 0% | 55 Con ofi 7100-DINPE-000194, recibido en este ministerio el 17abril2012, el INPEC NO remite evidencias. Avance 0% a 31 marzo2012 |  | 50 Con comunicación 815-OFICI-GRESE-000376 del 15jun/2012 la jefe de OCI-INPEC, remite la documentación relacionada con la trazabilidad de la repación de los vehiculos del ERON Guaduas, evidenciandose en Acta 145 del 04/04/2012, suscrita entre los directores de los establecimientos de Honda y Guaduas, que se realizo entrega de los vehiculos OBI 624 Buseton y y Ambulacia OBI 454, debidamente repatados, anexando el registro fotografico. Cumplimiento 100% a 30 junio 2012.
103 | FILA_103 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 01 002 | Acta de Recibo de Bienes Contrato 105, 100, 109, 110 y 196 de 2010 (D) Se observó que en las actas de recibo de bienes de los contratos No. 15 y 109 de 2010, se autorizó el ingreso de camiones y personal para descargar los bienes en el ERON de Guaduas, los días 30 de julio y 1, 2, 3, 4 y 12 de agosto y 24 de septiembre de 2010 | evidencia que estos elementos no fueron inspeccionados físicamente, lo que no permite establecer que fueron entregados conforme a las especificaciones del objeto contractual, quedando la entrega y la verificación sin control | Legalización e ingreso de los libros a los inventarios del Instituto. | Legalizar los bienes recibidos | Comprobantes de ingreso al almacen | 100% | 2011-11-01 | 2011-12-31 | 8.5714 | 100 | 100% | Hallazgo No. 6 AUDITORIA ESPECIAL - PROCESO ENTREGA CÁRCEL GUADUAS. VIG 2011 . RESPONSABLES: INPEC - Almacén General - GRACIELA ROBAYO |  | a 31 dic/2011, no se ha realizado la actividad. Avance 0% | 56 Con ofi 7100-DINPE-000194, recibido en este ministerio el 17abril2012, el INPEC NO remite evidencias. Avance 0% a 31 marzo2012 |  | 51 Con comunicación 815-OFICI-GRESE-000376 del 15jun/2012 la jefe de OCI-INPEC remite los Comprobantes de entrada de Consumo 4420-4422-4424-4426 del 29 nov/2011, Bodega almacén General INPEC para legalizar bienes dotación del MIJ para el Nuevo ERON Guaduas-Contrato 196/2010, acta de recibo del 12/08/2011, Memorando del MIJ OFI10-45750-GGA-0401 del 02/12/2010, Comprobante del MIJ 1652 del 18/11/2010. Los comprobantes 4420-4422-4424-4426 registran la entreda de libros Cumplimiento 100% a 30 junio 2012.
104 | FILA_104 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 01 002 | , en donde el proveedor, hace entrega de la relación de los bienes a los supervisores del INPEC y de Ministerio del Interior, los cuales fueron descargados en el centro de reseña y bodega. "...". | evidencia que estos elementos no fueron inspeccionados físicamente, lo que no permite establecer que fueron entregados conforme a las especificaciones del objeto contractual, quedando la entrega y la verificación sin control | Requerir Acta al almacenista del ERON de Guaduas del contrato 196/10. Recibo de los libros por parte de FONADE y entrega de los mismos al ERON de Guaduas. | Verificar el acta fisica y su comprobación de la entrega de los libros conforme al contrato 196/2010 | Acta | 1 | 2012-01-01 | 2012-03-15 | 10.5714 | 1 | 100% | Hallazgo No. 6 AUDITORIA ESPECIAL - PROCESO ENTREGA CÁRCEL GUADUAS. VIG 2011 . RESPONSABLES: INPEC - ERON GUADUAS - WILLIAM MARTINEZ |  | a 31 dic/2011, no se ha realizado la actividad. Avance 0% | 57 Con ofi 7100-DINPE-000194, recibido en este ministerio el 17abril2012, el INPEC NO remite evidencias. Avance 0% a 31 marzo2012 |  | 52 Con comunicación 815-OFICI-GRESE-000376 del 15jun/2012 la jefe de OCI-INPEC remite Acta de Recibo de bienes, Contrato No. 196/2010, de fecha 12 agost2011 , la cual certifica el recibo de los libros por parte de FONADE y entrega de los mismos al ERON Guaduas. Cumplimiento 100% a 30 junio 2012.
105 | FILA_105 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 01 002 | , en donde el proveedor, hace entrega de la relación de los bienes a los supervisores del INPEC y de Ministerio del Interior, los cuales fueron descargados en el centro de reseña y bodega. "...". | evidencia que estos elementos no fueron inspeccionados físicamente, lo que no permite establecer que fueron entregados conforme a las especificaciones del objeto contractual, quedando la entrega y la verificación sin control | Implementar el Manual de Supervisión e Interventoría | Elaborar e implementar el Manual de Supervisión e Interventoría | Manual elaborado e implementado | 100% | 2012-01-15 | 2012-06-30 | 23.8571 | 0 | 0% | Hallazgo No. 6 AUDITORIA ESPECIAL - PROCESO ENTREGA CÁRCEL GUADUAS. VIG 2011 . RESPONSABLES: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - Dr.GERMAN FRANCO, GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL y ALEJANDRA PAEZ OSORIO, GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA |  | a 31 dic/2011, no se ha realizado la actividad. Avance 0% | 58 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica :Se encuentra en elaboración el manual supervisión y liquidación a la fecha se estan terminando los borradores con el fin de someter a revisón de la Oficina JurídicaMANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA 50% AVANCE….EL MAUAL DEBE ESTAR 100% ELABORADO E IMPLEMENTADO. Avance 0% | SG | 53 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secretaria Gral reporta: Mediante MEM12-0003249-SEG-4000, el Dr. German Franco, comunicó a la Oficina de Control Interno que se encuentra ajustando el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoria, toda vez que con la entrada en vigencia del Decreto 734 de abril de 2012, quedo desactualizado el proyecto de manual que se tenia y solictó ampliar el temino en 2 meses más . Avance 0% a 30 junio 2012.
106 | FILA_106 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 012 | Terminac Anticipda contrto 076/2009 hallaz se remit al grup intersectorial q adelanta Cárceles El Contrto 076 suscrito may30/2009 xa “ajuste diseños,suministro,integración,instalación,implementación,prueba,prestar servicio mantenimiento preventivo/correctivo p 2 años.. 10 ERON en pliegocondiciones valor inicial $53.537 mill,plazo 18 mes fechainicio 30jun/2009 y terminac 30dic/ 2010 | Se observa que durante su ejecución fue adicionado en $2.178 mill para un total de $55.715 millones; el contrato fue terminado anticipadamente el 28 de junio de 2010, es decir, 6 meses antes del plazo de terminación, debido a que el Ministerio del Interior y Justicia expidió la resolución 2854 del 30 de junio de 2010, acatando la Sentencia de Tutela T-841 de fecha 20 de noviembre de 2009 | Realizar un proceso de contratación. | Adelantar un proceso de contratación. | Contratos | 1 | 2011-12-30 | 2012-12-30 | 52.2857 | 0 | 0% | Hallazgo No. 7 AUDITORIA ESPECIAL - PROCESO ENTREGA CÁRCEL GUADUAS. VIG 2011 . RESPONSABLES: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - MARIA JIMENA ACOSTA ILLERA - Secretaria General |  | a 31 dic/2011, no se ha realizado la actividad. Avance 0% | 59 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica : Mediante oficio OFI12-3523 del 23/03/2012 dirigido al Director del INPEC, la Secretaria General del Ministerio de Justicia y del Derecho le solicitó informar el estado actual de los equipos y demás elementos de seguridad electrónica entregados en custodia por el Ministerio del Interior y de Justicia a esa entidad, con el fin de iniciar un nuevo proceso para la terminación de la instalación de estos equipos en todos los ERON, que fue interrumpida por orden de la Corte Constitucional de liquidar el contrato No. 076/2009. Avance 10%....EL PRODUCTO ES UN CONTRATO. Avance 0% | SG | 54 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secretaria Gral reporta: MEDIANTE OFICIOS DE FECHAS 17 DE FEBRERO, 27 DE MARZO Y 25 DE ABRIL DE 2012, SE SOLICITO AL INPEC CERTIFICAR EL ESTADO TANTO DE LOS EQUIPOS COMO DEL CABLEADO PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA. A LA FECHA SE HAN REALIZADO 3 REUNIONES CON EL FIN DE CONOCER EL RESULTADO DE LAS VISITAS REALIZADAS POR EL INPEC PARA TAL FIN CONCLUYENDO EN LA ULTIMA REUNION QUE EL INVENTARIO REALIZADO NO DA SEGURIDAD Y QUE POR LO TANTO EL INPEC QUEDA COMPROMETIDO A CONTRATAR UN ESTUDIO TECNICO QUE PERMITA TENER LA SEGURIDAD DE LA FUNCIONALIDAD DE LOS EQUIPOS PARA PODERLOS INSTALAR. SE ANEXAN ACTAS . EL PRODUCTO ES UN CONTRATO. Avance 0% a 30 junio2012
107 | FILA_107 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 012 | acatando Senten de Tutela T-841 de20novi/2009, proferid pCorte Constitucional y notificada al Min 28jun/2010, xa proceder a liquidar el contrat 076/2009, el cual había sido suscrito en acatamiento fallo de tutela de 7/may/2009, p Sala Jurisdiccio Disciplinario del Consejo Sup Judicatura, declarando improcedente pq CSJ desbordó fnciones como juez tutela al imprtir ordn y no estaba facultado, al ordnar al Min suscrbir contrto selecc abreviad de menr cuantía. "..." | acatando Senten Tutela T-841 de20novi/2009, proferid pCorte Constitucional y notificada al Min 28jun/2010, xa proceder a liquidar el contrat 076/2009, el cual había sido suscrito en acatamiento fallo de tutela de 7/may/2009, producido por Sala Jurisdicci Disciplinario del Consejo Superior Judicatura, declarando improcedente pq CSJ desbordó fnciones como juez tutela al imprtir ordn | Realizar un proceso de contratación. | Adelantar un proceso de contratación. | Contratos | 1 | 2011-12-30 | 2012-12-30 | 52.2857 | 0 | 0% | Hallazgo No. 7 AUDITORIA ESPECIAL - PROCESO ENTREGA CÁRCEL GUADUAS. VIG 2011 . RESPONSABLES: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - MARIA JIMENA ACOSTA ILLERA - Secretaria General |  | a 31 dic/2011, no se ha realizado la actividad. Avance 0% | 60 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica : Mediante oficio OFI12-3523 del 23/03/2012 dirigido al Director del INPEC, la Secretaria General del Ministerio de Justicia y del Derecho le solicitó informar el estado actual de los equipos y demás elementos de seguridad electrónica entregados en custodia por el Ministerio del Interior y de Justicia a esa entidad, con el fin de iniciar un nuevo proceso para la terminación de la instalación de estos equipos en todos los ERON, que fue interrumpida por orden de la Corte Constitucional de liquidar el contrato No. 076/2009. Avance 10%..........EL PRODUCTO ES UN CONTRATO. Avance 0% | SG | 55 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secretaria Gral reporta: MEDIANTE OFICIOS DE FECHAS 17 DE FEBRERO, 27 DE MARZO Y 25 DE ABRIL DE 2012, SE SOLICITO AL INPEC CERTIFICAR EL ESTADO TANTO DE LOS EQUIPOS COMO DEL CABLEADO PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA. A LA FECHA SE HAN REALIZADO 3 REUNIONES CON EL FIN DE CONOCER EL RESULTADO DE LAS VISITAS REALIZADAS POR EL INPEC PARA TAL FIN CONCLUYENDO EN LA ULTIMA REUNION QUE EL INVENTARIO REALIZADO NO DA SEGURIDAD Y QUE POR LO TANTO EL INPEC QUEDA COMPROMETIDO A CONTRATAR UN ESTUDIO TECNICO QUE PERMITA TENER LA SEGURIDAD DE LA FUNCIONALIDAD DE LOS EQUIPOS PARA PODERLOS INSTALAR. SE ANEXAN ACTAS . EL PRODUCTO ES UN CONTRATO Avance 0% a 30 junio 2012.
108 | FILA_108 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 01 002 | Estd ElemntosSistemSegElectrónica Del valor contrto 076/2009, $55.715 mill, le correspond a ERONGuaduas$4.583 mill con ejecuc$2.147mill 47% Con ofic d 29jun/2010 interv(PoncedeLeón) inform “con relación liquidación anticipad contrato seguridad no hay equip instalad en la obra, que estan en zona franca enGuaduas y que existen inventarios d equipos en la obra pendientes instalación” "..." | Con ofic 29jun/2010 el interventor (Ponce de León) informa “que con relación a la liquidación anticipada del contrato de seguridad que no hay equipos instalados en la obra a la fecha, que el inventario de equipos que se encuentran en la zona franca, bodegas no estan instalados en el ERON d Guaduas y que existen inventarios de equipos en la obra pero pendientes de instalación”. | Realizar un proceso de contratación. | Adelantar un proceso de contratación. | Contratos | 1 | 2011-12-30 | 2012-12-30 | 52.2857 | 0 | 0% | Hallazgo No. 8 AUDITORIA ESPECIAL - PROCESO ENTREGA CÁRCEL GUADUAS. VIG 2011 . RESPONSABLES: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - MARIA JIMENA ACOSTA ILLERA - Secretaria General |  | a 31 dic/2011, no se ha realizado la actividad. Avance 0% | 61 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica : Mediante oficio OFI12-3523 del 23/03/2012 dirigido al Director del INPEC, la Secretaria General del Ministerio de Justicia y del Derecho le solicitó informar el estado actual de los equipos y demás elementos de seguridad electrónica entregados en custodia por el Ministerio del Interior y de Justicia a esa entidad, con el fin de iniciar un nuevo proceso para la terminación de la instalación de estos equipos en todos los ERON, que fue interrumpida por orden de la Corte Constitucional de liquidar el contrato No. 076/2009. Avance 10%..........EL PRODUCTO ES UN CONTRATO. Avance 0% | SG | 56 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secretaria Gral reporta: MEDIANTE OFICIOS DE FECHAS 17 DE FEBRERO, 27 DE MARZO Y 25 DE ABRIL DE 2012, SE SOLICITO AL INPEC CERTIFICAR EL ESTADO TANTO DE LOS EQUIPOS COMO DEL CABLEADO PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA. A LA FECHA SE HAN REALIZADO 3 REUNIONES CON EL FIN DE CONOCER EL RESULTADO DE LAS VISITAS REALIZADAS POR EL INPEC PARA TAL FIN CONCLUYENDO EN LA ULTIMA REUNION QUE EL INVENTARIO REALIZADO NO DA SEGURIDAD Y QUE POR LO TANTO EL INPEC QUEDA COMPROMETIDO A CONTRATAR UN ESTUDIO TECNICO QUE PERMITA TENER LA SEGURIDAD DE LA FUNCIONALIDAD DE LOS EQUIPOS PARA PODERLOS INSTALAR. SE ANEXAN ACTAS . EL PRODUCTO ES UN CONTRATO Avance 0% a 30 junio 2012
109 | FILA_109 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H-1: No se evidencia la existencia de un manual de parámetros, criterios, diseños y normas para establecimientos carcelarios por parte del INPEC y del Ministerio de Justicia, donde a partir de los estándares internacionales se acondicionen a las necesidades del país. | Dificultad en la unificación de criterios para la definición de parámetros diseños y normas para establecimientos carcelarios, se tienen documentos borradores | Elaborar el Manual de Diseños y Normas para establecimientos carcelarios. | Contratar con experto en diseños y normas para establecimientos carcelarios, la elaboración del Manual | Contrato | 1 | 2012-03-01 | 2012-05-31 | 13 | 0 | 0% | Hallazgo No.1 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Dirección Política Criminal y Penitenciaria y Grupo Infraestructura |  |  | 62 El 28marzo 2012, se cambio el responsable, dado q antes era planeación-Carmen Ma. ***Con MEM12-0000978-OAP-1300, planeación informa q en reunión del 28marzo/2012, entre planeación y politica criminal, se establecio que planeación no tiene ingerencia en este Hallazg y que la responsabilidad queda para Politica criminal y para infraestructura ***Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica :Se estan realizando visitas a cada ERON, a través de las cuales se estan levantando los insumos necesarios para poder adelantar proceso de selección de un contratista para la elaboración de dicho documento. Se solicita cambio de fecha de terminación para el 31/12/2012, toda vez que sin este insumo no se puede contratar la elaboración del mismo. Avance 0%. *** En correo elect del 13abril2012, politica criminal no responde esta acción en la matriz PM. Avance 0% | SG | 57 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secretaria Gral reporta: CON LA EXPEDICIÓN DEL DECTRETO 4150 DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 2011 SE CREO LA UNIDAD DE SERVICIOS PENTITENCIARIOS Y CARCELARIOS SPC Y DETERMINÓ SU OBJETO Y ESTRUCTURA, LA MENCIONADA UNIDAD DEBE ENCARGARSE DE LA CONTRATACIÓN DEL MANUAL DE DISEÑO Y NORMAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS. SE ANEXA FOTOCOPIA DEL DECRETO . EL PRODUCTO ES UN CONTRATO Elaborar el Manual de Diseños y Normas para establecimientos carcelariosLa Dirección Política Criminal No envio RTA.. Avance 0% a 30 junio 2012
110 | FILA_110 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H-1: No se evidencia la existencia de un manual de parámetros, criterios, diseños y normas para establecimientos carcelarios por parte del INPEC y del Ministerio de Justicia, donde a partir de los estándares internacionales se acondicionen a las necesidades del país. | Dificultad en la unificación de criterios para la definición de parámetros diseños y normas para establecimientos carcelarios, se tienen documentos borradores | Elaborar el Manual de Diseños y Normas para establecimientos carcelarios. | Revisar y adoptar el Manual de Diseños y Normas para establecimientos carcelarios. | Manual | 1 | 2012-06-01 | 2013-03-31 | 43.2857 | 0 | 0% | Hallazgo No.1 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . Dirección Política Criminal y Penitenciaria y Grupo Infraestructura |  |  | 63 El 28marzo 2012, se cambio el responsable, dado q antes era planeación-Carmen Ma. ***Con MEM12-0000978-OAP-1300, planeación informa q en reunión del 28marzo/2012, entre planeación y politica criminal, se establecio que planeación no tiene ingerencia en este Hallazg y que la responsabilidad queda para Politica criminal y para infraestructura ***Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica :Se estan realizando visitas a cada ERON, a través de las cuales se estan levantando los insumos necesarios para poder adelantar proceso de selección de un contratista para la elaboración de dicho documento. Se solicita cambio de fecha de terminación para el 31/12/2012, toda vez que sin este insumo no se puede contratar la elaboración del mismo. Avance 0% *** En correo elect del 13abril2012, politica criminal no responde esta acción en la matriz PM. Avance 0% | SG | 58 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secretaria Gral reporta: CON LA EXPEDICIÓN DEL DECTRETO 4150 DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 2011 SE CREO LA UNIDAD DE SERVICIOS PENTITENCIARIOS Y CARCELARIOS SPC Y DETERMINÓ SU OBJETO Y ESTRUCTURA, LA MENCIONADA UNIDAD DEBE ENCARGARSE DE LA CONTRATACIÓN DEL MANUAL DE DISEÑO Y NORMAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS. SE ANEXA FOTOCOPIA DEL DECRETO . La Dirección Política Criminal No envio RTA.Avance 0% a 30 junio 2012
111 | FILA_111 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H-2: El Plan de Ampliación de la Infraestructura Carcelaria se cumplió en promedio en el 80% (100% en AAD y en 60% en CDM) hasta diciembre de 2010 y, por lo tanto, el hacinamiento, disminuyó en sólo 12 puntos de los 28 proyectados (sólo 44%). Situación que no garantizó la respuesta adecuada al hacinamiento existente y por ende no permite atender la demanda futura de de mediano plazo. | Los cupos generados para dar cumplimiento a la reducción del hacinamiento no se han puesto en funcionamiento en su totalidad | Poner en Funcionamiento el 100% de los Cupos construidos | Realizar Visitas con el fin de verificar las razones por las cuales no se han puesto en funcionamiento los cupos construidos y entregados. | Visitas | 10 | 2012-03-01 | 2012-09-30 | 30.4286 | 8 | 80% | Hallazgo No.2 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Secretaria General (Infraestructura) Dra. María Jimena Acosta |  |  | 64 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica Se adjunta Plan de Trabajo_Cronograma mediante el cual se plantean visitas a los 10 ERON, se han realizado a Jamundí, Medellín, Guaduas y Puerto Triunfo desde el mes de febrero de 2012. Avance 15%. Solamente se observa el cronograma de visitas realizado por FONADE, pero no se evidencia ninguna acta de visita. Avance 0 %. | SG | 59 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secretaria Gral reporta: SE VISITARON 8 DE LOS 10 ERON PARA VERIFICAR LOS HALLAZGOS DE LA CONTRALORÍA, SE ADJUNTAN 8 ACTAS. Se evidencia actas de visitas a los siguientes 8 ERON: 1)Jamundi -15 marz y 15 may de 2012), 2)Pto Triunfo -15 marzo, 17 abril2012), 3) Medellin -29 marzo2012), 4)Florencia -19abril2012), 5) Ibagué -3 al 5 mayo2012), 6)Guaduas -4al6jun2012), 7)Picota-Bogotá -8may2012), 8)Cúcuta -30 mar2012. Avance 80% a 30 junio 2012
112 | FILA_112 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H-2: El Plan de Ampliación de la Infraestructura Carcelaria se cumplió en promedio en el 80% (100% en AAD y en 60% en CDM) hasta diciembre de 2010 y, por lo tanto, el hacinamiento, disminuyó en sólo 12 puntos de los 28 proyectados (sólo 44%). Situación que no garantizó la respuesta adecuada al hacinamiento existente y por ende no permite atender la demanda futura de de mediano plazo. | Los cupos generados para dar cumplimiento a la reducción del Hacinamiento no se han puesto en funcionamiento en su totalidad | Poner en Funcionamiento el 100% de los Cupos construidos | Terminar las obras de infraestructura fisica solicitadas por el INPEC. En los ERONES de La Picota - Bogota, Jamundi - Valle, Ibague - Tolima y Medellin - Antioquia. Y realizar Actas de Recibo por el INPEC | Acta | 4 | 2012-03-01 | 2012-12-31 | 43.5714 | 0 | 0% | Hallazgo No.2 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Secretaria General (Infraestructura) Dra. María Jimena Acosta |  |  | 65 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Se procedió a llevar a cabo el cumplimiento del PLAN DE TRABAJO- CRONOGRAMA de Entrega Final del ERON de GUADUAS y de PUERTO TRIUNFO, se ha realizado en cuatro etapas, está pendiente la última de ellas entre el 23 y 27 de abril/2012 para GUADUAS y el 16 y 18 de abril para PTO TRIUNFO. Avance del 95%. Para los otros ERONES se plantea cronograma que se adjunta. No se evidencian las 4 actas de recibo por el INPEC, donde conste que se terminaron las obras en los establecimientos referenciados. Avance 0% | SG | 60 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral reporta: El ERON GUADUAS recibió y entrego al INPEC 28/06/2012 y PUERTO TRIUNFO se recibió y se entregó al INPEC el 5/07/2012. . SE ANEXAN ACTAS. No se avala el 50% de avance resgistrado por Sec Gral dado q Estos no son los ERON A QUE HACE REFERENCIA LA ACTIVIDAD, ES DECIR, PICOTA, JAMUNDI,IBAGUE Y MEDELLIN), Picota: en "Acta de seguimt especificaciones obras complementarias picota-Bta", de 08may2012 , ..a fin de continua el proceso de apertura oferta Pública en el marco convenio 366/2010 FONADE210077, para la costrucc de obras complementarian(significa que aún no se han terminado estas obras). Jamundi: En acta 15 mayo2012, tema Plan Mto-Hallaz CGR, evidencia que existen adecuaciones pendientes para la buena funcionalidad del ERON, entre otras, relacionadas con: redes electricas, instalación de baños en el 2o. piso, bombeo del agua, bjantes redes hidrosanitarias, etc, (significa que aún no se han terminado estas obras). Ibagué: En acta 03y04 mayo2012, tema Plan de Mto-Hallaz CGR, evidencia adecuaciones pendientes para la buena funcionalidad del ERON, entre otras, relacionadas con: muro escalable, ventaneria zona rancheros, cuneta,malla patio rancheros, Guarderia, mantenimiento cocinas, etc. (significa que aún no se han terminado estas obras). Medellin: En acta visita del 29 al 30 marz2012, se evidencian adecuaciones pendientes para la buena funcionalidad del establecimiento, el INPEC solicita realizar reparaciones del terreno y mallas de cerramiento, dado q estos daños ponen en riesgo la segurida y la vida de las apersonas, se pueden presenar ataque o fugas. En los 4 ERON hay pendientes de infraestructura. Avance 0% a 30 junio 2012
113 | FILA_113 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H-8 Fondo Infraestructura Carcelaria – Construcciones en curso: Se pudo evidenciar a junio 30 de 2011 en los estados contables aún no se han legalizado saldos que datan desde el año 2003, como tampoco se ha realizado los registros de entrega de los establecimientos carcelarios, a pesar de que algunos ya han sido entregados al INPEC y se encuentran en funcionamiento | Falta de coordinación entre contabilidad y la Dirección de Infraestructura del Ministerio del Interior y de Justicia para depurar los saldos registrados y FONADE. | Legalizar traslados parciales al INPEC | Incorporar en la contabilidad del Ministerio de Justicia y del Derecho saldos contables que traslade el Ministerio del Interior acorde al Decreto No. 2897 de 2011de Escisión de los Ministerios | Registros | 100% | 2012-03-01 | 2012-04-30 | 8.5714 | 0 | 0% | Hallazgo No.8 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Secretaria General (Infraestructura) Dra. María Jimena Acosta |  |  | 66 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Los unicos saldos contables transfereidos por el Ministerio del Interior, fueron con corte a dicembre 31 de 2011, por valor de $38.383.639.051.93, estos fueron incorporados a la contabilidad del Ministerio de Justicia y del Derecho, Avance 100% No obstante haberse reportado un avance del 100%, dado que: “Los únicos saldos contables transferidos por el Ministerio del Interior, fueron con corte a diciembre 31 de 2011, por valor de $38.383.639.051.93, estos fueron incorporados a la contabilidad del Ministerio de Justicia y del Derecho”, es importante se precise el valor de los saldos contables pendientes por legalizar desde el año 2003, tal como lo establece la CGR. Avance 0% | SG | 61 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral reporta: INFORME GESTION TRIMESTRAL FONADE CORTE DIC.31 DE 2011. solicitado en OFI12-9643-SEG-4000 22/06/2012 por parte de la Sria Gral, al Ministerio del Interior el envio del Balance financiero con corte al 31 de diciembre de 2011. Se realizó una reunión de avance el 21/06/2012, pendiente segúnda reunión programada para 17/07/2012. No se evidencian los registros de incorporación de saldos contables trasladado el Min Interior en la contailidad del Min Justicia, acorde al Decreto 2897/2011 Escisión Ministerios. Avance 0% a 30 junio 2012
114 | FILA_114 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H-8 Fondo Infraestructura Carcelaria – Construcciones en curso: Se pudo evidenciar a junio 30 de 2011 en los estados contables aún no se han legalizado saldos que datan desde el año 2003, como tampoco se ha realizado los registros de entrega de los establecimientos carcelarios, a pesar de que algunos ya han sido entregados al INPEC y se encuentran en funcionamiento | Falta de coordinación entre contabilidad y la Dirección de Infraestructura del Ministerio del Interior y de Justicia para depurar los saldos registrados y FONADE. | Legalizar traslados parciales al INPEC | Expedir Certificación financiera al supervisor del Convenio del Ministerio de Justicia y del Derecho sobre los saldos contables que se vayan a trasladar al INPEC | Certificación | 1 | 2012-05-01 | 2012-05-31 | 4.2857 | 0 | 0% | Hallazgo No.8 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Secretaria General (Infraestructura) Dra. María Jimena Acosta |  |  | 67 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Se continúa depurando la información contable y financiera, con el fin de realizar la entrega parcial o definitiva de los establecimientos al INPEC de acuerdo a los saldos que estén debidamente conciliados. Avance 60%. EL PRODUCTO ENTREGABLE ES UNA CERTIFICACIÓN FINANCIERA. Avance 0% | SG | 62 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral reporta: I INFORME GESTION TRIMESTRAL FONADE CORTE DIC.31 DE 2011. solicitado en OFI12-9643-SEG-4000 222/06/2012 por parte de la Sria Gral, al Ministerio del Interior el envio del Balance financiero con corte al 31 de diciembre de 2011. Se realizó una reunión de avance el 21/06/2012, pendiente segúnda reunión programada para 17/07/2012. No se avala el 25% de avance resgistrado por Sec Gral dado q No se evidencia Certificación financiera al supervisor del Convenio del Ministerio de Justicia y del Derecho sobre los saldos contables que se vayan a trasladar al INPEC . Avance 0% a 30 junio 2012
115 | FILA_115 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H-8 Fondo Infraestructura Carcelaria – Construcciones en curso: Se pudo evidenciar a junio 30 de 2011 en los estados contables aún no se han legalizado saldos que datan desde el año 2003, como tampoco se ha realizado los registros de entrega de los establecimientos carcelarios, a pesar de que algunos ya han sido entregados al INPEC y se encuentran en funcionamiento | Falta de coordinación entre contabilidad y la Dirección de Infraestructura del Ministerio del Interior y de Justicia para depurar los saldos registrados y FONADE. | Legalizar traslados parciales al INPEC | Elaborar actas de traslado parcial al INPEC por parte del Supervisor | Actas | 10 | 2012-06-01 | 2012-06-30 | 4.1429 | 7 | 70% | Hallazgo No.8 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Secretaria General (Infraestructura) Dra. María Jimena Acosta |  |  | 68 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Se continúa depurando la información contable y financiera, con el fin de realizar la entrega parcial o definitiva de los establecimientos al INPEC de acuerdo a los saldos que estén debidamente conciliados. Avance 60%.LOS PRODUCTOS ENTREGABLES SON 10 ACTAS DE TRASLADOS PARCIALES AL INPEC POR PARTE DEL SUPERVISOR. No se evidenciaron las 6 ACTAS. Avance 0% | SG | 63 * Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral reporta: El ERON GUADUAS se recibió y entregó al INPEC EL 28/06/2012 y EL ERON DE PUERTO TRIUNFO se recibió y entrego al INPEC el 5/07/2012. *Con Ofici del 31ene/2012, la Subdirecc de Infraestructura del Min Interior, reminito las actas finales de recibo y entrega al INPEC, asi como la relación de cupos totales de los siguientes ERON: Acacías-Meta (930 cupos), Cucuta Nte Sant (1298 cupos),Florencia-Caquetá(1,469 cupos),Medellín-Antioq(2,474cupos) y Yopal-Casanare(924 cupos), total 7,095 cupos cupos CON ACTA FINAL ENTREGA Al INPEC. Tambien relacionaron los ERON pendientes de suscribir acta de entrega fina, asi: Jamindi-valle del Cauc(4564 cupos),Pto Triunfo-Antioq(1370 cupos), la Picota-Bta(3466cupos), con acta parcial de Ibague-Tolim (2474 cupos) para untotal de 12,374 cupos pentientes de acta final de entregar al INPEC. La Subdirección no hizo referencia a los ERON Guaduas, Cartagena. Observación:Se desconoce acta del Comite del Convenio 150/2005 para establecer la desici frente a la No construcción de Cartagena, por la acció popular interpuesta por la comunidad; aspecto importante toda vez que en el documento conpes3277/2004, en los estudios de preinversión contiene 11 establecimientos , entre ellos Cartagena, con un monto establecido para su construcc por v/r total de 59.429.63 (milloes de pesos del año 2006). Para el corte 30 junio se concluye: se han recibido 7 ERON con acta final de entrega al INPEC (Acias, cucuta, Florencia, Medellín, Yopal, Pto Trinfo, Guaduas), Penidnete de Acta fianl de entrega: Jamundi, Picota-Bta, Ibague. Avance 70% a 30 junio 2011.
116 | FILA_116 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H-8 Fondo Infraestructura Carcelaria – Construcciones en curso: Se pudo evidenciar a junio 30 de 2011 en los estados contables aún no se han legalizado saldos que datan desde el año 2003, como tampoco se ha realizado los registros de entrega de los establecimientos carcelarios, a pesar de que algunos ya han sido entregados al INPEC y se encuentran en funcionamiento | Falta de coordinación entre contabilidad y la Dirección de Infraestructura del Ministerio del Interior y de Justicia para depurar los saldos registrados y FONADE. | Legalizar traslados parciales al INPEC | Realizar el registro contable en la contabilidad del Ministerio de Justicia y del Derecho de los traslados | Registros | 10 | 2012-07-01 | 2012-07-30 | 4.1429 | 0 | 0% | Hallazgo No.8 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Secretaria General (Infraestructura) Dra. María Jimena Acosta |  |  | 69 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Se continúa depurando la información contable y financiera, con el fin de realizar la entrega parcial o definitiva de los establecimientos al INPEC de acuerdo a los saldos que estén debidamente conciliados. Avance 60% .LOS PRODUCTOS ENTREGABLES SON 10 REGISTROS CONTABLES EN LA CONTABLIDAD DEL MJ. o se evidenciaron estos registros. Avance 0% | SG | 64 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral reporta: El ERON GUADUAS se recibió el pasado 28/06/2012 y PUERTO TRIUNFO el 5/07/2012. COMPLETANDO 7 ESTABLECIMIENTOS RECIBIDOS FISICAMENTE. SE ANEXAN ACTAS DE GUADUAS DEL 28 DE JUNIO DE 2012 FIRMADAS . Y DEL 5 DE JULIO DE 2012 DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA Y ALTA SEGURIDAD PUERTO TRIUNFO. No se avala el 70% de avance resgistrado por Sec Gral dado q No se evidencian registros contables en la contabilidad del Ministerio de Justicia y del Derecho de los traslados, para depurar los saldos con FONADE. Avance 0% a 30 junio 2012
117 | FILA_117 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H-8 Fondo Infraestructura Carcelaria – Construcciones en curso: Se pudo evidenciar a junio 30 de 2011 en los estados contables aún no se han legalizado saldos que datan desde el año 2003, como tampoco se ha realizado los registros de entrega de los establecimientos carcelarios, a pesar de que algunos ya han sido entregados al INPEC y se encuentran en funcionamiento | Falta de coordinación entre contabilidad y la Dirección de Infraestructura del Ministerio del Interior y de Justicia para depurar los saldos registrados y FONADE. | Legalizar depósitos entregados en administración | Incorporar en la contabilidad del Ministerio de Justicia y del Derecho saldos contables que traslade el Ministerio del Interior acorde al Decreto No. 2897 de 2011de Escisión de los Ministerios | Registros | 100% | 2012-03-01 | 2012-04-30 | 8.5714 | 0 | 0% | Hallazgo No.8 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Secretaria General (Infraestructura) Dra. María Jimena Acosta |  |  | 70 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Los unicos saldos contables transfereidos por el Ministerio del Interior, fueron con corte a dicembre 31 de 2011, por valor de $38.383.639.051.93, estos fueron incorporados a la contabilidad del Ministerio de Justicia y del Derecho, Avance 100%. No obstante haberse reportado un avance del 100%, dado que: “Los únicos saldos contables transferidos por el Ministerio del Interior, fueron con corte a diciembre 31 de 2011, por valor de $38.383.639.051.93, estos fueron incorporados a la contabilidad del Ministerio de Justicia y del Derecho”, es importante se precise el valor de los saldos contables pendientes por legalizar desde el año 2003, tal como lo establece la CGR. Avance 0% | SG | 65 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral reporta: El ERON GUADUAS se recibió el pasado 28/06/2012 y PUERTO TRIUNFO el 5/07/2012. COMPLETANDO 7 ESTABLECIMIENTOS RECIBIDOS FISICAMENTE. SE ANEXAN ACTAS DE GUADUAS DEL 28 DE JUNIO DE 2012 FIRMADAS . Y DEL 5 DE JULIO DE 2012 DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA Y ALTA SEGURIDAD PUERTO TRIUNFO (esta Rta no corresponde con la accion)....... No se evidencian los registros de incorporación de saldos contables trasladado el Min Interior en la contabilidad del Min Justicia, acorde al Decreto 2897/2011 Escisión Ministerios. Avance 0% a 30 junio 2012
118 | FILA_118 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H-8 Fondo Infraestructura Carcelaria – Construcciones en curso: Se pudo evidenciar a junio 30 de 2011 en los estados contables aún no se han legalizado saldos que datan desde el año 2003, como tampoco se ha realizado los registros de entrega de los establecimientos carcelarios, a pesar de que algunos ya han sido entregados al INPEC y se encuentran en funcionamiento | Falta de coordinación entre contabilidad y la Dirección de Infraestructura del Ministerio del Interior y de Justicia para depurar los saldos registrados y FONADE. | Legalizar depósitos entregados en administración | Entregar a financiera del Ministerio de Justicia y del Derecho por parte del supervisor de los informes de ejecución recibidos de FONADE, previamente avalados por el mismo | Informes | 3 | 2012-05-01 | 2012-05-31 | 4.2857 | 0 | 0% | Hallazgo No.8 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Secretaria General (Infraestructura) Dra. María Jimena Acosta |  |  | 71 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Se continúa depurando la información contable y financiera, con el fin de hacer la entrega al Grupo Financiero y Contable. Avance 60% LOS PRODUCTOS ENTREGABLES SON 3 INFORMES DE EJECUCIÓN , no se evidencian informes. Avance 0% | SG | 66 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral reporta:A LA FECHA SE ESTA TRABAJANDO PARA HACER LAS CONCILIACIONES CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 30 DE JUNIO DEL 2012. LAS CUALES SE ENTREGARAN A LA OFICINA JURIDICA . LOS PRODUCTOS ENTREGABLES SON 3 INFORMES DE EJECUCIÓN, elaborados en el mes de mayo/2012, No se evidencian informes. Avance 0% a 30 de junio 2012
119 | FILA_119 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H-8 Fondo Infraestructura Carcelaria – Construcciones en curso: Se pudo evidenciar a junio 30 de 2011 en los estados contables aún no se han legalizado saldos que datan desde el año 2003, como tampoco se ha realizado los registros de entrega de los establecimientos carcelarios, a pesar de que algunos ya han sido entregados al INPEC y se encuentran en funcionamiento | Falta de coordinación entre contabilidad y la Dirección de Infraestructura del Ministerio del Interior y de Justicia para depurar los saldos registrados y FONADE. | Legalizar depósitos entregados en administración | Registrar en la contabilidad del Ministerio de Justicia y del Derecho, con base en el cuadro resumen del informe de ejecución de FONADE,los pagos que haya realizado FONADE | Registros | 100% | 2012-06-01 | 2012-06-30 | 4.1429 | 0 | 0% | Hallazgo No.8 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Secretaria General (Infraestructura) Dra. María Jimena Acosta |  |  | 72 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Se han incorporado registros de pagos con corte a 30 de junio de 2011 de conformidad con los informes que se habían recibido por parte de FONADE, a la fecha se están analizando los informes recibidos en enero y febrero de 2012. Avance 50% . La actividad debe realizarse en las fechas establecidas en PM. Avance 0 % | SG | 67 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral reporta:A LA FECHA SE ESTA TRABAJANDO PARA HACER LAS CONCILIACIONES CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 30 DE JUNIO DEL 2012. LAS CUALES SE ENTREGARAN A LA OFICINA JURIDICA . No se evidencia el 100% de los Registras en la contabilidad del Ministerio de Justicia y del Derecho, con base en el cuadro resumen del informe de ejecución de FONADE,los pagos que haya realizado FONADE, los cuales debian realizarse en el mes junio/2012 . Avance 0% a 30 de junio 2012
120 | FILA_120 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H-13: Por falta de planeación frente a la aprobación de los diseños y los criterios técnicos para la elaboración de los mismos, no se tuvo en cuenta aspectos esenciales, así como la afluencia fluvial donde serían construidas las nuevas cárceles, en el ERON de Acacias se presenta la utilización de la infraestructura en forma diferente a lo dispuesto en los diseños aprobados | La falta de unificación de criterios de Diseño y Operación, para los Establecimientos de Reclusión | Unificar Criterios de Diseño y Operación para los Establecimientos de Reclusión | Realizar un Manual de Diseño y Operación de los Establecimientos de Reclusión | Manual | 1 | 2012-03-01 | 2013-03-01 | 52.1429 | 0 | 0% | Hallazgo No.13 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Secretaria General (Infraestructura) Dra. María Jimena Acosta |  |  | 73 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Se estan realizando visitas a cada ERON, a través de las cuales se estan levantando los insumos necesarios para poder adelantar proceso de selección de un contratista para la elaboración de dicho documento. Se solicita cambio de fecha de terminación para el 31/12/2012, toda vez que sin este insumo no se puede contratar la elaboración del mismo. Avance 0% | SG | 68 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral reporta: CON LA EXPEDICIÓN DEL DECTRETO 4150 DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 2011 SE CREO LA UNIDAD DE SERVICIOS PENTITENCIARIOS Y CARCELARIOS SPC Y DETERMINÓ SU OBJETO Y ESTRUCTURA, LA MENCIONADA UNIDAD DEBE ENCARGARSE DE LA CONTRATACIÓN DEL MANUAL DE DISEÑO Y NORMAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS. SE ANEXA FOTOCOPIA DEL DECRETO. No se avala el 30% reportado por la Secretaria Gral. Avance 0% a 30 junio2012
121 | FILA_121 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H-14 Los indicadores formulados para el proyecto cárceles no permiten su evaluación, no están cuantificados, ni facilitan la evaluación de su impacto, pues se limitan a lo establecido en las fichas de los proyectos (No. de cupos penitenciarios y carcelarios construidos por obra nueva, porcentaje promedio de avance de obra, tasa anual de hacinamiento). No se les realizó seguimiento | Formulación Incompleta | Replantear con la asesoría de un experto la formulación de indicadores para el proyecto de carceles y monitorear el seguimiento a los mismos. | Diseñar documento donde se replanteen los indicadores formulados para elproyecto carceles, con la asesoría de expertos en temas carcelarios. | Documento | 1 | 2012-02-01 | 2012-05-31 | 17.1429 | 0 | 0% | Hallazgo No.14 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Oficina Asesora de Planeación y Dirección Política Criminal y Penitenciaria |  |  | 74 El 28marzo 2012, se cambio el responsable, dado q antes era solamente planeación-Carmen Ma. Oficina Planeación, Con MEM12-0000978-OAP-1300, del 28mar/2012, precisan que en reunión con Dir. Politica Criminal, se determino q la ejecuc de las actividades de este H. serían de reponsabilidad compartida entre Politica Criminal y of.Planeacion, de lo cual se reporta adjunto lo concerniente; sin embargo, una vez revisado el archivo adjunto en CD, Planeación no reportaron Rta Alguna. ***Politica Criminal, en rta por correo electronic del 13 abril20120 No reporta acciones realizadas. Avance 0% a 31 marzo 2012 |  | 69 *Con MEM12-0003017-OAP-1300 del 28 jun/2012 planeación informa:Según Decreto 4150 del 3 de noviembre de 2011, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -SPC, es la entidad competente para adelantar y desarrollar todos los proyectos en materia de infraestructura física carcelaria, por lo cual será la responsable de evaluar y efectuar seguimiento a los proyectos de dotación de infraestructura carcelaria, mediante monitoreo de indicadores, el Ministerio de Justicia a través de la Oficina Asesora de Planeación adelantó las gestiones pertinentes ante Planeación Nacional y Minhacienda para trasladar el proyecto y su apropiación a la nueva entidad, contando ya con el concepto favorable del DNP, con el cual el Minhacienda tramita traslado encontrandose a la fecha pendiente de firma. Por tal motivo la responsabilidad de la Oficina Asesora de Planeación en esta actividad se cumple en un 100% y se solicita ser traslada a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios. La Dirección Política Criminal No envio RTA. Avance 0% a 30 de junio 2012
122 | FILA_122 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H-14 Los indicadores formulados para el proyecto cárceles no permiten su evaluación, no están cuantificados, ni facilitan la evaluación de su impacto, pues se limitan a lo establecido en las fichas de los proyectos (No. de cupos penitenciarios y carcelarios construidos por obra nueva, porcentaje promedio de avance de obra, tasa anual de hacinamiento). No se les realizó seguimiento | Formulación Incompleta | Replantear con la asesoría de un experto la formulación de indicadores para el proyecto de carceles y monitorear el seguimiento a los mismos. | Realizar informes de monitoreo semestral al avance de dichos indicadores | informes | 2 | 2012-07-30 | 2012-12-31 | 22 | 0 | 0% | Hallazgo No.14 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Oficina Asesora de Planeación y Dirección Política Criminal y Penitenciaria |  |  | 75 El 28marzo 2012, se cambio el responsable, dado q antes era solamente planeación-Carmen Ma. Oficina Planeación, Con MEM12-0000978-OAP-1300, del 28mar/2012, precisan que en reunión con Dir. Politica Criminal, se determino q la ejecuc de las actividades de este H. serían de reponsabilidad compartida entre Politica Criminal y of.Planeacion, de lo cual se reporta adjunto lo concerniente; sin embargo, una vez revisado el archivo adjunto en CD, no realizaron Rta Alguna. ***Politica Criminal, en rta por correo electronic del 13 abril20120 No reporta acciones realizadas. Avance 0% a 31 marzo 2012 |  | 69 * Con MEM12-0003017-OAP-1300 del 28 jun/2012 planeación informa:Según Decreto 4150 del 3 de noviembre de 2011, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -SPC, es la entidad competente para adelantar y desarrollar todos los proyectos en materia de infraestructura física carcelaria, por lo cual será la responsable de evaluar y efectuar seguimiento a los proyectos de dotación de infraestructura carcelaria, mediante monitoreo de indicadores, el Ministerio de Justicia a través de la Oficina Asesora de Planeación adelantó las gestiones pertinentes ante Planeación Nacional y Minhacienda para trasladar el proyecto y su apropiación a la nueva entidad, contando ya con el concepto favorable del DNP, con el cual el Minhacienda tramita traslado encontrandose a la fecha pendiente de firma. Por tal motivo la responsabilidad de la Oficina Asesora de Planeación en esta actividad se cumple en un 100% y se solicita ser traslada a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios. La Dirección Política Criminal No envio RTA. Avance 0% a 30 de junio 2012
123 | FILA_123 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H-15 Se evidenció que el valor de los proyectos se incrementó con relación al estimativo inicial arrojado por los estudios previos, debido a que a las previsiones para el menaje de los establecimientos de reclusión resultaron inferiores al requerimiento real y por la inclusión del costo asociado al trámite de licencias de construcción, permisos ambientales, prediales, otros | Falta de estudios del mercado y de estudios de oportunidad | Formular procedimiento de contratación y exigir el cumplimiento al articulo 3 del decreto 2474 de 2008. | Elaborar procedimiento de contratacion que incluya dentro de los estudios previos los estudios de mercado. | Procedimiento | 1 | 2012-03-01 | 2012-12-01 | 39.2857 | 0 | 0% | Hallazgo No.15 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Grupo Contratos - Dr. German Franco |  |  | 76 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Se encuentran en elaboración el manual de contratación, donde se encuentraq incluido el procedimiento de los estudios del mercado a la fecha se estan terminando los borradores con el fin de someterlos a revisón de la Oficina Asesora Jurídica. Avance 50% EL PRODUCTO ENTREGABLE ES UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. Avance 0% |  | 71 : Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral reporta: Se cuenta con un borrador de los procesos y procedimientos contractuales, el cual se esta ajustando de acuerdo a los cambios normados en el Decreto 734 de 2012. Debido a la entrada en vigencia del mencionado Decreto se hizo necesario la revisión de los proceso y procedimientos, impidiendo ello cumplir con la implementación de los mismos, los culaes estaran implementados a mas tardar en el mes de septiembre del presente año. EL PRODUCTO A ENTREGAR ES UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, QUE INCLUYA ESTUDIOS PREVIOS DE MERCADO Avance 0% a 30 de junio 2012
124 | FILA_124 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H-21 Hacinamiento: Pese al enorme esfuerzo presupuestal, las condiciones de vida de varios de los internos del país, no han mejorado, por cuanto el hacinamiento sigue siendo muy alto para el total de las cárceles del INPEC. | Dificultades al cambiar el antiguo modelo carcelario, el Incremento de las bandas criminales, las modificaciones a las leyes como lo fue al Código Penal y la Ley de pequeñas causas. | Diseñar una política criminal y penitenciaria que no tenga al derecho penal como unico mecanismo de reproche de los asociados. | Diseñar un documento de política criminal coherente y efectiva para lo cual se cuenta con la asesoría de una Comisión de Expertos conformada por juristas del más alto nivel que se encargan de formular recomendaciones al Consejo Superior de Política Criminakl | Documento | 1 | 2012-03-01 | 2013-03-01 | 52.1429 | 0 | 0% | Hallazgo No.21 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Dirección política Criminal y Penitenciaria |  |  | 77 *Politica Criminal, en rta por correo electronic del 13 abril20120 , reporta: a 31 marzo 2012 La Comisión Asesora para el diseño de la Política Criminal del Estado ha venido sesionando continuamente (Poner las fechas de las reuniones y temas tratados) formulando diversas alternativas en temas como delitos sexuales contra menores de edad, delitos contra las mujeres y particularmente estrategias para combatir la delincuencia ciudadana. Igualmente estas recomendaciones han sido discutidas en el marco del Consejo Superio de Política Criminal el cual se ha reunido (fechas) tratando los siguientes temas. (). Reportan Gestión, Pero no se Evidencia el producto "Documento de politica Criminal y penitencia..." Avance 0% a 31marz2012 |  | 72 La Dirección política Criminal y Penitenciaria, no remitio respuesta de Avance Plan de Mejoramiento. Avance 0% a 30 junio de 2012.
125 | FILA_125 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H-21 Hacinamiento: Pese al enorme esfuerzo presupuestal, las condiciones de vida de varios de los internos del país, no han mejorado, por cuanto el hacinamiento sigue siendo muy alto para el total de las cárceles del INPEC. | Dificultades al cambiar el antiguo modelo carcelario, el Incremento de las bandas criminales, las modificaciones a las leyes como lo fue al Código Penal y la Ley de pequeñas causas. | Diseñar una política criminal y penitenciaria que no tenga al derecho penal como unico mecanismo de reproche de los asociados. | Acompañamiento a la ejecución del Convenio celebrado entre el escindido Ministerio del Interior y de Justicia y la Corporación Andina de Fomento CAF, que tiene como finalidad la habilitación de 26.000 nuevos cupos en 6 nuevos establecimientos que se construirán en los proximos cinco años. | Informes | 2 | 2012-03-01 | 2013-03-01 | 52.1429 | 0 | 0% | Hallazgo No.21 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Dirección política Criminal y Penitenciaria |  |  | 78 *Politica Criminal, en Rta por correo electronic del 13 abril20120 , reporta: Se han celebrado algunos comités de seguimientos a la ejecución del convenio con CAF, en donde ha tenido participación el Ministerio de Justicia y del Derecho, particularmente la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria. (Hay que anexar copias de las actas y poner más información ya que no conozco muy bien lo que se ha tratado en esos comités). Por lo anterior no se evidencia el producto estregable que son 2 informes ... Avance 0% a 31 marzo 2012 |  | 73 La Dirección política Criminal y Penitenciaria, no remitio respuesta de Avance Plan de Mejoramiento. Avance 0% a 30 junio de 2012.
126 | FILA_126 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H-21 Hacinamiento: Pese al enorme esfuerzo presupuestal, las condiciones de vida de varios de los internos del país, no han mejorado, por cuanto el hacinamiento sigue siendo muy alto para el total de las cárceles del INPEC. | Dificultades al cambiar el antiguo modelo carcelario, el Incremento de las bandas criminales, las modificaciones a las leyes como lo fue al Código Penal y la Ley de pequeñas causas. | Diseñar una política criminal y penitenciaria que no tenga al derecho penal como unico mecanismo de reproche de los asociados. | Apertura del proceso licitatorio para la construcción de los 3 primeros establecimientos penitenciariospropuestos en el convenio celebrado entre el Ministerio del Interior y la Corporación Andina de Fomento. | Proceso | 1 | 2012-03-01 | 2012-08-30 | 26 | 0 | 0% | Hallazgo No.21 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Dirección política Criminal y Penitenciaria |  |  | 79 *Politica Criminal, en Rta por correo electronic del 13 abril20120 , reporta: Esta información no la tengo presente. Avance 0% a 31mar/2012 |  | 74 La Dirección política Criminal y Penitenciaria, no remitio respuesta de Avance Plan de Mejoramiento. Avance 0% a 30 junio de 2012.
127 | FILA_127 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H-21 Hacinamiento: Pese al enorme esfuerzo presupuestal, las condiciones de vida de varios de los internos del país, no han mejorado, por cuanto el hacinamiento sigue siendo muy alto para el total de las cárceles del INPEC. | Dificultades al cambiar el antiguo modelo carcelario, el Incremento de las bandas criminales, las modificaciones a las leyes como lo fue al Código Penal y la Ley de pequeñas causas. | Diseñar una política criminal y penitenciaria que no tenga al derecho penal como unico mecanismo de reproche de los asociados. | Socialización con los Jueces de Ejecución de Penas y con el INPEC, de la importancia de la aplicación del mecanismo de vigilancia electrónica como una medida para deshacinar los establecimientos | Socialización | 1 | 2012-03-01 | 2012-12-30 | 43.4286 | 0 | 0% | Hallazgo No.21 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Dirección política Criminal y Penitenciaria |  |  | 80 *Politica Criminal, en Rta por correo electronic del 13 abril20120 , reporta: Por el momento se han llevado a cabo varias reuniones con funcionarios del DNP y del Grupo de Vigilancia Electrónica del INPEC con el fin de proceder a formular un Plan de Acción encaminado a socializar con la judicatura las diferentes estrategias de aplicación del sistema de vigilancia electrónica y los beneficios que este conlleva para la reducción del hacinamiento en los establecimientos de reclusión. Por lo anterior no se evidencia el producto entregable, Avance 0% a 31marzo 2012 |  | 75 La Dirección política Criminal y Penitenciaria, no remitio respuesta de Avance Plan de Mejoramiento. Avance 0% a 30 junio de 2012.
128 | FILA_128 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H -23 Se evidencia que en el ERON Yopal no se ha puesto en funcionamiento toda la seguridad electrónica instalada, observándose que solamente existe el cableado para la instalación de cámaras y circuito de vigilancia electrónica. La seguridad es precaria por cuanto esta se conforma con equipos básicos que no garantizan la seguridad y vigilancia adecuada | La orden dada por la Corte Suprema de Justicia , de terminar anticipadamente el contrato 076 de 2009 en donde se tenia previsto la instalacion y puesta en funcionamiento de los sistemas de seguridad. | Poner en funcionamiento la Seguridad Electrónica en el Centro de Reclusión YOPAL | Elaborar Inventario del estado en que se encuentran los equipos y el cableado existente en el Centro de Reclusión YOPAL | Inventario | 1 | 2012-03-01 | 2012-06-30 | 17.2857 | 0 | 0% | Hallazgo No.23 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Secretaría General - Dra. Maria Jimena Acosta (seguridad Electrónica) |  |  | 81 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica:Mediante oficio OFI12-3523 del 23/03/2012 dirigido al Director del INPEC, la Secretaria General del Ministerio de Justicia y del Derecho le solicitó informar el estado actual de los equipos y demás elementos de seguridad electrónica entregados en custodia por el Ministerio del Interior y de Justicia a esa entidad, con el fin de iniciar un nuevo proceso para la terminación de la instalación de estos equipos en todos los ERON, que fue interrumpida por orden de la Corte Constitucional de liquidar el contrato No. 076/2009. Avance 10%. EL PRODUCTO ENTREGABLE ES UN INVENTARIO DEL ESTADO DE LOS EQUIPOS Y CALBEADO.Avance 0% | SG | 76 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral reporta: MEDIANTE OFICIOS DE FECHAS 17 DE FEBRERO, 27 DE MARZO Y 25 DE ABRIL DE 2012, SE SOLICITO AL INPEC CERTIFICAR EL ESTADO TANTO DE LOS EQUIPOS COMO DEL CABLEADO PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA. A LA FECHA SE HAN REALIZADO 3 REUNIONES CON EL FIN DE CONOCER EL RESULTADO DE LAS VISITAS REALIZADAS POR EL INPEC PARA TAL FIN CONCLUYENDO EN LA ULTIMA REUNION QUE EL INVENTARIO REALIZADO NO DA SEGURIDAD Y QUE POR LO TANTO EL INPEC QUEDA COMPROMETIDO A CONTRATAR UN ESTUDIO TECNICO QUE PERMITA TENER LA SEGURIDAD DE LA FUNCIONALIDAD DE LOS EQUIPOS PARA PODERLOS INSTALAR. SE ANEXAN ACTAS . EL PRODUCTO ENTREGABLE ES UN INVENTARIO DEL ESTADO DE LOS EQUIPOS Y CALBEADO EN YOPAL .Avance 0% a 30 junio 2012
129 | FILA_129 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H -23 Se evidencia que en el ERON Yopal no se ha puesto en funcionamiento toda la seguridad electrónica instalada, observándose que solamente existe el cableado para la instalación de cámaras y circuito de vigilancia electrónica. La seguridad es precaria por cuanto esta se conforma con equipos básicos que no garantizan la seguridad y vigilancia adecuada | La orden dada por la Corte de terminar anticipadamente el contrato 076 de 2009 en donde se tenia previsto la instalacion y puesta en funcionamiento de los sistemas de seguridad. | Poner en funcionamiento la Seguridad Electrónica en el Centro de Reclusión YOPAL | Instalar la seguridad electrónica en el Centro de Reclusión YOPAL, acorde a los resultados obtenidos en el Inventario realizado | Sistema de Seguridad Electrónica | 1 | 2012-07-01 | 2013-05-31 | 47.7143 | 0 | 0% | Hallazgo No.23 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Secretaría General - Dra. Maria Jimena Acosta (seguridad Electrónica) |  |  | 82 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Mediante oficio OFI12-3523 del 23/03/2012 dirigido al Director del INPEC, la Secretaria General del Ministerio de Justicia y del Derecho le solicitó informar el estado actual de los equipos y demás elementos de seguridad electrónica entregados en custodia por el Ministerio del Interior y de Justicia a esa entidad, con el fin de iniciar un nuevo proceso para la terminación de la instalación de estos equipos en todos los ERON, que fue interrumpida por orden de la Corte Constitucional de liquidar el contrato No. 076/2009. Avance 10%. EL PRODUCTO ENTREGABLE ES UNSISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA INSTALADO y funcionando. Avance 0% | SG | 77 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral reporta: MEDIANTE OFICIOS DE FECHAS 17 DE FEBRERO, 27 DE MARZO Y 25 DE ABRIL DE 2012, SE SOLICITO AL INPEC CERTIFICAR EL ESTADO TANTO DE LOS EQUIPOS COMO DEL CABLEADO PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA. A LA FECHA SE HAN REALIZADO 3 REUNIONES CON EL FIN DE CONOCER EL RESULTADO DE LAS VISITAS REALIZADAS POR EL INPEC PARA TAL FIN CONCLUYENDO EN LA ULTIMA REUNION QUE EL INVENTARIO REALIZADO NO DA SEGURIDAD Y QUE POR LO TANTO EL INPEC QUEDA COMPROMETIDO A CONTRATAR UN ESTUDIO TECNICO QUE PERMITA TENER LA SEGURIDAD DE LA FUNCIONALIDAD DE LOS EQUIPOS PARA PODERLOS INSTALAR. SE ANEXAN ACTAS .No se avala el 100% de avance registrado por Secret Gral. EL PRODUCTO ENTREGABLE ES UN SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA INSTALADO y funcionando en ERON YOPAL. Avance 0% A 30 junio 2012.
130 | FILA_130 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H-34 En el ERON de Puerto Triunfo se observó que de los 4 postes de voleibol no han instalado 2. Existen de los talleres de marroquinería, modistería y telares: 17 maquinas industriales por $107.5 millones sin utilizar, las cuales fueron recibidas por el Establecimiento hace un año, debido a que no existen las acometidas específicas para el sistema de voltaje. | No existen las acometidas específicas para el sistema de voltaje, lo que impidio la instalación de los equipos. No se instalaron los postes | Poner en funcionamiento los equipos de manera adecuada e instalar los postes de voleibol | Verificar en el ERON de Puerto Triunfo el estado real de las conexiones para la instalación de los bienes. (Talleres de marroquineria, modisteria y telares) y de los (2) postes de voleibol. | Visita | 1 | 2012-03-01 | 2012-04-30 | 8.5714 | 0 | 0% | Hallazgo No.34 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Grupo Administrativa - Dra. Alejandra Páez |  |  | 83 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: La visita está programada del 16 al 18 de abril para PTO TRIUNFO. Avance 20%. A la fecha no se ha realizado la visita a pto trinunfo, en consecuencia no hay registro que valide avance. Avance 0% |  | 78 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral remitio copias de 2 informes de visitas realizadas al ERON Pto Triunfo, 1a. visita del 17 abril/2012-relacionada con el recibo total sistema Bombeo y 2a.visit del 18abr2012, para verificar Plan Mjoramiento FONADE, en estos informes no se evidencia la verificación de la realización de la tarea propuesta en la columna H de este Plan. En consecuencia no se realizo visita para verificar estado conexiones para instalar talleres marroquineria,modisteria,telares y 2 postes voleibol. El Grupo Gest Admon - Dra. Alejandra Páez NO dio Rta de Avance del Plan de mejoramirnto. Avance 0% a 30 junio 2012.
131 | FILA_131 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H-34 En el ERON de Puerto Triunfo se observó que de los 4 postes de voleibol no han instalado 2. Existen de los talleres de marroquinería, modistería y telares: 17 maquinas industriales por $107.5 millones sin utilizar, las cuales fueron recibidas por el Establecimiento hace un año, debido a que no existen las acometidas específicas para el sistema de voltaje. | No existen las acometidas específicas para el sistema de voltaje, lo que impidio la instalación de los equipos. No se instalaron los postes | Poner en funcionamiento los equipos de manera adecuada e instalar los postes de voleibol | Constatar actas, diseños, planos y demás documentos que correspondan al tema de visita y elaborar informe de la misma | Informe | 1 | 2012-05-02 | 2012-05-30 | 4 | 0 | 0% | Hallazgo No.34 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Grupo Administrativa - Dra. Alejandra Páez |  |  | 84 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: La visita está programada del 16 al 18 de abril para PTO TRIUNFO, la cual dará lugar a la presentación del Informe. Avance 0% |  | 79Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral remitio copias de 2 informes de visitas realizadas al ERON Pto Triunfo, 1a. visita del 17 abril/2012-relacionada con el recibo total sistema Bombeo y 2a.visit del 18abr2012, para verificar Plan Mjoramiento FONADE, en estos informes no se evidencia la verificación de la realización de la tarea propuesta en la columna H de este Plan. En consecuencia no se realizo inform donde se haya constatado actas,planos,diseños. El Grupo Gest Admon - Dra. Alejandra Páez NO dio Rta de Avance del Plan de mejoramirnto. Avance 0% a 30 junio 2012.
132 | FILA_132 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H-34 En el ERON de Puerto Triunfo se observó que de los 4 postes de voleibol no han instalado 2. Existen de los talleres de marroquinería, modistería y telares: 17 maquinas industriales por $107.5 millones sin utilizar, las cuales fueron recibidas por el Establecimiento hace un año, debido a que no existen las acometidas específicas para el sistema de voltaje. | No existen las acometidas específicas para el sistema de voltaje, lo que impidio la instalación de los equipos. No se instalaron los postes | Poner en funcionamiento los equipos de manera adecuada e instalar los postes de voleibol | Contratar la instalación de las conexiones electricas faltantes (Talleres de marroquineria, modisteria y telares) e instalación de (2) postes de voleibol, si es del caso, según el diagnostico arrojado en el informe de visita | Contrato | 1 | 2012-07-31 | 2012-12-31 | 21.8571 | 0 | 0% | Hallazgo No.34 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Grupo Administrativa - Dra. Alejandra Páez |  |  | 85 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: La visita está programada del 16 al 18 de abril para PTO TRIUNFO, la cual dará lugar a la presentación del Informe y determinará las acciones a seguir. Avance 0% EL PRODUCTO ENTREGABLE ES UN CONTRATO. Avance 0% |  | 83 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral remitio copias de 2 informes de visitas realizadas al ERON Pto Triunfo, 1a. visita del 17 abril/2012-relacionada con el recibo total sistema Bombeo y 2a.visit del 18abr2012, para verificar Plan Mjoramiento FONADE, en estos informes no se evidencia la verificación de la realización de la tarea propuesta en la columna H de este Plan. En consecuencia no se evidencio contrato relacionado con contratación de instalac de conexiones electricas. El Grupo Gest Admon - Dra. Alejandra Páez NO dio Rta de Avance del Plan de mejoramirnto. Avance 0% a 30 junio 2012.
133 | FILA_133 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H-35 En el ERON Puerto Triunfo se evidenció que de las 4 Unidades Odontológicas, 2 no funcionan y 2 no se han instalado. El equipo de rayos X general no se sabe si funciona o no. De los elementos de talabartería, 2 máquinas de 2 agujas ecualizable; la máquina de dos agujas triple transporte; las 2 maquinas fileteadoras y las 2 Maquinas triple transporte no funcionan | Instalacion incompleta de los equipos. Falta de adecuación de las redes eléctricas por cuanto no existen las acometidas específicas para el sistema de voltaje. Falta de adecuación de instalaciones | Poner en funcionamiento los equipos de manera adecuada | Verificar en el ERON de Puerto Triunfo el estado real de las conexiones para la instalación de los bienes (Rayos X fijo, Unidades de Odontologías y elementos de talabartería). | Visita | 1 | 2012-03-01 | 2012-04-30 | 8.5714 | 0 | 0% | Hallazgo No.35 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Grupo Administrativa - Dra. Alejandra Páez |  |  | 86 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: La visita está programada del 16 al 18 de abril para PTO TRIUNFO. Avance 20%. EL PRODUCTO ENTREGABLE ES UNA ACTA DE LA VISITA DONDE SE VERIFICO EL ESTADO DE LAS CONEXIONES. Avance 0% |  | 81 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral remitio copias de 2 informes de visitas realizadas al ERON Pto Triunfo, 1a. visita del 17 abril/2012-relacionada con el recibo total sistema Bombeo y 2a.visit del 18abr2012, para verificar Plan Mjoramiento FONADE, en estos informes no se evidencia la verificación de la realización de la tarea propuesta en la columna H de este Plan. En consecuencia no se realizo visita para verificar conexiones para instalar Rayos X, unidad odontolog y elementos talabarteria. El Grupo Gest Admon - Dra. Alejandra Páez NO dio Rta de Avance del Plan de mejoramirnto. Avance 0% a 30 junio 2012.
134 | FILA_134 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H-35 En el ERON Puerto Triunfo se evidenció que de las 4 Unidades Odontológicas, 2 no funcionan y 2 no se han instalado. El equipo de rayos X general no se sabe si funciona o no. De los elementos de talabartería, 2 máquinas de 2 agujas ecualizable; la máquina de dos agujas triple transporte; las 2 maquinas fileteadoras y las 2 Maquinas triple transporte no funcionan | Instalacion incompleta de los equipos. Falta de adecuación de las redes eléctricas por cuanto no existen las acometidas específicas para el sistema de voltaje. Falta de adecuación de instalaciones | Poner en funcionamiento los equipos de manera adecuada | Constatar actas, diseños, planos y demás documentos que correspondan al tema de visita y elaborar informe de la misma | Informe | 1 | 2012-05-02 | 2012-05-30 | 4 | 0 | 0% | Hallazgo No.35 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Grupo Administrativa - Dra. Alejandra Páez |  |  | 87 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: La visita está programada del 16 al 18 de abril para PTO TRIUNFO, la cual dará lugar a la presentación del Informe. Avance 0% |  | 82 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral remitio copias de 2 informes de visitas realizadas al ERON Pto Triunfo, 1a. visita del 17 abril/2012-relacionada con el recibo total sistema Bombeo y 2a.visit del 18abr2012, para verificar Plan Mjoramiento FONADE, en estos informes no se evidencia la verificación de la realización de la tarea propuesta en la columna H de este Plan. En consecuencia no se realizo inform donde se haya constatado actas,planos,diseños. El Grupo Gest Admon - Dra. Alejandra Páez NO dio Rta de Avance del Plan de mejoramirnto. Avance 0% a 30 junio 2012.
135 | FILA_135 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H-35 En el ERON Puerto Triunfo se evidenció que de las 4 Unidades Odontológicas, 2 no funcionan y 2 no se han instalado. El equipo de rayos X general no se sabe si funciona o no. De los elementos de talabartería, 2 máquinas de 2 agujas ecualizable; la máquina de dos agujas triple transporte; las 2 maquinas fileteadoras y las 2 Maquinas triple transporte no funcionan | Instalacion incompleta de los equipos. Falta de adecuación de las redes eléctricas por cuanto no existen las acometidas específicas para el sistema de voltaje. Falta de adecuación de instalaciones | Poner en funcionamiento los equipos de manera adecuada | Contratar la instalación de las conexiones electricas faltantes, si es del caso, según el diagnostico arrojado en el informe de visita | Contrato | 1 | 2012-07-31 | 2012-12-31 | 21.8571 | 0 | 0% | Hallazgo No.35 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Grupo Administrativa - Dra. Alejandra Páez |  |  | 88 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: La visita está programada del 16 al 18 de abril para PTO TRIUNFO, la cual dará lugar a la presentación del Informe y determinará las acciones a seguir. Avance 0% EL PRODUCTO ENTREGABLE ES UN CONTRATO. Avance 0% |  | 83 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral remitio copias de 2 informes de visitas realizadas al ERON Pto Triunfo, 1a. visita del 17 abril/2012-relacionada con el recibo total sistema Bombeo y 2a.visit del 18abr2012, para verificar Plan Mjoramiento FONADE, en estos informes no se evidencia la verificación de la realización de la tarea propuesta en la columna H de este Plan. En consecuencia no se evidencio contrato relacionado con contratación de instalac de conexiones electricas. El Grupo Gest Admon - Dra. Alejandra Páez NO dio Rta de Avance del Plan de mejoramirnto. Avance 0% a 30 junio 2012.
136 | FILA_136 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H-36 En el ERON de Puerto Triunfo se observó que los 4 chalecos de plomo los entregaron doblados y asi no sirven. En odontologia a las unidades no les funciona la luz, los bombillos no son los indicados, no esta calibrado el compresor, la presión es muy alta. No tienen los manuales de funcionamiento, no han teniso visita técnica, el auto clave no tiene manual de funcionamiento. (F) | Falta de seguimiento | Poner en funcionamiento los equipos de manera adecuada | Verificar en el ERON de Puerto Triunfo la funcionalidad de las unidades odontologicas en lo correspondiente a las conexiones electricas y recibo fisico por parte del INPEC de las mismas, y revisar la calibración del compresor de odontologia, como tambien la entrega de manueles de funcionamiento y el estado de entrega de los chalecos | Visita | 1 | 2012-03-01 | 2012-04-30 | 8.5714 | 0 | 0% | Hallazgo No.36 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Grupo Administrativa - Dra. Alejandra Páez |  |  | 89 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: La visita está programada del 16 al 18 de abril para PTO TRIUNFO. Avance 20%. EL PRODUCTO ENTREGABLE ES UNA ACTA DE LA VISITA DONDE SE VERIFICO EL ESTADO DE LAS CONEXIONES y demas. Avance 0% |  | 84Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral remitio copias de 2 informes de visitas realizadas al ERON Pto Triunfo, 1a. visita del 17 abril/2012-relacionada con el recibo total sistema Bombeo y 2a.visit del 18abr2012, para verificar Plan Mjoramiento FONADE, en estos informes no se evidencia la verificación de la realización de la tarea propuesta en la columna H de este Plan. En consecuencia no se realizo visita para verificar Funcionalidad unidades odontológicas, entrega manuales de funcionamiento y estado entrega chalecos. El Grupo Gest Admon - Dra. Alejandra Páez NO dio Rta de Avance del Plan de mejoramirnto. Avance 0% a 30 junio 2012.
137 | FILA_137 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H-36 En el ERON de Puerto Triunfo se observó que los 4 chalecos de plomo los entregaron doblados y asi no sirven. En odontologia a las unidades no les funciona la luz, los bombillos no son los indicados, no esta calibrado el compresor, la presión es muy alta. No tienen los manuales de funcionamiento, no han teniso visita técnica, el auto clave no tiene manual de funcionamiento. (F) | Falta de seguimiento | Poner en funcionamiento los equipos de manera adecuada | Constatar actas, planos, diseños y demás documentos que correspondan al tema de visita y elaborar informe de la misma | Informe | 1 | 2012-05-02 | 2012-05-30 | 4 | 0 | 0% | Hallazgo No.36 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Grupo Administrativa - Dra. Alejandra Páez |  |  | 90 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: La visita está programada del 16 al 18 de abril para PTO TRIUNFO, la cual dará lugar a la presentación del Informe. Avance 0% |  | 85 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral remitio copias de 2 informes de visitas realizadas al ERON Pto Triunfo, 1a. visita del 17 abril/2012-relacionada con el recibo total sistema Bombeo y 2a.visit del 18abr2012, para verificar Plan Mjoramiento FONADE, en estos informes no se evidencia la verificación de la realización de la tarea propuesta en la columna H de este Plan. En consecuencia no se realizo inform donde se haya constatado actas,planos,diseños. El Grupo Gest Admon - Dra. Alejandra Páez NO dio Rta de Avance del Plan de mejoramirnto. Avance 0% a 30 junio 2012.
138 | FILA_138 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H-36 En el ERON de Puerto Triunfo se observó que los 4 chalecos de plomo los entregaron doblados y asi no sirven. En odontologia a las unidades no les funciona la luz, los bombillos no son los indicados, no esta calibrado el compresor, la presión es muy alta. No tienen los manuales de funcionamiento, no han teniso visita técnica, el auto clave no tiene manual de funcionamiento. (F) | Falta de seguimiento | Poner en funcionamiento los equipos de manera adecuada | Contratar la instalación de las conexiones electricas faltantes, y realizar la calibración del compresor, si es del caso, según el diagnostico arrojado en el informe de visita | Contrato | 1 | 2012-07-31 | 2012-12-31 | 21.8571 | 0 | 0% | Hallazgo No.36 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Grupo Administrativa - Dra. Alejandra Páez |  |  | 91 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: La visita está programada del 16 al 18 de abril para PTO TRIUNFO, la cual dará lugar a la presentación del Informe y determinará las acciones a seguir. Avance 0% EL PRODUCTO ENTREGABLE ES UN CONTRATO. Avance 0% |  | 86Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral remitio copias de 2 informes de visitas realizadas al ERON Pto Triunfo, 1a. visita del 17 abril/2012-relacionada con el recibo total sistema Bombeo y 2a.visit del 18abr2012, para verificar Plan Mjoramiento FONADE, en estos informes no se evidencia la verificación de la realización de la tarea propuesta en la columna H de este Plan. En consecuencia no se evidencio contrato relacionado con contratación de instalac de conexiones electricas. El Grupo Gest Admon - Dra. Alejandra Páez NO dio Rta de Avance del Plan de mejoramirnto. Avance 0% a 30 junio 2012.
139 | FILA_139 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H-38 Para seguridad electrónica del ERON Puerto Triunfo fueron destinados $2.593 millones de los cuales $2.378 millones corresponden a bienes en bodega almacenados y cableados instalados. El interventor manifiesta que muchos elementos instalados (cableado) no se encuentran en condiciones óptimas para poder continuar con la instalación de los equipos de seguridad electrónica. | La Orden dada por la Corte, de terminar anticipadamente el contrato 076 de 2009 en donde se tenia previsto la instalacion y puesta en funcionamiento de los sistemas de seguridad. | Terminar la instalación de la Seguridad Electrónica en el Establecimiento de Puerto Triunfo | Elaborar Inventario del estado en que se encuentran los equipos y el cableado existente en el establecimiento de Puerto Triunfo | Inventario | 1 | 2012-03-01 | 2012-06-30 | 17.2857 | 0 | 0% | Hallazgo No.38 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Secretaría General - Dra. Maria Jimena Acosta (seguridad Electrónica) |  |  | 92 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Mediante oficio OFI12-3523 del 23/03/2012 dirigido al Director del INPEC, la Secretaria General del Ministerio de Justicia y del Derecho le solicitó informar el estado actual de los equipos y demás elementos de seguridad electrónica entregados en custodia por el Ministerio del Interior y de Justicia a esa entidad, con el fin de iniciar un nuevo proceso para la terminación de la instalación de estos equipos en todos los ERON, que fue interrumpida por orden de la Corte Constitucional de liquidar el contrato No. 076/2009. Avance 10%. EL PRODUCTO ENTREGABLE ES UN INVENTARIO DEL ESTADO DE LOS EQUIPOS Y CABLEADO EN PTO TRIUNFO. Avance 0% | SG | Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral reporta: 87 MEDIANTE OFICIOS DE FECHAS 17 DE FEBRERO, 27 DE MARZO Y 25 DE ABRIL DE 2012, SE SOLICITO AL INPEC CERTIFICAR EL ESTADO TANTO DE LOS EQUIPOS COMO DEL CABLEADO PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA. A LA FECHA SE HAN REALIZADO 3 REUNIONES CON EL FIN DE CONOCER EL RESULTADO DE LAS VISITAS REALIZADAS POR EL INPEC PARA TAL FIN CONCLUYENDO EN LA ULTIMA REUNION QUE EL INVENTARIO REALIZADO NO DA SEGURIDAD Y QUE POR LO TANTO EL INPEC QUEDA COMPROMETIDO A CONTRATAR UN ESTUDIO TECNICO QUE PERMITA TENER LA SEGURIDAD DE LA FUNCIONALIDAD DE LOS EQUIPOS PARA PODERLOS INSTALAR. SE ANEXAN ACTAS .No se avala el 100% de avance registrado por Secret Gral. El producto entregable es un inventario estado en q se encuentra equipos y calbeado en Pto Triunfo. Avance 0% a 30 junio 2012
140 | FILA_140 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H-38 Para seguridad electrónica del ERON Puerto Triunfo fueron destinados $2.593 millones de los cuales $2.378 millones corresponden a bienes en bodega almacenados y cableados instalados. El interventor manifiesta que muchos elementos instalados (cableado) no se encuentran en condiciones óptimas para poder continuar con la instalación de los equipos de seguridad electrónica. | La Orden dada por la Corte, de terminar anticipadamente el contrato 076 de 2009 en donde se tenia previsto la instalacion y puesta en funcionamiento de los sistemas de seguridad. | Terminar la instalación de la Seguridad Electrónica en el Establecimiento de Puerto Triunfo | Instalar la seguridad electrónica en el Establecimiento de Puerto Triunfo, acorde a los resultados obtenidos en el Inventario realizado. | Sistema de Seguridad Electrónica | 1 | 2012-07-01 | 2013-05-31 | 47.7143 | 0 | 0% | Hallazgo No.38 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Secretaría General - Dra. Maria Jimena Acosta (seguridad Electrónica) |  |  | 93 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Mediante oficio OFI12-3523 del 23/03/2012 dirigido al Director del INPEC, la Secretaria General del Ministerio de Justicia y del Derecho le solicitó informar el estado actual de los equipos y demás elementos de seguridad electrónica entregados en custodia por el Ministerio del Interior y de Justicia a esa entidad, con el fin de iniciar un nuevo proceso para la terminación de la instalación de estos equipos en todos los ERON, que fue interrumpida por orden de la Corte Constitucional de liquidar el contrato No. 076/2009. Avance 10% EL PRODUCTO ENTREGABLE ES UNSISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA INSTALADO EN PTO TRIUNFO. Avance 0% | SG | 88 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral reporta: MEDIANTE OFICIOS DE FECHAS 17 DE FEBRERO, 27 DE MARZO Y 25 DE ABRIL DE 2012, SE SOLICITO AL INPEC CERTIFICAR EL ESTADO TANTO DE LOS EQUIPOS COMO DEL CABLEADO PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA. A LA FECHA SE HAN REALIZADO 3 REUNIONES CON EL FIN DE CONOCER EL RESULTADO DE LAS VISITAS REALIZADAS POR EL INPEC PARA TAL FIN CONCLUYENDO EN LA ULTIMA REUNION QUE EL INVENTARIO REALIZADO NO DA SEGURIDAD Y QUE POR LO TANTO EL INPEC QUEDA COMPROMETIDO A CONTRATAR UN ESTUDIO TECNICO QUE PERMITA TENER LA SEGURIDAD DE LA FUNCIONALIDAD DE LOS EQUIPOS PARA PODERLOS INSTALAR. SE ANEXAN ACTAS EL PRODUCTO ENTREGABLE ES UN SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA INSTALADO y funcionando en ERON PTO TRIUNFO. Avance 0% a 30 junio 2012
141 | FILA_141 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H -60 La no utilización de los equipos y de los espacios de mínima se debe a que las instalaciones no ofrecen las medidas de seguridad (faltan concertinas, Guayanas de separación y la instalación de los equipos de seguridad electrónica) necesarias para tener allí los internos recluidos | La Orden dada por la Corte, de terminar anticipadamente el contrato 076 de 2009 en donde se tenia previsto la instalacion y puesta en funcionamiento de los sistemas de seguridad. | Terminar la instalación de la Seguridad electrónica en el ERON Florencia | Elaborar Inventario del estado en que se encuentran los equipos y el cableado existente en el ERON Florencia. | Inventario | 1 | 2012-03-01 | 2012-06-30 | 17.2857 | 0 | 0% | Hallazgo No.60 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Secretaría General - Dra. Maria Jimena Acosta (seguridad Electrónica) |  |  | 94 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Mediante oficio OFI12-3523 del 23/03/2012 dirigido al Director del INPEC, la Secretaria General del Ministerio de Justicia y del Derecho le solicitó informar el estado actual de los equipos y demás elementos de seguridad electrónica entregados en custodia por el Ministerio del Interior y de Justicia a esa entidad, con el fin de iniciar un nuevo proceso para la terminación de la instalación de estos equipos en todos los ERON, que fue interrumpida por orden de la Corte Constitucional de liquidar el contrato No. 076/2009. Avance 10% EL PRODUCTO ES UN INVENTARIO EQUIPOS CALBEADO - FLORENCIA. Avance 0% | SG | 89 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral reporta: MEDIANTE OFICIOS DE FECHAS 17 DE FEBRERO, 27 DE MARZO Y 25 DE ABRIL DE 2012, SE SOLICITO AL INPEC CERTIFICAR EL ESTADO TANTO DE LOS EQUIPOS COMO DEL CABLEADO PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA. A LA FECHA SE HAN REALIZADO 3 REUNIONES CON EL FIN DE CONOCER EL RESULTADO DE LAS VISITAS REALIZADAS POR EL INPEC PARA TAL FIN CONCLUYENDO EN LA ULTIMA REUNION QUE EL INVENTARIO REALIZADO NO DA SEGURIDAD Y QUE POR LO TANTO EL INPEC QUEDA COMPROMETIDO A CONTRATAR UN ESTUDIO TECNICO QUE PERMITA TENER LA SEGURIDAD DE LA FUNCIONALIDAD DE LOS EQUIPOS PARA PODERLOS INSTALAR. SE ANEXAN ACTAS .No se avala el 100% de avance registrado por Secret Gral. El producto entregable es un inventario estado en q se encuentra equipos y calbeado en ERON Florencia. Avance 0% a 30 junio 2012
142 | FILA_142 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H -60 La no utilización de los equipos y de los espacios de mínima se debe a que las instalaciones no ofrecen las medidas de seguridad (faltan concertinas, Guayanas de separación y la instalación de los equipos de seguridad electrónica) necesarias para tener allí los internos recluidos | La Orden dada por la Corte, de terminar anticipadamente el contrato 076 de 2009 en donde se tenia previsto la instalacion y puesta en funcionamiento de los sistemas de seguridad. | Terminar la instalación de la Seguridad electrónica en el ERON Florencia | Instalar sistemas de seguridad electrónica en el ERON Florencia , acorde a los resultados obtenidos en el Inventario realizado. | Sistema de Seguridad Electrónica | 1 | 2012-07-01 | 2013-05-31 | 47.7143 | 0 | 0% | Hallazgo No.60 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Secretaría General - Dra. Maria Jimena Acosta (seguridad Electrónica) |  |  | 95 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Mediante oficio OFI12-3523 del 23/03/2012 dirigido al Director del INPEC, la Secretaria General del Ministerio de Justicia y del Derecho le solicitó informar el estado actual de los equipos y demás elementos de seguridad electrónica entregados en custodia por el Ministerio del Interior y de Justicia a esa entidad, con el fin de iniciar un nuevo proceso para la terminación de la instalación de estos equipos en todos los ERON, que fue interrumpida por orden de la Corte Constitucional de liquidar el contrato No. 076/2009. Avance 10% EL PRODUCTO ENTREGABLE ES UNSISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA INSTALADO EN FLORENCIA. Avance 0% | SG | 90 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral reporta: MEDIANTE OFICIOS DE FECHAS 17 DE FEBRERO, 27 DE MARZO Y 25 DE ABRIL DE 2012, SE SOLICITO AL INPEC CERTIFICAR EL ESTADO TANTO DE LOS EQUIPOS COMO DEL CABLEADO PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA. A LA FECHA SE HAN REALIZADO 3 REUNIONES CON EL FIN DE CONOCER EL RESULTADO DE LAS VISITAS REALIZADAS POR EL INPEC PARA TAL FIN CONCLUYENDO EN LA ULTIMA REUNION QUE EL INVENTARIO REALIZADO NO DA SEGURIDAD Y QUE POR LO TANTO EL INPEC QUEDA COMPROMETIDO A CONTRATAR UN ESTUDIO TECNICO QUE PERMITA TENER LA SEGURIDAD DE LA FUNCIONALIDAD DE LOS EQUIPOS PARA PODERLOS INSTALAR. SE ANEXAN ACTAS .No se avala el 100% de avance registrado por Secret Gral. EL PRODUCTO ENTREGABLE ES UN SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA INSTALADO y funcionando en ERON FLORENCIA. Avance 0% A 30 junio 2012.
143 | FILA_143 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H - 65 El sistema de seguridad electrónica del ERON Florencia tuvo un costo de $ 3.640,6 millones y no se encuentra implementado. Aunque los ductos para las redes se encuentran construidos, la distribución del cableado no se ha realizado en su totalidad. Los equipos y dispositivos se encuentran almacenados en una bodega. | La Orden dada por la Corte, de la terminacion anticipada del contrato 076 de 2009 en donde se tenia previsto la instalacion y puesta en funcionamiento de los sistemas de seguridad. | Terminar la instalación de la Seguridad electrónica en el ERON Florencia | Elaborar Inventario del estado en que se encuentran los equipos y el cableado en el ERON Florencia . | Inventario | 1 | 2012-03-01 | 2012-06-30 | 17.2857 | 0 | 0% | Hallazgo No.65 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Secretaría General - Dra. Maria Jimena Acosta (seguridad Electrónica) |  |  | 96 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Mediante oficio OFI12-3523 del 23/03/2012 dirigido al Director del INPEC, la Secretaria General del Ministerio de Justicia y del Derecho le solicitó informar el estado actual de los equipos y demás elementos de seguridad electrónica entregados en custodia por el Ministerio del Interior y de Justicia a esa entidad, con el fin de iniciar un nuevo proceso para la terminación de la instalación de estos equipos en todos los ERON, que fue interrumpida por orden de la Corte Constitucional de liquidar el contrato No. 076/2009. Avance 10% EL PRODUCTO ES UN INVENTARIO EQUIPOS CALBEADO - FLORENCIA. Avance 0% | SG | 91 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral reporta: MEDIANTE OFICIOS DE FECHAS 17 DE FEBRERO, 27 DE MARZO Y 25 DE ABRIL DE 2012, SE SOLICITO AL INPEC CERTIFICAR EL ESTADO TANTO DE LOS EQUIPOS COMO DEL CABLEADO PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA. A LA FECHA SE HAN REALIZADO 3 REUNIONES CON EL FIN DE CONOCER EL RESULTADO DE LAS VISITAS REALIZADAS POR EL INPEC PARA TAL FIN CONCLUYENDO EN LA ULTIMA REUNION QUE EL INVENTARIO REALIZADO NO DA SEGURIDAD Y QUE POR LO TANTO EL INPEC QUEDA COMPROMETIDO A CONTRATAR UN ESTUDIO TECNICO QUE PERMITA TENER LA SEGURIDAD DE LA FUNCIONALIDAD DE LOS EQUIPOS PARA PODERLOS INSTALAR. SE ANEXAN ACTAS El producto entregable es un inventario estado en q se encuentra equipos y calbeado en ERON Florencia Avance 0% a 30 junio 2012
144 | FILA_144 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H - 65 El sistema de seguridad electrónica del ERON Florencia tuvo un costo de $ 3.640,6 millones y no se encuentra implementado. Aunque los ductos para las redes se encuentran construidos, la distribución del cableado no se ha realizado en su totalidad. Los equipos y dispositivos se encuentran almacenados en una bodega. | La Orden dada por la Corte, de la terminacion anticipada del contrato 076 de 2009 en donde se tenia previsto la instalacion y puesta en funcionamiento de los sistemas de seguridad. | Terminar la instalación de la Seguridad electrónica en el ERON Florencia | Instalar sistemas de seguridad electrónica en el ERON Florencia , acorde a los resultados obtenidos en el Inventario realizado. | Sistema de Seguridad Electrónica | 1 | 2012-07-01 | 2013-05-31 | 47.7143 | 0 | 0% | Hallazgo No.65 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Secretaría General - Dra. Maria Jimena Acosta (seguridad Electrónica) |  |  | 97 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Mediante oficio OFI12-3523 del 23/03/2012 dirigido al Director del INPEC, la Secretaria General del Ministerio de Justicia y del Derecho le solicitó informar el estado actual de los equipos y demás elementos de seguridad electrónica entregados en custodia por el Ministerio del Interior y de Justicia a esa entidad, con el fin de iniciar un nuevo proceso para la terminación de la instalación de estos equipos en todos los ERON, que fue interrumpida por orden de la Corte Constitucional de liquidar el contrato No. 076/2009. Avance 10% EL PRODUCTO ENTREGABLE ES UNSISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA INSTALADO EN FLORENCIA. Avance 0% | SG | 92 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral reporta: MEDIANTE OFICIOS DE FECHAS 17 DE FEBRERO, 27 DE MARZO Y 25 DE ABRIL DE 2012, SE SOLICITO AL INPEC CERTIFICAR EL ESTADO TANTO DE LOS EQUIPOS COMO DEL CABLEADO PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA. A LA FECHA SE HAN REALIZADO 3 REUNIONES CON EL FIN DE CONOCER EL RESULTADO DE LAS VISITAS REALIZADAS POR EL INPEC PARA TAL FIN CONCLUYENDO EN LA ULTIMA REUNION QUE EL INVENTARIO REALIZADO NO DA SEGURIDAD Y QUE POR LO TANTO EL INPEC QUEDA COMPROMETIDO A CONTRATAR UN ESTUDIO TECNICO QUE PERMITA TENER LA SEGURIDAD DE LA FUNCIONALIDAD DE LOS EQUIPOS PARA PODERLOS INSTALAR. SE ANEXAN ACTAS .No se avala el 100% de avance registrado por Secret Gral. EL PRODUCTO ENTREGABLE ES UN SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA INSTALADO y funcionando en ERON FLORENCIA. Avance 0% A 30 junio 2012.
145 | FILA_145 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H-71 En el ERON de Ibagué se adquirio un equipo de rayos X fijo, el cual no fue posible su instalación,debido a que el circuito de las redes es de 480V y la tensión adecuada es de 220V para el equipo adquirido, no está en funcionamiento. | Falta de coordinación entre FONADE y el Ministerio del Interior y de Justicia | Poner en funcionamiento los equipos de manera adecuada | Verificar en el ERON de Ibague el estado real de las conexiones para la instalación del equipo de Rayos X fijo | Visita | 1 | 2012-03-01 | 2012-04-30 | 8.5714 | 1 | 100% | Hallazgo No71 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Grupo Administrativa - Dra. Alejandra Páez |  |  | 98 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: La visita está programada del 3 al 4 de mayo para IBAGUE. Avance 20%... EL PRODUCTO ENTREGABLE ES UNA ACTA DE LA VISITA DONDE SE VERIFICO EL ESTADO DE LAS CONEXIONES y demas en IBAGUE. Avance 0% |  | 93 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral remitio copia del 1 informe de visita y su respectiva acta realizada al ERON IBAGUE, del 03 al 05 mayo/2012-relacionada con el seguimiento al Plan Mjoramiento, en el acta se evidencia la verificación de la tarea propuesta en la columna H de este Plan, donde se puntualiza " Por falta de Coordinac entre FONADE y Minjusticia, a pesar de contar con el mismo asesor para las obras area sanidad y compra de elementos de esta area, se adquirió un equipo rayos x fijo, valorado en $112,5 millones, el cual no fue posible su instalación . El Grupo Gest Admon - Dra. Alejandra Páez NO dio Rta de Avance del Plan de mejoramirnto. Avance 0% a 30 junio 2012. Avance 100% a 30 junio 2012.
146 | FILA_146 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H-71 En el ERON de Ibagué se adquirio un equipo de rayos X fijo, el cual no fue posible su instalación,debido a que el circuito de las redes es de 480V y la tensión adecuada es de 220V para el equipo adquirido, no está en funcionamiento. | Falta de coordinación entre FONADE y el Ministerio del Interior y de Justicia | Poner en funcionamiento los equipos de manera adecuada | Constatar actas, diseños, planos y demás documentos que correspondan al tema de visita y elaborar informe de la misma | Informe | 1 | 2012-05-02 | 2012-05-31 | 4.1429 | 1 | 100% | Hallazgo No.71 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Grupo Administrativa - Dra. Alejandra Páez |  |  | 99 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: La visita está programada del 3 al 4 de mayo para IBAGUE la cual dará lugar a la presentación del Informe. Avance 0% |  | 94 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral remitio copia del 1 informe de visita y su respectiva acta realizada al ERON IBAGUE, del 03 al 05 mayo/2012-relacionada con el seguimiento al Plan Mjoramiento, en el acta se evidencia la verificación de la tarea propuesta en la columna H de este Plan, donse se puntualiza " Por falta de Coordinac entre FONADE y Minjusticia, a pesar de contar con el mismo asesor para las obras area sanidad y compra de elementos de esta area, se adquirió un equipo rayos x fijo, valorado en $112,5 millones, el cual no fue posible su instalación . El Grupo Gest Admon - Dra. Alejandra Páez NO dio Rta de Avance del Plan de mejoramirnto. Avance 0% a 30 junio 2012. Avance 100% a 30 junio 2012.
147 | FILA_147 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H-71 En el ERON de Ibagué se adquirio un equipo de rayos X fijo, el cual no fue posible su instalación,debido a que el circuito de las redes es de 480V y la tensión adecuada es de 220V para el equipo adquirido, no está en funcionamiento. | Falta de coordinación entre FONADE y el Ministerio del Interior y de Justicia | Poner en funcionamiento los equipos de manera adecuada | Contratar la instalación de las conexiones electricas faltantes para el equipo de Rayos X fijo, si es del caso, según el diagnostico arrojado en el informe de visita | Contrato | 1 | 2012-07-31 | 2012-12-31 | 21.8571 | 0 | 0% | Hallazgo No.71 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Grupo Administrativa - Dra. Alejandra Páez |  |  | 100 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: La visita está programada del 3 al 4 de mayo para IBAGUE, la cual dará lugar a la presentación del Informe y determinará las acciones a seguir. Avance 0%. EL PRODUCTO ES UN CONTRATO. Avance 0% |  | 95 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral remitio copia del 1 informe de visita y su respectiva acta realizada al ERON IBAGUE, del 03 al 05 mayo/2012-relacionada con el seguimiento al Plan Mjoramiento, en el acta se evidencia la verificación de la tarea propuesta en la columna H de este Plan, donse se puntualiza " Por falta de Coordinac entre FONADE y Minjusticia, a pesar de contar con el mismo asesor para las obras area sanidad y compra de elementos de esta area, se adquirió un equipo rayos x fijo, valorado en $112,5 millones, el cual no fue posible su instalación. No obstante lo anterior, no se evidencia contrato para la instalción conexiones electricas para equipos rayos x fijo. El Grupo Gest Admon - Dra. Alejandra Páez NO dio Rta de Avance del Plan de mejoramirnto. Avance 0% a 30 junio 2012. Avance 100% a 30 junio 2012.
148 | FILA_148 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H - 74 Por falta de protección a los bienes por parte del INPEC y de gestión en el aseguramiento de los mismos por parte del Ministerio de Justicia, el equipo de seguridad detector de rayos X Smith modelo 100100t SN 83033, por $174,46 millones, se encuentra fuera de servicio por fallas en el sistema periférico del equipo, sin que se hayan hecho efectivas las garantías | La Orden dada por la Corte, de la terminacion anticipada del contrato 076 de 2009 en donde se tenia previsto la instalacion y puesta en funcionamiento de los sistemas de seguridad. | Terminar la instalación de la Seguridad electrónica en el ERON Ibagué | Elaborar Inventario del estado en que se encuentran los equipos y el cableado existente en el ERON Ibagué . | Inventario | 1 | 2012-03-01 | 2012-06-30 | 17.2857 | 0 | 0% | Hallazgo No.74 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Secretaría General - Dra. Maria Jimena Acosta (seguridad Electrónica) |  |  | 101 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Mediante oficio OFI12-3523 del 23/03/2012 dirigido al Director del INPEC, la Secretaria General del Ministerio de Justicia y del Derecho le solicitó informar el estado actual de los equipos y demás elementos de seguridad electrónica entregados en custodia por el Ministerio del Interior y de Justicia a esa entidad, con el fin de iniciar un nuevo proceso para la terminación de la instalación de estos equipos en todos los ERON, que fue interrumpida por orden de la Corte Constitucional de liquidar el contrato No. 076/2009. Avance 10%..EL PRODUCTO ES UN INVENTARIO DEL ESTADO DE LOS EQUIPOS Y EL CALBEADO - IBAGUE. Avance 0% | SG | 96 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral reporta: MEDIANTE OFICIOS DE FECHAS 17 DE FEBRERO, 27 DE MARZO Y 25 DE ABRIL DE 2012, SE SOLICITO AL INPEC CERTIFICAR EL ESTADO TANTO DE LOS EQUIPOS COMO DEL CABLEADO PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA. A LA FECHA SE HAN REALIZADO 3 REUNIONES CON EL FIN DE CONOCER EL RESULTADO DE LAS VISITAS REALIZADAS POR EL INPEC PARA TAL FIN CONCLUYENDO EN LA ULTIMA REUNION QUE EL INVENTARIO REALIZADO NO DA SEGURIDAD Y QUE POR LO TANTO EL INPEC QUEDA COMPROMETIDO A CONTRATAR UN ESTUDIO TECNICO QUE PERMITA TENER LA SEGURIDAD DE LA FUNCIONALIDAD DE LOS EQUIPOS PARA PODERLOS INSTALAR. SE ANEXAN ACTAS . El producto entregable es un inventario estado en q se encuentra equipos y calbeado en ERON IBAGUE Avance 0% a 30 junio 2012
149 | FILA_149 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H - 74 Por falta de protección a los bienes por parte del INPEC y de gestión en el aseguramiento de los mismos por parte del Ministerio de Justicia, el equipo de seguridad detector de rayos X Smith modelo 100100t SN 83033, por $174,46 millones, se encuentra fuera de servicio por fallas en el sistema periférico del equipo, sin que se hayan hecho efectivas las garantías | La Orden dada por la Corte, de la terminacion anticipada del contrato 076 de 2009 en donde se tenia previsto la instalacion y puesta en funcionamiento de los sistemas de seguridad. | Terminar la instalación de la Seguridad electrónica en el ERON Ibagué | Instalar sistemas de seguridad electrónica en el ERON Ibagué , acorde a los resultados obtenidos en el Inventario realizado. | Sistema de Seguridad Electrónica | 1 | 2012-07-01 | 2013-05-31 | 47.7143 | 0 | 0% | Hallazgo No.74 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Secretaría General - Dra. Maria Jimena Acosta (seguridad Electrónica) |  |  | 102 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Mediante oficio OFI12-3523 del 23/03/2012 dirigido al Director del INPEC, la Secretaria General del Ministerio de Justicia y del Derecho le solicitó informar el estado actual de los equipos y demás elementos de seguridad electrónica entregados en custodia por el Ministerio del Interior y de Justicia a esa entidad, con el fin de iniciar un nuevo proceso para la terminación de la instalación de estos equipos en todos los ERON, que fue interrumpida por orden de la Corte Constitucional de liquidar el contrato No. 076/2009. Avance 10%...EL PRODUCTO ENTREGABLE ES UNSISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA INSTALADO EN IBAGUE. Avance 0% | SG | 97 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral reporta: MEDIANTE OFICIOS DE FECHAS 17 DE FEBRERO, 27 DE MARZO Y 25 DE ABRIL DE 2012, SE SOLICITO AL INPEC CERTIFICAR EL ESTADO TANTO DE LOS EQUIPOS COMO DEL CABLEADO PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA. A LA FECHA SE HAN REALIZADO 3 REUNIONES CON EL FIN DE CONOCER EL RESULTADO DE LAS VISITAS REALIZADAS POR EL INPEC PARA TAL FIN CONCLUYENDO EN LA ULTIMA REUNION QUE EL INVENTARIO REALIZADO NO DA SEGURIDAD Y QUE POR LO TANTO EL INPEC QUEDA COMPROMETIDO A CONTRATAR UN ESTUDIO TECNICO QUE PERMITA TENER LA SEGURIDAD DE LA FUNCIONALIDAD DE LOS EQUIPOS PARA PODERLOS INSTALAR. SE ANEXAN ACTAS No se avala el 100% de avance registrado por Secret Gral. EL PRODUCTO ENTREGABLE ES UN SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA INSTALADO y funcionando en ERON IBAGUE. Avance 0% a 30 junio 2012
150 | FILA_150 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H-76 Duchas ERON Acacías: Por falta de planeación y previsión en la elaboración y aprobación de los diseños, en los pabellones de mediana seguridad se instalaron un total de 60 unidades de duchas, con un sistema de registro tipo push. Este sistema no fue operativo. En los muros de estas duchas se aplicó pintura epóxica, la que no soporta el constante uso diario y termina levantándose. | Falta de aplicación del Manual de Mantenimiento en el Establecimiento de Acacias. | Realizar un documento donde se de las recomendaciones y acciones para mantener en funcionamiento el sistema push inplementado en el Establecimiento de Acacias. | Realizar una visita al Establecimiento con el fin de elaborar un diagnóstico de las necesidades y recomendaciones | Visita | 1 | 2012-03-01 | 2012-09-30 | 30.4286 | 0 | 0% | Hallazgo No.76 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Secretaria General (Infraestructura) Dra. María Jimena Acosta |  |  | 103 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: La visita está programada del 2 al 3 de agosto para ACACIAS. Avance 20% EL PRODUCTO ENTREGABLE ES UNA ACTA DE LA VISITA A ACACIAS.Avance 0% | SG | 98 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral reporta: PENDIENTE VISITA. EL PRODUCTO ENTREGABLE ES UNA ACTA DE LA VISITA A ACACIAS PARA DETERMINAR DIAGNOSTICO Y NECESIDADES PARA mantener en funcionamiento el sistema push . Avance 0% a 30 junio 2012
151 | FILA_151 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H-76 Duchas ERON Acacías: Por falta de planeación y previsión en la elaboración y aprobación de los diseños, en los pabellones de mediana seguridad se instalaron un total de 60 unidades de duchas, con un sistema de registro tipo push. Este sistema no fue operativo. En los muros de estas duchas se aplicó pintura epóxica, la que no soporta el constante uso diario y termina levantándose. | Falta de aplicación del Manual de Mantenimiento en el Establecimiento de Acacias. | Realizar un documento donde se den las recomendaciones y acciones para mantener en funcionamiento el sistema push inplementado en el Establecimiento de Acacias. | Elaborar un documento de diagnóstico y recomendaciones. | Documento | 1 | 2012-03-01 | 2012-10-30 | 34.7143 | 0 | 0% | Hallazgo No.76 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Secretaria General (Infraestructura) Dra. María Jimena Acosta |  |  | 104 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: La visita está programada del 2 al 3 de agosto para ACACIAS, lo cual dará lugar al diagnóstico de necesidades y recomendaciones. Avance 0% | SG | 99 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral reporta: PENDIENTE VISITA. EL PRODUCTO ENTREGABLE ES UN DIAGNOSTICO PARA mantener en funcionamiento el sistema push EN ACACIAS . Avance 0% a 30 junio 2012
152 | FILA_152 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H- 80 Debido a la falta de instalación de los elementos de Seguridad Electrónica que se encuentran en bodegas, se constató que se está en riesgo que los elementos de seguridad electrónica se pierdan, dañen, o no se puedan instalar por obsolescencia por corresponder a elementos electrónicos. | La Orden dada por la Corte, de la terminacion anticipada del contrato 076 de 2009 en donde se tenia previsto la instalacion y puesta en funcionamiento de los sistemas de seguridad. | Terminar la instalación de la Seguridad electrónica en el ERON Acacías | Elaborar Inventario del estado en que se encuentran los equipos y el cableado existente en el ERON Acacías . | Inventario | 1 | 2012-03-01 | 2012-06-30 | 17.2857 | 0 | 0% | Hallazgo No.80 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Secretaría General - Dra. Maria Jimena Acosta (seguridad Electrónica) |  |  | 105 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Mediante oficio OFI12-3523 del 23/03/2012 dirigido al Director del INPEC, la Secretaria General del Ministerio de Justicia y del Derecho le solicitó informar el estado actual de los equipos y demás elementos de seguridad electrónica entregados en custodia por el Ministerio del Interior y de Justicia a esa entidad, con el fin de iniciar un nuevo proceso para la terminación de la instalación de estos equipos en todos los ERON, que fue interrumpida por orden de la Corte Constitucional de liquidar el contrato No. 076/2009. Avance 10%...EL PRODUCTO ES UN INVENTARIO DEL ESTADO DE LOS EQUIPOS Y EL CALBEADO - ACACIAS. Avance 0% | SG | 100 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral reporta: MEDIANTE OFICIOS DE FECHAS 17 DE FEBRERO, 27 DE MARZO Y 25 DE ABRIL DE 2012, SE SOLICITO AL INPEC CERTIFICAR EL ESTADO TANTO DE LOS EQUIPOS COMO DEL CABLEADO PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA. A LA FECHA SE HAN REALIZADO 3 REUNIONES CON EL FIN DE CONOCER EL RESULTADO DE LAS VISITAS REALIZADAS POR EL INPEC PARA TAL FIN CONCLUYENDO EN LA ULTIMA REUNION QUE EL INVENTARIO REALIZADO NO DA SEGURIDAD Y QUE POR LO TANTO EL INPEC QUEDA COMPROMETIDO A CONTRATAR UN ESTUDIO TECNICO QUE PERMITA TENER LA SEGURIDAD DE LA FUNCIONALIDAD DE LOS EQUIPOS PARA PODERLOS INSTALAR. SE ANEXAN ACTAS . El producto entregable es un inventario estado en q se encuentra equipos y calbeado en ERON ACACIAS Avance 0% a 30 junio 2012
153 | FILA_153 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H- 80 Debido a la falta de instalación de los elementos de Seguridad Electrónica que se encuentran en bodegas, se constató que se está en riesgo que los elementos de seguridad electrónica se pierdan, dañen, o no se puedan instalar por obsolescencia por corresponder a elementos electrónicos. | La Orden dada por la Corte, de la terminacion anticipada del contrato 076 de 2009 en donde se tenia previsto la instalacion y puesta en funcionamiento de los sistemas de seguridad. | Terminar la instalación de la Seguridad electrónica en el ERON Acacías | Instalar sistemas de seguridad electrónica en el ERON Acacías , acorde a los resultados obtenidos en el Inventario realizado. | Sistema de Seguridad Electrónica | 1 | 2012-07-01 | 2013-05-31 | 47.7143 | 0 | 0% | Hallazgo No.80 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Secretaría General - Dra. Maria Jimena Acosta (seguridad Electrónica) |  |  | 106 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Mediante oficio OFI12-3523 del 23/03/2012 dirigido al Director del INPEC, la Secretaria General del Ministerio de Justicia y del Derecho le solicitó informar el estado actual de los equipos y demás elementos de seguridad electrónica entregados en custodia por el Ministerio del Interior y de Justicia a esa entidad, con el fin de iniciar un nuevo proceso para la terminación de la instalación de estos equipos en todos los ERON, que fue interrumpida por orden de la Corte Constitucional de liquidar el contrato No. 076/2009. Avance 10%..EL PRODUCTO ENTREGABLE ES UNSISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA INSTALADO EN ACACIAS. Avance 0% | SG | 101 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral reporta: MEDIANTE OFICIOS DE FECHAS 17 DE FEBRERO, 27 DE MARZO Y 25 DE ABRIL DE 2012, SE SOLICITO AL INPEC CERTIFICAR EL ESTADO TANTO DE LOS EQUIPOS COMO DEL CABLEADO PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA. A LA FECHA SE HAN REALIZADO 3 REUNIONES CON EL FIN DE CONOCER EL RESULTADO DE LAS VISITAS REALIZADAS POR EL INPEC PARA TAL FIN CONCLUYENDO EN LA ULTIMA REUNION QUE EL INVENTARIO REALIZADO NO DA SEGURIDAD Y QUE POR LO TANTO EL INPEC QUEDA COMPROMETIDO A CONTRATAR UN ESTUDIO TECNICO QUE PERMITA TENER LA SEGURIDAD DE LA FUNCIONALIDAD DE LOS EQUIPOS PARA PODERLOS INSTALAR. SE ANEXAN ACTAS EL PRODUCTO ENTREGABLE ES UN SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA INSTALADO y funcionando en ERON ACACIAS. Avance 0% a 30 junio 2012
154 | FILA_154 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H- 86 A En virtud del convenio 150 de 2005 celebrado con FONADE, no fue posible efectuar en su totalidad el proceso de verificación y recibo de los sistemas de seguridad en el EPC Jamundí, allí no reposan los documentos del contrato suscrito entre la UTSC y el Ministerio del Interior y de Justicia, informe de interventoría de FONADE y actas de recibo en custodia por el INPEC . | La Orden dada por la Corte, de la terminacion anticipada del contrato 076 de 2009 en donde se tenia previsto la instalacion y puesta en funcionamiento de los sistemas de seguridad. | Efectuar en su totalidad el proceso de verificación y recibo de los sistemas de seguridad en el EPC Jamundí. | Elaborar Inventario del estado en que se encuentran los equipos y el cableado existente en el ERON Jamundi, con el fin de verificar el proceso de recibo de los sistemas de seguridad | Inventario | 1 | 2012-03-01 | 2012-06-30 | 17.2857 | 0 | 0% | Hallazgo No.86 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Secretaría General - Dra. Maria Jimena Acosta (seguridad Electrónica) |  |  | 107 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Mediante oficio OFI12-3523 del 23/03/2012 dirigido al Director del INPEC, la Secretaria General del Ministerio de Justicia y del Derecho le solicitó informar el estado actual de los equipos y demás elementos de seguridad electrónica entregados en custodia por el Ministerio del Interior y de Justicia a esa entidad, con el fin de iniciar un nuevo proceso para la terminación de la instalación de estos equipos en todos los ERON, que fue interrumpida por orden de la Corte Constitucional de liquidar el contrato No. 076/2009. Avance 10%..EL PRODUCTO ES UN INVENTARIO DEL ESTADO DE LOS EQUIPOS Y EL CALBEADO - JAMUNDI. Avance 0% | SG | 102 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral reporta: MEDIANTE OFICIOS DE FECHAS 17 DE FEBRERO, 27 DE MARZO Y 25 DE ABRIL DE 2012, SE SOLICITO AL INPEC CERTIFICAR EL ESTADO TANTO DE LOS EQUIPOS COMO DEL CABLEADO PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA. A LA FECHA SE HAN REALIZADO 3 REUNIONES CON EL FIN DE CONOCER EL RESULTADO DE LAS VISITAS REALIZADAS POR EL INPEC PARA TAL FIN CONCLUYENDO EN LA ULTIMA REUNION QUE EL INVENTARIO REALIZADO NO DA SEGURIDAD Y QUE POR LO TANTO EL INPEC QUEDA COMPROMETIDO A CONTRATAR UN ESTUDIO TECNICO QUE PERMITA TENER LA SEGURIDAD DE LA FUNCIONALIDAD DE LOS EQUIPOS PARA PODERLOS INSTALAR. SE ANEXAN ACTAS .No se avala el 100% de avance registrado por Secret Gral. EL PRODUCTO ENTREGABLE ES UN INVENTARIO del estado en que se encuentran los equipos y el cableado existente en el ERON Jamundi, . Avance 0% A 30 junio 2012.
155 | FILA_155 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H- 86 A En virtud del convenio 150 de 2005 celebrado con FONADE, no fue posible efectuar en su totalidad el proceso de verificación y recibo de los sistemas de seguridad en el EPC Jamundí, allí no reposan los documentos del contrato suscrito entre la UTSC y el Ministerio del Interior y de Justicia, informe de interventoría de FONADE y actas de recibo en custodia por el INPEC . | La Orden dada por la Corte, de la terminacion anticipada del contrato 076 de 2009 en donde se tenia previsto la instalacion y puesta en funcionamiento de los sistemas de seguridad. | Efectuar en su totalidad el proceso de verificación y recibo de los sistemas de seguridad en el EPC Jamundí. | Terminar la instalación del sistema de seguridad electrónica en e ERON de Jamundí, de acuerdo con el inventario realizado. | Sistema de Seguridad Electrónica | 1 | 2012-07-01 | 2013-05-31 | 47.7143 | 0 | 0% | Hallazgo No.86 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Secretaría General - Dra. Maria Jimena Acosta (seguridad Electrónica) |  |  | 108 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Mediante oficio OFI12-3523 del 23/03/2012 dirigido al Director del INPEC, la Secretaria General del Ministerio de Justicia y del Derecho le solicitó informar el estado actual de los equipos y demás elementos de seguridad electrónica entregados en custodia por el Ministerio del Interior y de Justicia a esa entidad, con el fin de iniciar un nuevo proceso para la terminación de la instalación de estos equipos en todos los ERON, que fue interrumpida por orden de la Corte Constitucional de liquidar el contrato No. 076/2009. Avance 10%.....EL PRODUCTO ENTREGABLE ES UNSISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA INSTALADO EN JAMUNDI. Avance 0% | SG | 103 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral reporta: MEDIANTE OFICIOS DE FECHAS 17 DE FEBRERO, 27 DE MARZO Y 25 DE ABRIL DE 2012, SE SOLICITO AL INPEC CERTIFICAR EL ESTADO TANTO DE LOS EQUIPOS COMO DEL CABLEADO PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA. A LA FECHA SE HAN REALIZADO 3 REUNIONES CON EL FIN DE CONOCER EL RESULTADO DE LAS VISITAS REALIZADAS POR EL INPEC PARA TAL FIN CONCLUYENDO EN LA ULTIMA REUNION QUE EL INVENTARIO REALIZADO NO DA SEGURIDAD Y QUE POR LO TANTO EL INPEC QUEDA COMPROMETIDO A CONTRATAR UN ESTUDIO TECNICO QUE PERMITA TENER LA SEGURIDAD DE LA FUNCIONALIDAD DE LOS EQUIPOS PARA PODERLOS INSTALAR. SE ANEXAN ACTAS . EL PRODUCTO ENTREGABLE ES UN SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA INSTALADO y funcionando en ERON JAMUNDI. Avance 0% A 30 junio 2012.
156 | FILA_156 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H - 87 El INPEC-EPC-JAMUNDI. Se constató que no existe circuito cerrado de televisión, los centros de control se encuentran vacíos. Hay 27 cámaras de video instaladas las cuales no están en funcionamiento, lo anterior por debilidades de planeación, dirección y control por parte de la Dirección General del INPEC, MIJ y FONADE. | La Orden dada por la Corte, de la terminacion anticipada del contrato 076 de 2009 en donde se tenia previsto la instalacion y puesta en funcionamiento de los sistemas de seguridad. | Terminar la instalación de la Seguridad electrónica en el ERON de Jamundi. | Elaborar Inventario del estado en que se encuentran los equipos y el cableado existente en el ERON de Jamundi. | Inventario | 1 | 2012-03-01 | 2012-06-30 | 17.2857 | 0 | 0% | Hallazgo No.87 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Secretaría General - Dra. Maria Jimena Acosta (seguridad Electrónica) |  |  | 109 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Mediante oficio OFI12-3523 del 23/03/2012 dirigido al Director del INPEC, la Secretaria General del Ministerio de Justicia y del Derecho le solicitó informar el estado actual de los equipos y demás elementos de seguridad electrónica entregados en custodia por el Ministerio del Interior y de Justicia a esa entidad, con el fin de iniciar un nuevo proceso para la terminación de la instalación de estos equipos en todos los ERON, que fue interrumpida por orden de la Corte Constitucional de liquidar el contrato No. 076/2009. Avance 10%..EL PRODUCTO ES UN INVENTARIO DEL ESTADO DE LOS EQUIPOS Y EL CALBEADO - JAMUNDI. Avance 0% | SG | 104 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral reporta: MEDIANTE OFICIOS DE FECHAS 17 DE FEBRERO, 27 DE MARZO Y 25 DE ABRIL DE 2012, SE SOLICITO AL INPEC CERTIFICAR EL ESTADO TANTO DE LOS EQUIPOS COMO DEL CABLEADO PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA. A LA FECHA SE HAN REALIZADO 3 REUNIONES CON EL FIN DE CONOCER EL RESULTADO DE LAS VISITAS REALIZADAS POR EL INPEC PARA TAL FIN CONCLUYENDO EN LA ULTIMA REUNION QUE EL INVENTARIO REALIZADO NO DA SEGURIDAD Y QUE POR LO TANTO EL INPEC QUEDA COMPROMETIDO A CONTRATAR UN ESTUDIO TECNICO QUE PERMITA TENER LA SEGURIDAD DE LA FUNCIONALIDAD DE LOS EQUIPOS PARA PODERLOS INSTALAR. SE ANEXAN ACTAS . EL PRODUCTO ES UN INVENTARIO DEL ESTADO DE LOS EQUIPOS Y EL CALBEADO - JAMUNDI Avance 0% a 30 junio 2012
157 | FILA_157 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H - 87 El INPEC-EPC-JAMUNDI. Se constató que no existe circuito cerrado de televisión, los centros de control se encuentran vacíos. Hay 27 cámaras de video instaladas las cuales no están en funcionamiento, lo anterior por debilidades de planeación, dirección y control por parte de la Dirección General del INPEC, MIJ y FONADE. | La Orden dada por la Corte, de la terminacion anticipada del contrato 076 de 2009 en donde se tenia previsto la instalacion y puesta en funcionamiento de los sistemas de seguridad. | Terminar la instalación de la Seguridad electrónica en el ERON de Jamundi. | Instalar sistemas de seguridad electrónica en el ERON de Jamundi, acorde a los resultados obtenidos en el Inventario realizado | Sistema de Seguridad Electrónica | 1 | 2012-07-01 | 2013-05-31 | 47.7143 | 0 | 0% | Hallazgo No.87 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Secretaría General - Dra. Maria Jimena Acosta (seguridad Electrónica) |  |  | 110 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Mediante oficio OFI12-3523 del 23/03/2012 dirigido al Director del INPEC, la Secretaria General del Ministerio de Justicia y del Derecho le solicitó informar el estado actual de los equipos y demás elementos de seguridad electrónica entregados en custodia por el Ministerio del Interior y de Justicia a esa entidad, con el fin de iniciar un nuevo proceso para la terminación de la instalación de estos equipos en todos los ERON, que fue interrumpida por orden de la Corte Constitucional de liquidar el contrato No. 076/2009. Avance 10%.....EL PRODUCTO ENTREGABLE ES UNSISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA INSTALADO EN JAMUNDI. Avance 0% | SG | 105 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral reporta: MEDIANTE OFICIOS DE FECHAS 17 DE FEBRERO, 27 DE MARZO Y 25 DE ABRIL DE 2012, SE SOLICITO AL INPEC CERTIFICAR EL ESTADO TANTO DE LOS EQUIPOS COMO DEL CABLEADO PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA. A LA FECHA SE HAN REALIZADO 3 REUNIONES CON EL FIN DE CONOCER EL RESULTADO DE LAS VISITAS REALIZADAS POR EL INPEC PARA TAL FIN CONCLUYENDO EN LA ULTIMA REUNION QUE EL INVENTARIO REALIZADO NO DA SEGURIDAD Y QUE POR LO TANTO EL INPEC QUEDA COMPROMETIDO A CONTRATAR UN ESTUDIO TECNICO QUE PERMITA TENER LA SEGURIDAD DE LA FUNCIONALIDAD DE LOS EQUIPOS PARA PODERLOS INSTALAR. SE ANEXAN ACTAS EL PRODUCTO ENTREGABLE ES UNSISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA INSTALADO EN JAMUNDI. Avance 0% a 30 junio2012
158 | FILA_158 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H - 88 En el EPC Jamundi se observó que el sistema de control de exclusas para las puertas de acceso a pabellones y reclusorios no se encuentra instalado. El pestillo de las chapas de las puertas fue mal diseñado y defectuoso, todas las puertas abren al menor empuje. Se colocó un sistema opcional de pulsación el cual en algunos puntos de control no está funcionando | La Orden dada por la Corte, de la terminacion anticipada del contrato 076 de 2009 en donde se tenia previsto la instalacion y puesta en funcionamiento de los sistemas de seguridad. | Terminar la instalación de la Seguridad electrónica en el ERON de Jamundi. | Elaborar Inventario del estado en que se encuentran los equipos y el cableado existente en el ERON de Jamundi | Inventario | 1 | 2012-03-01 | 2013-05-31 | 65.1429 | 0 | 0% | Hallazgo No.88 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Secretaría General - Dra. Maria Jimena Acosta (seguridad Electrónica) |  |  | 111 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Mediante oficio OFI12-3523 del 23/03/2012 dirigido al Director del INPEC, la Secretaria General del Ministerio de Justicia y del Derecho le solicitó informar el estado actual de los equipos y demás elementos de seguridad electrónica entregados en custodia por el Ministerio del Interior y de Justicia a esa entidad, con el fin de iniciar un nuevo proceso para la terminación de la instalación de estos equipos en todos los ERON, que fue interrumpida por orden de la Corte Constitucional de liquidar el contrato No. 076/2009. Avance 10%..EL PRODUCTO ES UN INVENTARIO DEL ESTADO DE LOS EQUIPOS Y EL CALBEADO - JAMUNDI. Avance 0% | SG | 106 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral reporta: MEDIANTE OFICIOS DE FECHAS 17 DE FEBRERO, 27 DE MARZO Y 25 DE ABRIL DE 2012, SE SOLICITO AL INPEC CERTIFICAR EL ESTADO TANTO DE LOS EQUIPOS COMO DEL CABLEADO PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA. A LA FECHA SE HAN REALIZADO 3 REUNIONES CON EL FIN DE CONOCER EL RESULTADO DE LAS VISITAS REALIZADAS POR EL INPEC PARA TAL FIN CONCLUYENDO EN LA ULTIMA REUNION QUE EL INVENTARIO REALIZADO NO DA SEGURIDAD Y QUE POR LO TANTO EL INPEC QUEDA COMPROMETIDO A CONTRATAR UN ESTUDIO TECNICO QUE PERMITA TENER LA SEGURIDAD DE LA FUNCIONALIDAD DE LOS EQUIPOS PARA PODERLOS INSTALAR. SE ANEXAN ACTAS EL PRODUCTO ES UN INVENTARIO DEL ESTADO DE LOS EQUIPOS Y EL CALBEADO - JAMUNDI. Avance 0% a 30 junio2012
159 | FILA_159 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H - 88 En el EPC Jamundi se observó que el sistema de control de exclusas para las puertas de acceso a pabellones y reclusorios no se encuentra instalado. El pestillo de las chapas de las puertas fue mal diseñado y defectuoso, todas las puertas abren al menor empuje. Se colocó un sistema opcional de pulsación el cual en algunos puntos de control no está funcionando | La Orden dada por la Corte, de la terminacion anticipada del contrato 076 de 2009 en donde se tenia previsto la instalacion y puesta en funcionamiento de los sistemas de seguridad. | Terminar la instalación de la Seguridad electrónica en el ERON de Jamundi. | Instalar sistemas de seguridad electrónica en el ERON de Jamundi, acorde a los resultados obtenidos en el Inventario realizado | Sistema de Seguridad Electrónica | 1 | 2012-07-01 | 2013-05-31 | 47.7143 | 0 | 0% | Hallazgo No.88 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Secretaría General - Dra. Maria Jimena Acosta (seguridad Electrónica) |  |  | 112 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Mediante oficio OFI12-3523 del 23/03/2012 dirigido al Director del INPEC, la Secretaria General del Ministerio de Justicia y del Derecho le solicitó informar el estado actual de los equipos y demás elementos de seguridad electrónica entregados en custodia por el Ministerio del Interior y de Justicia a esa entidad, con el fin de iniciar un nuevo proceso para la terminación de la instalación de estos equipos en todos los ERON, que fue interrumpida por orden de la Corte Constitucional de liquidar el contrato No. 076/2009. Avance 10%.....EL PRODUCTO ENTREGABLE ES UNSISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA INSTALADO EN JAMUNDI. Avance 0% | SG | 107 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral reporta: MEDIANTE OFICIOS DE FECHAS 17 DE FEBRERO, 27 DE MARZO Y 25 DE ABRIL DE 2012, SE SOLICITO AL INPEC CERTIFICAR EL ESTADO TANTO DE LOS EQUIPOS COMO DEL CABLEADO PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA. A LA FECHA SE HAN REALIZADO 3 REUNIONES CON EL FIN DE CONOCER EL RESULTADO DE LAS VISITAS REALIZADAS POR EL INPEC PARA TAL FIN CONCLUYENDO EN LA ULTIMA REUNION QUE EL INVENTARIO REALIZADO NO DA SEGURIDAD Y QUE POR LO TANTO EL INPEC QUEDA COMPROMETIDO A CONTRATAR UN ESTUDIO TECNICO QUE PERMITA TENER LA SEGURIDAD DE LA FUNCIONALIDAD DE LOS EQUIPOS PARA PODERLOS INSTALAR. SE ANEXAN ACTAS EL PRODUCTO ENTREGABLE ES UNSISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA INSTALADO EN JAMUNDI. Avance 0% a 30 junio2012
160 | FILA_160 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H - 89 El 50% de los arcos de seguridad básica y equipos de comunicación para la vigilancia se encuentran fuera de servicio, presentan cintas reflectoras infrarrojas deterioradas y tarjetas lectoras sulfatadas, debido a errores de diseño y construcción del EPC- Jamundí. | La Orden dada por la Corte, de la terminacion anticipada del contrato 076 de 2009 en donde se tenia previsto la instalacion y puesta en funcionamiento de los sistemas de seguridad. | Terminar la instalación de la Seguridad electrónica en el ERON de Jamundi. | Elaborar Inventario del estado en que se encuentran los equipos y el cableado existente en el ERON de Jamundi | Inventario | 1 | 2012-03-01 | 2012-06-30 | 17.2857 | 0 | 0% | Hallazgo No.89 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Secretaría General - Dra. Maria Jimena Acosta (seguridad Electrónica) |  |  | 113 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Mediante oficio OFI12-3523 del 23/03/2012 dirigido al Director del INPEC, la Secretaria General del Ministerio de Justicia y del Derecho le solicitó informar el estado actual de los equipos y demás elementos de seguridad electrónica entregados en custodia por el Ministerio del Interior y de Justicia a esa entidad, con el fin de iniciar un nuevo proceso para la terminación de la instalación de estos equipos en todos los ERON, que fue interrumpida por orden de la Corte Constitucional de liquidar el contrato No. 076/2009. Avance 10%..EL PRODUCTO ES UN INVENTARIO DEL ESTADO DE LOS EQUIPOS Y EL CALBEADO - JAMUNDI. Avance 0% | SG | 108 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral reporta: MEDIANTE OFICIOS DE FECHAS 17 DE FEBRERO, 27 DE MARZO Y 25 DE ABRIL DE 2012, SE SOLICITO AL INPEC CERTIFICAR EL ESTADO TANTO DE LOS EQUIPOS COMO DEL CABLEADO PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA. A LA FECHA SE HAN REALIZADO 3 REUNIONES CON EL FIN DE CONOCER EL RESULTADO DE LAS VISITAS REALIZADAS POR EL INPEC PARA TAL FIN CONCLUYENDO EN LA ULTIMA REUNION QUE EL INVENTARIO REALIZADO NO DA SEGURIDAD Y QUE POR LO TANTO EL INPEC QUEDA COMPROMETIDO A CONTRATAR UN ESTUDIO TECNICO QUE PERMITA TENER LA SEGURIDAD DE LA FUNCIONALIDAD DE LOS EQUIPOS PARA PODERLOS INSTALAR. SE ANEXAN ACTAS EL PRODUCTO ES UN INVENTARIO DEL ESTADO DE LOS EQUIPOS Y EL CALBEADO - JAMUNDI. Avance 0% a 30 junio2012
161 | FILA_161 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H - 89 El 50% de los arcos de seguridad básica y equipos de comunicación para la vigilancia se encuentran fuera de servicio, presentan cintas reflectoras infrarrojas deterioradas y tarjetas lectoras sulfatadas, debido a errores de diseño y construcción del EPC- Jamundí. | La Orden dada por la Corte, de la terminacion anticipada del contrato 076 de 2009 en donde se tenia previsto la instalacion y puesta en funcionamiento de los sistemas de seguridad. | Terminar la instalación de la Seguridad electrónica en el ERON de Jamundi. | Instalar sistemas de seguridad electrónica en el ERON de Jamundi, acorde a los resultados obtenidos en el Inventario realizado | Sistema de Seguridad Electrónica | 1 | 2012-07-01 | 2013-05-31 | 47.7143 | 0 | 0% | Hallazgo No.89 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Secretaría General - Dra. Maria Jimena Acosta (seguridad Electrónica) |  |  | 114 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Mediante oficio OFI12-3523 del 23/03/2012 dirigido al Director del INPEC, la Secretaria General del Ministerio de Justicia y del Derecho le solicitó informar el estado actual de los equipos y demás elementos de seguridad electrónica entregados en custodia por el Ministerio del Interior y de Justicia a esa entidad, con el fin de iniciar un nuevo proceso para la terminación de la instalación de estos equipos en todos los ERON, que fue interrumpida por orden de la Corte Constitucional de liquidar el contrato No. 076/2009. Avance 10%.....EL PRODUCTO ENTREGABLE ES UNSISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA INSTALADO EN JAMUNDI. Avance 0% | SG | 109 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral reporta: MEDIANTE OFICIOS DE FECHAS 17 DE FEBRERO, 27 DE MARZO Y 25 DE ABRIL DE 2012, SE SOLICITO AL INPEC CERTIFICAR EL ESTADO TANTO DE LOS EQUIPOS COMO DEL CABLEADO PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA. A LA FECHA SE HAN REALIZADO 3 REUNIONES CON EL FIN DE CONOCER EL RESULTADO DE LAS VISITAS REALIZADAS POR EL INPEC PARA TAL FIN CONCLUYENDO EN LA ULTIMA REUNION QUE EL INVENTARIO REALIZADO NO DA SEGURIDAD Y QUE POR LO TANTO EL INPEC QUEDA COMPROMETIDO A CONTRATAR UN ESTUDIO TECNICO QUE PERMITA TENER LA SEGURIDAD DE LA FUNCIONALIDAD DE LOS EQUIPOS PARA PODERLOS INSTALAR. SE ANEXAN ACTAS EL PRODUCTO ENTREGABLE ES UNSISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA INSTALADO EN JAMUNDI. Avance 0% a 30 junio2012
162 | FILA_162 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H-90: En los pabellones de alta y media seguridad se observa planchas sin concertinas, la red contra incendios inhabilitada,cámaras sin funcionar. La situación obedece a errores de diseño de la obra y a la suspensión del contrato No. 076, de dispositivos de seguridad, lo que se traduce en ausencia de medidas de seguridad. | Las concertinas no fueron contempladas en el diseño debido a la ubicación del edificio al interior del ERON. La Orden dada por la Corte, de la terminacion anticipada del contrato 076 de 2009 en donde se tenia previsto la instalacion y puesta en funcionamiento de los sistemas de seguridad. | Terminar la instalación de la Seguridad electrónica en el ERON de Jamundi. | Realizar un diagnostico conjunto del sistema de seguridad electrónica y de las necesidades aducidas en el hallazgo por parte del MJD - INPEC -FONADE | Diagnóstico | 1 | 2012-03-01 | 2012-07-31 | 21.7143 | 0 | 0% | Hallazgo No.90 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Secretaria General (Infraestructura) Dra. María Jimena Acosta |  |  | 115 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Mediante oficio OFI12-3523 del 23/03/2012 dirigido al Director del INPEC, la Secretaria General del Ministerio de Justicia y del Derecho le solicitó informar el estado actual de los equipos y demás elementos de seguridad electrónica entregados en custodia por el Ministerio del Interior y de Justicia a esa entidad, con el fin de iniciar un nuevo proceso para la terminación de la instalación de estos equipos en todos los ERON, que fue interrumpida por orden de la Corte Constitucional de liquidar el contrato No. 076/2009. Avance 10%....EL PRODUCTO ENTREGABLE ES UN DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE SEGURIDA ELECTRONIC DE JAMUNDI. Avance 0% | SG | 110 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral reporta: MEDIANTE OFICIOS DE FECHAS 17 DE FEBRERO, 27 DE MARZO Y 25 DE ABRIL DE 2012, SE SOLICITO AL INPEC CERTIFICAR EL ESTADO TANTO DE LOS EQUIPOS COMO DEL CABLEADO PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA. A LA FECHA SE HAN REALIZADO 3 REUNIONES CON EL FIN DE CONOCER EL RESULTADO DE LAS VISITAS REALIZADAS POR EL INPEC PARA TAL FIN CONCLUYENDO EN LA ULTIMA REUNION QUE EL INVENTARIO REALIZADO NO DA SEGURIDAD Y QUE POR LO TANTO EL INPEC QUEDA COMPROMETIDO A CONTRATAR UN ESTUDIO TECNICO QUE PERMITA TENER LA SEGURIDAD DE LA FUNCIONALIDAD DE LOS EQUIPOS PARA PODERLOS INSTALAR. SE ANEXAN ACTAS EL PRODUCTO ENTREGABLE ES UN DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE SEGURIDA ELECTRONIC DE JAMUNDI. Avance 0% a 30 junio 2012
163 | FILA_163 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H-90: En los pabellones de alta y media seguridad se observa planchas sin concertinas, la red contra incendios inhabilitada,cámaras sin funcionar. La situación obedece a errores de diseño de la obra y a la suspensión del contrato No. 076, de dispositivos de seguridad, lo que se traduce en ausencia de medidas de seguridad. | Las concertinas no fueron contempladas en el diseño debido a la ubicación del edificio al interior del ERON. La Orden dada por la Corte, de la terminacion anticipada del contrato 076 de 2009 en donde se tenia previsto la instalacion y puesta en funcionamiento de los sistemas de seguridad. | Terminar la instalación de la Seguridad electrónica en el ERON de Jamundi. | Instalar sistemas de seguridad electrónica acorde a los resultados obtenidos en el diagnóstico y | Sistema de Seguridad Electrónica | 1 | 2012-08-01 | 2013-05-30 | 43.1429 | 0 | 0% | Hallazgo No.90 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Secretaria General (Infraestructura) Dra. María Jimena Acosta |  |  | 116 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Mediante oficio OFI12-3523 del 23/03/2012 dirigido al Director del INPEC, la Secretaria General del Ministerio de Justicia y del Derecho le solicitó informar el estado actual de los equipos y demás elementos de seguridad electrónica entregados en custodia por el Ministerio del Interior y de Justicia a esa entidad, con el fin de iniciar un nuevo proceso para la terminación de la instalación de estos equipos en todos los ERON, que fue interrumpida por orden de la Corte Constitucional de liquidar el contrato No. 076/2009. Avance 10%.....EL PRODUCTO ENTREGABLE ES UNSISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA INSTALADO EN JAMUNDI. Avance 0% | SG | 111 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral reporta: MEDIANTE OFICIOS DE FECHAS 17 DE FEBRERO, 27 DE MARZO Y 25 DE ABRIL DE 2012, SE SOLICITO AL INPEC CERTIFICAR EL ESTADO TANTO DE LOS EQUIPOS COMO DEL CABLEADO PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA. A LA FECHA SE HAN REALIZADO 3 REUNIONES CON EL FIN DE CONOCER EL RESULTADO DE LAS VISITAS REALIZADAS POR EL INPEC PARA TAL FIN CONCLUYENDO EN LA ULTIMA REUNION QUE EL INVENTARIO REALIZADO NO DA SEGURIDAD Y QUE POR LO TANTO EL INPEC QUEDA COMPROMETIDO A CONTRATAR UN ESTUDIO TECNICO QUE PERMITA TENER LA SEGURIDAD DE LA FUNCIONALIDAD DE LOS EQUIPOS PARA PODERLOS INSTALAR. SE ANEXAN ACTAS EL PRODUCTO ENTREGABLE ES UNSISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA INSTALADO EN JAMUNDI. Avance 0% a 30 junio2012
164 | FILA_164 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H-90: En los pabellones de alta y media seguridad se observa planchas sin concertinas, la red contra incendios inhabilitada,cámaras sin funcionar. La situación obedece a errores de diseño de la obra y a la suspensión del contrato No. 076, de dispositivos de seguridad, lo que se traduce en ausencia de medidas de seguridad. | Las concertinas no fueron contempladas en el diseño debido a la ubicación del edificio al interior del ERON. La Orden dada por la Corte, de la terminacion anticipada del contrato 076 de 2009 en donde se tenia previsto la instalacion y puesta en funcionamiento de los sistemas de seguridad. | Terminar la instalación de la Seguridad electrónica en el ERON de Jamundi. | Realizar las adecuaciones que arroje el diagnóstico | Adecuaciones | 100% | 2012-08-01 | 2013-07-30 | 51.8571 | 0 | 0% | Hallazgo No.90 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Secretaria General (Infraestructura) Dra. María Jimena Acosta |  |  | 117 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Mediante oficio OFI12-3523 del 23/03/2012 dirigido al Director del INPEC, la Secretaria General del Ministerio de Justicia y del Derecho le solicitó informar el estado actual de los equipos y demás elementos de seguridad electrónica entregados en custodia por el Ministerio del Interior y de Justicia a esa entidad, con el fin de iniciar un nuevo proceso para la terminación de la instalación de estos equipos en todos los ERON, que fue interrumpida por orden de la Corte Constitucional de liquidar el contrato No. 076/2009. Avance 10% PRODUCTO ADECUACIONES TERMINADAS EN JAMUNDI 100% PARA INSTALAR SEGURIDAD ELECTRONIC. Avance 0% | SG | 112 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral reporta: MEDIANTE OFICIOS DE FECHAS 17 DE FEBRERO, 27 DE MARZO Y 25 DE ABRIL DE 2012, SE SOLICITO AL INPEC CERTIFICAR EL ESTADO TANTO DE LOS EQUIPOS COMO DEL CABLEADO PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA. A LA FECHA SE HAN REALIZADO 3 REUNIONES CON EL FIN DE CONOCER EL RESULTADO DE LAS VISITAS REALIZADAS POR EL INPEC PARA TAL FIN CONCLUYENDO EN LA ULTIMA REUNION QUE EL INVENTARIO REALIZADO NO DA SEGURIDAD Y QUE POR LO TANTO EL INPEC QUEDA COMPROMETIDO A CONTRATAR UN ESTUDIO TECNICO QUE PERMITA TENER LA SEGURIDAD DE LA FUNCIONALIDAD DE LOS EQUIPOS PARA PODERLOS INSTALAR. SE ANEXAN ACTAS EL PRODUCTO ENTREGABLE - ADECUACIONES TERMINADAS EN JAMUNDI 100% PARA INSTALAR SEGURIDAD ELECTRONIC. Avance 0% a 30junio 2012
165 | FILA_165 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H -91 Hay deficiencias en las condiciones de protección y conservación de cableado UPT instalado a lo largo de la infraestructura y no se encuentra en funcionamiento. Similar situación se aprecia en el cuarto de control del área de visitas en la Reclusión de Mujeres, en lo concerniente a la dotación y habilitación de equipos y sistemas de seguridad para las ERON | La Orden dada por la Corte, de la terminacion anticipada del contrato 076 de 2009 en donde se tenia previsto la instalacion y puesta en funcionamiento de los sistemas de seguridad. | Terminar la instalación de la Seguridad electrónica en el ERON de Jamundi. | Elaborar Inventario del estado en que se encuentran los equipos y el cableado existente en el ERON de Jamundi | Inventario | 1 | 2012-03-01 | 2012-06-30 | 17.2857 | 0 | 0% | Hallazgo No.91 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: RESPONSABLES: Secretaría General - Dra. Maria Jimena Acosta (seguridad Electrónica) |  |  | 118 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Mediante oficio OFI12-3523 del 23/03/2012 dirigido al Director del INPEC, la Secretaria General del Ministerio de Justicia y del Derecho le solicitó informar el estado actual de los equipos y demás elementos de seguridad electrónica entregados en custodia por el Ministerio del Interior y de Justicia a esa entidad, con el fin de iniciar un nuevo proceso para la terminación de la instalación de estos equipos en todos los ERON, que fue interrumpida por orden de la Corte Constitucional de liquidar el contrato No. 076/2009. Avance 10%..EL PRODUCTO ES UN INVENTARIO DEL ESTADO DE LOS EQUIPOS Y EL CALBEADO - JAMUNDI. Avance 0% | SG | 113 on MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral reporta: MEDIANTE OFICIOS DE FECHAS 17 DE FEBRERO, 27 DE MARZO Y 25 DE ABRIL DE 2012, SE SOLICITO AL INPEC CERTIFICAR EL ESTADO TANTO DE LOS EQUIPOS COMO DEL CABLEADO PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA. A LA FECHA SE HAN REALIZADO 3 REUNIONES CON EL FIN DE CONOCER EL RESULTADO DE LAS VISITAS REALIZADAS POR EL INPEC PARA TAL FIN CONCLUYENDO EN LA ULTIMA REUNION QUE EL INVENTARIO REALIZADO NO DA SEGURIDAD Y QUE POR LO TANTO EL INPEC QUEDA COMPROMETIDO A CONTRATAR UN ESTUDIO TECNICO QUE PERMITA TENER LA SEGURIDAD DE LA FUNCIONALIDAD DE LOS EQUIPOS PARA PODERLOS INSTALAR. SE ANEXAN ACTAS ..EL PRODUCTO ES UN INVENTARIO DEL ESTADO DE LOS EQUIPOS Y EL CALBEADO - JAMUNDI. Avance 0% a30 junio2012
166 | FILA_166 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H -91 Hay deficiencias en las condiciones de protección y conservación de cableado UPT instalado a lo largo de la infraestructura y no se encuentra en funcionamiento. Similar situación se aprecia en el cuarto de control del área de visitas en la Reclusión de Mujeres, en lo concerniente a la dotación y habilitación de equipos y sistemas de seguridad para las ERON | La Orden dada por la Corte, de la terminacion anticipada del contrato 076 de 2009 en donde se tenia previsto la instalacion y puesta en funcionamiento de los sistemas de seguridad. | Terminar la instalación de la Seguridad electrónica en el ERON de Jamundi. | Instalar sistemas de seguridad electrónica en el ERON de Jamundi, acorde a los resultados obtenidos en el Inventario realizado | Sistema de Seguridad Electrónica | 1 | 2012-07-01 | 2013-05-31 | 47.7143 | 0 | 0% | Hallazgo No.91 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: RESPONSABLES: Secretaría General - Dra. Maria Jimena Acosta (seguridad Electrónica) |  |  | 119 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Mediante oficio OFI12-3523 del 23/03/2012 dirigido al Director del INPEC, la Secretaria General del Ministerio de Justicia y del Derecho le solicitó informar el estado actual de los equipos y demás elementos de seguridad electrónica entregados en custodia por el Ministerio del Interior y de Justicia a esa entidad, con el fin de iniciar un nuevo proceso para la terminación de la instalación de estos equipos en todos los ERON, que fue interrumpida por orden de la Corte Constitucional de liquidar el contrato No. 076/2009. Avance 10%.....EL PRODUCTO ENTREGABLE ES UNSISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA INSTALADO EN JAMUNDI. Avance 0% | SG | 114 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral reporta: MEDIANTE OFICIOS DE FECHAS 17 DE FEBRERO, 27 DE MARZO Y 25 DE ABRIL DE 2012, SE SOLICITO AL INPEC CERTIFICAR EL ESTADO TANTO DE LOS EQUIPOS COMO DEL CABLEADO PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA. A LA FECHA SE HAN REALIZADO 3 REUNIONES CON EL FIN DE CONOCER EL RESULTADO DE LAS VISITAS REALIZADAS POR EL INPEC PARA TAL FIN CONCLUYENDO EN LA ULTIMA REUNION QUE EL INVENTARIO REALIZADO NO DA SEGURIDAD Y QUE POR LO TANTO EL INPEC QUEDA COMPROMETIDO A CONTRATAR UN ESTUDIO TECNICO QUE PERMITA TENER LA SEGURIDAD DE LA FUNCIONALIDAD DE LOS EQUIPOS PARA PODERLOS INSTALAR. SE ANEXAN ACTAS EL PRODUCTO ENTREGABLE ES UNSISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA INSTALADO EN JAMUNDI. Avance 0% a 30 junio2012
167 | FILA_167 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H - 92 El Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional Jamundí no cuenta con dispositivos de Seguridad Electrónica para el área Perimetral como son: Circuitos cerrados de cámaras de Seguridad, sensores de movimiento. En el anillo No. 1 se observó cuatro trincheras artesanales que no ofrecen garantías de seguridad ni de salubridad a los funcionarios que prestan servicio. | La Orden dada por la Corte, de la terminacion anticipada del contrato 076 de 2009 en donde se tenia previsto la instalacion y puesta en funcionamiento de los sistemas de seguridad.La construcción de las trincheras no fueron consideradas en el diseño por no hacer parte de los criterios de Diseño. | Terminar la instalación de la Seguridad electrónica en el ERON de Jamundi. | Elaborar Inventario del estado en que se encuentran los equipos y el cableado existente en el Eron Jamundi. | Inventario | 1 | 2012-03-01 | 2012-06-30 | 17.2857 | 0 | 0% | Hallazgo No.92 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: RESPONSABLES: Secretaría General - Dra. Maria Jimena Acosta (seguridad Electrónica) |  |  | 120 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Mediante oficio OFI12-3523 del 23/03/2012 dirigido al Director del INPEC, la Secretaria General del Ministerio de Justicia y del Derecho le solicitó informar el estado actual de los equipos y demás elementos de seguridad electrónica entregados en custodia por el Ministerio del Interior y de Justicia a esa entidad, con el fin de iniciar un nuevo proceso para la terminación de la instalación de estos equipos en todos los ERON, que fue interrumpida por orden de la Corte Constitucional de liquidar el contrato No. 076/2009. Avance 10%..EL PRODUCTO ES UN INVENTARIO DEL ESTADO DE LOS EQUIPOS Y EL CALBEADO - JAMUNDI. Avance 0% | SG | 115 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral reporta: MEDIANTE OFICIOS DE FECHAS 17 DE FEBRERO, 27 DE MARZO Y 25 DE ABRIL DE 2012, SE SOLICITO AL INPEC CERTIFICAR EL ESTADO TANTO DE LOS EQUIPOS COMO DEL CABLEADO PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA. A LA FECHA SE HAN REALIZADO 3 REUNIONES CON EL FIN DE CONOCER EL RESULTADO DE LAS VISITAS REALIZADAS POR EL INPEC PARA TAL FIN CONCLUYENDO EN LA ULTIMA REUNION QUE EL INVENTARIO REALIZADO NO DA SEGURIDAD Y QUE POR LO TANTO EL INPEC QUEDA COMPROMETIDO A CONTRATAR UN ESTUDIO TECNICO QUE PERMITA TENER LA SEGURIDAD DE LA FUNCIONALIDAD DE LOS EQUIPOS PARA PODERLOS INSTALAR. SE ANEXAN ACTAS ..EL PRODUCTO ES UN INVENTARIO DEL ESTADO DE LOS EQUIPOS Y EL CALBEADO - JAMUNDI. Avance 0% a30 junio2012
168 | FILA_168 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H - 92 El Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional Jamundí no cuenta con dispositivos de Seguridad Electrónica para el área Perimetral como son: Circuitos cerrados de cámaras de Seguridad, sensores de movimiento. En el anillo No. 1 se observó cuatro trincheras artesanales que no ofrecen garantías de seguridad ni de salubridad a los funcionarios que prestan servicio. | La Orden dada por la Corte, de la terminacion anticipada del contrato 076 de 2009 en donde se tenia previsto la instalacion y puesta en funcionamiento de los sistemas de seguridad.La construcción de las trincheras no fueron consideradas en el diseño por no hacer parte de los criterios de Diseño. | Terminar la instalación de la Seguridad electrónica en el ERON de Jamundi. | Instalar sistemas de seguridad electrónica en el ERON Jamundi, acorde a los resultados obtenidos en el Inventario realizado | Sistema de Seguridad Electrónica | 1 | 2012-07-01 | 2013-05-31 | 47.7143 | 0 | 0% | Hallazgo No.92 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: RESPONSABLES: Secretaría General - Dra. Maria Jimena Acosta (seguridad Electrónica) |  |  | 121 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Mediante oficio OFI12-3523 del 23/03/2012 dirigido al Director del INPEC, la Secretaria General del Ministerio de Justicia y del Derecho le solicitó informar el estado actual de los equipos y demás elementos de seguridad electrónica entregados en custodia por el Ministerio del Interior y de Justicia a esa entidad, con el fin de iniciar un nuevo proceso para la terminación de la instalación de estos equipos en todos los ERON, que fue interrumpida por orden de la Corte Constitucional de liquidar el contrato No. 076/2009. Avance 10%.....EL PRODUCTO ENTREGABLE ES UNSISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA INSTALADO EN JAMUNDI. Avance 0% | SG | 116 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral reporta: MEDIANTE OFICIOS DE FECHAS 17 DE FEBRERO, 27 DE MARZO Y 25 DE ABRIL DE 2012, SE SOLICITO AL INPEC CERTIFICAR EL ESTADO TANTO DE LOS EQUIPOS COMO DEL CABLEADO PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA. A LA FECHA SE HAN REALIZADO 3 REUNIONES CON EL FIN DE CONOCER EL RESULTADO DE LAS VISITAS REALIZADAS POR EL INPEC PARA TAL FIN CONCLUYENDO EN LA ULTIMA REUNION QUE EL INVENTARIO REALIZADO NO DA SEGURIDAD Y QUE POR LO TANTO EL INPEC QUEDA COMPROMETIDO A CONTRATAR UN ESTUDIO TECNICO QUE PERMITA TENER LA SEGURIDAD DE LA FUNCIONALIDAD DE LOS EQUIPOS PARA PODERLOS INSTALAR. SE ANEXAN ACTAS EL PRODUCTO ENTREGABLE ES UNSISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA INSTALADO EN JAMUNDI. Avance 0% a 30 junio2012
169 | FILA_169 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H-93 En la EPC JAMUNDI la ubicación de los espacios para el área de salas virtuales son 3 cuartos ubicados en el sector del edificio frente al patio de visitas los que no cuentan con dotación tecnológica para prestar la función de audiencia virtual. Al no estar habilitadas las salas, se incurre en riesgos de desplazamiento de los internos a despachos judiciales. | La no terminación de la instalación de los Sistemas de Seguridad Electronica. | Terminar la instalación de la Seguridad Electrónica en el ERON de Jamundi. | Elaborar Inventario del estado en que se encuentran los equipos y el cableado existente en el ERON de Jamundi | Inventario | 1 | 2012-03-01 | 2012-06-30 | 17.2857 | 0 | 0% | Hallazgo No.93 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Secretaria General (Infraestructura) Dra. María Jimena Acosta |  |  | 122 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Mediante oficio OFI12-3523 del 23/03/2012 dirigido al Director del INPEC, la Secretaria General del Ministerio de Justicia y del Derecho le solicitó informar el estado actual de los equipos y demás elementos de seguridad electrónica entregados en custodia por el Ministerio del Interior y de Justicia a esa entidad, con el fin de iniciar un nuevo proceso para la terminación de la instalación de estos equipos en todos los ERON, que fue interrumpida por orden de la Corte Constitucional de liquidar el contrato No. 076/2009. Avance 10%..EL PRODUCTO ES UN INVENTARIO DEL ESTADO DE LOS EQUIPOS Y EL CALBEADO - JAMUNDI. Avance 0% | SG | 117 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral reporta: MEDIANTE OFICIOS DE FECHAS 17 DE FEBRERO, 27 DE MARZO Y 25 DE ABRIL DE 2012, SE SOLICITO AL INPEC CERTIFICAR EL ESTADO TANTO DE LOS EQUIPOS COMO DEL CABLEADO PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA. A LA FECHA SE HAN REALIZADO 3 REUNIONES CON EL FIN DE CONOCER EL RESULTADO DE LAS VISITAS REALIZADAS POR EL INPEC PARA TAL FIN CONCLUYENDO EN LA ULTIMA REUNION QUE EL INVENTARIO REALIZADO NO DA SEGURIDAD Y QUE POR LO TANTO EL INPEC QUEDA COMPROMETIDO A CONTRATAR UN ESTUDIO TECNICO QUE PERMITA TENER LA SEGURIDAD DE LA FUNCIONALIDAD DE LOS EQUIPOS PARA PODERLOS INSTALAR. SE ANEXAN ACTAS ..EL PRODUCTO ES UN INVENTARIO DEL ESTADO DE LOS EQUIPOS Y EL CALBEADO - JAMUNDI. Avance 0% a30 junio2012
170 | FILA_170 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H-93 En la EPC JAMUNDI la ubicación de los espacios para el área de salas virtuales son 3 cuartos ubicados en el sector del edificio frente al patio de visitas los que no cuentan con dotación tecnológica para prestar la función de audiencia virtual. Al no estar habilitadas las salas, se incurre en riesgos de desplazamiento de los internos a despachos judiciales. | La no terminación de la instalación de los Sistemas de Seguridad Electronica. | Terminar la instalación de la Seguridad Electrónica en el ERON de Jamundi. | Instalar sistemas de seguridad electrónica en el ERON de Jamundi, acorde a los resultados obtenidos en el Inventario realizado | Sistema de Seguridad Electrónica | 1 | 2012-07-01 | 2013-05-31 | 47.7143 | 0 | 0% | Hallazgo No.93 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Secretaria General (Infraestructura) Dra. María Jimena Acosta |  |  | 123 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Mediante oficio OFI12-3523 del 23/03/2012 dirigido al Director del INPEC, la Secretaria General del Ministerio de Justicia y del Derecho le solicitó informar el estado actual de los equipos y demás elementos de seguridad electrónica entregados en custodia por el Ministerio del Interior y de Justicia a esa entidad, con el fin de iniciar un nuevo proceso para la terminación de la instalación de estos equipos en todos los ERON, que fue interrumpida por orden de la Corte Constitucional de liquidar el contrato No. 076/2009. Avance 10%.....EL PRODUCTO ENTREGABLE ES UNSISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA INSTALADO EN JAMUNDI. Avance 0% | SG | 118 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral reporta: MEDIANTE OFICIOS DE FECHAS 17 DE FEBRERO, 27 DE MARZO Y 25 DE ABRIL DE 2012, SE SOLICITO AL INPEC CERTIFICAR EL ESTADO TANTO DE LOS EQUIPOS COMO DEL CABLEADO PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA. A LA FECHA SE HAN REALIZADO 3 REUNIONES CON EL FIN DE CONOCER EL RESULTADO DE LAS VISITAS REALIZADAS POR EL INPEC PARA TAL FIN CONCLUYENDO EN LA ULTIMA REUNION QUE EL INVENTARIO REALIZADO NO DA SEGURIDAD Y QUE POR LO TANTO EL INPEC QUEDA COMPROMETIDO A CONTRATAR UN ESTUDIO TECNICO QUE PERMITA TENER LA SEGURIDAD DE LA FUNCIONALIDAD DE LOS EQUIPOS PARA PODERLOS INSTALAR. SE ANEXAN ACTAS EL PRODUCTO ENTREGABLE ES UNSISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA INSTALADO EN JAMUNDI. Avance 0% a 30 junio2012
171 | FILA_171 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H-94:En el ERON - JAMUNDÍ previa verificación efectuada a la existencia y funcionamiento de equipos y elementos de cocina, se establecieron deficiencias en el proceso de entrega y recibo de los elementos, las actas se encuentran pendientes de firmas desde el año 2010 aproximadamente 455 días. No se entregron instructivos o catálogos de manejo, pólizas y/o certificados de garantías, | El no ingreso de los bienes al Inventario del ERON de Jamundi | Ingreso a los Inventarios de los Elementos de Cocina al ERON de Jamundi | Realizar el Ingreso a los Inventarios de los Elementos de Cocinas al ERON de Jamundi mediante Acta de Entrada Almancen INPEC | Acta | 1 | 2012-03-01 | 2012-12-31 | 43.5714 | 0 | 0% | Hallazgo No.94 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Secretaria General (Infraestructura) Dra. María Jimena Acosta |  |  | 124 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Se realizará reunión con el INPEC, el día 22 de mayo de 2012, a fin de revisar las actas de de entrega para el ingreso al almacen. Avance 0% | SG | 119 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral reporta: Se reviso inventario con el Ministerio del Interior, y las cocinas hacen parte de la dotación estructural, toda vez que son parte de la obra civil, por lo tanto su transferencia se encuentra inmersa en la tranferencia de la contrucción. EL PRODUCTO ENTREGABLE ES UN ACTA DE Ingreso a los Inventarios de los Elementos de Cocina al ERON de Jamundi. Avance 0% a 30 junio2012
172 | FILA_172 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H-97: En EPC- Jamundí, se cuenta según el diseño, con 4 áreas para lavandería en los sectores 3, 4, 5, 6, 7, adecuadas con los muebles y maquinas requeridas adheridas a la obra civil sin embargo, no se tiene un documento que soporte el proceso de entrega al EPC- Jamundí donde se registre la fecha de recibo-estado-funcionamiento-cantidad-entrega de manuales de manejo y mantenimiento. | Falta del Protocolo de Almacen entre el Nivel Central de INPEC y el ERON de Jamundi. | Realizar el Protocolo de Ingreso Almacen. | Realizar un reunión entre el Almancen General del INPEC, Almancen del ERON de Jamundi y Ministerio de Justicia y del Derecho | Reunión | 1 | 2012-03-01 | 2012-06-01 | 13.1429 | 0 | 0% | Hallazgo No.97 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Secretaria General (Infraestructura) Dra. María Jimena Acosta |  |  | 125 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Se realizará reunión con el INPEC, el día 22 de mayo de 2012, a fin de revisar las actas de de entrega para el ingreso al almacen. Avance 0% | SG | 120 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral reporta: Se reviso inventario con el Ministerio del Interior, y las cocinas hacen parte de la dotación estructural, toda vez que son parte de la obra civil, por lo tanto su transferencia se encuentra inmersa en la tranferencia de la contrucción. Avance 0% a 30 junio2012
173 | FILA_173 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H-97: En EPC- Jamundí, se cuenta según el diseño, con 4 áreas para lavandería en los sectores 3, 4, 5, 6, 7, adecuadas con los muebles y maquinas requeridas adheridas a la obra civil sin embargo, no se tiene un documento que soporte el proceso de entrega al EPC- Jamundí donde se registre la fecha de recibo-estado-funcionamiento-cantidad-entrega de manuales de manejo y mantenimiento. | Falta del Protocolo de Almacen entre el Nivel Central de INPEC y el ERON de Jamundi. | Realizar el Protocolo de Ingreso Almacen. | Realizar la transferencia de los Bienes muebles y inmuebles del ERON de Jamundi. (Ingreso y salida de Almancen), mediante Acta de Entrada Almancen INPEC | Acta | 1 | 2012-03-01 | 2012-06-01 | 13.1429 | 0 | 0% | Hallazgo No.97 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Secretaria General (Infraestructura) Dra. María Jimena Acosta |  |  | 126 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Se realizará reunión con el INPEC, el día 22 de mayo de 2012, a fin de revisar las actas de entrega y demás documentos para poder proceder con las transferencias a las que haya lugar. Avance 0% | SG | 121 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral reporta: Se reviso inventario con el Ministerio del Interior, y las lavanderias hacen parte de la dotación estructural, toda vez que son parte de la obra civil, por lo tanto su transferencia se encuentra inmersa en la tranferencia de la contrucción. No se avala el 100% registraqdo por Secretaria Gral. Avance 0% a 30 junio2012
174 | FILA_174 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H-98: El centro penitenciario cuenta con 5 garitas habilitadas para el cuerpo de custodia y vigilancia, con puntos eléctricos de voz y datos en buenas condiciones, la cual está subutilizada, dado que no se emplean monitores, cámaras ni otros equipos que contribuyan a mejorar la prestación de servicios de seguridad penitenciaria y carcelaria, | Falta infaestructura de Seguridad en los puntos señalados por el INPEC | Terminar la construcción de las Garitas como infraestructura Seguridad indicada por el INPEC | Culminar la Construcción de las Garitas Contratadas por el Ministerio | Garitas | 2 | 2012-03-01 | 2012-12-31 | 43.5714 | 0 | 0% | Hallazgo No.98 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Secretaria General (Infraestructura) Dra. María Jimena Acosta |  |  | 127 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Mediante oficio OFI12-3523 del 23/03/2012 dirigido al Director del INPEC, la Secretaria General del Ministerio de Justicia y del Derecho le solicitó informar el estado actual de los equipos y demás elementos de seguridad electrónica entregados en custodia por el Ministerio del Interior y de Justicia a esa entidad, con el fin de iniciar un nuevo proceso para la terminación de la instalación de estos equipos en todos los ERON, que fue interrumpida por orden de la Corte Constitucional de liquidar el contrato No. 076/2009. Avance 10%. EL PRODUCTO ENTREGABLE SON 2 GARITAS CONSTRUIDAS. Avance 0% | SG | 122 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral reporta: A LA FECHA SE ESTA ADELANTANDO UN PROCESO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA INCORPORAR RECURSO FONSECON Y DE ESTA FORMA PODER TERMINAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS GARITAS ..EL PRODUCTO ENTREGABLE SON 2 GARITAS CONSTRUIDAS. Avance 0% 30 junio2012
175 | FILA_175 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H-100 Talleres Producción. Ninguna de las áreas de producción del EPC Jamundí cuenta con red eléctrica para la instalación de equipos y máquinas. Se evidencian otras máquinas, equipos y suministros que se conservan en las cajas originales, dejan incertidumbre real necesidad; Las 6 sierras empotradas en mesas, carecen de disco para corte, las sierras grandes y pequeñas presentan óxido | Falta de redes eléctricas e instalación de equipos | Poner en funcionamiento los equipos de manera adecuada | Verificar en el ERON de Jamundí el estado real de la ubicación y conexiones electricas para la maquinaria de talleres | Visita | 1 | 2012-03-01 | 2012-04-30 | 8.5714 | 1 | 100% | Hallazgo No.100 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Grupo Administrativa - Dra. Alejandra Páez |  |  | 128 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: La visita está programada del 3 al 4 de mayo para IBAGUE. Avance 20% EL PRODUCTO ENTREGABLE ES UNA ACTA DE LA VISITA A JAMUNDI.Avance 0% |  | 123 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral remitio copias de 2 informes de visitas realizadas al ERON Jamundi, 1a. visita del 12 marz/2012-relacionada con Derecho Petición condominio privilegio y recibo cerramiento -Jamundi y 2a.visit del 15 mayo2012, para verificar Plan Mjoramiento CGR, hallazgo 100 talleres epc jamundi. El Grupo Gest Admon - Dra. Alejandra Páez NO dio Rta de Avance del Plan de mejoramirnto. Avance 100% a 30 junio 2012.
176 | FILA_176 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H-100 Talleres Producción. Ninguna de las áreas de producción del EPC Jamundí cuenta con red eléctrica para la instalación de equipos y máquinas. Se evidencian otras máquinas, equipos y suministros que se conservan en las cajas originales, dejan incertidumbre real necesidad; Las 6 sierras empotradas en mesas, carecen de disco para corte, las sierras grandes y pequeñas presentan óxido | Falta de redes eléctricas e instalación de equipos | Poner en funcionamiento los equipos de manera adecuada | Constatar actas, diseños, planos y demás documentos que correspondan al tema de visita y elaborar informe de la misma | Informe | 1 | 2012-05-02 | 2012-05-30 | 4 | 1 | 100% | Hallazgo No.100 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Grupo Administrativa - Dra. Alejandra Páez |  |  | 129 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: La visita está programada del 3 al 4 de mayo para IBAGUE la cual dará lugar a la presentación del Informe. CORRESPONDE A JAMUNDI Avance 0% |  | 124 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral remitio copias de 2 informes de visitas realizadas al ERON Pto Jamundi, 1a. visita del 12 marz/2012-relacionada con Derecho Petición condominio privilegio y recibo cerramiento -Jamundi y y 2a.visit del 15 mayo2012, para verificar Plan Mjoramiento CGR, hallazgo 100 talleres epc jamundi. El Grupo Gest Admon - Dra. Alejandra Páez NO dio Rta de Avance del Plan de mejoramirnto. Avance 0% a 30 junio 2012.
177 | FILA_177 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H-100 Talleres Producción. Ninguna de las áreas de producción del EPC Jamundí cuenta con red eléctrica para la instalación de equipos y máquinas. Se evidencian otras máquinas, equipos y suministros que se conservan en las cajas originales, dejan incertidumbre real necesidad; Las 6 sierras empotradas en mesas, carecen de disco para corte, las sierras grandes y pequeñas presentan óxido | Falta de redes eléctricas e instalación de equipos | Poner en funcionamiento los equipos de manera adecuada | Contratar la instalación de las conexiones electricas faltantes para la maquinaria de talleres, si es del caso, según el diagnostico arrojado en el informe de visita | Contrato | 1 | 2012-07-31 | 2012-12-31 | 21.8571 | 0 | 0% | Hallazgo No.100 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Grupo Administrativa - Dra. Alejandra Páez |  |  | 130 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: La visita está programada del 3 al 4 de mayo para IBAGUE, la cual dará lugar a la presentación del Informe y determinará las acciones a seguir. Avance 0% EL PRODUCTO ES UN CONTRATO PARA JAMUNDI.Avance 0% |  | 125 Con MEM12-0003319-SEG-4000, del 11 de julio2012, Secreta Gral remitio copias de 2 informes de visitas realizadas al ERON Jamundi, 1a. visita del 12 marz/2012-relacionada con Derecho Petición condominio privilegio y recibo cerramiento -Jamundi; y 2a.visit del 15 mayo2012, para verificar Plan Mjoramiento CGR, hallazgo 100 talleres epc jamundi. No se evidencia contrato para la instalación de conexiones electricas, en el acta se deja constancia de que "este hallazg solo se quita cuando se realice las instalaciones electricas" El Grupo Gest Admon - Dra. Alejandra Páez NO dio Rta de Avance del Plan de mejoramirnto. Avance 0% a 30 junio 2012.
178 | FILA_178 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H-110 Cumplimiento Contractual (D). En el EPC Jamundí, se encontraron actas de recibo de elementos y servicios que permitían establecer un referente en descripción del bien y cantidad, no siempre valoradas, se presentó ausencia total de algunas actas y se evidenció incumplimientos a los objetos contractuales, dado que no se efectuó acorde a las cantidades, especificaciones y servicios | Falta de Supervisión | Verificar el cumplimiento de las obligaciones del supervisor | Elaborar el Manual de Supervision | Manual | 1 | 2012-03-01 | 2012-08-30 | 26 | 0 | 0% | Hallazgo No.110 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Grupo Administrativa - Dra. Alejandra Páez |  |  | 131 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Se encuentra en elaboración el manual supervisión y liquidación a la fecha se estan terminando los borradores con el fin de someter a revisón de la Oficina Jurídica MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA 50% AVANCE. EL PRODUCTO ENTREGABLE ES 1 MANUAL DE SUPERVISIÓN ELABORADO. Avance 0% |  | 126 Con MEM12-0003249-SEG-4000, del 09jul2012, Dr. Franco Coord Grup Gest Contractual, comunica: con la expedición del Decr 734 de 2012 q reglamenta el Estatut de Contratac Public, deroga la mayoria de los Decr reglament de la ley 80/1993 y ley 1150/2007, introduciendo cambios en los proces de lecci, en la competenc y reponsab de MJD, cambio en registro proponent, en la exigencias requisitos habilitantes, garantias y procedimien en contraata direc con organismos interNales, enajenac bs del Estad, promoc desarroll y protecc industia Nal, entre otros, lo anterior hace necesario replantear los contenidos del Manual de Contratación, Superv e Interventoria, lo cual de correspond al art 8.1.11 del Dec 734/2012. SOLICITA REPLANTEAR EL CRONOGRAMA DE ENTREGA DEL MANUAL POR UN TERMINO NO MAYO A 2 MESES. Avance 0% a 30 junio2012
179 | FILA_179 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H-110 Cumplimiento Contractual (D). En el EPC Jamundí, se encontraron actas de recibo de elementos y servicios que permitían establecer un referente en descripción del bien y cantidad, no siempre valoradas, se presentó ausencia total de algunas actas y se evidenció incumplimientos a los objetos contractuales, dado que no se efectuó acorde a las cantidades, especificaciones y servicios | Falta de Supervisión | Verificar el cumplimiento de las obligaciones del supervisor | Elaborar el Manual de Supervision | Manual | 1 | 2012-03-01 | 2012-08-30 | 26 | 0 | 0% | Hallazgo No.110 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Grupo Administrativa - Dra. Alejandra Páez |  |  | 132 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Se encuentra en elaboración el manual supervisión y liquidación a la fecha se estan terminando los borradores con el fin de someter a revisón de la Oficina Jurídica MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA 50% AVANCE. EL PRODUCTO ENTREGABLE ES 1 MANUAL DE SUPERVISIÓN ELABORADO. Avance 0% |  | 127 Con MEM12-0003249-SEG-4000, del 09jul2012, Dr. Franco Coord Grup Gest Contractual, comunica: con la expedición del Decr 734 de 2012 q reglamenta el Estatut de Contratac Public, deroga la mayoria de los Decr reglament de la ley 80/1993 y ley 1150/2007, introduciendo cambios en los proces de lecci, en la competenc y reponsab de MJD, cambio en registro proponent, en la exigencias requisitos habilitantes, garantias y procedimien en contraata direc con organismos interNales, enajenac bs del Estad, promoc desarroll y protecc industia Nal, entre otros, lo anterior hace necesario replantear los contenidos del Manual de Contratación, Superv e Interventoria, lo cual de correspond al art 8.1.11 del Dec 734/2012. SOLICITA REPLANTEAR EL CRONOGRAMA DE ENTREGA DEL MANUAL POR UN TERMINO NO MAYO A 2 MESES. Avance 0% a 30 junio2012
180 | FILA_180 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H-110 Cumplimiento Contractual (D). En el EPC Jamundí, se encontraron actas de recibo de elementos y servicios que permitían establecer un referente en descripción del bien y cantidad, no siempre valoradas, se presentó ausencia total de algunas actas y se evidenció incumplimientos a los objetos contractuales, dado que no se efectuó acorde a las cantidades, especificaciones y servicios | Falta de Supervisión | Verificar el cumplimiento de las obligaciones del supervisor | Elaborar el Manual de Supervision | Manual | 1 | 2012-03-01 | 2012-08-30 | 26 | 0 | 0% | Hallazgo No.110 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Grupo Administrativa - Dra. Alejandra Páez |  |  | 133 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Se encuentra en elaboración el manual supervisión y liquidación a la fecha se estan terminando los borradores con el fin de someter a revisón de la Oficina Jurídica MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA 50% AVANCE. EL PRODUCTO ENTREGABLE ES 1 MANUAL DE SUPERVISIÓN ELABORADO. Avance 0% |  | 128 Con MEM12-0003249-SEG-4000, del 09jul2012, Dr. Franco Coord Grup Gest Contractual, comunica: con la expedición del Decr 734 de 2012 q reglamenta el Estatut de Contratac Public, deroga la mayoria de los Decr reglament de la ley 80/1993 y ley 1150/2007, introduciendo cambios en los proces de lecci, en la competenc y reponsab de MJD, cambio en registro proponent, en la exigencias requisitos habilitantes, garantias y procedimien en contraata direc con organismos interNales, enajenac bs del Estad, promoc desarroll y protecc industia Nal, entre otros, lo anterior hace necesario replantear los contenidos del Manual de Contratación, Superv e Interventoria, lo cual de correspond al art 8.1.11 del Dec 734/2012. SOLICITA REPLANTEAR EL CRONOGRAMA DE ENTREGA DEL MANUAL POR UN TERMINO NO MAYO A 2 MESES. Avance 0% a 30 junio2012
181 | FILA_181 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H -122 En la forma de pago del convenio 195073,suscrito con FONADE, los giros no quedaron sujetos a resultados, situación que no es coherente para poder determinar la gestión del proyecto de acuerdo con recursos asignados, ejecutados y metas alcanzadas dentro de los términos establecidos, generando permanentes prórrogas en la entrega del objeto contratado por cada ERON | Deficiencias en el seguimiento, en lo relacionado con la asesoría jurídica- contratación en forma de pago del convenio 195073 | Verificar el cumplimiento de las normas tanto financieras como contractuales en la elaboración de contratos y convenios | Elaborar el Manual de Contratacion | Manual | 1 | 2012-03-01 | 2012-08-30 | 26 | 0 | 0% | Hallazgo No.122 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Grupo Contratación - Dr. German Franco |  |  | 134 Con correo electr del 13abril2012, Dra Alejandra Páez comunica: Se encuentra en elaboración el manual de contratación a la fecha se estan terminando los borradores con el fin de someter a revisón de la Oficina Jurídica MANUAL DE CONTRATACION 50% AVANCE... EL PRODUCTO ENTREGABLE ES 1 MANUAL DE CONTRATACION ELABORADO. Avance 0% |  | 129 Con MEM12-0003249-SEG-4000, del 09jul2012, Dr. Franco Coord Grup Gest Contractual, comunica: con la expedición del Decr 734 de 2012 q reglamenta el Estatut de Contratac Public, deroga la mayoria de los Decr reglament de la ley 80/1993 y ley 1150/2007, introduciendo cambios en los proces de lecci, en la competenc y reponsab de MJD, cambio en registro proponent, en la exigencias requisitos habilitantes, garantias y procedimien en contraata direc con organismos interNales, enajenac bs del Estad, promoc desarroll y protecc industia Nal, entre otros, lo anterior hace necesario replantear los contenidos del Manual de Contratación, Superv e Interventoria, lo cual de correspond al art 8.1.11 del Dec 734/2012. SOLICITA REPLANTEAR EL CRONOGRAMA DE ENTREGA DEL MANUAL POR UN TERMINO NO MAYO A 2 MESES. Avance 0% a 30 junio2012
182 | FILA_182 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | H - 123 No se evidencia el seguimiento y monitoreo permanente del Ministerio del Interior y de Justicia a la ejecución del presupuesto asignado al proyecto, con el fin de verificar nivel de ejecución por cada ERON, este se limitó a transferir las partidas a FONADE, situación que no facilita la evaluación presupuestal de acuerdo con las partidas asignada a cada uno de los mismos | Falta de supervision | Exigir el cumplimiento de las obligaciones de los supervisores | Formular el Manual de Supervision | Manual | 1 | 2012-03-01 | 2012-08-30 | 26 | 0 | 0% | Hallazgo No.123 AUDITORIA PROYECTO CONSTR Y DOTACIÓN DE INFRAEST PENITEN Y CARCELA ORDEN NAL-MIN INTERIOR Y JUSTICIA-FONADE-INPEC A 30JUN2011 . RESPONSABLES: Grupo Contratación - Dr. German Franco |  | 130 |  |  | 130 Con MEM12-0003249-SEG-4000, del 09jul2012, Dr. Franco Coord Grup Gest Contractual, comunica: con la expedición del Decr 734 de 2012 q reglamenta el Estatut de Contratac Public, deroga la mayoria de los Decr reglament de la ley 80/1993 y ley 1150/2007, introduciendo cambios en los proces de lecci, en la competenc y reponsab de MJD, cambio en registro proponent, en la exigencias requisitos habilitantes, garantias y procedimien en contraata direc con organismos interNales, enajenac bs del Estad, promoc desarroll y protecc industia Nal, entre otros, lo anterior hace necesario replantear los contenidos del Manual de Contratación, Superv e Interventoria, lo cual de correspond al art 8.1.11 del Dec 734/2012. SOLICITA REPLANTEAR EL CRONOGRAMA DE ENTREGA DEL MANUAL POR UN TERMINO NO MAYO A 2 MESES. Avance 0% a 30 junio2012
183 | FILA_183 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 02 002 | Manuales de trámites los manuales de trámite (cartillas) para las Coordinaciones de Sustancias, DIMAR y Aeronáutica para la vigencia 2008 se observa en el acuerdo de gestión un cumplimiento 100% sin embargo, el manual para la emisión del CCITE en Sustancias no se encuentra actualizado a la normas actuales vigentes, en el caso de Aeronáutica Civil y la Dirección General Marítima DIMAR | Debilidades en el seguimiento y verificación del cumplimiento de los compromisos pactados. | Publicación y difusión de la cartilla contentiva de los manuales de trámite | Elaboración cartilla definitiva | N/A Por competencia no es responsabilidad del MJDerecho. El Decreto Ley 019 de 2012 Art. 78 y 79 dispuso que corresponde a DIMAR y a la Unidad Admon Especial de la Aeronatica Civil realizar la verificación de carencia de informes por trráfico de estupefacientes... | 1 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 0 | 1 | 100% | Hallaz 21 CONSOLIDAC HALLAZ VIGENCIAS ANTERIORES ESTUPEFACIENTES. (Responsable: Estupefacientes) |  |  |  |  | 131 Correro-13jun2012, DR. Nestor S Arevalo: N/A El art 82, num 1 y 2 del Decreto 2150/1995, determinaba los trámites adelantados por los particulares ante la Dir Gral Maríti «DIMAR» y la Unid Admon Especial Aeronáutica Civil que requerían de la expedición del Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes, por parte de la Unidad Administrativa Especial de la Dir Nal Estup · El art 20/Decreto 2897/2011, dispuso que la función de expedición del mencionado certificado correspondería al Min de Justicia y del D, por intermedio de la Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes. · Los art 78 y 79/Decreto Ley 0019/ 2012 dispuso que correspondería a la D. Gral Marít «DIMAR» y a la Unid Admon Esp Aeroná Civil realizar la verificación de carencia de informes por tráfico de estupefacientes relacionada con comportamientos referidos a delitos de tráfico de estupefacientes y conexos, lavado de activos, testaferr y enriquecimiento ilícito, así como frente a procesos extinción del derecho dominio, de personas que adelanten trámites descritos en dichas normas. Lo anterior, según el parágrafo primero de los citados artí, comenzó a regir a partir 10 abril/2012, es decir, 3 meses después de la entrada en vigencia del mencionado decreto ley, dado que hasta esa fecha el MinJusti Derecho continuaría con la función de expedir el Certific de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes para quienes lo requiriesen con fines marítimos y aeronáuticos. Por lo anterior, frente a las actividades programadas en el PM, relativas a elaboración y publicación de los manuales de trámite para la expedición del Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes con destino a la D.Gral Marítima y la Unidad Admon EspecialAeronáutica Civil, carecen en la actualidad de objeto debido a la supresión de dichos trámites. Sólo se adelanta actualmen el trámite de expedic del Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupef para el manejo de sustancias quími controladas por el Consejo Nal de Estupefacientes. Avance 1 prodcuto que no aplica 100% a 30jun/2012
184 | FILA_184 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 01 003 | los manuales no han sido publicados ni soicalizados, por lo que carecen de un sustento oficial e institucional con base en procedimientos debidamente aprobados y actualizados, por lo anterior, la calificación de cumplimineto no corresponde evidenciando de nuevo incumplimiento del compromiso institucional fijado en el acuerdo de gestión, vigencia 2008, afectando el proceso de planeación institucional. | Debilidades en el seguimiento y verificación del cumplimiento de los compromisos pactados. | Publicación y difusión de la cartilla contentiva de los manuales de trámite | Publicación a través de la página ewb | N/A Por competencia no es responsabilidad del MJDerecho. El Decreto Ley 019 de 2012 Art. 78 y 79 dispuso que corresponde a DIMAR y a la Unidad Admon Especial de la Aeronatica Civil realizar la verificación de carencia de informes por trráfico de estupefacientes... | 1 | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 0 | 1 | 100% | Hallazgo No. 21 CONSOLIDACION HALLAZGOS VIGENCIAS ANTERIORES de ESTUPEFACIENTES. (Responsable: Estupefacientes) |  |  |  |  | 131 Correro-13jun2012, DR. Nestor S Arevalo: N/A El art 82, num 1 y 2 del Decreto 2150/1995, determinaba los trámites adelantados por los particulares ante la Dir Gral Maríti «DIMAR» y la Unid Admon Especial Aeronáutica Civil que requerían de la expedición del Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes, por parte de la Unidad Administrativa Especial de la Dir Nal Estup · El art 20/Decreto 2897/2011, dispuso que la función de expedición del mencionado certificado correspondería al Min de Justicia y del D, por intermedio de la Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes. · Los art 78 y 79/Decreto Ley 0019/ 2012 dispuso que correspondería a la D. Gral Marít «DIMAR» y a la Unid Admon Esp Aeroná Civil realizar la verificación de carencia de informes por tráfico de estupefacientes relacionada con comportamientos referidos a delitos de tráfico de estupefacientes y conexos, lavado de activos, testaferr y enriquecimiento ilícito, así como frente a procesos extinción del derecho dominio, de personas que adelanten trámites descritos en dichas normas. Lo anterior, según el parágrafo primero de los citados artí, comenzó a regir a partir 10 abril/2012, es decir, 3 meses después de la entrada en vigencia del mencionado decreto ley, dado que hasta esa fecha el MinJusti Derecho continuaría con la función de expedir el Certific de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes para quienes lo requiriesen con fines marítimos y aeronáuticos. Por lo anterior, frente a las actividades programadas en el PM, relativas a elaboración y publicación de los manuales de trámite para la expedición del Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes con destino a la D.Gral Marítima y la Unidad Admon EspecialAeronáutica Civil, carecen en la actualidad de objeto debido a la supresión de dichos trámites. Sólo se adelanta actualmen el trámite de expedic del Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupef para el manejo de sustancias quími controladas por el Consejo Nal de Estupefacientes. Avance 1 prodcuto que no aplica 100% a 30jun/2012
185 | FILA_185 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 01 009 | Hall 26 estimación Cta Deudores: anlizada la cta, multas por Infracc Ley 30/1986, códgo 14, está sobrestimada en $653.065.5 mill equivlente a 1085 expdientes q se registraron doblemente afectando la causación de ingresos de años anteriores en este mismo valor. Por deficiente gstión en rvisión de expedientes en cobro coactivo antes de ser reportados para su registro en la contablidad | debido a la deficiente gestión en la revisión de los expedientes en cobro coactivo antes de ser reportados para su registro en la contabilidad | Registrar contablemente todos los valores derivados de los cobros coactivos | Elaborar el procedimiento de Cobro Coactivo que garantice el adecuado reporte al área financiera de las multas vigentes por infracción a la Ley 30/86. | Procedimiento | 1 | 2012-07-30 | 2013-07-30 | 52.1429 | 0 | 0% | Hallazgo. 26 AUD REGU 2009 DE ESTUPEFACIENTES. (Responsable: COBRO COACTIVO) Nueva responsabilidad: Oficina Asesora Jiridica (Decreto 2897, articulo 11, numeral 5). |  |  |  |  | 133 La fecha de iniciación de la actividad no aplica para el periodo a evaluar, a 30 junio2012
186 | FILA_186 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 01 011 | F Se presenta incrtidumbre en grupo 14 Deudores por saldo$5.033.682.7 mill y en grpo 32 Ptrimonio Insttucional de entidad en esta cuenta se tienen registradas multas por $504.374,3 mill que tienen mandamiento de pgo mayor a 5 años Para las multas actvas a 31 dic2010 se tienen 164 registros activas vigentes por $15.225,7 mill y 6 registrs por $4.197,8 mill como activas de dfícil cobro | Esta situación se genera por la falta de notificación del mandamiento de pago dentro de los términos legales (Ley 1066 de 2006). | Elaborar el Reglamento Interno de recaudo de cartera por jurisdicción coactiva el cual debe establecer los parámetros para la notificación de los mandamientos de pago dentro de los términos establecidos , evitando que las multas prescriban. | Establecer dentro del Reglamento Interno de recaudo de cartera el procedimiento para la norificación del mandamiento de pago en la forma y tiempo establecidos en la ley | Reglamento | 1 | 2012-06-01 | 2013-01-30 | 34.7143 | 0 | 0% | Hallazgo No. 21 AUDITORIA REGULAR 2010. ESTUPEFACIENTES (Responsable COBRO COACTIVO ) Nuevo Responsable: COBRO COACTIVO Oficina Asesora Jiridica - Minjusticia (Decreto 2897, articulo 11, numeral 5) |  |  |  |  | 134 Actividad en proceso de elaboración. Avance 0% a 30 junio2012
187 | FILA_187 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 01 011 | F Se presenta incrtidumbre en grupo 14 Deudores por saldo$5.033.682.7 mill y en grpo 32 Ptrimonio Insttucional de entidad en esta cuenta se tienen registradas multas por $504.374,3 mill que tienen mandamiento de pgo mayor a 5 años Para las multas actvas a 31 dic2010 se tienen 164 registros activas vigentes por $15.225,7 mill y 6 registrs por $4.197,8 mill como activas de dfícil cobro | Esta situación se genera por la falta de notificación del mandamiento de pago dentro de los términos legales (Ley 1066 de 2006). | Elaborar el Reglamento Interno de recaudo de cartera por jurisdicción coactiva el cual debe establecer los parámetros para la notificación de los mandamientos de pago dentro de los términos establecidos , evitando que las multas prescriban. | Adopción Reglamento interno de recaudo de cartera | Acto Administrativo | 1 | 2012-06-01 | 2013-01-30 | 34.7143 | 0 | 0% | Hallazgo No. 21 AUDITORIA REGULAR 2010. ESTUPEFACIENTES (Responsable COBRO COACTIVO ) Nuevo Responsable: COBRO COACTIVO Oficina Asesora Jiridica - Minjusticia (Decreto 2897, articulo 11, numeral 5) |  |  |  |  | 135 Actividad en proceso de elaboración. Avance 0% a 30 junio2012
188 | FILA_188 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 01 011 | F Se presenta incrtidumbre en grupo 14 Deudores por saldo$5.033.682.7 mill y en grpo 32 Ptrimonio Insttucional de entidad en esta cuenta se tienen registradas multas por $504.374,3 mill que tienen mandamiento de pgo mayor a 5 años Para las multas actvas a 31 dic2010 se tienen 164 registros activas vigentes por $15.225,7 mill y 6 registrs por $4.197,8 mill como activas de dfícil cobro | Esta situación se genera por la falta de notificación del mandamiento de pago dentro de los términos legales (Ley 1066 de 2006). | Elaborar el Reglamento Interno de recaudo de cartera por jurisdicción coactiva el cual debe establecer los parámetros para la notificación de los mandamientos de pago dentro de los términos establecidos , evitando que las multas prescriban. | Aplicar lo señalado en el reglamento interno de recaudo de cartera | Actuaciones aplicando el reglamento interno de recaudo de cartera/ Total de actuaciones | 100% | 2012-08-01 | 2013-07-30 | 51.8571 | 0 | 0% | Hallazgo No. 21 AUDITORIA REGULAR 2010. ESTUPEFACIENTES (Responsable COBRO COACTIVO ) Nuevo Responsable: COBRO COACTIVO Oficina Asesora Jiridica - Minjusticia (Decreto 2897, articulo 11, numeral 5) |  |  |  |  | 136 La fecha de iniciación de la actividad no aplica para el periodo a evaluar, a 30 junio2012
189 | FILA_189 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 004 | Existen diferencias de $18.739.2 millones, entre la información que reporta la base de datos de cobro coactivo y lo que se reporta en los estados financieros. Al cierre de la vigencia 2010, la entidad reactivó en la contabilidad 7.291 expedientes por $527.427.1 millones por concepto de multas. | La información no se envía desagregada y con el estado al que corresponde, sino se reporta de manera global. | Estandarizar el procedimiento de Cobro Coactivo que permita reportar la información correspondiente al valor de la multa y los intereses generados mes a mes, de manera disgregada, información que debe ser enviada por la Oficina Jurídica al Area financiera y contable | Elaborar y aplicar un procedimiento de Cobro Coactivo donde se establezca que la Oficina Jurídica remite mensualmente al Area financiera y contable la información correspondiente al valor de la multa y los intereses generados mes a mes, para cada uno de los multados, de manera disgregada | Procedimiento | 1 | 2012-06-30 | 2012-12-31 | 26.2857 | 0 | 0% | Hallazgo No. 22 AUDITORIA REGULAR 2010. ESTUPEFACIENTES (Responsable COBRO COACTIVO ) Nuevo Responsable: COBRO COACTIVO Oficina Asesora Jiridica - Minjusticia (Decreto 2897, articulo 11, numeral 5) |  |  |  |  | 137Actividad en proceso de elaboración. Avance 0% a 30 junio2012
190 | FILA_190 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 01 011 | 51expedien p $265.872.0 mill no anxa dcto de notificaci mandamient d pago;no anxan cpia sntencia jurisdccionles ejcutoriad; error cálclo multa genran mandmiento pag; no hay critrio aplicac SMV xa liquida multa; hay expdient dnde se impnen multas p cobrar no especifica que sea paraDNE; procdim cobro multas defici;se emite ordn embrgo sbre bs inmuebles q se registra en ofic instrumntos | por el desconocimiento de procedimientos y normatividad vigente en materia de jurisdicc coactiva. Esta situación se presenta por no tener en cuenta la totalidad los parámetros establecidos en numerales 3.1 Depuración contable permanente y sostenibilidad, 3.8 Conciliación de Información, 3.15 Eficiencia de los sistemas de información y 3.16 cierre contable, de la Resolución 357 de 2008 | Elaborar el Reglamento Interno de recaudo de cartera por jurisdicción coactiva el cual debe establecer los parámetros para la notificación de los mandamientos de pago dentro de los términos establecidos , evitando que las multas prescriban. | Establecer dentro del Reglamento Interno de recaudo de cartera el procedimiento para la norificación del mandamiento de pago en la forma y tiempo establecidos en la ley | Reglamento | 1 | 2012-06-01 | 2013-01-30 | 34.7143 | 0 | 0% | Hallazgo No. 23 AUDITORIA REGULAR 2010. ESTUPEFACIENTES (Responsable COBRO COACTIVO ) Nuevo Responsable: COBRO COACTIVO Oficina Asesora Jiridica - Minjusticia (Decreto 2897, articulo 11, numeral 5) |  |  |  |  | 138 Actividad en proceso de elaboración. Avance 0% a 30 junio2012
191 | FILA_191 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 01 011 | 51expedien p $265.872.0 mill no anxa dcto de notificaci mandamient d pago;no anxan cpia sntencia jurisdccionles ejcutoriad; error cálclo multa genran mandmiento pag; no hay critrio aplicac SMV xa liquida multa; hay expdient dnde se impnen multas p cobrar no especifica que sea paraDNE; procdim cobro multas defici;se emite ordn embrgo sbre bs inmuebles q se registra en ofic instrumntos | por el desconocimiento de procedimientos y normatividad vigente en materia de jurisdicc coactiva. Esta situación se presenta por no tener en cuenta la totalidad los parámetros establecidos en numerales 3.1 Depuración contable permanente y sostenibilidad, 3.8 Conciliación de Información, 3.15 Eficiencia de los sistemas de información y 3.16 cierre contable, de la Resolución 357 de 2008 | Elaborar el Reglamento Interno de recaudo de cartera por jurisdicción coactiva el cual debe establecer los parámetros para la notificación de los mandamientos de pago dentro de los términos establecidos , evitando que las multas prescriban. | Adopción Reglamento interno de recaudo de cartera | Acto Administrativo | 1 | 2012-06-01 | 2013-01-30 | 34.7143 | 0 | 0% | Hallazgo No. 23 AUDITORIA REGULAR 2010. ESTUPEFACIENTES (Responsable COBRO COACTIVO ) Nuevo Responsable: COBRO COACTIVO Oficina Asesora Jiridica - Minjusticia (Decreto 2897, articulo 11, numeral 5) |  |  |  |  | 139 Actividad en proceso de elaboración. Avance 0% a 30 junio2012
192 | FILA_192 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 01 011 | 51expedien p $265.872.0 mill no anxa dcto de notificaci mandamient d pago;no anxan cpia sntencia jurisdccionles ejcutoriad; error cálclo multa genran mandmiento pag; no hay critrio aplicac SMV xa liquida multa; hay expdient dnde se impnen multas p cobrar no especifica que sea paraDNE; procdim cobro multas defici;se emite ordn embrgo sbre bs inmuebles q se registra en ofic instrumntos | por el desconocimiento de procedimientos y normatividad vigente en materia de jurisdicc coactiva. Esta situación se presenta por no tener en cuenta la totalidad los parámetros establecidos en numerales 3.1 Depuración contable permanente y sostenibilidad, 3.8 Conciliación de Información, 3.15 Eficiencia de los sistemas de información y 3.16 cierre contable, de la Resolución 357 de 2008 | Elaborar el Reglamento Interno de recaudo de cartera por jurisdicción coactiva el cual debe establecer los parámetros para la notificación de los mandamientos de pago dentro de los términos establecidos , evitando que las multas prescriban. | Aplicar lo señalado en el reglamento interno de recaudo de cartera | Actuaciones aplicando el reglamento interno de recaudo de cartera/ Total de actuaciones | 100% | 2012-08-01 | 2013-07-30 | 51.8571 | 0 | 0% | Hallazgo No. 23 AUDITORIA REGULAR 2010. ESTUPEFACIENTES (Responsable COBRO COACTIVO ) Nuevo Responsable: COBRO COACTIVO Oficina Asesora Jiridica - Minjusticia (Decreto 2897, articulo 11, numeral 5) |  |  |  |  | 140 La fecha de iniciación de la actividad no aplica para el periodo a evaluar, a 30 junio2012
193 | FILA_193 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22 02 001 | En sist Informac entregdo producción/ 2010 al Grup Cobro Coactivo xa registr multas hay deficien técnicas:ausncia fases definids construcc softwre document incomplet malas prácticas en proces ingeniería softwre,existen dificult de actualizac base datos Cobro Coact, no se encentran todos los registrs d dats q debieron ser depurados en/ 2010, aplicando Res1593 y Res1320 de/2010 | Debilidades técnicas y/o ausencia de documentación en las fases de análisis, diseño, desarrollo, implementación y pruebas. | Adquisición de un aplicativo que permita manejar la información administrativa y contable de la gestión de cobro coactivo | Adquirir el aplicativo | Aplicativo | 1 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 52.1429 | 0 | 0% | Hallazgo No. 24 AUDITORIA REGULAR 2010. ESTUPEFACIENTES (Responsable COBRO COACTIVO ) Nuevo Responsable: COBRO COACTIVO Oficina Asesora Jiridica - Minjusticia (Decreto 2897, articulo 11, numeral 5) |  |  |  |  | 141 La fecha de iniciación de la actividad no aplica para el periodo a evaluar, a 30 junio2012
ESTE ARCHIVO SE ENVIO POR SIRECI EL DIA MARTES 24 DE JULIO/2012
ESTE ARCHIVO SE ENVIO POR SIRECI EL DIA MIERCOLES 01 FEB/2012
LOS CAMPOS DE LAS DIFERENTES CELDAS, QUE PERMITEN SOLAMENTE 390 CARACTERES, SON INSUFICIENTES, NO SON FUNCIONALES DADO QUE EL EXCEL PERMITE MAS CARATERES, LO QUE HACE QUE SE INCREMENTE DESBORDADAMENTE EL No. DE FILAS.
240
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO