## 400 F14.1 PLANES DE MEJORA...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 11752
| Fecha | 2023-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7-F-2021 | Vigencias Expiradas ICBF El MJD en la vigencia 2021, mediante Resolución Nro. 2196 del 23 -12-2022, reconoce y ordena el pago de Pasivos Exigibles-Vigencias Expiradas, por $106.481.100, | Inexactitud en el pago de aportes parafiscales del 3%, toda vez que no tuvo en cuenta el concepto de la prima de vacaciones, | Parametrización del software de nómina KACTUS con la verificación de la inclusión de la prima de vacaciones dentro de la liquidación de aportes al lCBF por concepto de parafiscales y generar seguimiento periódicamente, en articulación con la Dirección de Tecnología y Gestión de Información en Justicia. | 1. Solicitar a la Subdirección de Tecnologías y Sistemas de Información: a) Certificación de que en la liquidación realizada en el aplicativo KACTUS de parafiscales se incluye la prima de vacaciones dentro de la liquidación de aportes al lCBF, b) Verificación de la seguridad de la información que parametriza el software y sus actualizaciones periódicas de acuerdo. | 1. Oficio de requerimiento Grupo de Gestión Humana (1) 2. Oficio de respuesta Subdirección de Tecnologías y Sistemas de Información (1) | 2 | 2023-01-01 | 2023-07-31 | 30 | 2 | Hallazgo N° 7 Auditoría MJD, vigencia 2021 - Responsable: Grupo Gestión Humana Declarado efectivo OCI, corte 31 de dic 2023
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7-F-2021 | Vigencias Expiradas ICBF El MJD en la vigencia 2021, mediante Resolución Nro. 2196 del 23 -12-2022, reconoce y ordena el pago de Pasivos Exigibles-Vigencias Expiradas, por $106.481.100, | Inexactitud en el pago de aportes parafiscales del 3%, toda vez que no tuvo en cuenta el concepto de la prima de vacaciones, | Parametrización del software de nómina KACTUS con la verificación de la inclusión de la prima de vacaciones dentro de la liquidación de aportes al lCBF por concepto de parafiscales y generar seguimiento periódicamente, en articulación con la Dirección de Tecnología y Gestión de Información en Justicia. | 2. A través del personal asignado al trámite de la nómina se realizará trimestralmente la verificación de la liquidación del aporte parafiscal incluyendo la prima de vacaciones. | 3. Informe trimestral (2) | 2 | 2023-01-01 | 2023-07-31 | 30 | 2 | Hallazgo N° 7 Auditoría MJD, vigencia 2021 - Responsable: Grupo Gestión Humana Declarado efectivo OCI, corte 31 de dic 2023
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5-G-2016 | Presupuesto Transferencia. se presentó y aprobó desde el presupuesto inicial un monto de $300 millones para el rubro “Apoyo al funcionamiento del mecanismo independiente de discapacidad” valor que no fue ejecutado ni tampoco se liberó y distribuyó a otros conceptos, a pesar de las gestiones desarrolladas por el MJD. | Debilidades en la Coordinación Sectorial | 1) Adelantar actividades de articulación con organizaciones clave y entidades responsables o vinculadas a nivel nacional a los temas de discapacidad, tendientes a consolidar el proyecto de decreto reglamentario y el proyecto de estatutos para la conformación de figura jurídica, sin ánimo de lucro, que dé viabilidad al funcionamiento del mecanismo independiente de discapacidad | 1) Elaborar y tramitar un documento normativo y/o estatutario para la conformación de figura jurídica, sin ánimo de lucro, que de viabilidad al funcionamiento del mecanismo independiente de discapacidad y el posterior traslado presupuestal de los recursos. | 1) Documento Normativo o estatutario (1) | 1 | 2021-10-01 | 2023-12-31 | 117 | 1 | Hallazgo N° 5 Auditoría MJD, vigencia 2016 - Responsable: Dirección Justicia Formal Declarado efectivo OCI, corte 31 de dic 2023
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5-G-2016 | Presupuesto Transferencia. se presentó y aprobó desde el presupuesto inicial un monto de $300 millones para el rubro “Apoyo al funcionamiento del mecanismo independiente de discapacidad” valor que no fue ejecutado ni tampoco se liberó y distribuyó a otros conceptos, a pesar de las gestiones desarrolladas por el MJD. | Debilidades en la Coordinación Sectorial | 2) Prestar asistencias técnicas y asesoría a la figura jurídica generada. | 2) Prestar apoyo técnico y jurídico, a través de asistencias técnicas necesarias para llevar a cabo las alternativas de solución. | 2) Actas de reuniones o planillas soportes de las asistencias técnicas o asesorías (3) | 3 | 2021-10-01 | 2023-12-31 | 117 | 3 | Hallazgo N° 5 Auditoría MJD, vigencia 2016 - Responsable: Dirección Justicia Formal Declarado efectivo OCI, corte 31 de dic 2023
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5-G-2016 | Presupuesto Transferencia. se presentó y aprobó desde el presupuesto inicial un monto de $300 millones para el rubro “Apoyo al funcionamiento del mecanismo independiente de discapacidad” valor que no fue ejecutado ni tampoco se liberó y distribuyó a otros conceptos, a pesar de las gestiones desarrolladas por el MJD. | Debilidades en la Coordinación Sectorial | 2) Prestar asistencias técnicas y asesoría a la figura jurídica generada. | 2) Prestar apoyo técnico y jurídico, a través de asistencias técnicas necesarias para llevar a cabo las alternativas de solución. | 3) Hoja de ruta de las actividades a desarrollar (1) | 1 | 2021-10-01 | 2023-12-31 | 117 | 1 | Hallazgo N° 5 Auditoría MJD, vigencia 2016 - Responsable: Dirección Justicia Formal Declarado efectivo OCI, corte 31 de dic 2023
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10-F-2018 | Programa de Formación en Discapacidad para Operadores de Justicia Al analizar los recursos asignados se evidencia que la gestión no es eficaz por parte de la entidad toda vez que los recursos de vigencias anteriores, no se han transferido para el fin contemplado en el artículo 21 de la ley 1618 de 2013 | Las gestiones no han logrado la reglamentación del mecanismo independiente por ninguna de las autoridades competentes. | 1) Adelantar actividades de articulación con organizaciones clave y entidades responsables o vinculadas a nivel nacional a los temas de discapacidad, tendientes a consolidar el proyecto de decreto reglamentario y el proyecto de estatutos para la conformación de figura jurídica, sin ánimo de lucro, que dé viabilidad al funcionamiento. | 1) Elaborar y tramitar un documento normativo y/o estatutario para la conformación de figura jurídica, sin ánimo de lucro, que de viabilidad al funcionamiento del mecanismo independiente de discapacidad y el posterior traslado presupuestal de los recursos. | 1) Documento Normativo o estatutario (1) | 1 | 2021-10-01 | 2023-12-31 | 117 | 1 | Hallazgo N° 10 Auditoría MJD, vigencia 20178- Responsable: Dirección Justicia Formal Declarado efectivo OCI, corte 31 de dic 2023
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10-F-2018 | Programa de Formación en Discapacidad para Operadores de Justicia Al analizar los recursos asignados se evidencia que la gestión no es eficaz por parte de la entidad toda vez que los recursos de vigencias anteriores, no se han transferido para el fin contemplado en el artículo 21 de la ley 1618 de 2013 | Las gestiones no han logrado la reglamentación del mecanismo independiente por ninguna de las autoridades competentes. | 2) Prestar asistencias técnicas y asesoría a la figura jurídica generada. | 2) Prestar asistencias técnicas y asesoría a la figura jurídica generada. | 2) Actas de reuniones o planillas soportes de las asistencias técnicas o asesorías (3) | 3 | 2021-10-01 | 2023-12-31 | 117 | 3 | Hallazgo N° 10 Auditoría MJD, vigencia 20178- Responsable: Dirección Justicia Formal Declarado efectivo OCI, corte 31 de dic 2023
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10-F-2018 | Programa de Formación en Discapacidad para Operadores de Justicia Al analizar los recursos asignados se evidencia que la gestión no es eficaz por parte de la entidad toda vez que los recursos de vigencias anteriores, no se han transferido para el fin contemplado en el artículo 21 de la ley 1618 de 2013 | Las gestiones no han logrado la reglamentación del mecanismo independiente por ninguna de las autoridades competentes. | 2) Prestar asistencias técnicas y asesoría a la figura jurídica generada. | 2) Prestar asistencias técnicas y asesoría a la figura jurídica generada. | 3) Hoja de ruta de las actividades a desarrollar (1) | 1 | 2021-10-01 | 2023-12-31 | 117 | 1 | Hallazgo N° 10 Auditoría MJD, vigencia 20178- Responsable: Dirección Justicia Formal Declarado efectivo OCI, corte 31 de dic 2023
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6-F-2020 | Apropiaciones sin ejecutar: Deficiencias de control y seguimiento Presupuestal y financiero, no se esté cumpliendo con la función institucional de planear y ejecutar eficientemente la totalidad de los recursos asignados, ocasionando pérdida de apropiación e inobservancia de los Principios presupuestales de anualidad y programación integral. | No se está cumpliendo a cabalidad con la función institucional de planear y ejecutar eficientemente la totalidad de los recursos asignados | Fortalecer el seguimiento a la ejecución presupuestal de la entidad, mediante la implementación de un plan de acción y la activación de mesas de trabajo en dos sentidos 1. Nivel directivo y 2. Enlaces dependencias, con el fin de alcanzar las metas del presupuesto comprometido y obligado para la vigencia. | 1) Realizar reunión inicial con los directivos y enlaces de dependencias para socializar lineamientos del seguimiento. | 1) Acta de reunión inicial (1) | 1 | 2023-01-20 | 2023-12-31 | 89 | 1 | Hallazgo N° 6 Auditoría MJD, vigencia 2020 - Responsable: Dirección Jurídica Declarado efectivo OCI, corte 31 de dic 2023
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6-F-2020 | Apropiaciones sin ejecutar: Deficiencias de control y seguimiento Presupuestal y financiero, no se esté cumpliendo con la función institucional de planear y ejecutar eficientemente la totalidad de los recursos asignados, ocasionando pérdida de apropiación e inobservancia de los Principios presupuestales de anualidad y programación integral. | No se está cumpliendo a cabalidad con la función institucional de planear y ejecutar eficientemente la totalidad de los recursos asignados | Fortalecer el seguimiento a la ejecución presupuestal de la entidad, mediante la implementación de un plan de acción y la activación de mesas de trabajo en dos sentidos 1. Nivel directivo y 2. Enlaces dependencias, con el fin de alcanzar las metas del presupuesto comprometido y obligado para la vigencia. | 2) Fijar metas de ejecución presupuestal por dependencias con base en el plan anual de adquisiciones. | 2) Matriz Excel de fijación de metas (1) | 1 | 2023-01-20 | 2023-12-31 | 49 | 1 | Hallazgo N° 6 Auditoría MJD, vigencia 2020 - Responsable: Dirección Jurídica Declarado efectivo OCI, corte 31 de dic 2023
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6-F-2020 | Apropiaciones sin ejecutar: Deficiencias de control y seguimiento Presupuestal y financiero, no se esté cumpliendo con la función institucional de planear y ejecutar eficientemente la totalidad de los recursos asignados, ocasionando pérdida de apropiación e inobservancia de los Principios presupuestales de anualidad y programación integral. | No se está cumpliendo a cabalidad con la función institucional de planear y ejecutar eficientemente la totalidad de los recursos asignados | Fortalecer el seguimiento a la ejecución presupuestal de la entidad, mediante la implementación de un plan de acción y la activación de mesas de trabajo en dos sentidos 1. Nivel directivo y 2. Enlaces dependencias, con el fin de alcanzar las metas del presupuesto comprometido y obligado para la vigencia. | 3) Enviar informes mensuales a las dependencias del MJD sobre la ejecución presupuestal. | 3) Informes mensuales de ejecución (11) | 11 | 2023-01-20 | 2023-12-31 | 49 | 11 | Hallazgo N° 6 Auditoría MJD, vigencia 2020 - Responsable: Dirección Jurídica Declarado efectivo OCI, corte 31 de dic 2023
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6-F-2020 | Apropiaciones sin ejecutar: Deficiencias de control y seguimiento Presupuestal y financiero, no se esté cumpliendo con la función institucional de planear y ejecutar eficientemente la totalidad de los recursos asignados, ocasionando pérdida de apropiación e inobservancia de los Principios presupuestales de anualidad y programación integral. | No se está cumpliendo a cabalidad con la función institucional de planear y ejecutar eficientemente la totalidad de los recursos asignados | Fortalecer el seguimiento a la ejecución presupuestal de la entidad, mediante la implementación de un plan de acción y la activación de mesas de trabajo en dos sentidos 1. Nivel directivo y 2. Enlaces dependencias, con el fin de alcanzar las metas del presupuesto comprometido y obligado para la vigencia. | 4) Realizar reuniones mensuales de seguimiento a la ejecución por despachos de los Viceministerios y Secretaría General y suscribir actas de compromiso con las dependencias que presenten bajos niveles de ejecución. | 4) Actas de Compromiso (11) | 11 | 2023-01-20 | 2023-12-31 | 49 | 11 | Hallazgo N° 6 Auditoría MJD, vigencia 2020 - Responsable: Dirección Jurídica Declarado efectivo OCI, corte 31 de dic 2023
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6-F-2020 | Apropiaciones sin ejecutar: Deficiencias de control y seguimiento Presupuestal y financiero, no se esté cumpliendo con la función institucional de planear y ejecutar eficientemente la totalidad de los recursos asignados, ocasionando pérdida de apropiación e inobservancia de los Principios presupuestales de anualidad y programación integral. | No se está cumpliendo a cabalidad con la función institucional de planear y ejecutar eficientemente la totalidad de los recursos asignados | Fortalecer el seguimiento a la ejecución presupuestal de la entidad, mediante la implementación de un plan de acción y la activación de mesas de trabajo en dos sentidos 1. Nivel directivo y 2. Enlaces dependencias, con el fin de alcanzar las metas del presupuesto comprometido y obligado para la vigencia. | 5) Realizar reuniones bimestrales con la Secretaria General para escalar con el despacho de los Viceministros y Ministro los casos de rezago presupuestal alto. | 5) Actas de reunión con Secretaría General (4). | 4 | 2023-01-20 | 2023-12-31 | 49 | 4 | Hallazgo N° 6 Auditoría MJD, vigencia 2020 - Responsable: Dirección Jurídica Declarado efectivo OCI, corte 31 de dic 2023
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6-F-2021 | Cuentas por pagar no presupuestales En el análisis de las Cuentas por Pagar No Presupuestales, que suministró el Ministerio de Justicia y del Derecho, por $51.966.508,62 se evidencia que corresponden a Reservas Presupuestales, por cuanto la Entidad no había recibido el bien o servicio al cierre de la vigencia 2021. | Debilidades en el artículo 27 de Ley 2159 de 2021 que afecta la consistencia de la información y en consecuencia, la presentación de la información presupuestal sobre la realidad de los resultados económicos. | Fortalecer la gestión contable y el seguimiento a la ejecución presupuestal | 1. Establecer compromisos con las áreas que reciban las alertas mensuales de control y seguimiento a la ejecución presupuestal, correspondientes a la vigencia 2023 y a las reservas presupuestales del Ministerio. | 1. Actas de las reuniones realizadas con los compromisos sobre las alertas en la ejecución presupuestal (12) | 12 | 2023-01-15 | 2023-12-31 | 50 | 12 | Hallazgo N° 6 Auditoría MJD, vigencia 2021 - Responsable: Grupo de Gestión Financiera y Contable Declarado efectivo OCI, corte 31 de dic 2023
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6-F-2021 | Cuentas por pagar no presupuestales En el análisis de las Cuentas por Pagar No Presupuestales, que suministró el Ministerio de Justicia y del Derecho, por $51.966.508,62 se evidencia que corresponden a Reservas Presupuestales, por cuanto la Entidad no había recibido el bien o servicio al cierre de la vigencia 2021. | Debilidades en el artículo 27 de Ley 2159 de 2021 que afecta la consistencia de la información y en consecuencia, la presentación de la información presupuestal sobre la realidad de los resultados económicos. | Fortalecer la gestión contable y el seguimiento a la ejecución presupuestal | 2. Realizar seguimiento de la utilización del PAC a nivel de dependencia (ejecutado vs aprobado por MHCP) y presentar las alertas en instancias de seguimiento a la ejecución presupuestal | 2. Actas de las reuniones realizadas con los compromisos sobre las alertas en la ejecución del PAC (10) | 10 | 2023-01-15 | 2023-12-31 | 50 | 10 | Hallazgo N° 6 Auditoría MJD, vigencia 2021 - Responsable: Grupo de Gestión Financiera y Contable Declarado efectivo OCI, corte 31 de dic 2023
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6-F-2021 | Cuentas por pagar no presupuestales En el análisis de las Cuentas por Pagar No Presupuestales, que suministró el Ministerio de Justicia y del Derecho, por $51.966.508,62 se evidencia que corresponden a Reservas Presupuestales, por cuanto la Entidad no había recibido el bien o servicio al cierre de la vigencia 2021. | Debilidades en el artículo 27 de Ley 2159 de 2021 que afecta la consistencia de la información y en consecuencia, la presentación de la información presupuestal sobre la realidad de los resultados económicos. | Fortalecer la gestión contable y el seguimiento a la ejecución presupuestal | 3. Actualizar el Manual de Políticas Contables y operacionalizar el Comité de Sostenibilidad Contable de acuerdo a la normatividad vigente. | 3. Documentos (Manual y Resolución) actualizados (2) | 2 | 2023-01-15 | 2023-12-31 | 50 | 2 | Hallazgo N° 6 Auditoría MJD, vigencia 2021 - Responsable: Grupo de Gestión Financiera y Contable Declarado efectivo OCI, corte 31 de dic 2023
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6-F-2021 | Cuentas por pagar no presupuestales En el análisis de las Cuentas por Pagar No Presupuestales, que suministró el Ministerio de Justicia y del Derecho, por $51.966.508,62 se evidencia que corresponden a Reservas Presupuestales, por cuanto la Entidad no había recibido el bien o servicio al cierre de la vigencia 2021. | Debilidades en el artículo 27 de Ley 2159 de 2021 que afecta la consistencia de la información y en consecuencia, la presentación de la información presupuestal sobre la realidad de los resultados económicos. | Fortalecer la gestión contable y el seguimiento a la ejecución presupuestal | 4. Diseñar e implementar el formato “Constitución de reservas presupuestales”. | 4. Formato implementado (1) | 1 | 2023-01-15 | 2023-12-31 | 50 | 1 | Hallazgo N° 6 Auditoría MJD, vigencia 2021 - Responsable: Grupo de Gestión Financiera y Contable Declarado efectivo OCI, corte 31 de dic 2023
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9-F-2021 | Acta de Inicio Contratos 407/2020 y 588 /2021 Al revisar los contratos en la plataforma de SECOP II se evidenció, que los procesos de contratación no cuentan con el acta de inicio, lo que denota debilidades en el control y seguimiento del contrato a cargo del supervisor, incumpliendo con lo señalado en el manual de contratación | Debilidades en el control y seguimiento de los contratos a cargo de la entidad y del supervisor del contrato, incumpliendo de esta manera con el manual de contratación M – GC – 01 de 2018 y en la cláusula quinta de los contratos 407 y 588 de 2021. | Fortalecer la Gestión Contractual del GGA | 1. Implementar matriz de contratos suscritos por MJD-GGA, para constatación del supervisor de contratos, la elaboración, suscripción y cargue en SECOP II de acta de inicio para los contratos que así lo requieran. | 1. Matriz de contratos del GGA actualizada. (1) | 1 | 2023-01-31 | 2023-12-31 | 48 | 1 | Hallazgo N° 9 Auditoría MJD, vigencia 2021 - Responsable: Grupo Gestión Administrativa Declarado efectivo OCI, corte 31 de dic 2023
19 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9-F-2021 | Acta de Inicio Contratos 407/2020 y 588 /2021 Al revisar los contratos en la plataforma de SECOP II se evidenció, que los procesos de contratación no cuentan con el acta de inicio, lo que denota debilidades en el control y seguimiento del contrato a cargo del supervisor, incumpliendo con lo señalado en el manual de contratación | Debilidades en el control y seguimiento de los contratos a cargo de la entidad y del supervisor del contrato, incumpliendo de esta manera con el manual de contratación M – GC – 01 de 2018 y en la cláusula quinta de los contratos 407 y 588 de 2021. | Fortalecer la Gestión Contractual del GGA | 2. Implementar carpetas digitales de seguimiento para los contratos suscritos por el MJD-GGA, en el repositorio de información compartido (SIDGGA), en la que se debe cargar el pantallazo del acta de inicio en SECOP, para los contratos que así lo requieran. | 2. Carpetas digitales creadas en el SIDGGA de los contratos suscritos por GGA actualizada. (1) | 1 | 2023-01-31 | 2023-12-31 | 48 | 1 | Hallazgo N° 9 Auditoría MJD, vigencia 2021 - Responsable: Grupo Gestión Administrativa Declarado efectivo OCI, corte 31 de dic 2023
20 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9-F-2021 | Acta de Inicio Contratos 407/2020 y 588 /2021 Al revisar los contratos en la plataforma de SECOP II se evidenció, que los procesos de contratación no cuentan con el acta de inicio, lo que denota debilidades en el control y seguimiento del contrato a cargo del supervisor, incumpliendo con lo señalado en el manual de contratación | Debilidades en el control y seguimiento de los contratos a cargo de la entidad y del supervisor del contrato, incumpliendo de esta manera con el manual de contratación M – GC – 01 de 2018 y en la cláusula quinta de los contratos 407 y 588 de 2021. | Fortalecer la Gestión Contractual del GGA | 3. Implementar alertas por correo electrónico para los apoyos jurídicos y técnicos de la supervisión de los contratos del GGA, para solicitar el cargue de actas en el SECOP. | 3. Alertas enviadas a los apoyos técnicos y jurídicos de la supervisión de los contratos del GGA. (8) | 8 | 2023-01-31 | 2023-12-31 | 48 | 8 | Hallazgo N° 9 Auditoría MJD, vigencia 2021 - Responsable: Grupo Gestión Administrativa Declarado efectivo OCI, corte 31 de dic 2023
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO