## Hoja1
|  |  | Código:F-GG-02-01 Versión: 02 |  |  | Formato Interno de Reporte del Plan de Participación Ciudadana
Ministerio de Justicia y del Derecho Calle 53 N°. 13 - 27 - Bogotá D.C., Colombia PBX (+57)(1) 444 31 00 | [6 empty] | % avance plan productos |  |  | 116% | % avance plan gestión |  | 93.46% | Si tiene alguna inquietud sobre el diligenciamiento del formato, por favor comuníquese con el Grupo de Servicio al Ciudadano.
Fechas de reporte |  |  | 1 Cuatrimestre |  |  |  | Mayo
|  |  | 2 Cuatrimestre |  |  |  | Septiembre
|  |  | 3 Cuatrimestre |  |  |  | Diciembre
Anexo - Formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana
Estrategia | ID | Nombre de la actividad | Dependencia (s) responsable (s) | Fecha programada inicio | Fecha programada fin | Indicador - unidad de medida | Avance general por actividad | [5 empty] | Divulgación de la información previa al diálogo |  | Convocatoria para el diálogo |  | Desarrollo del diálogo |  |  | Publicación de resultados |  | Recursos financieros utilizados |  |  | Resultados de medición percepción del diálogo | Seguimiento a compromisos |  |  | Observaciones dependencia - primera línea de defensa | Observaciones GSC - Segunda línea de defensa
[7 empty] | # Productos programados | # Productos realizados | % de avance productos | % avance gestión | Descripción del avance | Evidencias de avance | Fecha de divulgación (dd/mm/aa) | Canales utilizados para la divulgación | Fecha en que se realizó la convocatoria (dd/mm/aa) | Canales utilizados para la convocatoria | Fecha en que se realizó la actividad (dd/mm/aa) | Canales utilizados para el diálogo | Número de participantes | Fecha en que se publicaron los resultados (dd/mm/aa) | Canales utilizados divulgar resultados | No aplica | Funcionamiento | Inversión |  | Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía | Avance de compromiso adquirido | Fecha finalización del compromiso (dd(mm/aa)
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 1 | Encuentro y/o talleres presenciales y/o virtuales de actualización y refuerzo de habilidades con conciliadores en equidad | Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Encuentros y/o talleres de realizados | 4 | 28 | 700% | 100% | Se desarrollaron 28 espacios de cualificación técnica, seguimiento y fortalecimiento (talleres, capacitaciones y encuentros) de conciliadores en equidad que operan en varias zonas del país, donde asistieron 621 personas (I trimestre: 12 espacios con 483 participantes y II trimestre: 16 espacios con 138 participantes): 1) Encuentro nacional de conciliadores (28 febrero de 2023). 157 participantes. 2) Encuentro con conciliadores de Barranquilla - Atlántico (14 de marzo de 2023). 15 participantes. 3) Encuentro de capacitación y seguimiento en temas de procedimiento conciliatorio en Montería - Córdoba (13 de marzo de 2023). 5 participantes. 4) Encuentro de capacitación y seguimiento en temas de procedimiento conciliatorio en Cúcuta - Norte de Santander (13 de marzo de 2023). 5 participantes. 5) Encuentro de capacitación y seguimiento en temas de procedimiento conciliatorio en Tuluá, Andalucía y Bugalagrande - Valle del Cauca (21 de marzo de 2023). 23 participantes. 6) Encuentro de capacitación y seguimiento en temas de procedimiento conciliatorio en Barranquilla - Atlántico (21 de marzo de 2023). 15 participantes. 7) Encuentro de capacitación y seguimiento en temas de procedimiento conciliatorio en Armenia - Quindio (23 de marzo de 2023). 1 participante. 8) Encuentro de capacitación y seguimiento en temas de procedimiento conciliatorio en El Salado - Carmen de Bolívar (27 de marzo de 2023). 2 participantes. 9) Reunión de seguimiento con conciliadores en equidad de Bogotá D.C. (28 de marzo de 2023). 105 participantes. 10) Capacitación nacional sobre el Sistema de Información de la Conciliación en Equidad (SICEQ) (2 de febrero de 2023). 64 participantes. 11) Capacitación nacional sobre el Sistema de Información de la Conciliación en Equidad (SICEQ) (7 de marzo de 2023). 57 participantes. 12) Encuentro departamental para brindar capacitación en procedimiento conciliatorio, manejo de actas y audiencia dentro del proceso de fortalecimiento a los conciliadores en equidad nombrados, en los municipios de Valle del Guamuez, San Miguel; Mocoa, Orito, Puerto Asís y Puerto Guzmán (Putumayo) (2 marzo de 2023 - Presencial). 34 participantes. 13) Taller de procedibilidad - Reunión con autoridades locales (18/04/2023 - Presencial). Rosario (Nariño). 10 participantes. 14) Taller de procedibilidad - Reunión con autoridades locales (19/04/2023 - Presencial). Policarpa (Nariño). 4 participantes. 15) Reunión con autoridades locales (17 y 20/04/2023 - Presencial). Pasto (Nariño). 2 participantes. 16) Taller de procedimiento- Reunión con autoridades locales (25/04/2023 - Presencial). San José de Uré (Córdoba). 9 participantes. 17) Taller de procedimiento- Reunión con autoridades locales (26/04/2023 - Presencial). Montelíbano (Córdoba). 11 participantes. 18) Taller de procedimiento- Reunión con autoridades locales (27/04/2023 - Presencial). Puerto Libertador (Córdoba). 16 participantes. 19) Taller de procedimiento- Reunión con autoridades locales (26/04/2023 - Presencial). Pitalito (Huila). 8 participantes. 20) Taller de procedimiento- Reunión con autoridades locales (27/04/2023 - Presencial). San Agustín (Huila). 2 participantes. 21) Encuentro conciliadores en equidad (09/05/2023 - 11/05/2023 - Presencial). Valledupar (Cesar). 5 participantes. 22) Encuentro conciliadores en equidad (09/05/2023 - 11/05/2023 - Presencial). Curumaní (Cesar). 5 participantes. 23) Encuentro regional de conciliadores en equidad para el fortalecimiento de la figura y taller de procedimiento conciliatorio (10-11-12/05/2023 - Presencial). Caucasia, El Bagre, Zaragoza, Nechí (Antioquia). 24 participantes. 24) Taller de procedimiento conciliatorio (12/05/2023 - Presencial). Montería (Córdoba). 2 participantes. 25) Taller de procedibilidad - Reunión con autoridades locales (18/05/2023 - Presencial). Puerto Rico - Meta. 9 participantes. 26) Taller de procedibilidad - Reunión con autoridades locales (21/07/2023 - Presencial). Apartadó (Antioquia). 5 participantes. 27) Jornada de Conciliación rural (23/07/2023 - Presencial). Puerto Libertador (Córdoba). 5 participantes. 28) Taller de procedimiento conciliatorio, manejo de actas y gestión del conflicto (29-30/07/2023 - Presencial). Andalucía, Bugalagrandre, Tulúa (Valle).12 participantes. ACTIVIDAD CUMPLIDA | Informe de encuentro de conciliadores | I TRIMESTRE 02/2023 03/2023 II TRIMESTRE 04/2023 05/2023 07/2023 | Plataforma WhatsApp de grupos de conciliadores en equidad | I TRIMESTRE 02/2023 03/2023 II TRIMESTRE 04/2023 05/2023 07/2023 | Plataforma WhatsApp de grupos de conciliadores en equidad | I TRIMESTRE 02/2023 03/2023 II TRIMESTRE 04/2023 05/2023 07/2023 | Plataforma teams y/o presencial | 621 | Informe de participación ciudadana por publicar | Portal institucional Minjusticia | No aplica | 6362488 | No aplica | Se obtuvieron los siguientes resultados de la medición de percepción y satisfacción que se aplicó del Programa Nacional de Justicia en Equidad, respecto de los encuentros y procesos de formación realizados: Excelente: 44% Bueno: 29% Regular: 13% Malo: 1% No registra: 13% | No se reportan compromisos adquiridos | No aplica | No aplica | Con el fin de fortalecer y generar procesos de sostenibilidad para la implementación de la conciliación, el grupo de Justicia en equidad del Ministerio de Justicia y del Derecho implementó estas acciones en desarrollo de estrategia de seguimiento virtual y presencial a los procesos de conciliación y a los conciliadores en equidad que han sido nombrados desde el año 1993 a la fecha. Este ejercicio ha permitido que la conciliación en equidad constituya para las comunidades colombianas, una estrategia efectiva de solución de sus conflictos y a la vez de reconstrucción del tejido social, siendo así un camino efectivo hacia el fortalecimiento de la convivencia y la paz. Así las cosas, se desarrollaron 28 espacios de cualificación técnica, seguimiento y fortalecimiento (talleres, capacitaciones y encuentros) de conciliadores en equidad que operan en varias zonas del país, donde asistieron 621 personas (I trimestre: 12 espacios con 483 participantes y II trimestre: 16 espacios con 138 participantes). Por otro lado, se obtuvo una percepción positiva de 73% sobre los encuentros y talleres que ha realizado el Programa Nacional de Justicia en Equidad. | Cumple con los cuatro eventos programados inicialmente y efectua 24 mas.
Fomento de la cultura institucional de participación ciudadana | 2 | Mesa técnica virtual con usuarios de los trámites del Programa Nacional de Conciliación Extrajudicial en Derecho, Arbitraje y Amigable Composición (PNCEDAAC) | Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos | 2023-05-01 | 2023-11-30 | Mesa técnica realizada | 1 | 0 | 0% | 15% | Se generó la herramienta de medición de percepción y satisfacción del Programa Nacional de Conciliación Extrajudicial en Derecho, Arbitraje y Amigable Composición, la cual se aplicará hasta el mes de octubre de 2023. Una vez se procesen y consoliden los resultados se sacará una muestra de usuarios encuestados para realizar la mesa técnica. | Formulario de medición | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No aplica | No aplica | No aplica | - | - | - | - | La mesa virtual se realizará con una muestra de usuarios encuestados que presenten observaciones o recomendaciones de mejora sobre los trámites y servicios que brida el Programa Nacional de Conciliación Extrajudicial en Derecho, Arbitraje y Amigable Composición. | Sin medicion aun por cronograma esta para el ultimo trimestre
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 5 | Webinar donde se socialice las herramientas digitales que se tiene dispuestas para el Ministerio para la ciudadanía (Chat bot, digiturno, páginas y demás servicios) | Direccion de Tecnologias y Gestión de Información en Justicia | 2023-06-12 | 2023-12-31 | Evento webinar | 1 | 1 | 70% | 70% | Se desarrollo evento de socialización denominado "seminario web" La transformación digital como motor de oportunidades justicia e igualdad, el evento se realizo el 20 de junio a las 9:00am , se transmitio por YouTube Live. Se realizó difusión por las diversas redes del Ministerio con el apoyo de prensa. | * Invitaciones al evento * Link de evento https://www.youtube.com/live/APvAxDgw68c?feature=share | 2023-06-08 | mailig, redes, pantallas, televisores. | No se hizo convocatoria , se remite enlace de evento | No se hizo convocatoria , se remite enlace de evento | Se desarrollo el 20 de junio | Se utilizará You Tube Live | 1200 | SIN | SIN |  | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | Eveto realizado y socializado según reporte.
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 5 | Evento de socialización de 3 sistemas de información que impacten de manera directa a la ciudadanía, este trabajo se realizara en conjunto con las áreas misionales de los sistemas de información que se elijan. ) | Direccion de Tecnologias y Gestión de Información en Justicia | 2023-06-15 | 2023-12-31 | Evento webinar | 1 | SIN | 0% | 0% | Evento programado para el 13 de octubre. | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN |  | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | Programado para octubre
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 7 | Ejercicio de cocreación o consulta pública para la creación y publicación de conjunto de datos abiertos de la entidad 2023 | Subdirección de Gestión de Información en Justicia | 2023-03-01 | 2023-09-30 | Dialogo Implementado | 1 | 1 | 100% | 100% | Se realizaron las actividades de votación y elección por parte de la ciudadania del conjunto de datos abiertos. Al interior de la entidad se realizo la configuración de los datos, la descripción de los metadatos y la publicación del conjunto de datos abiertos en el portal de datos.gov.co Se realizo la publicación del informe de resultados del ejercicio de participación en la sede electronica del MJD. | Mailings, banner, piezas redes sociales, votación en forms. https://www.datos.gov.co/Justicia-y-Derecho/Seguimiento-a-la-Ejecuci-n-Presupuestal-del-Sector/f4a5-ab9q | 2023-04-17 | mailings, redes sociales, pagina web e intranet MJD | 2023-04-26 | mailings, redes sociales, pagina web e intranet MJD | 15/05/2023 | Forms | 74 | 14/06/2023 | Pagina web mailing |  | NA | 2,570,846 Contrato de prestación de servicios # 175 del 2023 | Muy satisfecho 46% Satisfecho 33% Conforme 17% Insatisfecho 4% Muy insatisfecho 0% | Realizar la publicación del conjunto de datos elegido por la ciudadania en el portal datos.gov.co | Conjunto de datos abiertos publicado | 2023-05-30 | Se realizo la divulgación a traves de mailing masivo el 14 de junio y los resultados del ejercicio se publicaron en el portal web el 19 de julio por parte del GSC. | Evento programado y realizado según reporte
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 8 | Divulgar la encuesta a los grupos de interés para medir el impacto y satisfacción sobre los conjuntos de datos abiertos del MinJusticia en el portal datos.gov.co | Subdirección de Gestión de Información en Justicia | 2023-09-01 | 2023-09-30 | Encuesta implementada en el menú participa de la página web del Minjusticia | 1 | SIN | 0% | 40% | Se realizo mailing masivo con la encuesta el 4 e septiembre y se publico en los banner de la web y la intranet, Se esta a la espera del cierre para consolidación de resultados. | https://minjusticiagovco-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/infojusticia_minjusticia_gov_co/Documents/TRD%2010510%20-%202023/34.%20PLANES/POL%C3%8DTICAS/Pol%C3%ADtica%20de%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica/Plan%20de%20participaci%C3%B3n%20ciudadana%202023/Evidencias%202do%20reporte?csf=1&web=1&e=aLceev | 2023-04-09 | Mailings, pagina web e intranet MJD | 2023-04-09 | Mailings, pagina web e intranet MJD | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN |  | NA | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | Aun en espera de reporte de resultados para el ultimo trimestre.
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 9 | Desarrollar espacios de socialización para dar a conocer los contenidos y servicios de la herramienta LegalApp | Dirección de Justicia Formal | 2023-03-01 | 2023-12-15 | Número de espacios adelantados | 10 | 3 | 20% | 20% | Se adelantaraon 3 espacios de socialización con estudiantes de las Universidades Central y Externado en la ciudad de Bogotá | 9//05/2023 ( U. Central Bogotá) listados de asistencia 30/03/2023 (U. Externado Bogotá) listados de asistencia 20/04/2023 (U. Externado de Bogotá)listados de aistencia | 9//05/2023 ( U. Central Bogotá) 30/03/2023 (U. Externado Bogotá) 20/04/2023 (U. Externado de Bogotá) | vietuales | 9//05/2023 ( U. Central Bogotá) 30/03/2023 (U. Externado Bogotá) 20/04/2023 (U. Externado de Bogotá) | virtuales | 9//05/2023 ( U. Central Bogotá) 30/03/2023 (U. Externado Bogotá) 20/04/2023 (U. Externado de Bogotá) | Presencial | 22 estudiantes 15 estudiantes 25 estudiantes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Se adelantaraon 3 espacios de socialización de los 10 proyectados con estudiantes de las Universidades Central y Externado en la ciudad de Bogotá | Se evidencian 3 espacios de socialización, dando cumplimiento a lo programado.
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 10 | Adelantar el concurso "Mejor Experiencia Tejiendo Justicia" para compartir experiencias exitosas e innovadoras frente a iniciativas de acceso a la justicia con enfoque de género y discapacidad | Dirección de Justicia Formal | 2023-09-01 | 2023-12-15 | Concurso adelantado | 1 | 0 | 0% | 0% | Esta actividad se encuentra en etapa de preparación que se realizará en el segundo semestre del año 2023. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Esta actividad se encuentra en etapa de preparación que se realizará en el segundo semestre del año 2023. | Programado para el segundo semestre
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 11 | Habilitar espacios para la divulgación y actualización de conocimientos sobre enfoque diferencial en género y discapacidad para el acceso a la justicia. | Dirección de Justicia Formal | 2023-02-20 | 2023-11-30 | Ciclos de webinars desarrollados | 4 | 4 | 100% | 100% | Durante el periodo se han desarrollado los siguientes webinars 4 webinars asi: 1. Feminicidios: ¿quiénes son sus perpetradores? 2. Evolución del concepto de familias y garantía de derechos de parejas del mismo sexo en Colombia. 3. Buenas prácticas en protección colectiva y sanación para lideresas y defensoras de derechos humanos desde un enfoque étnico y territorial. 4.Retos y recomendaciones en la aplicación de la ley 1996 de 2019 en la atención ante entidades públicas y privadas | https://www.youtube.com/watch?v=LOuIm7lHznU https://www.youtube.com/watch?v=JeADb2eaAzE https://www.youtube.com/watch?v=hIKwvIaIKeo https://www.youtube.com/watch?v=EtSQQHD1rjQ | 1) 27 al 3 de marzo2023 2) 6 al 10 de marzo 2023 3) 12 al17 de marzo 2023 4) 26 al 31 de marzo 2023 | Correo Elctronico, Portal Ministserio de Justicia | 1) 27 al 3 de marzo2023 2) 6 al 10 de marzo 2023 3) 12 al17 de marzo 2023 4) 26 al 31 de marzo 2023 | Correo electrónico y redes sociales del MJD | 1) 03/03/2023 2) 10/03/2023 3) 17/03/2023 4) 31/03/2023 | Yuotube | 1) 249 2) 160 3) 155 4) 165 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1. 03/03/2023 2. 10/03/2023 3. 17/03/2023 4. 31/03/2023 | Esta actividad se encuentra finalizada y los webinars realizados se pueden verificar en la pagina de Tejiendo Justicia https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/tejiendo-justicia/Paginas/Webinars.aspx Falta realizar el informe del los 4 Webinars | Se cumple totalmente con las actividades programadas para la vigencia.
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 12 | Desarrollar asistencias técnicas en torno a la implementación de la Ley 2126 de 2021 (Comisarías Familias) | Dirección de Justicia Formal | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Número de espacios regionales adelantados | 5 | 2 | 40% | 40% | Se llevarón a cabo dos asistencias técnicas en territorio (Departamento de Guaviare y Departamento de Meta) | Resultados encuesta de percepción de satisfacción Muy bueno (Instrumento de evaluación y percepción de la Asistencia Técnica cuestionario Forms) | .Departamento de Guaviare 11-16 de mayo de 2023 Departamento de Meta 18 de mayo de 2023 | Presencial/virtual | 11/04/2023 25/04/2023 | Presencial/virtual | 11/05/2023 18/05/2023 | Presencial/Virtual | 12 52 | NO APLICA | NO APLICA |  |  | X |  | NO APLICA | Seguimiento y reforzar implementación adecuada con todos loa actores territorial. Adicional a la homogenización de lineamientos en la atención y abordaje Comisarial. | (Relacionar finalización cumplimiento compromisos) | ¿Qué recomienda para mejorar? Realizar más asistencias técnicas presenciales N/A Una segunda sesión para continuar con el aprendizaje Que se complemente la aplicación d ela Ley 2126 con la Ley 294 y complementarias para fortalecer el ámbito procesal. no hay puntos para mejorar Articular las funciones del equipo interdisciplinar y relevancia en los procesos de violencia intrafamiliar. Continuidad en asistencias tecnicas Socialización de Lineamientos y formatos para aclarar dudas y escuchar propuestas de mejora. | Se realizaron 2 actividades, dando cumplimiento a lo programado en el periodo.
Fomento de la cultura institucional de participación ciudadana | 13 | Brindar acompañamiento técnico (interno y externo) del MJD para la incorporación del enfoque étnico en las iniciativas que requieren apoyo | Dirección de Justicia Formal | 2023-02-14 | 2023-11-30 | Número de procesos o iniciativas acompañadas | 5 | 2 | 40% | 40% | 1. Mesas de trabajo con las dependencias del ministerio para el seguimiento y ejecución de procedimientos con enfoque diferencial étnico 2. asistencias técnicas a pueblos y comunidades étnicas para el mejoramiento de su acceso a la justicia | 1. Plan de acción - étnico 2 informes de asistencias tecnicas realizadas | Pln acción Enero - Febrero 2023 - Asistencias técnicas Mocoa - 25 de mayo de 2023. Llorente, Tumaco (Nariño) - 25 de mayo de 2023. Piendamó (Cauca) - 6 de marzo de 2023 Orito (Putumayo) - 5 de mayo de 2023 Villagarzón (Putumayo) - 18 de marzo de 2023 | virtual | Pln acción Enero - Febrero 2023 - Mocoa - 25 de mayo de 2023. Llorente, Tumaco (Nariño) - 25 de mayo de 2023. Piendamó (Cauca) - 6 de marzo de 2023 Orito (Putumayo) - 5 de mayo de 2023 Villagarzón (Putumayo) - 18 de marzo de 2023 | virtual | Pln acción Enero - Febrero 2023 - Mocoa - 25 de mayo de 2023. Llorente, Tumaco (Nariño) - 25 de mayo de 2023. Piendamó (Cauca) - 6 de marzo de 2023 Orito (Putumayo) - 5 de mayo de 2023 Villagarzón (Putumayo) - 18 de marzo de 2023 | virtual | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Esta actividad se encuentra con un avance de el 15% con las diferentes mesas de trabajo que se habn venido realizando en el cuatrimestre en las dependencias del ministerio y las mesas técnicas a comunidades étnicas que contribuyen en el mejormiento en su acceso a la justicia. | Se realizaron 2 actividades, dando cumplimiento a lo programado en el periodo.
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 15 | Desarrollar espacios de diálogo en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas del Ministerio de Justicia y del Derecho | Equipo líder de rendición de cuentas Lidera la OAP | 2023-05-01 | 2023-12-15 | Eventos de rendición de cuentas realizados | 4 | 2 | 50% | 0% | Se realizaron actividades de gestión para la etapa de preparación para los ejercicios de rendición de cuentas 2023, en los cuales se desarrollaron: 1. Se conformó el Equipo líder de rendición de cuentas para la vigencia 2023, quien será los encargados de apoyar a la cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas. 2. Se realizó el diligenciamiento del autodiagnóstico de la política de rendición de cuentas de la vigencia 2023. 3. Se elaboró y aprobó la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2023, por parte del Equipo de Rendición de Cuentas, que contine la acciones adelantar frente a los espacios de diálogo de rendición de cuentas bajo la metodología de café del mundo de los cuales se tiene previsto a adelantar (3) tres y (1) audiencia participativa. Se puede acceder a través del siguiente enlace https://www.minjusticia.gov.co/ministerio/Paginas/Minjusticia-Rinde-Cuentas-2023.aspx 4. Se elaboró y ejecuto el plan de trabajo para la realización del evento sobre Jurisdicción Agraria y Rural. 5. Se llevó a cabo el primer evento de rendición de cuentas bajo la metodología de café del mundo se realizó en el municipio de San Gil - Santander sobre Jurisdicción Agraria y Rural el cual fue liderado por la Viceministra de Promoción a la Justicia Jhoana Alexandra Delgado Gaitán el día 28 de julio del 2023 esta transmisión la puede ver en el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=FtY4WQvjejA&t=18s. 6. En la fase de información se viene trabajando en la elaboración de unas infografías que permite mostrar los resultados de la gestión institucional sobre unos temas específicos las cuales puede consultar en el siguiente link https://www.minjusticia.gov.co/ministerio/Paginas/Minjusticia-Rinde-Cuentas-2023.aspx 7. Se viene trabajando en el segundo espacio de diálogo sobre la formulación de la política de drogas, con abordaje incluyente y participativo desde los espacios territoriales el cual se llevará a cabo el día 29 de agosto en el municipio de Puerto Asís Putumayo estos espacios permiten tener una relación más directa con nuestros grupos de valor frente a los resultados de la gestión institucional. El detalle y las fechas de la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2023 la puede consultar nuestro sitio de rendición de cuentas en el siguiente link: https://www.minjusticia.gov.co/ministerio/Paginas/Minjusticia-Rinde-Cuentas-2023.aspx | 1. Acta de conformación del Equipo de rendición de cuentas 2. Herramienta de autodiagnóstico 3.Estretegia de rendción de cuentas de la vigencia 2023 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | "1. Se conformo el Equipo líder de rendición de cuentas para la vigencia 2023, quien será los encargados de apoyar a la cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas. 2. Se realizó el diligenciamiento del autodiagnóstico de la política de rendición de cuentas de la vigencia 2023. 3. Se elaboró y aprobó la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2023, por parte del Equipo de Rendición de Cuentas, que contine la acciones adelantar frente a los espacios de diálogo de rendición de cuentas bajo la metodología de café del mundo de los cuales se tiene previsto a adelantar (3) tres y (1) audiencia participativa." | Se han realizado dos actividades de preparacion para el cumplimiento de las actividades principales
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 16 | Realizar sondeo para identificar necesidades de racionalización de trámites del Ministerio de Justicia y del Derecho, y determinar la percepción sobre la calidad y oportunidad de los mismos | Oficina Asesora de Planeación | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Sondeo realizado | 1 | 1 | 100% | 0% | Se encuentra publicado en la página web del Ministerio el sondeo para la mejora de los trámites del Ministerio de Justicia y del Derecho y se deja de manera permanente para la partiipación ciudadana. Se puede acceder y participar a través del siguiente enlace https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=zfse-ze-OEKE0k-sLHVR3D2ePDRi23BPv2ebwCAaKPRUQk9NOFExMEVERkRHUk5RSjZYN0laM0ZOMy4u | Enlace: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=zfse-ze-OEKE0k-sLHVR3D2ePDRi23BPv2ebwCAaKPRUQk9NOFExMEVERkRHUk5RSjZYN0laM0ZOMy4u | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Se publica en la página web el sondeo para la mejora de los trámites y se deja de manera permanente para la partiipación ciudadan en el enlace: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=zfse-ze-OEKE0k-sLHVR3D2ePDRi23BPv2ebwCAaKPRUQk9NOFExMEVERkRHUk5RSjZYN0laM0ZOMy4u | Se cumple con el evento programado
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 17 | Realizar sondeo sobre temas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 del Ministerio de Justicia y del Derecho. | Oficina Asesora de Planeación | 2023-11-01 | 2023-12-31 | Sondeo realizado | 1 |  | 0% | 0% | Esta actividad se encuentra programada para realizar durante los meses de noviembre y diciembre de 2023, dado que se refiere a la formulación del PAAC 2024. No obstante, se precisa que para la formulación del PAAC 2023, se realizó el proceso de sondeo a través de la página web del Ministerio de Justicia y del Derecho tal como se puede evidenciar en el siguiente enlace https://www.minjusticia.gov.co/servicio-ciudadano/Paginas/participe.aspx | [18 empty] | Eventos programados para noviembre y diciembre
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 18 | Realizar sondeo sobre temas del Plan de Acción Institucional 2024 del Ministerio de Justicia y del Derecho. | Oficina Asesora de Planeación | 2023-11-01 | 2023-12-31 | Sondeo realizado | 1 |  | 0% | 0% | Esta actividad se encuentra programada para realizar durante los meses de noviembre y diciembre de 2023, dado que se refiere a la formulación del Plan de Acción Institucional PAI 2024. No obstante, se precisa que para la formulación del PAI 2023, se realizó el proceso de sondeo a través de la página web del Ministerio de Justicia y del Derecho tal como se puede evidenciar en el siguiente enlace https://www.minjusticia.gov.co/servicio-ciudadano/Paginas/participe.aspx | [18 empty] | Eventos programados para noviembre y diciembre
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación | 19 | Actualizar y publicar la caracterización de grupos de valor para las estrategias de Rendición de Cuentas del Ministerio y de Participación Ciudadana. | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-07-01 | 2023-12-31 | Caracterización construida | 1 |  |  |  | Se viene adelantando el proceso, actualmente se han realizado los 3 ejercicios de caracterización de los cafes del mundo correspondientes a Justicia Familiar, Jurisdicción agraria y politica de drogas. | 3 caracterizaciones publicadas en la pagina web | [17 empty] | Se han realizado 3 caracterizaciones, insumo de la actividad.
Disminuir la contaminación ambiental y contribuir al goce de un ambiente sano | 20 | Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) | Grupo deGestión Administrativa | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Ejercicio de participación implementado | 1 | 1 | 100% | 30% | Plan Institucional de Gestión Ambiental actualizado. Campañas de ahorro de energía eléctrica y agua. Cambios de luminarias por ahorradoras de energía eléctrica y grifos ahorradores de agua. Campañas de sensibilización por el día mundial del reciclaje; día mundial del agua; día mundial de la tierra. | Correos electrónicos institucional | 15/05/2023 10/05/2023 10/04/2023 07/03/2023 | Correo electrónico institucional | 15/05/2023 10/05/2023 10/04/2023 07/03/2023 | Correo electrónico institucional | 15/05/2023 10/05/2023 10/04/2023 07/03/2023 | Correo electrónico institucional | 1.059 (Funcionarios y contratistas MJD. 2022) | 15/05/2023 10/05/2023 10/04/2023 07/03/2023 | Correo electrónico institucional |  | X |  |  | El MJD se ha comprometido a la elaboración y divulgación de campañas preventivas y de mitigación por la generación de residuos que pueden generar impacto ambiental debido a las actividades acordes con su funcionalidad. | 30% | 2023-12-31 |  | Se realizo el evento programado
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 22 | Desarrollo de las actividades progamadas en los planes de gestión humana propuestos para el 2023 | Grupo de Gestión Humana | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Numero de actividades desarrolladas / Numero de actividades programadas | 1 |  | 0% | 50% | El seguimiento y monitoreo se realiza con corte trimestral a las actividades de los planes, en la matriz denominada "seguimiento de planes" del Grupo de Gestión Humana. El documento excel contempla 144 actividades, de las cuales 89 actividades se encuentran programadas para gestión y/o ejecución en el segundo trimestre del 2023. Algunos de los avances más reelvantes de los planes del GGH son: * Plan Anual de Vacantes y Plan de Previsión de Recursos Humanos: De los 36 estudios de vertificación de requisitos puestos en conocimiento de los funcionarios en el primer trimestre 17 quedaron desiertos.En el segundo trimestre se realizaron 36 estudios de vertificación de requisitos de funcionarios de carrera administrativa para provisionar de los cuales 12 quedaron desiertos. * Plan Institucional de Capacitación – PIC: En el primer semestre 14 funcionarios realizaron el curso virtual de inducción, se certificaron 8 funcionarios en el primer trimestre y en el segundo trimestre 6 funcionarios. * Plan del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: 1. COPASST: Convocatoria para postulaciones del 23 de mayo al 26 de junio. Presentación de candidatos. Elecciones los días 04 y 05 de julio del 2023 de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 2. BRIGADA DE EMERGENCIAS: 3 capacitaciones a brigadistas •Atención de emergencias en primeros auxilios básicos. •Prevención y control de incendios. •Uso del desfibrilador y reanimación cardiopulmonar. 3. SEMANA DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO. La semana de la seguridad y la salud en el trabajo llevó a cabo del 24 al 28 de abril de 2023. 4. INSPECCIONES DE SEGURIDAD. Se han realizado inspección de condiciones y puestos de trabajo a los teletrabajadores, en su lugar de residencia, de acuerdo al cronograma establecido. 5. PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA OSTEOMUSCULAR. Con el objetivo de desarrollar medidas preventivas de intervención en riesgo ergonómico que contribuyan a la prevención de sintomatología osteomuscular y/o desórdenes músculo esqueléticos se realizaron pausas activas, orientación de utilización del gym e inspecciones y ajustes de puestos de trabajo. 6. TAMIZAJE CARDIOVSACULAR. En esta actividad se realizó del 15 al 19 de mayo y participaron 96 colaboradores. * Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos: Invitación para participar en la construcción de resolución para establecer los parámetros y procedimientos para otorgar los estimulos e incentivos a los funcionarios de la entidad. Se habilitó en la página web de la entidad enlace. En el mes de junio se publicaron las respuestas a las observaciones presentadas. Se adelantaron actividades con el fin de bajar los niveles de estrés, propiciar o fomentar ambiente de trabajo en equipo y acondicionar espacios de entorno recreativo tales como: Minjusticia te obsequia, taller de finanzas, videos de agradecimiento a una vida servicio (retiro), clases de rumba/yoga, conformación de equipos para olimpiadas, celebración del día de la familia, del padre, de la madre, de la secretaria y del servidor publico. | Seguimiento Planes.xlsx https://minjusticiagovco-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/yuli_pardo_minjusticia_gov_co/Documents/Grupo%20de%20Gesti%C3%B3n%20Humana/Planes/Seguimiento%20a%20planes%20GGH/Evidencias?csf=1&web=1&e=gvbNix | [10 empty] | 70957678 | 138289718 |  |  |  |  | Actividades realizadas a partir del mes de enero hasta diciembre de 2023, razón por la cual el informe como producto se encuentra en construción. La encuesta percepción se encuentra prevista para el último trimestre del año, con el fin de evaluar las actividades desarrolladas en la vigencia 2023. | Actividad en desarrollo, según lo reportado.
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 23 | Generar espacios y mecanismos de participación, para promover y fortalecer las programadas para la vigencia 2023 por el Grupo de Gestión Humana. | Grupo de Gestión Humana | 2023-05-15 | 2023-08-31 | Numero de actividades desarrolladas / Numero de actividades programadas | 1 | 1 | 100% | 100% | Semana de Integridad: Durante este periodo se realizaron las mesas pertinentes para la inclusión de los temas de código de integridad y valores en los procesos de inducción y reinducción; producto que se tiene previsto para el último periodo del año. En cuanto a la tercera semana de gestión integra de sector justicia, a pesar de tenerla programada para el último cuatrimestre del año, se llevó a cabo del 14 al 18 de agosto de 2023. •146 registros de asistencia virtual 146 encuestas diligenciadas •Promedio de 15 asistentes por día de manera presencial x 5 días= 75 en la semana •Hubo una participación de 30 personas por charla a nivel virtual, considerando que, no se registran todos •13 actividades de formación capacitación e intercambio de experiencias x 30= 390 participantes •5 actividades puesto a puesto y virtuales de interactividad con el saber y la lúdica, con una cobertura del Ministerio de 300 personas por día en promedio Se solicita al GSC el ajuste de la actividad teniendo en cuenta que en la revisión de propuesta de creación de un buzón, se observó que el Ministerio cuenta con los medios para que los colaboradores de la entidad presenten sus apreciaciones a los directivos de la entidad, mediante los correos electrónicos gestiónhumana@minjusticia.gov.co y secretaria.general@minjusticia.gov.co. Razón por la cual se elimina la creación de mecanismos alternos. (buzón o periódicos) Memorando solicitud de ajuste. | Informe de resultados "Semana de Gestión Integra 2023" | 2/08/2023 al 18/08/2023 | Correo electrónico Fondos de pantalla monitores de la entidad | 14/08/2023 al 18/08/2023 | Correo electrónico Fondos de pantalla monitores de la entidad | 14/08/2023 al 18/08/2023 | Correo electrónico Teams. Presencial | 390 |  |  |  | 9800000 | 0 | 146 persona diligenciaron la encuesta de percepción encontrando que el 55% se mostraron muy satisfechos con la actividad y 39% satsifechos. | N.A | N.A | N.A | Actividades realizadas a partir del mes de febrero hasta diciembre de 2023, razón por la cual el informe como producto se encuentra en construción. La encuesta percepción se encuentra prevista para el último trimestre del año, con el fin de evaluar las actividades desarrolladas en la vigencia 2023. | Evento realizado según programacion y reporte del area.
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 24 | Actividades de inclusión y género | Grupo de Gestión Humana | 2023-03-08 | 2023-12-30 | Numero de actividades desarrolladas / Numero de actividades programadas | 1 |  | 0% | 67% | Nombramientos provisionales. La propuesta está encaminada a establecer alianzas con entidades especializadas y articular la ocupación de las vacantes previamente definidas por la administración, por personas de mayor protección. Para el segundo cuatrimestre se requirió al Instituto Nacional para Ciegos (INCI), el Instituto Nacional para Sordos (INSOR), sin embargo, no se recibieron hojas de vida. En cuanto a los jóvenes entre 18 y 28 años, el Ministerio logro vincular una persona en este rango de edad, en el cargo de auxiliar de servicios generales, del Grupo de Gestión Financiera y Contable. Respecto a las mujeres, en el segundo cuatrimestre fue posible la vinculación de una persona en Libre Nombramiento y Remoción, como profesional especializado grado 18 del Grupo de Gestión Documental. Implementar alternativas y programas como el teletrabajo y horarios flexibles, para la población con discapacidad. 1) 5 colaboradores de la entidad cuentan con Resolución de Horario Flexible. 2) 2 funcionarios tienen horario flexible por familiar en condición de discapacidad. SI bien se ha desarrollado la acción, se solicita la eliminación de esta, teniendo en cuenta que en el desarrollo no se ha generado diálogo con los grupos de interés, adicionalmente la gestión se reporta en el PLan de Acción de la Entidad. | [11 empty] | 2500000 | 0 | [5 empty] | Reporte y de actividades pendiente.
Fomento de la cultura institucional de participación ciudadana | 25 | Difusión y análisis de información institucional a través de las redes sociales | Oficina de Prensa y Comunicaciones | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Medición redes sociales | 3 | 1 | 33.33% | 0% | TWITTER: En el período se movieron 1.329 publicaciones que produjeron 9.144.600 impresiones, 986.300 interacciones y 80,64 % de engagement, mes por mes así: Mayo 11,73%, jujnio 32,72%, julio 30,73% y 5,46% en agosto. FACEBOOK: En e cuatrimestre se movieron 277 publicaciones que produjo un alcance de 1.010.742, 4.920 interacciones y engagement de 5,86%, mes por mes así: mayo 0,29%, junio 2,19%, julio 0,26% y 3,12% en agosto. INSTAGRAM: Se publicaron 265 publicaciones obteniendo un alcance de 264.141, 47.795 de interacciones y 81,43% de engagemen, mes por mes así: 29,80% en mayo, 2,42% en junio, 16,70% en julio y 32,51% en agosto. TIKTOK: Se movieron 57 publicaciones que produjeron 29.736 visualizaciones, 3.048 interacciones y se registro 37,71% de engagement. | EVIDENCIAS: 1. Excell con las estadísticas y las gráficas realizadas por el equipo digital de la OPC. 2. Redes sociales MJD Facebook MinjusticiaCo; Twitter @minjusticiaco​; Instagram @MinjusticiaCo​ TIKTOK @minjusticiaco | 01/05/2023 al 31/08/2023 | Redes sociales institucionales | N/A | Redes sociales institucionales | 01/05/2023 al 31/08/2023 | Redes sociales institucionales | N/A | N/A | Redes sociales institucionales | N/A | Humanos Financieros Físicos (Funcionamiento) | Profesional Community manager dedicada al movimiento de redes con un contrato por $4.550.000,00 al mes. Dos días de trabajo en la realización de este informe por un valor de $303.300,00. | N/A | N/A | N/A | N/A | Las publicaciones que se mueven en las redes sociales del ministerio obedecen a directrices impartidas por la alta dirección con e objetivo de informar a la opinión pública y ciudadanía en general sobre la gestión del Miisterio en el país. Al ser nuestra actividad, Difusión y análisis de información institucional a través de las redes sociales, y no una actividad de diálogo directo con la ciudadanía que implique convocatoria, compromisos adquiriddos, etc, se contestó N/A en algunas casillas. | Un producto realizado de las 3 actividades programadas
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 26 | Feria de servicio (Expotalentos) | Dirección de Política Criminal y Penitenciaria | 2023-07-01 | 2023-12-31 | Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios participantes, igualmente participación de personas y comercialización por valor de minimo 15 millones de pesos en productos elaboados por los PPL. | Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios participantes (se espera contar con la aprticipación de los 38 ERON de la Regional Central del INPEC, Cárcel Distrital, CRM.) Proyección de 500 personas participantes. Comercialización por valor de minimo 15 millones de pesos en productos elaboados por los PPL. |  | 0% | 10% | A la fecha no se ha podido adelantar los tramites de ejecución del presupuesto que la DPCP apropió para EXPOTLENTOS, toda vez que para realizar la Feria se tienen estabelcidas por parte del INPEC necesidades logisticas por un valor aproximado de 131 millones de pesos y las demás entidades no ha estabelcido cual sera el aporte por parte de ellas para la realización de la feria. Sin embargo nosotros ya tenemos establecido que elemenos se pueden adquirir con el presupuesto asignado y se esta a la espera de lograr la vinuclación de mas entidades a la fería para que aporten en los requerimiento logisticos. | Presupuesto totalizado, Presupuesto segregado con los dineros del Ministerio, actas de las reuniones y demás docuentos soportes. | POR DEFINIR | Se realizará mediante afiches y tarjetas de invitación | POR DEFINIR | POR DEFINIR | POR DEFINIR | POR DEFINIR | POR DEFINIR | POR DEFINIR | POR DEFINIR |  |  | X | POR DEFINIR | El objetivo y compromiso es dar a conocer el talento y los procesos de resocialización de los privados de la libertad de los ERON de la Regional Central del INPEC, con participación de los PPL de Cárcel Distrital, CRM y de Policía. Facilitar la comercialización y exhibición de los productos realizados al interior de los Establecimiento | POR DEFINIR | POR DEFINIR |  | Evento programado para ultimo trimestre
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 27 | Congreso Internacional de Justicia Juvenil Restaurativa | Dirección de Política Criminal y Penitenciaria | 2023-08-01 | 2023-12-30 | Número de asistentes que participan de manera presencial Número de asistentes que participan vía Streaming | Número de participantes: 350 personas de manera presencial Aproximadamente 1200 personas a través de plataformas virtuales. | SIN | 0% | 50% | A partir del mes de julio se iniciaron las reuniones preparatorias y de organización del IX congreso de justicia restaurativa, entre las entidades organizadoras MJD, ICBF y UNICEF, en las siguientes fechas: julio 28, agosto 1, 4, 9, 16,18 y septiembre 1;así como las invitaciones a los ponentes nacionales e internacionales y demás gestiones de logistica como el diseño de piezaS gráficas, de diagramación y capsulas o loops, se definió la agenda para el congreso. El evento se realizará en el mes de noviembre, los días 1, 2 y 3 en la ciudada de Medellín. | Correos electrónicos con las invitaciones, solicitudes de cotización de aspectos logísticos , pantallazos reuniones, y agenda del congreso. | 2023-09-20 | La divulgación se realizará por canales digitales de las entidades organizadoras, correos electrónicos, whatsaap, redes sociales. | 2023-07-28 | La convocatoria se realizará por canales digitales de las entidades organizadoras, correos electrónicos, whatsaap, redes sociales | 2023-07-28 | Los canales que se utilizarán son: canales digitales de las entidades organizadoras, correos electrónicos, whatsaap, redes sociales. | Número de participantes: 350 personas de manera presencial Aproximadamente 1200 personas a través de plataformas virtuales. | SIN | SIN |  |  | X | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | Evento programado para ultimo trimestre
Fomento de la cultura institucional de participación ciudadana | 28 | Campaña de concientización ciudadana | Dirección de Política Criminal y Penitenciaria | 2023-07-01 | 2023-11-30 | Por definir, se indicara cuando se determinen las caracteristicas tecnicas de la camapaña | Por definir, se indicara cuando se determinen las caracteristicas tecnicas de la camapaña |  | 0% | 0% | El 30 de agosto de 2023, RTVC presentó la propuesta de campaña al Vicemnistro Camilo Umaña, su equipo asesor y a la Dirección de Política Criminal. Frente a esta se remitió una retroalimentación por parte del Ministerio. El 8 de septiembre de 2023, RTVC envió como respuesta la propuesta económica para la producción y posproducción de los contenidos, con ello la Dirección de Política Criminal evaluó su pertinencia e indicó los contenidos aprobados y los desaprobados. RTVC se encuentra construyendo los libretos que guiarán la fase de producción. | Presentación de la propuesta de campaña de RTVC Correo de retroalimentación frente a la propuesta Propuesta económica Correo de contenidos aprobados y desaprobados | POR DEFINIR | Medios de comunicación nacionales, regionales, locales, digitales y comunitarios como son: - Emisoras FM y canales de tv. - Redes sociales (Instagram, Facebook, Tik Tok y Twitter). - Prensa digital. - Medios aliados de RTVC Medios análogos, como son: - Paradas de bus nacionales y en estaciones de los sistemas locales integrados de transporte masivo: Transmilenio (Bogotá), Metro (Medellín), Mío (Cali), Metrolínea (Bucaramanga), Transmetro (Barranquilla), Transcaribe (Cartagena) y Megabus (Pereira). - Socialización en espacios corporativos y sociales de carácter presenciales. Se sugiere alianza con Cámaras de Comercio territoriales. Medios alternativos con uso de técnicas BTL. | POR DEFINIR | Se van a utilizar canales como medios de comunicaciones nacionales egionales, locales, digitales y comunitarios, medios analogos y medios alternativos de uso técnico BTL | POR DEFINIR | Se van a utilizar canales como medios de comunicaciones nacionales egionales, locales, digitales y comunitarios, medios analogos y medios alternativos de uso técnico BTL | N/A | POR DEFINIR | POR DEFINIR |  |  | X |  | Esta campaña se crea en cumplimiento de las órdenes dadas por la Corte Constitucional Colombiana en las diferentes sentencias1 que declaran el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en el que se encuentra actualmente el Sistema Penitenciario y Carcelario de Colombia. Esto significa que, en las prisiones, existe una permanente vulneración de los derechos humanos de la población privada de libertad, lo cual deriva en múltiples obstáculos para que se logre el objetivo principal de la pena que es: la resocialización de los individuos. La Corte, ha indicado particularmente que esta campaña se necesita para generar concientización ciudadana sobre los fines del derecho penal y de la pena privativa de la libertad. En ésta debe resaltarse el reconocimiento de mecanismos alternativos a la privación de libertad como método de sanción, la sensibilización por el derecho a la dignidad y los demás derechos humanos de todas las personas, sumado de las limitaciones actuales que tienen las prisiones para la resocialización en las condiciones de desconocimiento de los derechos que tienen los reclusos. |  |  |  | Aun en proparcion para realizar la campaña
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 29 | Estrategia Interinstitucional de Justicia en territorio para la paz total | Dirección de Justicia Transicional | 2023-05-01 | 2023-11-30 | # de diagnósticos construidos con participación de entidades, víctimas, comunidades y autoridades propias | 3 |  | 0% | 0% | La Dirección de Justicia Transicional para el presente trimestre no tenía programado avanzar en la meta; sin embargo, para alcanzar los productos propuestos en lo corrido del primer trimestre del año, ha adelantado las siguientes gestiones: Durante el mes de enero se convocó los miembros de la dirección para que participaran en un taller de cocreación con el fin de rediseñar la oferta institucional, cuyo resultado fue el planteamiento de una estrategia de acceso a la justicia y el fortalecimiento de la institucionalidad local, especialmente en materia de los mecanismos de justicia transicional y garantía de los derechos de las víctimas del conflicto armado, así como el fortalecimiento de los liderazgos sociales y procesos organizativos, aplicando enfoques diferenciales en perspectiva interseccional. Para el mes de febrero se inició la estructuración de la ficha técnica del Programa Justicia en Territorio para la Paz Total armonizado con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Colombia potencia mundial de la vida, transformación Seguridad Humana y Justicia Social’. Asimismo, en articulación con los líderes y lideresas de la DJT, se realizó la transversalización de los enfoques diferenciales para el Programa y se avanzó en la consolidación del componente 1 del Programa consistente en la construcción de una estrategia para alcanzar la respuesta interinstitucional ajustada a las necesidades de los territorios esenciales para la Paz Total (Hoja de Ruta). En marzo se continuo con la estructuración de la ficha técnica del Programa Justicia en Territorio para la Paz Total (hojas de ruta), definiendo entregables y priorizando los territorios en donde se ejecutará el programa, de conformidad con el instrumento diseñado para tal. En Abril se finalizó la estructuración de la ficha técnica del Programa Justicia en Territorio para la Paz Total y se radicó ante Grupo de Gestión Contractual. Se inició etapa de investigación de mercados, mediante reuniones concertadas con posibles aliados, que incluyó entre otros; indagación de capacidad instalada, capacidad financiera, naturaleza jurídica, expériencia relacionada con el programa y solicitud de cotización del mismo. | Enlaces: TALLER DE COCREACIÓN Matriz de regionalización Oferta Institucional Final.xlsx FICHA TÉCNICA 3 ZONAS - SECOP .pdf | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN |  | Humanos Financieros Físicos (Funcionamiento $1.045.380.569) | N/A |  | SIN | SIN | SIN | La actividad se encuentra en etapa precontractual, por lo tanto no ha iniciado su ejecución y los resultados finales de la aplicación de esta estrategia se reportaran en el tercer cuatrimestre | Pendiente de ejecución
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 30 | Estrategia interinstitucional de fortalecimiento de acceso a la justicia para víctimas de violencia sexual y violencias basadas en género | Dirección de Justicia Transicional | 2023-05-01 | 2023-12-31 | # de agendas de sesiones de mesas de justicia de género concertadas con las organizaciones de base | 4 |  | 0% | 0% | Reunión presencial del 14 de marzo de 2023 - Florencia Se avanzó en la construcción con participación ciudadana de mujeres en su diversidad de Caquetá de dos productos: 1) documento de metodología y agenda de una sesión de la Mesa de Justicia de Género de Caquetá (Producto 1) y 2) documento de propuesta estructura organizativa para la misma Mesa (Producto 2). Los acuerdos para la elaboración de ambos productos inician en el marco de una reunión presencial realizada en el municipio de Florencia el 14 de marzo de 2023. La convocatoria de esta reunión se realizó a partir de una reunión virtual (6 de marzo de 2023), y posteriormente fue confirmada a través de correo electrónica y llamada telefónica. Asimismo, los temas a abordar en la reunión también fueron remitidos por correo. En la reunión del 14 de marzo, en la que participaron 17 mujeres, se acordó integrar un comité de metodología de mujeres, con una delegada para la interlocución con la DJT. Este comité propondría a la DJT un documento de propuesta de metodología y agenda de la siguiente sesión de la Mesa de Justicia de Género de Caquetá (base para el Producto 1). A su vez, la Dirección le propondría al comité un documento de propuesta de estructura organizativa de la Mesa, que sería puesto a consideración de las demás mujeres en la siguiente sesión de la Mesa de Justicia de Género (base para el Producto 2). A partir de ambas propuestas, las mujeres del comité y la Dirección se reunirían a dialogar y llegarían a la construcción de dos documentos definitivos. Como puntos de partida para la elaboración de la propuesta de base para el Producto 1, en esa reunión se señaló la necesidad de que la siguiente sesión de la Mesa permitiese poner a consideración de todas las mujeres la propuesta de estrucura organizativa de la Mesa, y también culminar la construcción de su hoja de ruta. Como puntos de partida para la elaboración de la propuesta de base para el Producto 2, en esa reunión se señaló que la estrucura organizativa de la Mesa debía contar con una asistencia técnica y facilitar la distribución de responsabilidades entre las integrantes de la Mesa. Correo del 25 de marzo de 2023 El 25 de marzo de 2023, la delegada del comité de metodología envió por correo electrónico a la DJT un documento de propuesta de metodología y agenda de la siguiente sesión de la Mesa de Justicia de Género de Caquetá (base para el Producto 1). La DJT socializó esta propuesta con las demás entidades integrantes de la Mesa (Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y Defensoría del Pueblo) para su retroalimentación. También socializó la propuesta de estructura organizativa de la Mesa (base para el Producto 2) con ambas entidades, para su retroalimentación antes de enviarlo al comité de metodología. Correo del 5 de abril de 2023 Después de esto, el 5 de abril de 2023 la DJT envió por correo electrónico a la delegada del comité de metodología: a) retroalimentación y comentarios sobre el documento de propuesta de metodología y agenda de la siguiente sesión de la Mesa de Justicia de Género de Caquetá (base para el Producto 1); y b) un documento con propuesta de estructura organizativa de la Mesa (base para el Producto 2) . Además, propuso realizar una reunión para concertar los documentos, según lo acordado en la reunión presencial del 14 de marzo. | Soporte 1. Acta de la reunión presencial del 14 de marzo de 2023. Soporte 2. Propuesta de metodología y agenda de la siguiente sesión de la Mesa de Justicia de Género de Caquetá (base para el Producto 1) del comité de metolodología recibida por la DJT el 25 de marzo de 2023. Soporte 3. Propuesta de estructura organizativa de la Mesa de Justicia de Género de Caquetá enviada por la DJT al comité de metodología el 5 de abril de 202 (base para el Producto 2). Soporte 4. Retroalimentación sobre propuesta de metodología y agenda de la siguiente sesión de la Mesa de Justicia de Género de Caquetá (base para el Producto 1) enviada por la DJT al comité de metodología el 5 de abril de 2023. Soporte 5. Trazabilidad de las comunicaciones vía correo electrónico entre la DJT y el comité de metodología para la construcción participativa de los Productos 1 y 2 a corte del mes de 31 de abril de 2023. | Reunión presencial del 14 de marzo de 2023: se propuso la reunión virtual y sus temas del 6 de marzo de 2023, posteriormente se solicitó confirmación vía correo electrónico del 7 de marzo de 2023, y se confirmó vía telefónica y correo electrónico del 10 de marzo de 2023. | Reunión virtual, correo electrónico, llamada telefónica y Whatsapp | Reunión presencial del 14 de marzo de 2023: se propuso la fecha en reunión virtual del 6 de marzo de 2023, posteriormente se solicitó confirmación vía correo electrónico del 7 de marzo de 2023, y se confirmó vía telefónica y correo electrónico del 10 de marzo de 2023. | Reunión virtual, correo electrónico, llamada telefónica y Whatsapp | Reunión presencial del 14 de marzo de 2023:14 de marzo de 2023. Intercambio de correos electrónicos de propuestas y retroalimentación: entre el 25 de marzo y el 31 de abril de 2023. | Reunión presencial del 14 de marzo de 2023: diálogo presencial. Intercambio de correos electrónicos de propuestas y retroalimentación: correo electrónico. | Reunión presencial del 14 de marzo de 2023:17 mujeres en su diversidad Intercambio de correos electrónicos de propuestas y retroalimentación: con la delegada del comité de metodología, integrado por cinco personas. | N/A | N/A |  | Humanos Financieros Físicos (Funcionamiento $847.965.500) | N/A |  | Los compromisos adquiridos en el proceso de diálogo son la construcción de los documentos y su uso en la siguiente sesión de la Mesa de Justicia de Género de Caquetá. | A corte de abril, se avanza adecuadamente en la construcción de los documentos, que serán tenidos en cuenta en la siguiente sesión de la Mesa de Justicia de Género de Caquetá. | En la siguiente sesión de la Mesa de Justicia de Género de Caquetá, que a corte de abril no ha sido programada. |  | Pendiente de ejecución
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 31 | Difundir la herramienta Suin Juriscol y realizar consulta para fortalecer el proceso | Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico | 2023-02-15 | 2023-11-30 | Difusión realizada y encuesta Aplicada | 12 | 12 | 100% | 100% | 23/02/2023 Fundación Universitaria los Libertadores 28/02/2023 Fundación yo Puedo - Granada Meta 1/03/2023 Secretaría de Gobierno de Soacha 2/03/2023 Fundación Universitaria los Libertadores 3/03/2023 Feminicidio (comisarios, consultorios jurídicos y secretarias de la mujer) 3/03/2023 Colegio Mayor de Cundinamarca 6/03/2023 Colegio Mayor de Cundinamarca 8/03/2023 Secretaría de Gobierno de Soacha 3/11/2023 Organización Yo puedo 3/16/2023 Colegio Mayor de Cundinamarca - Sede El Tintal 3/30/2023 Universidad Externado - Maestría en Derecho informático y Nuevas Tecnologías 4/20/2023 Universidad Externado - Especialización en Derecho informático y Nuevas Tecnologías | https://minjusticiagovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dirordenamiento_juridico_minjusticia_gov_co/EvVduX-bgvlCgMk1ecIG0c0B1ThVcuDCcmqVeQNdgFbbzQ?e=3hA5en | 16/02/2023 21/02/2023 22/02/2023 23/02/2023 24/02/2023 24/02/2023 27/02/2023 1/03/2023 4/03/2023 9/03/2023 23/03/2023 13/04/2023 | Microsoft Teams, Socialziaciones presenciales | 16/02/2023 21/02/2023 22/02/2023 23/02/2023 24/02/2023 24/02/2023 27/02/2023 1/03/2023 4/03/2023 9/03/2023 23/03/2023 13/04/2023 | Correo electrónica y llamadas telefónicas | 23/02/2023 28/02/2023 1/03/2023 2/03/2023 3/03/2023 3/03/2023 6/03/2023 8/03/2023 3/11/2023 3/16/2023 3/30/2023 4/20/2023 | Microsoft Teams, Socialziaciones presenciales | Fundación Universitaria los Libertadores 57 Fundación yo Puedo - Granada Meta 6 Secretaría de Gobierno de Soacha 6 Fundación Universitaria los Libertadores 75 Feminicidio (comisarios, consultorios jurídicos y secretarias de la mujer) 184 Colegio Mayor de Cundinamarca 7 Colegio Mayor de Cundinamarca 28 Secretaría de Gobierno de Soacha 35 Organización Yo puedo 37 Colegio Mayor de Cundinamarca - Sede El Tintal 84 Universidad Externado - Maestría en Derecho informático y Nuevas Tecnologías 17 Universidad Externado - Especialización en Derecho informático y Nuevas Tecnologías 23 | NA | NA | NA | NA | NA | Excelente 73% Buena 20% Regular 7% | NA | NA | NA | NA | Actividad cumplida, 12 eventos programados y 12 eventos ejecutados.
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 32 | Socializar la herramienta Suin Juriscol con énfasis en el boletín jurídico Ventana al Derecho | Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Socialización realizada | 15 | 57 | 380% | 380% | 27/01/2023 Universidad Externado de Colombia – Funcionarios Biblioteca 1/02/2023 Universidad Nacional de Colombia – Estudiante de primer semestre 2/02/2023 Universidad Nacional de Colombia – Estudiantes de consultorio jurídico 6/02/2023 Fundación Cardio Infantil 23/02/2023 Fundación Universitaria los Libertadores 28/02/2023 Fundación yo Puedo - Granada Meta 1/03/2023 Secretaría de Gobierno de Soacha 2/03/2023 Fundación Universitaria los Libertadores 3/03/2023 Feminicidio (comisarios, consultorios jurídicos y secretarias de la mujer) 3/03/2023 Colegio Mayor de Cundinamarca 6/03/2023 Colegio Mayor de Cundinamarca 8/03/2023 Secretaría de Gobierno de Soacha 3/11/2023 Organización Yo puedo 3/16/2023 Colegio Mayor de Cundinamarca - Sede El Tintal 3/30/2023 Universidad Externado - Maestría en Derecho informático y Nuevas Tecnologías 4/20/2023 Universidad Externado - Especialización en Derecho informático y Nuevas Tecnologías 5/18/2023 Alcaldía de Pereira 5/18/2023 Concejo Municipal de Pereira 5/18/2023 Gobernación de Risaralda 5/23/2023 Institución Universitaria Mayor de Cartagena 5/23/2023 Universidad de Cartagena 5/23/2023 Alcaldía de Bogotá 5/24/2023 IDIPRON Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud 5/26/2023 Alcaldía de Tunja 5/30/2023 Unidad de Víctimas 6/20/2023 Transformación digital - Minjusticia 6/22/2023 Universidad Cooperativa de Colombia - Santa Marta 6/22/2023 Universidad del Magadalena - Santa Marta 6/23/2023 Universidad Sergio Arboleda - Santa Marta 6/23/2023 Gobernación del Magdalena 6/29/2023 Alcaldía de Villavicencio 6/29/2023 Gobernación del Meta 6/30/2023 Asamblea departamental del Meta 7/10/2023 Alcaldía Agua de Dios (Cundinamarca) 7/11/2023 Socialización Curso SUIN sesión mañana 7/11/2023 Socialización Curso SUIN sesión tarde 7/08/2023 Alcaldía de Cali - Ruta de paz y reconciliación 7/28/2023 Juntanza Ataco (Tolima) 7/29/2023 Juntanza Ataco Alcaldía (Tolima) 7/29/2023 Juntanza Ataco (Tolima) 8/25/2023 Juntanza Hacarí (Norte de Santander) 8/25/2023 Juntanza Hacarí (Norte de Santander) 8/26/2023 Juntanza Hacarí (Norte de Santander) 8/31/2023 Universidad Remington sede Bucaramanga 9/01/2023 Universidad del Sinú (Montería) 9/01/2023 Universidad Pontificia Bolivariana (Montería) 9/01/2023 Universidad Remington (Montería) 9/01/2023 Gobernación de Córdoba (Montería) 9/07/2023 Universidad Cesmag (Pasto-Nariño) 9/07/2023 Universidad Mariana (Pasto-Nariño) 9/08/2023 Universidad Cooperativa de Colombia (Pasto-Nariño) 9/08/2023 Universidad de Nariño (Pasto-Nariño) 9/08/2023 Gobernación de Nariño (Pasto) 9/08/2023 Persocapitales (Personerías) evento Pasto-Nariño 9/15/2023 Universidad de Santander (Cúcuta -Santander) 9/20/2023 Fundación Universitaria Unicerrvantes sede Mocoa (Putumayo) 9/20/2023 Gobernación de Putumayo (Mocoa) BOLETIN VENTANA AL DERECHO_BANNERS_INFOGRAFIAS 7/03/2023 Aplicación enfoque de género 21/04/2023 Actividad judicial con enfoque de género 16/03/2023 Ventana al derecho 38 26/04/2023 Banner decreto depuración 5/05/2023 Violencia Institucional 11/05/2023 Étnica 12/05/2023 Ventana al derecho 39 18/07/2023 Ventana al derecho 40 14/09/2023 Ventana al derecho 41 30/05/2023 Banner LGBTI 2 31/05/2023 Banner LGBTI 1 30/05/2023 Infografía CIDH LGBTI 28/05/2023 Estereotipos CDIH | https://www.suin-juriscol.gov.co/legislacion/galeria/galeria.html | 27/01/2023 1/02/2023 2/02/2023 6/02/2023 23/02/2023 28/02/2023 1/03/2023 2/03/2023 3/03/2023 3/03/2023 6/03/2023 8/03/2023 3/11/2023 3/16/2023 3/30/2023 4/20/2023 5/18/2023 5/18/2023 5/18/2023 5/23/2023 5/23/2023 5/23/2023 5/24/2023 5/26/2023 5/30/2023 6/20/2023 6/22/2023 6/22/2023 6/23/2023 6/23/2023 6/29/2023 6/29/2023 6/30/2023 7/10/2023 7/11/2023 7/11/2023 7/08/2023 7/28/2023 7/29/2023 7/29/2023 8/25/2023 8/25/2023 8/26/2023 8/31/2023 9/01/2023 9/01/2023 9/01/2023 9/01/2023 9/07/2023 9/07/2023 9/08/2023 9/08/2023 9/08/2023 9/08/2023 9/15/2023 9/20/2023 9/20/2023BOLETIN VENTANA AL DERECHO_BANNERS_INFOGRAFIAS28/02/2023 14/04/2023 09/03/2023 19/04/2023 28/04/2023 04/05/2023 05/05/2023 23/05/2023 24/05/2023 23/05/2023 21/05/2023 | Microsoft Teams, Socialziaciones presenciales | 22/01/2023 27/01/2023 28/01/2023 1/02/2023 18/02/2023 23/02/2023 24/02/2023 25/02/2023 26/02/2023 26/02/2023 1/03/2023 3/03/2023 29/10/2023 3/11/2023 3/25/2023 4/15/2023 5/14/2023 5/14/2023 5/14/2023 5/18/2023 5/18/2023 5/18/2023 5/19/2023 5/21/2023 5/25/2023 6/15/2023 6/17/2023 6/17/2023 6/18/2023 6/19/2023 6/24/2023 6/24/2023 6/25/2023 2/10/2023 2/11/2023 2/11/2023 2/08/2023 7/24/2023 7/25/2023 7/25/2023 8/20/2023 8/20/2023 8/21/2023 8/25/2023 8/26/2023 8/26/2023 8/26/2023 8/26/2023 9/01/2023 9/01/2023 9/02/2023 9/02/2023 9/02/2023 9/02/2023 9/10/2023 9/15/2023 9/15/2023BOLETIN VENTANA AL DERECHO_BANNERS_INFOGRAFIAS28/02/2023 14/04/2023 09/03/2023 19/04/2023 28/04/2023 04/05/2023 05/05/2023 23/05/2023 24/05/2023 23/05/2023 21/05/2023 | Correo electrónica y llamadas telefónicas | 27/01/2023 1/02/2023 2/02/2023 6/02/2023 23/02/2023 28/02/2023 1/03/2023 2/03/2023 3/03/2023 3/03/2023 6/03/2023 8/03/2023 3/11/2023 3/16/2023 3/30/2023 4/20/2023 5/18/2023 5/18/2023 5/18/2023 5/23/2023 5/23/2023 5/23/2023 5/24/2023 5/26/2023 5/30/2023 6/20/2023 6/22/2023 6/22/2023 6/23/2023 6/23/2023 6/29/2023 6/29/2023 6/30/2023 7/10/2023 7/11/2023 7/11/2023 7/08/2023 7/28/2023 7/29/2023 7/29/2023 8/25/2023 8/25/2023 8/26/2023 8/31/2023 9/01/2023 9/01/2023 9/01/2023 9/01/2023 9/07/2023 9/07/2023 9/08/2023 9/08/2023 9/08/2023 9/08/2023 9/15/2023 9/20/2023 9/20/2023BOLETIN VENTANA AL DERECHO_BANNERS_INFOGRAFIAS 7/03/2023 21/04/2023 16/03/2023 26/04/2023 5/05/2023 11/05/2023 12/05/2023 30/05/2023 31/05/2023 30/05/2023 28/05/2023 | Microsoft Teams, Socialziaciones presenciales | Universidad Externado de Colombia – Funcionarios Biblioteca 17 Universidad Nacional de Colombia – Estudiante de primer semestre 49 Universidad Nacional de Colombia – Estudiantes de consultorio jurídico 63 Fundación Cardio Infantil 10 Fundación Universitaria los Libertadores 57 Fundación yo Puedo - Granada Meta 6 Secretaría de Gobierno de Soacha 6 Fundación Universitaria los Libertadores 75 Feminicidio (comisarios, consultorios jurídicos y secretarias de la mujer) 184 Colegio Mayor de Cundinamarca 7 Colegio Mayor de Cundinamarca 28 Secretaría de Gobierno de Soacha 35 Organización Yo puedo 37 Colegio Mayor de Cundinamarca - Sede El Tintal 84 Universidad Externado - Maestría en Derecho informático y Nuevas Tecnologías 17 Universidad Externado - Especialización en Derecho informático y Nuevas Tecnologías 23 Alcaldía de Pereira 20 Concejo Municipal de Pereira 7 Gobernación de Risaralda 9 Institución Universitaria Mayor de Cartagena 33 Universidad de Cartagena 36 Alcaldía de Bogotá 43 IDIPRON Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud 5 Alcaldía de Tunja 4 Unidad de Víctimas 11 Transformación digital - Minjusticia 345 Universidad Cooperativa de Colombia - Santa Marta 39 Universidad del Magadalena - Santa Marta 38 Universidad Sergio Arboleda - Santa Marta 18 Gobernación del Magdalena 6 Alcaldía de Villavicencio 16 Gobernación del Meta 12 Asamblea departamental del Meta 11 Alcaldía Agua de Dios (Cundinamarca) 41 Socialización Curso SUIN sesión mañana 119 Socialización Curso SUIN sesión tarde 128 Alcaldía de Cali - Ruta de paz y reconciliación 0 Juntanza Ataco (Tolima) 45 Juntanza Ataco Alcaldía (Tolima) 13 Juntanza Ataco (Tolima) 31 Juntanza Hacarí (Norte de Santander) 5 Juntanza Hacarí (Norte de Santander) 41 Juntanza Hacarí (Norte de Santander) 8 Universidad Remington sede Bucaramanga 19 Universidad del Sinú (Montería) 53 Universidad Pontificia Bolivariana (Montería) 23 Universidad Remington (Montería) 69 Gobernación de Córdoba (Montería) 8 Universidad Cesmag (Pasto-Nariño) 51 Universidad Mariana (Pasto-Nariño) 84 Universidad Cooperativa de Colombia (Pasto-Nariño) 71 Universidad de Nariño (Pasto-Nariño) 105 Gobernación de Nariño (Pasto) 13 Persocapitales (Personerías) evento Pasto-Nariño 29 Universidad de Santander (Cúcuta -Santander) 46 Fundación Universitaria Unicerrvantes sede Mocoa (Putumayo) 41 Gobernación de Putumayo (Mocoa) 16 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | https://www.suin-juriscol.gov.co/legislacion/galeria/galeria.html | Se cumple con la actividadad, ejecucion de 57 eventos de 15 programados.
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 33 | Presentar y socializar la Metodologia de Depuración de las disposiciones de los decretos únicos reglamentarios (DUR) a través de mesas de trabajo con grupos de valor | Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico | 2023-03-15 | 2023-11-30 | Mesas de trabajo realizadas | 4 | 6 | 150% | 150% | 1. El 24 de abril de 2023, se socializa la metodología de depuración normativa con la asesora doctora Carolina Murillo de la Dirección Jurídica de la Presidencia de la República. 2. El 3 de mayo se socializa la metodología de depuración con el sector de Trabajo. 3. El 30 de mayo se socializa la metodología de depuración con el sector de Transporte. 4. El 14 de junio se socializó la metodología de depuracion con el Sector de Hacienda y Crédito Público. 5. El 3 de agosto se socializó la metodología de depuracion con el Sector de Ambietne y Desarrollo Sostenible. 6. El 14 de septiembre se socializó la metodología de depuracion con el Sector de Salud y Protección Social. | Lista de Asistencia. | 2023-04-20 | Correo electrónico | 1. 20/04/2023 2. 26704/2023 3. 26/05/2023 4.26/05/2023 5.01/08/2023 6. 04/08/2023 | correo electrónico, citación vía teams | 1. 24/04/2023 2. 03/05/2023 3. 30/052023 4. 14/06/2023 5. 03/08/2023 6. 14/09/2023 | Presencial Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República teams con sector Trabajo teams con sectro Transporte teams con sector Hacienda teams con sector Ambiente teams con sector Salud | 1. 3 2.10 3. 11 4. 6 5. 6 6. 8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1. La Presidencia de la República designará el equipo de trabajo que desarrollará el ejercicio de depuración normativa. 2. El Director Jurídico del Ministerio de Trabajo designará el equipo de trabajo que desarrollará el ejercicio de depuración normativa. 3. El Director Jurídico del Ministerio de Transporte designará el equipo de trabajo que desarrollará el ejercicio de depuración normativa. 4. El Director Jurídico del Ministerio de Hacienda designará el equipo de trabajo que desarrollará el ejercicio de depuración normativa. 5. El Director Jurídico del Ministerio de Ambiente designará el equipo de trabajo que desarrollará el ejercicio de depuración normativa. 6. El Director Jurídico del Ministerio de Salud designará el equipo de trabajo que desarrollará el ejercicio de depuración normativa. | Actividad ejecutada de acuerdo a los programado, se cumple con 6 eventos de 4 iniciales.
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 34 | Presentar y socializar la Metodologia de Depuración de las disposiciones normativas de carácter territorial a través de mesas de trabajo con grupos de interés | Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico | 2023-03-15 | 2023-11-30 | Mesas de trabajo realizadas | 2 | 13 | 650% | 650% | 1. El 6 de febrero de 2023, se socializa la metodología de depuración normativa el Presidente de la Asamblea del Departamento del Magdalena. 2. El 1 de marzo de 2023, se socializa la metodología de depuración normativa con el Secretario de Gobierno de la Alcaldía de Soacha. 3. El 8 de marzo de 2023, se socializa la metodología de depuración normativa con los funcionarios de las oficinas jurídicas de las diferentes depedencias de de la Alcaldía de Soacha. 4. El 23 de mayo de 2023, se socializa la metodología de depuración normativa con funcionarios de la Alcaldía de Bogotá D. C. 5. El 24 de mayo de 2023, se socializa la metodología de depuración normativa con funcionarios de la Dirección Jurídica de la Alcaldía de Soacha. 6. El 26 de mayo de 2023, se socializa la metodología de depuración normativa con funcionarios de la Tunja. 7. El 6 de junio de 2023, se socializa la metodología de depuración normativa con funcionarios de la Alcaldía de Mitú. 8. El 30 de junio de 2023, se socializa la metodología de depuración normativa con funcionarios de la Alcaldía de Villavicencio. 9. El 30 de junio de 2023, se socializa la metodología de depuración normativa con funcionarios de la Asamblea del Meta. 10. El 12 de julio de 2023, se socializa la metodología de depuración normativa con funcionarios de la Alcaldía de Manizales. 11. El 18 de julio de 2023, se socializa la metodología de depuración normativa con funcionarios de la Alcaldía de Bucaramanga. 12. El 10 de agosto de 2023, se socializa la metodología de depuración normativa con funcionarios de la Gobernación de Santander. 13. El 31 de agosto de 2023, se socializa la metodología de depuración normativa con equipo de trabajo de la Alcaldía de Bogotá D. C. | Listas de Asistencia reuniones presenciales y vía teams. | 1. 01/02/2023 2. 24/02/2023 3. 02/03/2023 4. 16/05/2023 5. 16/05/2023 6. 16/05/2023 7. 01/06/2023 8. 23/06/2023 9. 23/06/2023 10. 04/07/2023 11. 04/07/2023 12. 01/08/2023 13.12/08/2023 | Correo electronico, programación reunión vía temas | 1. 01/02/2023 2. 24/02/2023 3. 02/03/2023 4. 23/06/2023 | Correo electronico, programación reunión vía teams | 1. 06/02/2023 2. 01/03/2023 3. 08/03/2023 4. 23/05/2023 5. 24/05/2023 6. 26/05/2023 7. 06/06/2023 8. 30/06/2023 9. 30/06/2023 10. 12/07/2023 11. 18/07/2023 12. 10/08/2023 13. 31/08/2023 | Presencial en el despacho de la Dirección y en las instalaciones de la Alcaldía de Soacha el 1 y el 8 de marzo de 2023. Capacitaciones presenciales en la Alcadía de Villavicencio y Asamblea del Meta y la demás vía teams. | 1. 5 2. 10 3. 17 4. 47 5. 16 6.16 7. 9 8. 16 9. 11 10. 7 11. 7 12. 7 13. 15 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | El Presidente de la Asamblea del Magdalena y la Alcaldía de Soacha designarán el equipo de trabajo que desarrollará el ejercicio de depuración normativa. Los directores de la Oficinas Jurídicas de las entidades territoriales desgnarán el equipo de trabajo de depuración normativa e iniciarón la elaboración del inventario normativo de las disposciones de carácter genral y abstracto que expidieron. | 13 eventos ejecutados de 2 programados, meta de actividad cumplida.
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 44 | Estrategia de divulgación, sensibilización y fortalecimiento de capacidades de control y fiscalización de cannabis a fin de consolidar el funcionamiento adecuado del modelo nacional de control y fiscalización para su acceso seguro e informado. | Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes | 2023-05-01 | 2023-12-31 | No de Dialogos implementados | 5 | 1 | 20% | 0% | I CUATRIMESTRE A la fecha aún no inicia la ejecución de la actividad, se encuentra en la etapa de diseño y planeación, para su desarrollo. II CUATRIMESTRE.El 18 de julio de 2023, en el municipio de Chía, se llevó a cabo un simposio con el SENA, que contó con la participación de 155 personas, cuya tematica fue el fortalecimiento al cultivo de Cannabis con fines médicos y científicos. | II CUATRIMESTRE 1.listado de asistencia, registro fotografico, invitacion y agenda | 2023-07-09 | SIN | 2023-07-18 | SIN | 2023-07-18 | SIN | Asistieron 155 participantes | SIN | SIN | SIN | Humanos Físicos | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | I CUATRIMESTRE A la fecha aún no inicia la ejecución de la actividad, se encuentra en la etapa de diseño y planeación, para su desarrollo. II CUATRIMESTRE 1.El 18 de julio de 2023, en el municipio de Chía, se llevó a cabo un simposio con el SENA, que contó con la participación de 155 personas, cuya tematica fue el fortalecimiento al cultivo de Cannabis con fines médicos y científicos. | 1 dialogo ejecutado y reportado de 5 inicialmente programado.
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 45 | Realizar encuentros presenciales y/o virtuales sobre la reglamentación y trámites de licencias de cannabis | Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes | 2023-05-01 | 2023-12-31 | No de encuentros | 3 | 3 | 100% | 0% | I CUATRIMESTRE A la fecha aún no inicia la ejecución de la actividad, se encuentra en la etapa de diseño y planeación, para su desarrollo. II CUATRIMESTRE 1. El 21 de junio de los corrrientes, se realizó una capacitación virtual relacionada con el registro general de actividades de la plataforma MICC. 2.El 26 de junio de los corrientes se realizó una capacitacion presencial en el departamento de Cundinamarca (Mosquera), relacionada con el registro general de actividades de la plataforma MICC. 3. El 9 de agosto se realizó una capacitación presencial en el Departamento de Boyacá (Tunja) relacionada con el registro general de actividades de la plataforma MICC. | II CUATRIMESTRE 1.Publicación de la capacitación en el canal de Youtube del ministerio https://www.youtube.com/watch?v=cUYhcMXUrdk *Invitacion de la capacitacion. *Encuesta de satisfacción. 2.Listado de asistencia,registro fotográfico,encuesta de satisfacción,invitación. 3. Listado de asistencia,registro fotográfico,encuesta de satisfacción,invitación. | 1. 01/06/2023 2. 10/06/2023 3.15/07/2023 | Pagina Web, del ministerio, microsotio de Cannabis, plataforma MICC. | 1. 21/06/2023 2. 26/06/2023 3.9/08/2023 | Pagina Web, del ministerio, microsotio de Cannabis, plataforma MICC. | 1. 21/06/2023 2. 26/06/2023 3.9/08/2023 | Pagina Web, del ministerio, microsotio de Cannabis, plataforma MICC. | 1. Se obtuvieron 3.348 vistas en You Tube. 2.Asistieron 33 participantes 3.Asistieron 18 participantes | N/A | N/A | SIN | Humanos Físicos | SIN | II CUATRIMESTRE 1. Muy satisfecho 46% Satisfecho : 36% Conforme :13% Insatisfecho 4% Muy insatisfecho:1% 2.Muy satisfecho 73% Satisfecho : 20% Conforme :7% 3. Muy satisfecho: 69% Satisfecho 31% . | SIN | SIN | SIN | I CUATRIMESTRE A la fecha aún no inicia la ejecución de la actividad, se encuentra en la etapa de diseño y planeación, para su desarrollo. II CUATRIMESTRE 1. El 21 de junio de los corrrientes, se realizó una capacitación virtual relacionada con el registro general de actividades de la plataforma MICC. 2.El 26 de junio de los corrientes se realizó una capacitacion presencial en el departamento de Cundinamarca (Mosquera), relacionada con el registro general de actividades de la plataforma MICC. 3. El 9 de agosto se realizó una capacitación presencial en el Departamento de Boyacá (Tunja) relacionada con el registro general de actividades de la plataforma MICC. | 3 eventos ejecutados de 3 programadas, meta cumplida según lo reportado.
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 46 | Realizar encuentros presenciales y/o virtuales enfocado a la orientación sobre el trámite, aclaración de normatividad, conceptos técnicos dirigido a grupos de valor y ciudadania en general | Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes | 2023-05-01 | 2023-12-31 | No de encuentros | 5 | 3 | 60% | 0% | I CUATRIMESTRE 1. Se realizo una capacitación virtual sobre la solicitud de conceptos técnicos de mezclas, normativa y logística de operaciones de comercio exterior de sustancias controladas y productos. 2. Se realizo una capacitacion virtual sobre registro de movimientos de sustancias controladas en el sistema de información para el control de sustancias químicas controladas- SICOQ II CUATRIMESTRE 1.El 19 de julio de los corrientes se brindó capacitación virtual a la DIAN, relacionada con información general sobre sustancias químicas (se realizaron 3 sesiones). Se contó con la participación de 213 personas. | I CUATRIMESTRE Publicación de las capacitaciones en el canal de youtube del Minsterio: 1. https://www.youtube.com/watch?v=fdRYVe-UhcU 2. https://www.youtube.com/watch?v=-hPOPB0HcAU II CUATRIMESTRE 1. Registro fotográfico,listado de asistencia, invitación, encuesta de satisfacción | I CUATRIMESTRE 1. 18/05/2023 2. 19/05/2023 II CUATRIMESTRE 1. 19/07/2023 | Página web, redes sociales del Ministerio. | I CUATRIMESTRE 1. 24/05/2023 2. 25/05/2023 II CUATRIMESTRE 1. 19/07/2023 | Página web, redes sociales del Ministerio. | I CUATRIMESTRE 1. 24/05/2023 2. 25/05/2023 II CUATRIMESTRE 1. 19/07/2023 | Página web, redes sociales del Ministerio. | I CUATRIMESTRE 1. capacitacion de conceptos tecnicos:10 ciudadanos. 2. capacitacion registro de movimientos: 10 ciudadanos II CUATRIMESTRE 1.Capacitación a la DIAN:Asistieron 213 personas. | N/A | N/A | SIN | Humanos Físicos | SIN | I CUATRIMESTRE 1. Respondieron 10 encuestas, donde el 80% dio una calificación de 5 y el 20 % dio una calificacion de 4,ubicandose en un resultado de muy satisfecho. 2. Se respondieron 10 encuestas, donde el 80 % dio una calificación de 5, el 10 % dio una calificación de 4 y el otro 10 % dio una respuesta de 2. II CUATRIMESTRE 1.Muy satisfecho: 86 % satisfecho:14% | N/A | N/A | N/A | I CUATRIMESTRE 1. Se realizo una capacitación virtual sobre la solicitud de conceptos técnicos de mezclas, normativa y logística de operaciones de comercio exterior de sustancias controladas y productos. 2. Se realizo una capacitacion virtual sobre registro de movimientos de sustancias controladas en el sistema de información para el control de sustancias químicas controladas- SICOQ II CUATRIMESTRE 1.El 19 de julio de los corrientes se brindó capacitación virtual a la DIAN, relacionada con información general sobre sustancias químicas (se realizaron 3 sesiones). Se contó con la participación de 213 personas. | 3 encuentros ejecutados de 5 programados, de acuerdo a los reportado.
Promoción efectiva de la participación ciudadana |  | Difundir la herramienta Suin Juriscol y realizar consulta para fortalecer el proceso | Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico | 2023-02-15 | 2023-11-30 | Difusión realizada y encuesta Aplicada | 12 | 12 | 100% | 100% | 23/02/2023 Fundación Universitaria los Libertadores 28/02/2023 Fundación yo Puedo - Granada Meta 1/03/2023 Secretaría de Gobierno de Soacha 2/03/2023 Fundación Universitaria los Libertadores 3/03/2023 Feminicidio (comisarios, consultorios jurídicos y secretarias de la mujer) 3/03/2023 Colegio Mayor de Cundinamarca 6/03/2023 Colegio Mayor de Cundinamarca 8/03/2023 Secretaría de Gobierno de Soacha 3/11/2023 Organización Yo puedo 3/16/2023 Colegio Mayor de Cundinamarca - Sede El Tintal 3/30/2023 Universidad Externado - Maestría en Derecho informático y Nuevas Tecnologías 4/20/2023 Universidad Externado - Especialización en Derecho informático y Nuevas Tecnologías | https://minjusticiagovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dirordenamiento_juridico_minjusticia_gov_co/EvVduX-bgvlCgMk1ecIG0c0B1ThVcuDCcmqVeQNdgFbbzQ?e=3hA5en | 16/02/2023 21/02/2023 22/02/2023 23/02/2023 24/02/2023 24/02/2023 27/02/2023 1/03/2023 4/03/2023 9/03/2023 23/03/2023 13/04/2023 | Microsoft Teams, Socialziaciones presenciales | 16/02/2023 21/02/2023 22/02/2023 23/02/2023 24/02/2023 24/02/2023 27/02/2023 1/03/2023 4/03/2023 9/03/2023 23/03/2023 13/04/2023 | Correo electrónica y llamadas telefónicas | 23/02/2023 28/02/2023 1/03/2023 2/03/2023 3/03/2023 3/03/2023 6/03/2023 8/03/2023 3/11/2023 3/16/2023 3/30/2023 4/20/2023 | Microsoft Teams, Socialziaciones presenciales | Fundación Universitaria los Libertadores 57 Fundación yo Puedo - Granada Meta 6 Secretaría de Gobierno de Soacha 6 Fundación Universitaria los Libertadores 75 Feminicidio (comisarios, consultorios jurídicos y secretarias de la mujer) 184 Colegio Mayor de Cundinamarca 7 Colegio Mayor de Cundinamarca 28 Secretaría de Gobierno de Soacha 35 Organización Yo puedo 37 Colegio Mayor de Cundinamarca - Sede El Tintal 84 Universidad Externado - Maestría en Derecho informático y Nuevas Tecnologías 17 Universidad Externado - Especialización en Derecho informático y Nuevas Tecnologías 23 | NA | NA | NA | NA | NA | Excelente 73% Buena 20% Regular 7% | NA | NA | NA | NA | 12 eventos realizados de 12 programados, a partir de lo reportado, dando cumplimiento a la meta.
Promoción efectiva de la participación ciudadana |  | Socializar la herramienta Suin Juriscol con énfasis en el boletín jurídico Ventana al Derecho | Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Socialización realizada | 15 | 57 | 380% | 380% | 27/01/2023 Universidad Externado de Colombia – Funcionarios Biblioteca 1/02/2023 Universidad Nacional de Colombia – Estudiante de primer semestre 2/02/2023 Universidad Nacional de Colombia – Estudiantes de consultorio jurídico 6/02/2023 Fundación Cardio Infantil 23/02/2023 Fundación Universitaria los Libertadores 28/02/2023 Fundación yo Puedo - Granada Meta 1/03/2023 Secretaría de Gobierno de Soacha 2/03/2023 Fundación Universitaria los Libertadores 3/03/2023 Feminicidio (comisarios, consultorios jurídicos y secretarias de la mujer) 3/03/2023 Colegio Mayor de Cundinamarca 6/03/2023 Colegio Mayor de Cundinamarca 8/03/2023 Secretaría de Gobierno de Soacha 3/11/2023 Organización Yo puedo 3/16/2023 Colegio Mayor de Cundinamarca - Sede El Tintal 3/30/2023 Universidad Externado - Maestría en Derecho informático y Nuevas Tecnologías 4/20/2023 Universidad Externado - Especialización en Derecho informático y Nuevas Tecnologías 5/18/2023 Alcaldía de Pereira 5/18/2023 Concejo Municipal de Pereira 5/18/2023 Gobernación de Risaralda 5/23/2023 Institución Universitaria Mayor de Cartagena 5/23/2023 Universidad de Cartagena 5/23/2023 Alcaldía de Bogotá 5/24/2023 IDIPRON Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud 5/26/2023 Alcaldía de Tunja 5/30/2023 Unidad de Víctimas 6/20/2023 Transformación digital - Minjusticia 6/22/2023 Universidad Cooperativa de Colombia - Santa Marta 6/22/2023 Universidad del Magadalena - Santa Marta 6/23/2023 Universidad Sergio Arboleda - Santa Marta 6/23/2023 Gobernación del Magdalena 6/29/2023 Alcaldía de Villavicencio 6/29/2023 Gobernación del Meta 6/30/2023 Asamblea departamental del Meta 7/10/2023 Alcaldía Agua de Dios (Cundinamarca) 7/11/2023 Socialización Curso SUIN sesión mañana 7/11/2023 Socialización Curso SUIN sesión tarde 7/08/2023 Alcaldía de Cali - Ruta de paz y reconciliación 7/28/2023 Juntanza Ataco (Tolima) 7/29/2023 Juntanza Ataco Alcaldía (Tolima) 7/29/2023 Juntanza Ataco (Tolima) 8/25/2023 Juntanza Hacarí (Norte de Santander) 8/25/2023 Juntanza Hacarí (Norte de Santander) 8/26/2023 Juntanza Hacarí (Norte de Santander) 8/31/2023 Universidad Remington sede Bucaramanga 9/01/2023 Universidad del Sinú (Montería) 9/01/2023 Universidad Pontificia Bolivariana (Montería) 9/01/2023 Universidad Remington (Montería) 9/01/2023 Gobernación de Córdoba (Montería) 9/07/2023 Universidad Cesmag (Pasto-Nariño) 9/07/2023 Universidad Mariana (Pasto-Nariño) 9/08/2023 Universidad Cooperativa de Colombia (Pasto-Nariño) 9/08/2023 Universidad de Nariño (Pasto-Nariño) 9/08/2023 Gobernación de Nariño (Pasto) 9/08/2023 Persocapitales (Personerías) evento Pasto-Nariño 9/15/2023 Universidad de Santander (Cúcuta -Santander) 9/20/2023 Fundación Universitaria Unicerrvantes sede Mocoa (Putumayo) 9/20/2023 Gobernación de Putumayo (Mocoa) BOLETIN VENTANA AL DERECHO_BANNERS_INFOGRAFIAS 7/03/2023 Aplicación enfoque de género 21/04/2023 Actividad judicial con enfoque de género 16/03/2023 Ventana al derecho 38 26/04/2023 Banner decreto depuración 5/05/2023 Violencia Institucional 11/05/2023 Étnica 12/05/2023 Ventana al derecho 39 18/07/2023 Ventana al derecho 40 14/09/2023 Ventana al derecho 41 30/05/2023 Banner LGBTI 2 31/05/2023 Banner LGBTI 1 30/05/2023 Infografía CIDH LGBTI 28/05/2023 Estereotipos CDIH | https://www.suin-juriscol.gov.co/legislacion/galeria/galeria.html | 27/01/2023 1/02/2023 2/02/2023 6/02/2023 23/02/2023 28/02/2023 1/03/2023 2/03/2023 3/03/2023 3/03/2023 6/03/2023 8/03/2023 3/11/2023 3/16/2023 3/30/2023 4/20/2023 5/18/2023 5/18/2023 5/18/2023 5/23/2023 5/23/2023 5/23/2023 5/24/2023 5/26/2023 5/30/2023 6/20/2023 6/22/2023 6/22/2023 6/23/2023 6/23/2023 6/29/2023 6/29/2023 6/30/2023 7/10/2023 7/11/2023 7/11/2023 7/08/2023 7/28/2023 7/29/2023 7/29/2023 8/25/2023 8/25/2023 8/26/2023 8/31/2023 9/01/2023 9/01/2023 9/01/2023 9/01/2023 9/07/2023 9/07/2023 9/08/2023 9/08/2023 9/08/2023 9/08/2023 9/15/2023 9/20/2023 9/20/2023BOLETIN VENTANA AL DERECHO_BANNERS_INFOGRAFIAS28/02/2023 14/04/2023 09/03/2023 19/04/2023 28/04/2023 04/05/2023 05/05/2023 23/05/2023 24/05/2023 23/05/2023 21/05/2023 | Microsoft Teams, Socialziaciones presenciales | 22/01/2023 27/01/2023 28/01/2023 1/02/2023 18/02/2023 23/02/2023 24/02/2023 25/02/2023 26/02/2023 26/02/2023 1/03/2023 3/03/2023 29/10/2023 3/11/2023 3/25/2023 4/15/2023 5/14/2023 5/14/2023 5/14/2023 5/18/2023 5/18/2023 5/18/2023 5/19/2023 5/21/2023 5/25/2023 6/15/2023 6/17/2023 6/17/2023 6/18/2023 6/19/2023 6/24/2023 6/24/2023 6/25/2023 2/10/2023 2/11/2023 2/11/2023 2/08/2023 7/24/2023 7/25/2023 7/25/2023 8/20/2023 8/20/2023 8/21/2023 8/25/2023 8/26/2023 8/26/2023 8/26/2023 8/26/2023 9/01/2023 9/01/2023 9/02/2023 9/02/2023 9/02/2023 9/02/2023 9/10/2023 9/15/2023 9/15/2023BOLETIN VENTANA AL DERECHO_BANNERS_INFOGRAFIAS28/02/2023 14/04/2023 09/03/2023 19/04/2023 28/04/2023 04/05/2023 05/05/2023 23/05/2023 24/05/2023 23/05/2023 21/05/2023 | Correo electrónica y llamadas telefónicas | 27/01/2023 1/02/2023 2/02/2023 6/02/2023 23/02/2023 28/02/2023 1/03/2023 2/03/2023 3/03/2023 3/03/2023 6/03/2023 8/03/2023 3/11/2023 3/16/2023 3/30/2023 4/20/2023 5/18/2023 5/18/2023 5/18/2023 5/23/2023 5/23/2023 5/23/2023 5/24/2023 5/26/2023 5/30/2023 6/20/2023 6/22/2023 6/22/2023 6/23/2023 6/23/2023 6/29/2023 6/29/2023 6/30/2023 7/10/2023 7/11/2023 7/11/2023 7/08/2023 7/28/2023 7/29/2023 7/29/2023 8/25/2023 8/25/2023 8/26/2023 8/31/2023 9/01/2023 9/01/2023 9/01/2023 9/01/2023 9/07/2023 9/07/2023 9/08/2023 9/08/2023 9/08/2023 9/08/2023 9/15/2023 9/20/2023 9/20/2023BOLETIN VENTANA AL DERECHO_BANNERS_INFOGRAFIAS 7/03/2023 21/04/2023 16/03/2023 26/04/2023 5/05/2023 11/05/2023 12/05/2023 30/05/2023 31/05/2023 30/05/2023 28/05/2023 | Microsoft Teams, Socialziaciones presenciales | Universidad Externado de Colombia – Funcionarios Biblioteca 17 Universidad Nacional de Colombia – Estudiante de primer semestre 49 Universidad Nacional de Colombia – Estudiantes de consultorio jurídico 63 Fundación Cardio Infantil 10 Fundación Universitaria los Libertadores 57 Fundación yo Puedo - Granada Meta 6 Secretaría de Gobierno de Soacha 6 Fundación Universitaria los Libertadores 75 Feminicidio (comisarios, consultorios jurídicos y secretarias de la mujer) 184 Colegio Mayor de Cundinamarca 7 Colegio Mayor de Cundinamarca 28 Secretaría de Gobierno de Soacha 35 Organización Yo puedo 37 Colegio Mayor de Cundinamarca - Sede El Tintal 84 Universidad Externado - Maestría en Derecho informático y Nuevas Tecnologías 17 Universidad Externado - Especialización en Derecho informático y Nuevas Tecnologías 23 Alcaldía de Pereira 20 Concejo Municipal de Pereira 7 Gobernación de Risaralda 9 Institución Universitaria Mayor de Cartagena 33 Universidad de Cartagena 36 Alcaldía de Bogotá 43 IDIPRON Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud 5 Alcaldía de Tunja 4 Unidad de Víctimas 11 Transformación digital - Minjusticia 345 Universidad Cooperativa de Colombia - Santa Marta 39 Universidad del Magadalena - Santa Marta 38 Universidad Sergio Arboleda - Santa Marta 18 Gobernación del Magdalena 6 Alcaldía de Villavicencio 16 Gobernación del Meta 12 Asamblea departamental del Meta 11 Alcaldía Agua de Dios (Cundinamarca) 41 Socialización Curso SUIN sesión mañana 119 Socialización Curso SUIN sesión tarde 128 Alcaldía de Cali - Ruta de paz y reconciliación 0 Juntanza Ataco (Tolima) 45 Juntanza Ataco Alcaldía (Tolima) 13 Juntanza Ataco (Tolima) 31 Juntanza Hacarí (Norte de Santander) 5 Juntanza Hacarí (Norte de Santander) 41 Juntanza Hacarí (Norte de Santander) 8 Universidad Remington sede Bucaramanga 19 Universidad del Sinú (Montería) 53 Universidad Pontificia Bolivariana (Montería) 23 Universidad Remington (Montería) 69 Gobernación de Córdoba (Montería) 8 Universidad Cesmag (Pasto-Nariño) 51 Universidad Mariana (Pasto-Nariño) 84 Universidad Cooperativa de Colombia (Pasto-Nariño) 71 Universidad de Nariño (Pasto-Nariño) 105 Gobernación de Nariño (Pasto) 13 Persocapitales (Personerías) evento Pasto-Nariño 29 Universidad de Santander (Cúcuta -Santander) 46 Fundación Universitaria Unicerrvantes sede Mocoa (Putumayo) 41 Gobernación de Putumayo (Mocoa) 16 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | https://www.suin-juriscol.gov.co/legislacion/galeria/galeria.html | Cumplimiento de la actividad pues realizo 57 eventos de 12 programados.
Promoción efectiva de la participación ciudadana |  | Presentar y socializar la Metodologia de Depuración de las disposiciones de los decretos únicos reglamentarios (DUR) a través de mesas de trabajo con grupos de valor | Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico | 2023-03-15 | 2023-11-30 | Mesas de trabajo realizadas | 4 | 6 | 150% | 150% | 1. El 24 de abril de 2023, se socializa la metodología de depuración normativa con la asesora doctora Carolina Murillo de la Dirección Jurídica de la Presidencia de la República. 2. El 3 de mayo se socializa la metodología de depuración con el sector de Trabajo. 3. El 30 de mayo se socializa la metodología de depuración con el sector de Transporte. 4. El 14 de junio se socializó la metodología de depuracion con el Sector de Hacienda y Crédito Público. 5. El 3 de agosto se socializó la metodología de depuracion con el Sector de Ambietne y Desarrollo Sostenible. 6. El 14 de septiembre se socializó la metodología de depuracion con el Sector de Salud y Protección Social. | Lista de Asistencia. | 2023-04-20 | Correo electrónico | 1. 20/04/2023 2. 26704/2023 3. 26/05/2023 4.26/05/2023 5.01/08/2023 6. 04/08/2023 | correo electrónico, citación vía teams | 1. 24/04/2023 2. 03/05/2023 3. 30/052023 4. 14/06/2023 5. 03/08/2023 6. 14/09/2023 | Presencial Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República teams con sector Trabajo teams con sectro Transporte teams con sector Hacienda teams con sector Ambiente teams con sector Salud | 1. 3 2.10 3. 11 4. 6 5. 6 6. 8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1. La Presidencia de la República designará el equipo de trabajo que desarrollará el ejercicio de depuración normativa. 2. El Director Jurídico del Ministerio de Trabajo designará el equipo de trabajo que desarrollará el ejercicio de depuración normativa. 3. El Director Jurídico del Ministerio de Transporte designará el equipo de trabajo que desarrollará el ejercicio de depuración normativa. 4. El Director Jurídico del Ministerio de Hacienda designará el equipo de trabajo que desarrollará el ejercicio de depuración normativa. 5. El Director Jurídico del Ministerio de Ambiente designará el equipo de trabajo que desarrollará el ejercicio de depuración normativa. 6. El Director Jurídico del Ministerio de Salud designará el equipo de trabajo que desarrollará el ejercicio de depuración normativa. | Se realizaron 6 productos de 4 programados. Cumplimiento de la meta de acuerdo a lo reportado.
Promoción efectiva de la participación ciudadana |  | Presentar y socializar la Metodologia de Depuración de las disposiciones normativas de carácter territorial a través de mesas de trabajo con grupos de interés | Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico | 2023-03-15 | 2023-11-30 | Mesas de trabajo realizadas | 2 | 13 | 650% | 650% | 1. El 6 de febrero de 2023, se socializa la metodología de depuración normativa el Presidente de la Asamblea del Departamento del Magdalena. 2. El 1 de marzo de 2023, se socializa la metodología de depuración normativa con el Secretario de Gobierno de la Alcaldía de Soacha. 3. El 8 de marzo de 2023, se socializa la metodología de depuración normativa con los funcionarios de las oficinas jurídicas de las diferentes depedencias de de la Alcaldía de Soacha. 4. El 23 de mayo de 2023, se socializa la metodología de depuración normativa con funcionarios de la Alcaldía de Bogotá D. C. 5. El 24 de mayo de 2023, se socializa la metodología de depuración normativa con funcionarios de la Dirección Jurídica de la Alcaldía de Soacha. 6. El 26 de mayo de 2023, se socializa la metodología de depuración normativa con funcionarios de la Tunja. 7. El 6 de junio de 2023, se socializa la metodología de depuración normativa con funcionarios de la Alcaldía de Mitú. 8. El 30 de junio de 2023, se socializa la metodología de depuración normativa con funcionarios de la Alcaldía de Villavicencio. 9. El 30 de junio de 2023, se socializa la metodología de depuración normativa con funcionarios de la Asamblea del Meta. 10. El 12 de julio de 2023, se socializa la metodología de depuración normativa con funcionarios de la Alcaldía de Manizales. 11. El 18 de julio de 2023, se socializa la metodología de depuración normativa con funcionarios de la Alcaldía de Bucaramanga. 12. El 10 de agosto de 2023, se socializa la metodología de depuración normativa con funcionarios de la Gobernación de Santander. 13. El 31 de agosto de 2023, se socializa la metodología de depuración normativa con equipo de trabajo de la Alcaldía de Bogotá D. C. | Listas de Asistencia reuniones presenciales y vía teams. | 1. 01/02/2023 2. 24/02/2023 3. 02/03/2023 4. 16/05/2023 5. 16/05/2023 6. 16/05/2023 7. 01/06/2023 8. 23/06/2023 9. 23/06/2023 10. 04/07/2023 11. 04/07/2023 12. 01/08/2023 13.12/08/2023 | Correo electronico, programación reunión vía temas | 1. 01/02/2023 2. 24/02/2023 3. 02/03/2023 4. 23/06/2023 | Correo electronico, programación reunión vía teams | 1. 06/02/2023 2. 01/03/2023 3. 08/03/2023 4. 23/05/2023 5. 24/05/2023 6. 26/05/2023 7. 06/06/2023 8. 30/06/2023 9. 30/06/2023 10. 12/07/2023 11. 18/07/2023 12. 10/08/2023 13. 31/08/2023 | Presencial en el despacho de la Dirección y en las instalaciones de la Alcaldía de Soacha el 1 y el 8 de marzo de 2023. Capacitaciones presenciales en la Alcadía de Villavicencio y Asamblea del Meta y la demás vía teams. | 1. 5 2. 10 3. 17 4. 47 5. 16 6.16 7. 9 8. 16 9. 11 10. 7 11. 7 12. 7 13. 15 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | El Presidente de la Asamblea del Magdalena y la Alcaldía de Soacha designarán el equipo de trabajo que desarrollará el ejercicio de depuración normativa. Los directores de la Oficinas Jurídicas de las entidades territoriales desgnarán el equipo de trabajo de depuración normativa e iniciarón la elaboración del inventario normativo de las disposciones de carácter genral y abstracto que expidieron. | Se ejcutaron 13 actividaes de 2 programadas. Cumplimiento de la meta de acuerdo a lo proyectado y reportado.
Fomento de la cultura institucional de participación ciudadana |  | Implementación participativa del componente cultural del Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos del MJD. | Grupo de Gestión Documental | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Ejercicio de participación implementado | 2 | 2 | 100% | 66% | Con el fin de Fortalecer las competencias interinstitucionales para el manejo técnico de información documental, al interior del MJD, hemos avanzado en las capacitaciones y asistencias técnicas en las dependencias | Informe Power BI capacitaciones de asistencias técnicas Capacitaciones SGDEA | 2023-02-23 | Correo electrónico institucional | 2023-02-23 | Correo electrónico institucional | 2023-02-23 | Correo electrónico institucional | N/A | SIN | SIN |  |  | $ 83,983,868 Fuente: Proyecto de inversión "Mejoramiento de la oferta de servicios de gestión documental del Ministerio de Justicia y del Derecho a nivel nacional" | SIN | Validar apliación de lineamientos técnicos acordandos en las asitencias y capacitaciones del SGDEA | Informe Power BI capacitaciones de asistencias técnicas Capacitaciones SGDEA | 2023-12-31 |  | 2 eventos realizados de 2 proyectados. Cumplimiento de la meta, de acuerdo a lo proyectado y reportado.
Note on C7: Debe corresponder al mismo que estableció en el cronograma que publica a la ciudadanía
Note on W7: Por favor registre el valor y fuente de los recursos finacieros utilizados para el desarrollo de la actividad, únicamente cuando esta ya haya finalizado. En caso que no aplique marque X en la casilla respectiva.
Note on Z7: Registre los resultados de la encuesta de percepción aplicada a los grupos de interés sobre la actividad. Para ello incluya el promedio de la calificación obtenida. Ejemplo: Muy satisfecho: 70% Satisfecho: 20% Conforme:5% Insatisfecho:5% Muy insatisfecho: 0% En caso de que esta etapa no haya iniciado en su actividad, registre la sigla "SIN". En caso que no aplique para su actividad, registre la sigla "NA". ¡Recuerde! si requiere apoyo para aplicar este paso, puede comunicarse con el GSC, al correo electrónico erika.leal@minjusticia.gov.co
Note on AD7: En este espacio podrá regitrar las observaciones que tenga sobre la actividad.
Note on I8: Digite el número total de productos realizados a la fecha. En caso de que esta etapa no haya iniciado en su actividad, registre la sigla "SIN".
Note on L8: Escriba brevemente el avance cualitativo de la actividad. En caso de que esta etapa no haya iniciado en su actividad, registre la sigla "SIN".
Note on M8: Registre aquí las evidencias de avance de la actvidad. Ejemplo: 1. Correos electrónicos 2. Listados de asistencia 3. Publicaciones en página web Si las evidencias de la actividad son publicaciones en página web o intranet, redes sociales o están en una carpeta de drive, por favor registrar el link en esta casilla. En caso que NO, por favor remitir el soporte adjunto al email de reporte que envíe al GCS. En caso de que esta etapa no haya iniciado en su actividad, registre la sigla "SIN".
Note on N8: Registre la fecha en que inicio la divulgación de información que realizó previo al diálogo. Ejemplo: 12/05/20 En caso de que esta etapa no haya iniciado en su actividad, registre la sigla "SIN". En caso que no aplique para su actividad, registre la sigla "NA".
Note on O8: Registre los canales de comunicación utilizados para la divulgación de información previa al diálogo. Ejemplo: Redes sociales, página web, correo electrónico, intranet, etc. En caso de que esta etapa no haya iniciado en su actividad, registre la sigla "SIN". En caso que no aplique para su actividad, registre la sigla "NA".
Note on P8: Registre la fecha en la que iniciaron las acciones de convocatoria que realizó previo al diálogo. Ejemplo: 30/05/20 En caso de que esta etapa no haya iniciado en su actividad, registre la sigla "SIN". En caso que no aplique para su actividad, registre la sigla "NA".
Note on Q8: Registre los canales de comunicación utilizados para convocar a los grupos de interés previo al diálogo. Ejemplo: Redes sociales, página web, correo electrónico, intranet, sms, radio, perifoneo, etc. En caso de que esta etapa no haya iniciado en su actividad, registre la sigla "SIN". En caso que no aplique para su actividad, registre la sigla "NA".
Note on R8: Registre la fecha en que inicio el diálogo con los grupos de interés para el desarrollo de su actividad. Ejemplo: 01/06/20 En caso de que esta etapa no haya iniciado en su actividad, registre la sigla "SIN" En caso que no aplique para su actividad, registre la sigla "NA".
Note on S8: Registre los canales de comunicación utilizados para convocar a los grupos de interés previo al diálogo. Ejemplo: Redes sociales, página web, correo electrónico, intranet, sms, radio, perifoneo, etc. En caso de que esta etapa no haya iniciado en su actividad, registre la sigla "SIN". En caso que no aplique para su actividad, registre la sigla "NA".
Note on T8: Registre el número personas que participaron en la actividad de diálogo. Ejemplo: 30, 500, 12, etc. En caso de que esta etapa no haya iniciado en su actividad, registre la sigla "SIN". En caso que no aplique para su actividad, registre la sigla "NA".
Note on U8: Registre la fecha en la inició la publicación de resultados de la actividad en el menú participe. Ejemplo: 30/06/2022 En caso de que esta etapa no haya iniciado en su actividad, registre la sigla "SIN". En caso que no aplique para su actividad, registre la sigla "NA". Solicite apoyo al GSC para culminar este paso. Recuerde que el informe debe publciarse en el menú participe: https://www.minjusticia.gov.co/participe/informes-de-resultados-de-participaci%C3%B3n
Note on V8: Registre los canales de comunicación utilizados para publicar los resultados de la actividad. Ejemplo: Redes sociales, página web, correo electrónico, intranet, sms, radio, perifoneo, etc. En caso de que esta etapa no haya iniciado en su actividad, registre la sigla "SIN". En caso que no aplique para su actividad, registre la sigla "NA".
Note on W8: MArque con una X si es el caso
Note on X8: Registre valor y fuente por favor, en caso que no aplique registre NA
Note on Y8: Registre valor y fuente por favor, en caso que no aplique registre NA
Note on AA8: Registre los comproisos adquiridos con los rupos de interés en la actividad de diálogo. Ejemplo: evaluar la posibilidad de hacer la audiencia de rendición de cuentas en una ciudad de la periferia del país. En caso de que esta etapa no haya iniciado en su actividad, registre la sigla "SIN". En caso que no aplique para su actividad, registre la sigla "NA".
Note on AB8: Escriba brevemente el avance cualitativo del compromiso adquirido. Ejemplo: se realizó mesa de trabajo con la OAP para evaluar la posibilidad de hacer la audiencia de RDC en Arauca. En caso de que esta etapa no haya iniciado en su actividad, registre la sigla "SIN". En caso que no aplique para su actividad, registre la sigla "NA".
Note on AC8: Registre la fecha en la que finalizó la gestión del compormiso. Ejemplo: 30/08/20 En caso de que esta etapa no haya iniciado en su actividad, registre la sigla "SIN". En caso que no aplique para su actividad, registre la sigla "NA".
Note on X9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: *Valor de la comisión de servicios a Putumayo, para la realización del Encuentro presencial: $423.583 *Sumatoria de los valores de comisión de los encuentros presenciales: $5.938.905 TOTAL: $6.362.488
Note on H17: Género Discapacidad Lideresas y defensoras de DDHH, y mujer rural LBGT
Note on T18: 22 de Vistahermosa + 105 de todo el país