## Cronograma 2020 consolidado
Plan de participación ciudadana ¡MinJusticia te escucha!
Ministerio de Justicia y del Derecho Calle 53 N°. 13 - 27 - Bogotá D.C., Colombia PBX (+57)(1) 444 31 00 | [8 empty] | Vigencia: | 2020
Anexo - Formato cronograma de actividades de participación ciudadana
Estrategia |  | ID | Nombre de la actividad | Objetivo de la actividad | Indicador | Meta | Producto/ Entregable | Grupo de interés beneficiado por la actividad |  | Articulación estratégica de la actividad | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, chat virtual, facebook live etc.) | Modalidad del espacio |  |  | Lugar o espacio donde se realizará | Articulación con entidades o aliados | Nivel de participación | Etapa del ciclo de la gestión | Fecha programada inicio | Fecha programada fin | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información | Objetivo de Desarrollo Sostenible Asociado | Pacto PND | Recursos Asociados
[8 empty] | Instancia de participación legalmente constituida | Otro grupo de interés |  |  | Presencial | Télefonico | Virtual | [8 empty] | Objetivo de Desarrollo Sostenible Asociado | Derecho Humano que se está Garantizando | Recursos Asociados
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 1 | Desarrollar el VI encuentro nacional de socialización de la política integral para enfrentar el problema de las drogas "Ruta Futuro" con los entes territoriales. | Fortalecer la política integral de drogas y su implementación en todo el país. | Encuentro realizado | 1 | 1 Informe de actividades de participación | No | Instituciones o dependencias públicas del nivel departamental y distrital Organizaciones en general | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Seminario (encuentro) | X |  |  | Bogotá | No aplica | Ejecución o implementación participativa | Ejecución e implementación participativa | 2020-02-01 | 2020-11-30 | Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas | dialoguemos@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Financieros Físicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 2 | Realizar mediciones de percepción del grupo objetivo al que va dirigida la información respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido. (Encuesta ODC). | Fortalecer la política integral de drogas y su implementación en todo el país. | Mediciones realizadas | 1 | 1 Informe de actividades de participación | No | Instituciones o dependencias públicas del nivel departamental y distrital Organizaciones en general | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Encuesta virtual |  |  | X | Bogotá | No aplica | Consulta | Participación en la identificación de necesidades o diagnóstico | 2020-07-30 | 30/12/20 | Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas | dialoguemos@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Tecnológicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 3 | Evaluar el impacto y la funcionalidad del formulario web que permite la racionalización del trámite de repatriaciones. | Identificar necesidades y oportunidades de mejora de éste canal para iniciar el trámite. | Consultas realizadas | 3 | 1 Informe de actividades de participación | No | Personas privadas de la libertad, familiares, apoderados o cualquier tercero interesado en la consulta del trámite. | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Encuesta virtual |  |  | X | Bogotá | No aplica | Consulta | Participación en la identificación de necesidades o diagnóstico | 2020-03-02 | 2020-06-30 | Dirección de Asuntos Internacionales | dialoguemos@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Tecnológicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 4 | Realizar un Facebook live o un directo en YouTube para dialogar con los grupos de interés sobre los trámites de licencias cannabis. | Fortalecer los conocimientos de los usuarios actuales y potenciales sobre los trámites de licencias de cannabis. | Diálogo virtual implementado | 1 | 1 Informe de actividades de participación de la Subdirección | No | Ciudadanos nacionales y extranjeros usuarios del trámite Organizaciones con ánimo de lucro Organizaciones sin ánimo de lucro Ciudadanos no usuarios del trámite (potenciales usuarios) Medios de comunicación | Plan de Acción Institucional Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Facebook live o directo en YouTube |  |  | X | Bogotá | No aplica | Ejecución o implementación participativa | Ejecución e implementación participativa | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes | dialoguemos@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Tecnológicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 5 | Realizar un Facebook live o un directo en YouTube para dialogar con los grupos de interés sobre los trámites de sustancias químicas. | Fortalecer los conocimientos de los usuarios actuales y potenciales sobre los trámites de sustancias químicas. | Diálogo virtual implementado | 1 | 1 Informe de actividades de participación de la Subdirección | No | Ciudadano Extranjeros Instituciones o dependencias públicas Organizaciones | Plan de Acción Institucional Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Facebook live o directo en YouTube |  |  | X | Bogotá | No aplica | Ejecución o implementación participativa | Ejecución e implementación participativa | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes | dialoguemos@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Tecnológicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 6 | Realización de conversatorios virtuales sobre la "continuidad de los servicios de conciliación por medios virtuales". | Brindar orientación sobre el procedimiento a seguir en la celebración de audiencias de conciliación virtuales y el normograma aplicable a saber: Ley 527 de 1999, Ley 1563, Ley 1564, Ley 1581, decretos Ley 460, 491, 620, y 806, en el marco de la emergencia sanitaria | Conversatorios virtuales realizados | 7 | 1 Informe de los conversatorios realizados | No | Centros de conciliación, arbitraje y amigable composición Funcionarios públicos habilitados para conciliar | Implementación de los Decretos 491 y 806 de 2020 | Conversatorios a través de plataforma virtual |  |  | X | Plataforma virtual | Centros de conciliación, arbitraje y amigable composición | Ejecución o implementación participativa | Ejecución e implementación participativa | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos | dialoguemos@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Financieros Físicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 7 | Realizar divulgación y socialización de la política de simplificación, depuración y armonización del ordenamiento jurídico y de la herramienta Suin Juriscol. | Dar a conocer a los grupos de interes en los diferentes espacios de participación la temática de simplificación, depuración y divulgación normativa y sensibilizar a los participantes respecto de la importancia y el uso de el Sistema Único de Información Normativa (Suin- Juriscol). | Eventos realizados | 2 | Informe de resultados de los espacios de divulgación. | No | Ciudadanía en general Funcionarios de la rama judicial Academia Servidores públicos en general | No aplica | Eventos de divulgación y socialización | X |  |  | Municipios priorizados. Nota: una vez definidos los municipios serán publicados sus nombres. | Consejo de Estado, Direcciones del ministerio de justicia y /o Entidades Públicas | Ejecución o implementación participativa | Ejecución e implementación participativa | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Dirección de Desarrollo del Derecho y el Ordenamiento Jurídico | dialoguemos@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Financieros Físicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 8 | Difusión de la la herramienta Suin-Juriscol para las entidades territoriales. | Facilitar el conocimiento de la normativa y socializar los contenidos de interés incluidos en el portal web con las entidades territoriales. | Divulgación realizada | 10 | Informe de socialización con entidades territoriales | No | Servidores públicos de entidades públicas territoriales | No aplica | Contenido virtual divulgado |  |  | X | Capitales de Departamentos | Alcaldías y /o gobernaciones entre otros. | Ejecución o implementación participativa | Ejecución e implementación participativa | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Dirección de Desarrollo del Derecho y el Ordenamiento Jurídico | dialoguemos@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Tecnológicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 9 | Presentar y socializar la Metodología de depuración de los Decretos Únicos Reglamentarios (DUR). | Socializar con la ciudadanía y los funcionarios de las entidades públicas la metodología de depuración normativa de los DUR. | Mesa de trabajo realizada | 1 | Informe de resultados de la socialización. | No | Ciudadanía en general Funcionarios de la rama judicial Servidores públicos en general | No aplica | Reuniones con los servidores de entidades públicas encargados de la aplicación de la Metodología de Depuración. | X |  |  | Bogotá | Entidades Publicas | Ejecución o implementación participativa | Ejecución e implementación participativa | 2020-02-01 | 2021-10-01 | Dirección de Desarrollo del Derecho y el Ordenamiento Jurídico | dialoguemos@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Físicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 10 | Jornadas de capacitación sobre procedimiento legislativo. | El Grupo de Asuntos legislativos por medio de esta actividad desea que los ciudadanos profesionales de diferentes áreas, conozcan como se tramitan las leyes en el congreso, procedimiento, aprobación y sanción de las mismas. | Jornada presencial realizada | 1 | 1 informe de la jornada | No | Academia Unidades de trabajo legislativo del congreso Ciudadanía en general | No aplica | Jornada informativa | X |  |  | Bogotá | Congreso de la República | Ejecución o implementación participativa | Ejecución e implementación participativa | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Grupo de Asuntos Legislativos | dialoguemos@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Físicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 11 | Consulta de percepción de la información oficial producida por el Ministerio de Justicia y del Derecho a los medios de comunicación masivos nacionales. | Realizar periódicamente mediciones de percepción al grupo objetivo al que va dirigida la información respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. | Encuesta aplicada | 3 | La medición del indicador | No | Medios de comunicación | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Encuesta telefónica |  | X |  | Bogotá | No aplica | Consulta | Participación en la identificación de necesidades o diagnóstico | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Oficina de Prensa y Comunicaciones | dialoguemos@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Físicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 12 | Encuestas realizadas en la Estrategia Interinstitucional de Jornadas móviles de atención y orientación a víctimas del conflicto armado. | Valoración de fortalecimiento, para identificar fortalezas y debilidades de la estrategia. | Encuesta aplicada (10% de la población atendida) | 1 | 1 Informe de la actividad de participación | No | Víctimas del conflicto armado | Plan de Acción Institucional | Encuesta en jornadas móviles | X |  |  | Municipios priorizados con deficiente oferta institucional. Nota: una vez definidos los municipios serán publicados sus nombres. | No aplica | Consulta | Participación en la identificación de necesidades o diagnóstico | 2020-04-01 | 2020-11-30 | Dirección de Justicia Transicional | dialoguemos@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Financieros Físicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 13 | Publicar en el SECOP I y II la información relacionada con los procesos contractuales, para brindar el espacio a los oferentes, veedurías ciudadanas y ciudadanos en general de participar en el proceso contractual de la Entidad. | Promover la transparencia en la gestión contractual del Ministerio, para brindar el espacio a los oferentes, veedurías ciudadanas y ciudadanos en general de participar en el proceso contractual de la Entidad y de esta manera dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en materia de contratación estatal. | Información publicada | 100% | 1 informe de participación | No | Oferentes de procesos contractuales Ciudadanía en General | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Publicación de información participativa |  |  | X | Bogotá | Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente | Participación en la información | Ejecución e implementación participativa | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Grupo de Gestión Contractual | dialoguemos@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Tecnológicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 14 | Realizar 1 audiencia pública de Rendición de Cuentas programada para la vigencia 2020” | Promover la incidencia de los grupos de interés en la evaluación y control de la gestión pública del Ministerio. | Audiencias realizadas | 1 | 1 informe de participación | No | Todos los grupos de interés del Ministerio | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Plan de Acción Institucional | Audiencia | X |  | X | Bogotá | No aplica | Control y Evaluación | Evaluación y control ciudadanos | 2020-06-30 | 2020-12-31 | Oficina Asesora de Planeación / Equipo líder de RDC | dialoguemos@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Tecnológicos Físicos Financieros
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 15 | Evaluar la percepción ciudadana de Rendicion de Cuentas programada para cada semestre del 2020 | Identificar necesidades y oportunidades de mjeora para las audiencias de rendición de cuentas que realice el Ministerio. | Consultas realizadas | 2 | 1 Informe de resultados | No | Grupos de Valor Cliente interno (servidores y contratistas) | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Encuesta | X |  |  | Bogotá | No aplica | Consulta | Participación en la identificación de necesidades o diagnóstico | 2020-06-30 | 2020-12-30 | Grupo de Servicio al Ciudadano | dialoguemos@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la gestión pública efectiva​​ | Humanos Físicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 16 | Realizar 2 eventos de rendición de cuentas bajo la metodología de café del mundo para la vigencia 2020. | Promover la incidencia de los grupos de interés en la evaluación y control de la gestión pública del Ministerio. | Diálogos virtuales implementados | 2 | 1 informe de participación | No | Todos los grupos de interés del Ministerio | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Plan de Acción Institucional | Diálogos virtuales |  |  | X | Nación | No aplica | Control y Evaluación | Evaluación y control ciudadanos | 2020-08-01 | 2020-12-30 | Oficina Asesora de Planeación / Equipo líder de RDC | dialoguemos@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Tecnológicos Físicos Financieros
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 17 | Jornadas de socialización y/o fortalecimiento de la Kriss Romaní | Socializar el protocolo construido conjuntamente con el pueblo Rom y el Ministerio del Interior en el año 2018, con el cual se pretende visibilizar ante los operadores de justicia las formas de resolución de conflictos propia de esta colectividad, así como sensibilizar sobre algunas recomendaciones para su atención. Lo anterior en cumplimiento del PND 2018-2022 | Espacios de socialización realizados | 4 | Informe de desarrollo (Correoselectrónicos de la convocatoria, grabación de la sesión,registro de asistencia de formulario de Google o relatoría) | No | Representantes del pueblo Rom/Gitano, operadores de justicia territorial y ministerio público | Plan de Acción Institucional | Espacio de socialización |  |  | X | 1.Girón 2.Envigado 3.SabanaLarga 4.Sahagún. | MAPPOEA | Ejecución o implementación participativa | Ejecución e implementación participativa | 2020-08-01 | 2020-12-31 | Dirección de Justicia Formal | dialoguemos@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Físicos Financieros
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 18 | Realizar formación con enfoque diferencial étnico a operadores de justicia | Implementar formación en pluralismo jurídico y enfoque diferencial étnico en cumplimiento del PND 2018-2022 | Operadores de justicia capacitados | 100 | Informe de desarrollo | No | Operadores de justicia que son competencia del ejecutivo | Plan de Acción Institucional | Formación virtual |  |  | X | Nacional | N.A. | Ejecución o implementación participativa | Ejecución e implementación participativa | 2020-08-01 | 2020-12-31 | Dirección de Justicia Formal | dialoguemos@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Físicos Financieros
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 19 | Implementar cursos de formación en género y discapacidad para la comunidad júridica. | Promover la implementación de la Justicia Inclusiva. | Programas de formación implementados | 2 | Informe de desarrollo | No | Comunidad académica, operadores de justicia, entidades públicas. | Plan de Acción Institucional | Formación virtual |  |  | X | Popayán, Pasto, Meta, Manizales, Montería. | N.A. | Ejecución o implementación participativa | Ejecución e implementación participativa | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Dirección de Justicia Formal | dialoguemos@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Tecnológicos Físicos Financieros
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 20 | Desarrollar espacios de articulación con los integrantes de la red tejiendo justicia. | Promover la implementación de la Justicia Inclusiva. | Foros y talleres de formación, realizados. | 1 | Informe de desarrollo | No | Comunidad académica. | Plan de Acción Institucional | Foros, talleres de formación, etc | X |  | X | Bogotá | N.A. | Ejecución o implementación participativa | Ejecución e implementación participativa | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Dirección de Justicia Formal | dialoguemos@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Tecnológicos Físicos Financieros
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 21 | Adelantar proceso de formación ciudadana sobre acceso a la justicia y a la tierra de la mujer rural. | Promover la implementación de la Justicia Inclusiva. | Personas capacitadas | 100 | Informe final de operador sobre proceso de formación | No | Comunidad académica, operadores de justicia, entidades públicas. | Plan de Acción Institucional | Proceso de formación virtual |  |  | X | Nacional | N.A. | Ejecución o implementación participativa | Ejecución e implementación participativa | 2020-11-01 | 2020-12-31 | Dirección de Justicia Formal | dialoguemos@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Tecnológicos Físicos Financieros
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 22 | Implementar proceso de capacitación a Inspectores y Corregidores de Policía | Fortalecimiento a las competencias de los operadores de justicia. | Inspectores y Corregidores de Policía capacitados | 100 | Informe final de operador sobre proceso de sensibilización | No | Inspectores y Corregidores de Policía, Personeros y funcionarios del ente territorial (secretarías de gobierno). | Plan de Acción Institucional | Formación virtual |  |  | X | Nacional | N.A. | Ejecución o implementación participativa | Ejecución e implementación participativa | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Dirección de Justicia Formal | dialoguemos@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Físicos Financieros
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 23 | Generar espacios de participación para la socialización de las iniciativas de reforma al Sistema de Administración Justicia | Socializar las reformas impulsadas por la entidad para lograr una justicia cercana al ciudadano, pronta y efectiva. | Espacios de socialización realizados | 4 | Informe de desarrollo (Notas de prensa, piezas de invitación o agendas de las sesiones) | No | Comunidad académica, operadores de justicia, entidades públicas, Ciudadania en general. | Plan de Acción Institucional | Espacios de socialización |  |  | X | Nacional | N.A. | Ejecución o implementación participativa | Ejecución e implementación participativa | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Dirección de Justicia Formal | dialoguemos@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Físicos Financieros
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 24 | Realizar la construcción participativa del plan de participación ciudadana del Ministerio de Justicia y del Derecho para la vigencia 2020. | Promover la incidencia de los grupos de interés en la formulación de las actividades de participación ciudadana del Ministerio apra la vigencia 2020. | Dialogo implementado | 1 | Listados de asistencia, memorias o notas de prensa. | No | Ciudadanía en general Cliente interno (servidores y contratistas) | Plan de Acción Institucional | Facebook live y plataforma virtual de diálogo, mensajes sms |  | X | X |  | Urna de Cristal | Formulación participativa | Formulación participativa | 2020-01-13 | 2020-03-31 | Grupo de Servicio al Ciudadano | dialoguemos@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Tecnológicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 25 | Consultar a los grupos de valor de la entidad su nivel de satisfacción frente a la atención recibida por los diferentes canales de atención al ciudadano. | Identificar necesidades y oportunidades de mjeora de los canales y criterios de atención al ciudadano del Ministerio. | Consultas realizadas | 1 | 1 Informe de resultados | No | Grupos de Valor Cliente interno (servidores y contratistas) | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Encuesta | X |  |  | Bogotá | No aplica | Consulta | Participación en la identificación de necesidades o diagnóstico | 2020-04-30 | 2020-12-30 | Grupo de Servicio al Ciudadano | dialoguemos@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la gestión pública efectiva​​ | Humanos Físicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 26 | Consultar a los servidores y contratistas de la entidad, así como de la ciudadanía en general, sobre sus sugerencias al proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020. (Elaboración de banner y socialización en redes sociales). | Invitar a los servidores y contratistas de la entidad, así como de la ciudadanía en general a que participen en la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020. | Diálogo virtual implementado | 1 | 1 informe de participación | No | Ciudadanía en general Cliente interno (servidores y contratistas) | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Chat virtual, en caso de comentarios por facebook y Twitter. |  |  | X | Nación | No aplica | Formulación participativa | Formulación participativa | 2020-01-01 | 2020-02-28 | Oficina Asesora de Planeación | dialoguemos@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Tecnológicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 27 | Diseñar y Socializar la campaña de sensibilización de la Politica Criminal y Penitenciaria | Estrategia pedagógica para la sensibilización y concientización ciudadana de la política criminal que incida en la transformación de los paradigmas sociales e institucionales sobre los fines del derecho penal, de la pena, de las alternativas sancionatorias a la privación de la libertad y en el reconocimiento de las limitaciones y efectos de la prisión para la resocialización. | Estrategia validada para la sensibilización y concientización de la ciudadanía sobre la política criminal. | 1 | Documento de estrategia validada para la sensibilización y concientización de la ciudadanía sobre la política criminal | SI | Ciudadanía en general | Plan de Acción Institucional Proyectos de Inversión Funciones Decreto 1427 de 2017 | Mesas de expertos y Grupos Focales Seminarios con Sociedad Civil | X |  |  | Bogotá Cali | Universidad Nacional, USPEC, INPEC, Academia, Miembros de la Sociedad Civil, FGN, Consejo Superior de la Judicatura. |  |  | 30 y 31 de enero de 2020; 7 y 11 de febrero de 2020 | 30 de noviembre de 2020 | Dirección de Política Criminal | dialoguemos@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Tecnológicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 28 | Desarrollar un ejercicio de participación ciudadana en el marco del proceso de formación y transferencia metodológica del programa justicia juvenil restaurativa a las autoridades competentes del SRPA y del Sistema de convivencia escolar del ente territorial | Realizar transferencia metodológica del programa Justicia Juvenil Restaurativa | Número de personas capacitadas | 3 | Personas capacitadas | Si | Secretarías de las Gobernaciones | Plan de Acción Institucional | Jornadas de formación participativa | X |  |  | Espacio físico habilitado por el ente territorial | Todas las entidades del SNCRPA y Comités Departamentales | Diligencia Grupo de Servicio al Ciudadano | Diligencia Grupo de Servicio al Ciudadano | Cuando se suscriba el Convenio de Cooperación con la OIM | Diciembre de 2020 | Dirección de Política Criminal | dialoguemos@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Tecnológicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 29 | Construir participativamente del Plan de Acción Institucional vigencia 2021, a través de la puesta en consideración a los servidores y contratistas de la entidad, así como de la ciudadanía en general" | Invitar a los servidores y contratistas de la entidad, así como de la ciudadanía en general a que participen en la construcción del Plan de Acción Institucional vigencia 2021. | Diálogo virtual implementado | 1 | 1 Informe de resultados | No | Cliente interno (servidores y contratistas) Ciudadanía en general | No aplica | Correo electrónico institucional. |  |  | X | Nación | No aplica | Formulación participativa | Formulación participativa | 2020-10-01 | 2020-12-20 | Oficina Asesora de Planeación | dialoguemos@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Tecnológicos
2 | Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación | 30 | Elaborar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la entidad | A partir de los resultados de FURAG identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la participación en la implementación de la Política de Participación Ciudadana, individualizandolas en cada uno de los ciclos de la gestión (participación en el diagnóstico, la formulación e implementación) | Diagnóstico elaborado | 1 | Diagnóstico elaborado | No | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2020-02-11 | 2020-04-30 | Grupo de Servicio al Ciudadano | dialoguemos@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la gestión pública efectiva​​ | Humanos Físicos Tecnológicos
2 | Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación | 31 | Construir y socializar un formato interno de reporte de las actividades de participación del MinJusticia. | Definir las etapas y mecanismos de seguimiento a la implementación y de evaluación del cumplimiento de las actividades través de la estandarización de formatos internos de reporte de las actividades de participación que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: Actividades realizadas, grupos de valor involucrados, aportes en el proceso de participación ciudadana, indicadores y resultados. | Formato socializado | 1 | Formato | No | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2020-03-01 | 2020-04-30 | Grupo de Servicio al Ciudadano | dialoguemos@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la gestión pública efectiva​​ | Humanos Físicos Tecnológicos
2 | Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación | 32 | Estructuración y publicación del micrositio de participación ciudadana del Ministerio, que incluya herramientas de diálogo y de consulta de información georreferenciada sobre las actividades de participación. | Definir una estrategia de comunicación (interna y externa) que permita informar sobrela actividad participativa, desde su inicio, ejecución y desarrollo. | Micrositio de participación ciudadana publicado | 1 | Micrositio de participación ciudadana publicado | No | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Consulta/Innovación abierta | No aplica | 2020-03-01 | 2020-09-30 | Grupo de Servicio al Ciudadano | dialoguemos@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la gestión pública efectiva​​ | Humanos Físicos Tecnológicos
2 | Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación | 33 | Documentar y socializar con las dependencias, los lineamientos para el desarrollo de las actividades de participación ciudadana en el Ministerio. | Preparar la información que entregará en el desarrollo de las actividades ya identificadas que se van a someter a participación. | Documento con lineamientos | 1 | Documento con lineamientos | No | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2020-03-01 | 2020-05-31 | Grupo de Servicio al Ciudadano | dialoguemos@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la gestión pública efectiva​​ | Humanos Físicos Tecnológicos
2 | Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación | 34 | Construir y socializar con las dependencias de la Entidad, un modelo de encuesta de satisfacción para aplicar en los ejercicios de diálogo con los grupos de interés. | Analizar, por parte del área que ejecutó la actividad , las recomendaciones u objeciones recibidas en el proceso de participación, evaluar la viabilidad de su incorporación en la actividad que se sometió al proceso de participación y realizar los ajustes a que haya lugar. | Modelo de encuesta socializado | 1 | Modelo de encuesta socializado | No | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | X | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2020-03-01 | 2020-04-30 | Grupo de Servicio al Ciudadano | dialoguemos@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la gestión pública efectiva​​ | Humanos Físicos Tecnológicos
2 | Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación | 35 | Gestionar el diligenciamiento cuatrimestral del formato interno de reporte del plan de participación ciudadana. | Diligenciar el formato interno de reporte definido con los resultados obtenidos en el ejercicio, y entregarlo al área de planeación. | Seguimientos cuatrimestrales | 3 | Seguimientos cuatrimestrales | No | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2020-05-01 | 2021-01-15 | Grupo de Servicio al Ciudadano | dialoguemos@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la gestión pública efectiva​​ | Humanos Físicos Tecnológicos
2 | Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación | 36 | Construir y socializar con las dependencias, modelo de informe de ejercicios de participación ciudadana. | Publicar y divulgar, por parte del área que ejecutó la actividad , los resultados y acuerdos desarollados en el proceso de participación, señalando la fase del ciclo de la gestión y el nivel de incidencia de los grupos de valor. | Modelo de informe socializado | 1 | Modelo de informe socializado | No | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2020-03-01 | 2020-04-30 | Grupo de Servicio al Ciudadano | dialoguemos@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la gestión pública efectiva​​ | Humanos Físicos Tecnológicos
2 | Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación | 37 | Construir y publicar informe de resultados obtenidos de las diferentes actividades de participación ciudadana adelantadas en el plan 2020 y las buenas prácticas identificadas. | Publicar los resultados consolidados de las actividades de participación, los cuales deberán ser visibilizados de forma masiva y mediante el mecanismo que empleó para convocar a los grupos de valor que participaron. Los reportes individuales diligenciados en los formatos internos deberán quedar a disposición del público. | Informe socializado (semestral) | 1 | Informe socializado (semestral) | No | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2020-07-01 | 2021-01-15 | Grupo de Servicio al Ciudadano | dialoguemos@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la gestión pública efectiva​​ | Humanos Físicos Tecnológicos
3 | Fomento de la cultura institucional de participación ciudadana | 38 | Construcción participativa de la estrategia para la organización de archivos y transferencias documentales. | Fortalecer las competencias interinstitucionales para el manejo técnico de información documental. | Ejercicio de participación implementado | 1 | 1 Informe del ejercicio de participación | No | Cliente interno (servidores y contratistas) | Plan de Acción Institucional Plan Institucional de Archivo -. PINAR | Consulta virtual y mesa técnica | X |  | X | Bogotá | No aplica | Formulación participativa | Formulación participativa | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Grupo de Gestión Documental | dialoguemos@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Tecnológicos Físicos
3 | Fomento de la cultura institucional de participación ciudadana | 39 | Socializar los protocolos de atención al ciudadano a los colaboradores de la Entidad. | Promover la cultura institucional de buen servicio al ciudadano. | Capacitaciones/talleres/charlas/jornadas resalizados/información divulgada | 2 | Listados de asistencia y memorias | No | Cliente interno (servidores y contratistas) | Plan de Acción Institucional Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | No aplica | X |  | X | Bogotá | No aplica | No aplica | No aplica | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Grupo de Servicio al Ciudadano | dialoguemos@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la gestión pública efectiva​​ | Humanos Físicos
3 | Fomento de la cultura institucional de participación ciudadana | 40 | Socializar los lineamientos institucionales de participación ciudadana a los colaboradores de la Entidad. | Promover el conocimiento de la entidad sobre la política de participación ciudadana y promover su implementación institucional. | Jornadas realizadas | 2 | Listados de asistencia y memorias de la jornada | No | Cliente interno (servidores y contratistas) | Plan Estratégico Institucional | No aplica |  |  | X | Bogotá | No aplica | No aplica | No aplica | 2020-03-01 | 2020-11-30 | Grupo de Servicio al Ciudadano | dialoguemos@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la gestión pública efectiva​​ | Humanos Físicos
3 | Fomento de la cultura institucional de participación ciudadana | 41 | Construir participativamente el código de integridad del Ministerio. | Generar apropiación en el grupo de interés e incorporar en su gestión los valores y principios e integridad de la función pública. | Propuesta de Código de integridad Ministerio de Justicia y del Derecho construida con el Equipo de Integridad Ministerio de Justicia y del Derecho que se conforme | 1 | 1 Informe del ejercicio de participación | Sí | Cliente interno (servidores y contratistas) | Plan Estratégico de Talento Humano Plan de Acción Institucional Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Mesa de trabajo |  |  | X | Bogotá | Secretaría de Transparencia de la Presidencia DAFP ARL POSITIVA | Formulación participativa | Formulación participativa | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Grupo de Gestión Humana | dialoguemos@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la gestión pública efectiva​​ | Humanos Físicos