## Cronograma 2021V1 (hidden)
Plan de participación ciudadana ¡MinJusticia te escucha!
Ministerio de Justicia y del Derecho Calle 53 N°. 13 - 27 - Bogotá D.C., Colombia PBX (+57)(1) 444 31 00 | [8 empty] | Vigencia: | 2020
Anexo - Formato cronograma de actividades de participación ciudadana
Estrategia |  | ID | Nombre de la actividad | Objetivo de la actividad | Indicador | Meta | Producto/ Entregable | Grupo de interés beneficiado por la actividad |  | Articulación estratégica de la actividad | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, chat virtual, facebook live etc.) | Modalidad del espacio |  |  | Lugar o espacio donde se realizará | Articulación con entidades o aliados | Nivel de participación | Etapa del ciclo de la gestión | Fecha programada inicio | Fecha programada fin | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información | Objetivo de Desarrollo Sostenible Asociado | Pacto PND | Recursos Asociados
[8 empty] | Instancia de participación legalmente constituida | Otro grupo de interés |  |  | Presencial | Telefónico | Virtual | [8 empty] | Objetivo de Desarrollo Sostenible Asociado | Derecho Humano que se está Garantizando | Recursos Asociados
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 1 | Realizar un Facebook Live o un directo en Youtube para dialogar con los grupos de interes sobre los trámites de licencias de Cannabis. | Fortalecer la relación con los usuarios de los trámites de licencias de cannabis con fines médicos y cientificos, a través de un diálogo de doble vía para resolver dudas sobre el proceso. | Diálogo virtual implementado | 1 | 1 Informe de actividades de participación de la dependencia | No | Usuarios de los trámites de licencias de cannabis | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Facebook live o Youtube |  |  | X | Convocatoria nacional canales virtuales | Política Nacional | Ejecución o implementación participativa | Ejecución e implementación participativa | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Físicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 2 | Realizar un Facebook Live o un directo en Youtube para dialogar con los grupos de interes sobre los trámites de Sustancias Químicas. | Fortalecer la relación con los usuarios de los trámites de Expedición de Certificados de Carencia por Informe de Tráfico de Estupefacientes - CCITE, a través de un diálogo de doble vía para resolver dudas sobre el proceso. | Diálogo virtual implementado | 1 | 1 Informe de actividades de participación de la dependencia | No | Usuarios de los trámites de Carencia por Informe de Tráfico de Estupefacientes - CCITE | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Facebook live o Youtube |  |  | X | Convocatoria nacional canales virtuales | Política Nacional | Ejecución o implementación participativa | Ejecución e implementación participativa | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Físicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 3 | Encuentro Nacional sobre la Política Drogas Ruta Futuro en los Territorios | Generar un espacio de diálogo para el intercambio de información y experiencias con los territorios que contribuyan a la identificación de los principales retos y desafíos que se presentan para la territorialización de la Política Ruta Futuro, para proponer alternativas de solución dialogadas, que atiendan a las necesidades, prioridades y capacidades de las instituciones del nivel nacional y local | Encuentro realizado | 1 | Informe de la Encuesta de percepción y satisfacción, y la Relatoría del Encuentro sobre la Política de Drogas Ruta Futuro en los Territorios | No | Instituciones y dependencias públicas del nivel nacional, departamental, distrital y municipal Organizaciones de la sociedad civil y la Academia | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Encuentro Regional (Ponencias, foros y mesas de trabajo virtuales) |  |  | X | Bogotá | Entidadescon competencias en la Política de Drogas Ruta Futuro | Consulta/Formulación participativa | Participación en la identificación de necesidades o diagnóstico/Formulación participativa | 2021-09-01 | 2021-09-02 | Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Financieros Físicos Tecnológicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 4 | Encuestas realizadas en la Estrategia Interistitucional de Jornadas Moviles de Atención y Orientación a Víctimas del conflicto armado | Medir la satisfacción de los usuarios | Encuesta aplicada | 10% de la población atendida | Informe de la Encuesta | No | Víctimas del conflicto armado | Atención al Ciudadano | Jornadas móviles | X |  |  | Municipio donde se realice la jornada | Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas | Consulta | Participación en la identificación de necesidades o diagnóstico | 2021-05-01 | 2021-12-31 | Dirección de Justicia Transicional | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Fisicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 5 | Evaluar el impacto y la funcionalidad del SIIJT Realizar mediciones de percepción del grupo objetivo al que va dirigida la información del SIIJT | Medir la satisfacción de los usuarios Identificar necesidades y oportunidades de mejora de éste sistema. | Encuesta aplicada | 2% de las entidades involucradas | Informe de la Encuesta | No | Instituciones o dependencias públicas que hacen uso del sistema | Atención al Ciudadano | Encuesta virtual |  |  | X | Bogotá | Servicio web | Consulta | Participación en la identificación de necesidades o diagnóstico | 2021-05-01 | 2021-12-31 | Dirección de Justicia Transicional | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Tecnológicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 6 | Realizar sensibilización sobre el carácter residual del derecho penal, el valor del derecho a la libertad y la necesidad de la racionalización de la sanción privativa de la libertad, así como sus consecuencias y fines. | Ejecutar la fase III de la estrategia para la socialización de la política pública de concientización ciudadana que logre impactar a actores clave en la discusión de los fines del derecho penal, de la pena privativa de la libertad y el reconocimiento de alternativas sancionatorias en el marco de los mandatos de la Corte Constitucional en la materia | Sensibilización realizada | 1 | Informe de actividades de la ejecución de la fase III de la estategia. | No | Ciudadanía en general y demás actores que intervienen en la política criminal y penitenciaria | Plan de Acción Institucional Proyectos de Inversión Funciones Decreto 1427 de 2017 | Mesas de trabajo, grupos focales, audiencia pública participativa |  |  | X | Punto virtual habilitado para tal fin | Universidad Nacional, USPEC, INPEC, Academia, Miembros de la Sociedad Civil, FGN, Consejo Superior de la Judicatura. | Participación en la información | Ejecución e implementación participativa | 2021-05-01 | 2021-12-31 | Dirección de Política Criminal y Penitenciaria | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Físicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 7 | Realizar procesos de formación en resocialización e inclusión social a entidades competentes y relacionadas dando a conocer el programa nacional de prevención de la reincidencia desde un modelo de atención pospenitenciaria. | Mejorar el modelo de administración de los sistemas bajo el enfoque de derechos. | Foro o conversatorio realizado | 1 | Informe de los resultados del foro realizado sobre el programa nacional de prevención de la reincidencia desde un modelo de atención pospenitenciaria. | No | Ciudadanía en general y grupos que manifiesten interes en partiicipar. | Plan de Acción Institucional Proyectos de Inversión Funciones Decreto 1427 de 2017 | Foro o conversatorio. |  |  | X | Punto virtual habilitado para tal fin | INPEC, Secretaría de Seguridad del Distrito de Bogota, Academia, Sector Empresarial. | Ejecución o implementación participativa | Ejecución e implementación participativa | 2021-05-01 | 2021-09-30 | Dirección de Política Criminal y Penitenciaria | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Físicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 8 | Desarrollar un ejercicio de participación ciudadana en el marco del proceso de formación y transferencia metodológica del programa justicia juvenil restaurativa a las autoridades competentes del SRPA y del Sistema de convivencia escolar del ente territorial | Realizar transferencia metodológica del programa Justicia Juvenil Restaurativa | Número de personas capacitadas | 50 | Personas capacitadas | Si | Entidades del SRPA, secretarías de educación, Secretarías de las Gobernaciones. | Plan de Acción Institucional | Jornadas de formación participativa | X (De ser posible teniendo en cuenta como avance la pandemia por COVID-19) |  | x | Espacio físico habilitado por el ente territorial o sesiones virtuales de ser necesario por aplicativo web de teams, teniendo en cuenta como avance la pandemia por COVID-1 | Todas las entidades del SRPA y Comités Departamentales del SNCRPA | Ejecución o implementación participativa | Ejecución e implementación participativa | 2021-04-30 | 2021-12-31 | Dirección de Política Criminal | johana.badillol@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Físicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 9 | Socializar la Ley de Regulación de los Consultorios Jurídicos | Realizar jornadas de socialización sobre las implicaciones de las reformas introducidas por la Ley de consultorio jurídico | Espacios de socialización realizados | 3 | Notas de prensa o piezas de invitación | No | Consultorios jurídicos, facultades de derecho, asociaciones universitarias, abogados | Plan de Acción Institucional | Espacios de socialización |  |  | x | Pendiente por definir | Pendiente por definir | Participación en la información | Ejecución e implementación participativa | 2021-05-10 | 2021-09-15 | Dirección de Justicia Formal | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos tencológicos Financieros
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 10 | Encuentros virtuales con consultorios jurídicos | Desarrollar espacios de socialización y retroalimentación con los Consultorios Jurídicos aliados sobre el servicio de agendamiento de citas | Espacios de socialización realizados | 3 | Lista de asistencia | No | Consultorios jurídicos | Plan de Acción Institucional | Espacios de socialización |  |  | x | Armenia Barranquilla Bogotá Bucaramanga Caldas Cali Cartagena Cúcuta Florencia Ibagué Manizales Medellín Monteria Neiva Pasto Pereira Popayan Santa Marta Sincelejo Tunja Valledupar Yopal | No aplica | Participación en la información | Ejecución e implementación participativa | 2021-03-01 | 2021-09-15 | Dirección de Justicia Formal | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos tencológicos Financieros
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 11 | Jornadas de socialización del protocolo de la Kriss Romaní | Realizar jornadas de socialización del protocolo de la Kriss Romaní y recomendaciones de acceso a la justicia del pueblo Rom/Gitano | Espacios de socialización realizados | 4 | Correos electrónicos de convocatoria o grabación de la sesión o registro de asistencia de formulario de google o relatoría. | No | Pueblo Rom/Gitano | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Espacio de socialización |  |  | X | Pendiente por definir | Pendiente por definir | Participación en la información | Ejecución e implementación participativa | 2021-07-01 | 2021-12-01 | Dirección de Justicia Formal - Grupo de Fortalecimiento de la Justicia Étnica | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos tencológicos Financieros
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 12 | Desarrollo de Jornadas de Actualización en temas de género a los integrantes de la Red Tejiendo Justicia | Realizar jornadas de actualización en temas de género a los integrantes de la Red Tejiendo Justicia | Jornadas de actualización realizadas | 4 | Lista de asistencia o piezas de invitación. | No | Comunidad académica | plan de acción institucional | webinars y talleres |  |  | x | En los municipios donde pertencen los consultorios jurídicos aliados a la Red Tejiendo Justicia. | Pendiente por definir | Ejecución e implementación participativa | Ejecución e implementación participativa | 2021-02-19 | 2021-05-28 | Dirección de Justicia Formal- Grupo de Fortalecimiento a la Justicia con Enfoque de Género | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos tencológicos Financieros
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 13 | Socializar la herramienta Suin Juriscol con énfasis en el boletín jurídico. | Promover la consulta del boletín jurídico como fuente informativa de primera mano para los grupos deinterés. | Socialización realizada | 1 | 1 Informe de actividades de participación | No | Servidores públicos y contratistas del MJD Decanos de Derecho Directores de consultorios jurídicos, entidades del Estado, ciudadanía en general Alcaldías del país, y/o instituciones educativas | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | jornada de socialización |  |  | X | Convocatoria nacional canales virtuales | No aplica | Participación en la información | Ejecución e implementación participativa | 2021-04-01 | 2021-11-30 | Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico | abautista@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Físicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 14 | Presentar y sociliazar la Metodología de Depuración de las disposiciones de los decretos únicos regalmentarios (DUR). | Depurar del ordenamiento jurídico la normativa de carácter general y abstracto expedidos a partir del 1 de enero de 1991, que cumplan con los criterios establecidos por la Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico (DDDOJ) del Ministerio de Justicia y del Derecho, socializando con los grupos de interés. | Mesas de trabajo realizadas | 3 | 1 Informe de actividades de participación | No | Jefes de las Oficinas Jurídicas cabeza del sector y su equipo de trabajo técnico y Jurídico de las dependencias y entidades adscritas y vinculadas. | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Mesas de trabajo de presentación y socialización de la metodología de los DUR |  |  | X | Convocatoria nacional canales virtuales | Sectores de la Administración Pública | Ejecución o implementación participativa | Ejecución e implementación participativa | 2021-01-15 | 2021-11-30 | Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico | cunigar@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia. • Línea: Alianza contra la corrupción: tolerancia cero con los corruptos Programa 1201 - fortalecimiento del principio de seguridad jurídica, divulgación. • Programa: fortalecimiento del principio de seguridad jurídica, divulgación y depuración del ordenamiento jurídico. • Bases del Plan: Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos”, en la cual se consagra el lineamiento: “D. Estado simple: menos trámites, regulación clara y más competencia”. | Humanos Físicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 15 | Encuentro virtual de conciliadores en equidad de Antioquia | Generar un escenario de participación para realizar seguimiento al estado de la conciliación en equidad del departamento de Antioquia, donde se presenten las principales problemáticas del ejercicio de la figura, así como propuestas de apoyo y fortalecimiento de la conciliación en equidad en los municipios donde están operando. | Encuentro virtual realizado | 1 | 1 Informe de la actividad de participación | No | Conciliadores en equidad del departamento de Antioquia | Plan de Participación Ciudadana | Encuentro virtual |  |  | X | Plataforma teams | No registra | Control y evaluación/Formulación participativa | Evaluación y control/ Participación en la identificación de necesidades o diagnóstico | 2021-01-15 | 2021-04-30 | Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos | conciliacionequidad@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: Imperio de la ley y convivencia: | Humanos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 16 | Jornadas de capacitación sobre procedimiento legislativo. | Fortalecer los conocimientos de ciudadanos y profesionales de diferentes áreas sobre la función legislativa (tramite de leyes y actos legislativos), y de la funcion de control politico del Congreso | Jornada Realizada | 1 | 1 informe de la jornada | No | Academia Unidades de trabajo legislativo del congreso Ciudadanía en general | No aplica | Jornada informativa |  |  | X | Bogotá | Congreso de la República | Participación en la información | Ejecución e implementación participativa | 2021-02-10 | 2021-12-31 | Grupo de Asuntos Legislativos | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Físicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 17 | Desarrollar espacios de diálogo en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas del Ministerio de Justicia y del Derecho | Generar espacios de diálogo en el marco de la rendición de cuentas con la ciudadanía, conforme a lo establecido en el MURC | Eventos de rendición de cuentas realizados | 3 | 1 Informe de actividades de rendición de cuentas vigencia 2021 | No | Audiencia: Ciudadanía en general. Cafés del mundo: Grupos de interés en los temas de rendición de cuentas | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Encuentros |  |  | X | Convocatoria nacional canales virtuales | NO | Control y evaluación | Evaluación y control | 2021-07-01 | 2021-12-15 | Equipo líder de rendición de cuentas Lidera la OAP | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Financieros Físicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 18 | Construir participativamente el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y el Plan de Acción Institucional vigencia 2021, a través de la puesta en consideración a los servidores y contratistas de Minjusticia, entidades publicas y veedores. | Invitar a que los servidores y contratistas de Minjusticia, entidades publicas y veedores, participen en la construcción de planes de la Entidad. | Actividad de participación virtual implementada | 1 | 1 Informe de la actividad de participación realizada. | No | servidores y contratistas de Minjusticia, entidades publicas y veedores, | N/A | Invitación virtual a particpar en la contrucción de planes de la entidad |  |  | X | Convocatoria nacional canales virtuales | NO | Formulación participativa | Formulación participativa | 2021-01-12 | 2021-01-30 | Oficina Asesora de Planeación | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Físicos Humanos Financieros Tecnológicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 19 | Publicar los Proyectos de Decretos Reglamentarios y Agenda Regulatoria del Sector Justicia y del Derecho (Arts. 2.1.2.1.14 y 2.1.2.1.20 Decreto 1081 de 2015) para observaciones y comentarios de la ciudadanía- | Garrantizar la participación ciudadana enla formulación de los proyectos específicos de regulación (Decretos) del Ministerio de Justicia y del Derecho. | Informe consolidado de observaciones y respuestas por proyecto | Por demanda | Proyectos de Decretos Reglamentarios y Agenda Regulatoria del Sector Justicia y del Derecho publicados en la página web de la entidad | No aplica | Ciudadanía en general | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Página web/Formularios virtuales |  |  | X | Convocatoria nacional canales virtuales | Pendiente por definir | Formulación participativa | Formulación participativa | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Dirección Jurídica | gestion.integridad@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Físicos Tecnológicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 20 | Publicar los proyectos de actos administrativos de carácter general que no lleven la firma del Presidente (Art. 2.1.2.1.23 Decreto 1081 de 2015) para observaciones y comentarios de la ciudadanía-. | Garrantizar la participación ciudadana en la formulación de los proyectos de actos administrativos del Ministerio de Justicia y del Derecho. | Informe consolidado de observaciones y respuestas por proyecto | Por demanda | Proyectos de actos administrativos de carácter general que no lleven la firma del Presidente publicados en la página web de la entidad | No aplica | Ciudadanía en general | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Página web/Formularios virtuales |  |  | X | Convocatoria nacional canales virtuales | Pendiente por definir | Formulación participativa | Formulación participativa | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Dirección Jurídica | gestion.integridad@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Físicos Tecnológicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 21 | Evaluar la percepción ciudadana de Rendicion de Cuentas programada para cada semestre del 2021 | Identificar necesidades y oportunidades de mjeora para las audiencias de rendición de cuentas que realice el Ministerio. | Consultas realizadas | 2 | 1 Informe de resultados | No | Grupos de Valor Cliente interno (servidores y contratistas) | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Encuesta | X (De ser posible teniendo en cuenta como avance la pandemia por COVID-19) | X | X | Convocatoria nacional | No aplica | Consulta | Participación en la identificación de necesidades o diagnóstico | 2021-06-30 | 2021-12-30 | Grupo de Servicio al Ciudadano | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la gestión pública efectiva​​ | Humanos Físicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 22 | Realizar la construcción participativa del plan de participación ciudadana del Ministerio de Justicia y del Derecho para la vigencia 2021 en colaboración con los grupos de interés. | Promover la incidencia de los grupos de interés en la formulación de las actividades de participación ciudadana del Ministerio para la vigencia 2021. | Dialogo implementado | 1 | Listados de asistencia, memorias o notas de prensa. | No | Todos los grupos de interés (Grupos de valor, academia, veedurías, entidades públicas, ciudadanía en general y cliente interno) | Plan de Acción Institucional Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plataforma virtual de diálogo, mensajes sms, redes sociales |  | X | X | Convocatoria nacional | Urna de Cristal | Formulación participativa | Formulación participativa | 2021-01-13 | 2021-04-30 | Grupo de Servicio al Ciudadano | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Tecnológicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 23 | Realizar un diálogo virtual para cualificar a los grupos de interés y socializar el plan de participación ciudadana del Ministerio de Justicia y del Derecho de la vigencia 2021 a los grupos de interés. | Promover la incidencia de los grupos de interés en la gestión insituticonal, cualificando a los grupos de interés y promoviendo la difusión y convocatoria a las actividades de participación ciudadana del Ministerio programadas para el 2021. | Dialogo implementado | 1 | Informe de ejeución de la actividad | No | Todos los grupos de interés (Grupos de valor, academia, veedurías, entidades públicas, ciudadanía en general y cliente interno) | Plan de Acción Institucional Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Facebook live o Youtube |  |  | X | Convocatoria nacional | Urna de Cristal - convocatoria DAFP ponente | Participación en la información | Ejecución e implementación participativa | 2021-03-01 | 2021-04-30 | Grupo de Servicio al Ciudadano | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos Tecnológicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 24 | Medir la percepción ciudadana sobre la atención por los diferentes canales del MinJusticia dispuestos para tal fin. | Identificar necesidades y oportunidades de mjeora sobre la atención brindada por el MinJusticia a través de los diferentes canales a la ciudadanía. | Consultas realizadas | 1 | Informe semestral de percepción | No | Ciudadanía en general | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Encuesta |  |  | X | Convocatoria nacional | No aplica | Consulta | Participación en la identificación de necesidades o diagnóstico | 2021-06-30 | 2021-10-30 | Grupo de Servicio al Ciudadano | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la gestión pública efectiva​​ | Humanos Físicos
1 | Promoción efectiva de la participación ciudadana | 25 | Realizar encuestas para medir el impacto de los usuarios de la información generada por la Entidad. | Medir el impacto de los usuarios de la información generada por la Entidad. | Medición de impacto de las noticias que genera el Ministerio | 1 | Encuestas Hoja de vida del indicador e informe de resultados | No | Medios de comunicación masivos | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Plan de Acción Institucional | llamadas telefónicas |  | X |  | Convocatoria nacional a medios de comunicación regionales | No aplica | Consulta | Participación en la identificación de necesidades o diagnóstico | 2021-01-01 | 2021-12-30 | Oficina de Prensa y Comunicaciones | prensajusticia@minjusticia.gov.co | Paz, justicia e instituciones sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos en libertad y en democracia | Humanos y físicos
2 | Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación | 26 | Elaborar y socializar al interior de la Entidad el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la Entidad correspondete a la vigencia. | Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la participación en la implementación de la Política de Participación Ciudadana para formular acciones de mejora, mantenimiento y consolidación de buenas prácitcas. | Diagnóstico socializado | 1 | Documento diagnóstico | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2021-01-15 | 2021-02-28 | Grupo de Servicio al Ciudadano | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la gestión pública efectiva​​ | Humanos Físicos Tecnológicos
2 | Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación | 27 | Realizar mesa de trabajo con la OCI para recribir retroalimentación para el fortalecimiento de la política de participación ciudadana. | Fomentar un ambiente de control institucional sobre la implementación de la política de participación al ciudadano. | Mesa de trabajo realizada | 1 | Listado de asistencia | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2021-02-01 | 2021-02-15 | Grupo de Servicio al Ciudadano | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la gestión pública efectiva​​ | Humanos Físicos Tecnológicos
2 | Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación | 28 | Realizar la construcción del proyecto del plan de participación ciudadana 2021 con las dependencias de la Entidad. | Realizar la formulación efectiva de las actividades del Plan, identificando: recursos, grupos de interés, canales y ciclos de la gestión. | Proyecto de plan construido | 1 | Documento borrador | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2021-01-15 | 2021-02-28 | Grupo de Servicio al Ciudadano | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la gestión pública efectiva​​ | Humanos Físicos Tecnológicos
2 | Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación | 29 | Realizar seguimiento a la implementación del plan de participación ciudadana a través del formato interno de reporte. | Promover un ambiente de control desde la segunda línea de defensa monitoreando y promoviendo el cumplimiento del plan de participación. | Seguimientos realizados | 3 | Formatos internos de reporte | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2021-01-27 | 2021-12-31 | Grupo de Servicio al Ciudadano | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la gestión pública efectiva​​ | Humanos Físicos Tecnológicos
2 | Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación | 30 | Construir y publicar informe de resultados obtenidos de las diferentes actividades de participación ciudadana adelantadas en el plan 2020 y las buenas prácticas identificadas. | Publicar los resultados consolidados de las actividades de participación, los cuales deberán ser visibilizados de forma masiva y mediante el mecanismo que empleó para convocar a los grupos de valor que participaron. Los reportes individuales diligenciados en los formatos internos deberán quedar a disposición del público. | Informe socializado (semestral) | 1 | Informe socializado (semestral) | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2020-01-01 | 2021-02-15 | Grupo de Servicio al Ciudadano | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la gestión pública efectiva​​ | Humanos Físicos Tecnológicos
2 | Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación | 31 | Robustecer y mantener actualizado el espacio virtual ¡MinJusticia te escucha! para la promoción del gobierno abierto. | Consolidar la estrategia de comunicación (interna y externa) que permite informar sobrela actividad participativa del Ministerio, desde su inicio, ejecución y desarrollo. | Actualizaciones realizadas | 2 | Evidencias de actualización | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Grupo de Servicio al Ciudadano | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la gestión pública efectiva​​ | Humanos Físicos Tecnológicos
2 | Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación | 32 | Realizar la publicación de los formatos internos de reporte del plan de participación ciudadana en página web y datos abiertos. | Consolidar y socializar los resultados obtenidos en los ejericios de participación para promover la transparencia de la gestión institucional. | Formatos publicados | 3 | Evidencias de formatos publicados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2021-01-27 | 2021-12-31 | Grupo de Servicio al Ciudadano | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la gestión pública efectiva​​ | Humanos Físicos Tecnológicos
2 | Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación | 33 | Realizar la caracterización de grupos de valor para las estrategias de Rendición de Cuentas del Ministerio y de participación ciudadana. | Identificar los grupos de valor para formular acciones efectivas de participación y RDC. | Caracterización construida | 1 | Documento de informe de caracterización | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Grupo de Servicio al Ciudadano | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la gestión pública efectiva​​ | Humanos Físicos Tecnológicos
3 | Fomento de la cultura institucional de participación ciudadana | 34 | Realizar jornadas de sensibilización sobre caracterización de grupos de interés y participación ciudadana en la gestión pública dirigidas a los enlaces de participación de la Entidad. | Fortalecer en el equipo de enlaces de participación ciudadana el conocimiento sobre los lineamientos de la política de participación ciudadana y promover su implementación institucional. | Jornadas realizadas | 2 | Memorias de jornadas | No aplica | Cliente interno (servidores y contratistas MinJusticia) | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Plan de Acción Institucional Plan Estratégico Institucional | Plataforma teams |  |  | X | Bogotá | No aplica | Ejecución e implementación participativa | Ejecución e implementación participativa | 2021-01-27 | 2021-11-30 | Grupo de Servicio al Ciudadano | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la gestión pública efectiva​​ | Humanos Físicos Tecnológicos
3 | Fomento de la cultura institucional de participación ciudadana | 35 | Cualificar a los grupos de interés sobre participación ciudadana y veedurías. | Cualificar (capacitar y sensibilizar) a los grupos de interés sobre participación ciudadana y veedurías, para empoderarlos y formentar el control social. | Cualificación realizada (capacitación y/o sensibilización) | 2 | Evidencias de cualifiación (capacitación y/o sensibilización) | No aplica | Todos los grupos de interés (Grupos de valor, academia, veedurías, entidades públicas, ciudadanía en general y cliente interno) | Plan de Acción Institucional Plan Estratégico Institucional | Redes sociales y página web |  |  | X | Convocatoria nacional canales virtuales | No aplica |  | Ejecución e implementación participativa | 2021-03-01 | 2021-11-30 | Grupo de Servicio al Ciudadano | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la gestión pública efectiva​​ | Humanos Físicos Tecnológicos
3 | Fomento de la cultura institucional de participación ciudadana | 36 | Gestionar la creación de la red de participación ciudadana del MinJusticia | Fortalecer el ecosistema de participacion ciudadana del MinJusticia diversificando la convocatoria de grupos de interés a las actividades de diálogo. | Red identificada | 1 | Documento con red de contactos | No aplica | Ciudadanía en general Cliente interno (servidores y contratistas MinJusticia) | Plan de Acción Institucional Plan Estratégico Institucional | Formulario virtual, redes sociales y página web |  |  | X | Convocatoria nacional canales virtuales | No aplica | Participación en la información | Ejecución e implementación participativa | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Grupo de Servicio al Ciudadano | gestion.documental@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la gestión pública efectiva​​ | Humanos Físicos Tecnológicos
3 | Fomento de la cultura institucional de participación ciudadana | 37 | Gestionando la Integridad en el Ministerio de Justicia y del Derecho | Construir participativamente actividades que fomenten una cultura en valores | Número de actividades de participación Número de participantes en cada actividad | 6 | 6 Informes de actividades de participación | SI | Servidores del MinJusticia Ciudadanía | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 2 Actividades participativas - reconocimiento valores institucionales Semana de Gestión Integra MJD Mejor crónica ejemplarizante del Ministerio de Justicia y del Derecho 2021 Política de Integridad del MJD Videos de valores socializados |  |  | X | Bogotá | Política Nacional/DAFP | Ejecución o implementación participativa | Ejecución e implementación participativa | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Grupo de Gestión Humana | gestion.integridad@minjusticia.gov.co | Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Humanos

## Reporte 1º
|  |  | Formato interno de reporte del plan de participación ciudadana ¡MinJusticia te ecucha! | [16 empty] | F-GG-02-01
Ministerio de Justicia y del Derecho Calle 53 N°. 13 - 27 - Bogotá D.C., Colombia PBX (+57)(1) 444 31 00 | [6 empty] | % avance plan productos |  |  | 48.18% | % avance plan gestión |  | 50.73% | Por favor leer las instrucciones de cada celda y diligenciar únicamente las resaltadas en color amarillo
Fechas de reporte |  |  | 1 Cuatrimestre |  |  |  | Corte 31 de abril
|  |  | 2 Cuatrimestre |  |  |  | Corte 31 de agosto
|  |  | 3 Cuatrimestre |  |  |  | Corte 31 de diciembre
Anexo - Formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana
Estrategia | ID | Nombre de la actividad | Dependencia (s) responsable (s) | Fecha programada inicio | Fecha programada fin | Indicador | Avance general por actividad | [5 empty] | Divulgación de la información previa al diálogo |  | Convocatoria para el diálogo |  | Desarrollo del diálogo |  |  | Publicación de resultados |  | Resultados de medición percepción del diálogo | Seguimiento a compromisos |  |  | Observaciones dependencia - primera línea de defensa | Observaciones GSC - Segunda línea de defensa
[7 empty] | # Productos programados | # Productos realizados | % de avance productos | % avance gestión | Descripción del avance (Corte 30/04/2021) | Evidencias de avance (Corte 30/04/2021) | Fecha de divulgación (dd/mm/aa) | Canales utilizados para la divulgación | Fecha en que se realizó la convocatoria (dd/mm/aa) | Canales utilizados para la convocatoria | Fecha en que se realizó la actividad (dd/mm/aa) | Canales utilizados para el diálogo | Número de participantes | Fecha en que se publicaron los resultados (dd/mm/aa) | Canales utilizados divulgar resultados |  | Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía | Avance de compromiso adquirido | Fecha finalización del compromiso (dd(mm/aa)
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 1 | Realizar un Facebook Live o un directo en Youtube para dialogar con los grupos de interes sobre los trámites de licencias de Cannabis. | Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Diálogo virtual implementado | 1 | 0 | 0% | 0% | El espacio para dialogar con los grupos de interés sobre los tramites de licencias de cannbis está programado para realizarse durante el mes de agosto de 2021 | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | La actividad se encuentra programada para realizarse durante el mes de agosto de 2021 | Actividad sin iniciar, en términos.
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 2 | Realizar un Facebook Live o un directo en Youtube para dialogar con los grupos de interes sobre los trámites de Sustancias Químicas. | Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Diálogo virtual implementado | 1 | 4 | 100% | 100% | Se realizaron los siguientes diálogos virtuales: 1. Live sobre normatividad del control de sustancias y productos químicos. 2. Live sobre el Sistema de información para el control de sustancias y productos químicos. 3. Live sobre el Sistema de información para el control de sustancias y productos. químicos -Agentes de la cadena de distribución de combustubles (ACC). 4. Live sobe el Registro de movimientos y expedición de certificados de registro. | Informes de diálogo publicados en: https://www.minjusticia.gov.co/Servicio-al-Ciudadano/Participe/Informes- de-resultados 1.Link para consultar memorias https://www.youtube.com/watch?v=Td_ZlFrQFjQ 2. Link para consultar memorias https://www.youtube.com/watch?v=Ss7ScHX47Xg 3. Link para consultar memorias https://www.youtube.com/watch?v=ZG6iVKLDcdc 4. Link para consultar memorias https://www.youtube.com/watch?v=AlSB48FgfrQ | 1. Inició: 17/02/2021 Fin: 23/02/2021 2. Inició: 23/02/2021 Fin: 02/03/2021 3. Inició: 23/02//2021 Fin: 09/03/2021 4. Inició: 23/02/2021 Fin: 16/03/2021 | Página web, redes sociales del Ministerio, correos electronicos | 1. Inició: 23/02/2021 Fin: 23/02/2021 2. Inició: 02/03/2021 Fin: 02/03/2021 3. Inició: 09/03/2021 Fin: 09/03/2021 4. Inició: 16/03/2021 Fin: 16/03/2021 | Página web, redes sociales del Ministerio, correos electronicos | 1. 23/02/2021 2. 02/03/2021 3. 09/03/2021 4.16/03/2021 | 1. Link para participar y consultar memorias https://www.youtube.com/watch?v=Td_ZlFrQFjQ 2. Link para participar y consultar memoria: https://www.youtube.com/watch?v=Ss7ScHX47Xg 3. Link para participar y consultar memoria https://www.youtube.com/watch?v=ZG6iVKLDcdc 4. Link para participar y consultar memoria https://www.youtube.com/watch?v=AlSB48FgfrQ | Diálogo 1. 338 ciudadanos Diálogo 2. 137 ciudadanos Diálogo 3. 135 ciudadanos Diálogo 4. 380 ciudadanos Total 990 ciudadanos | 2021-04-21 | Página web https://www.minjusticia.gov.co/Servicio-al-Ciudadano/Participe/Informes- de-resultados | Diálogo 1. 5. Muy satisfecho 226 4. Satisfecho 99 3. Conforme 11 2. Insatisfecho 1 1. Muy insatisfecho 1 Total 338 Diálogo 2. 5. Muy satisfecho 78 4. Satisfecho 47 3. Conforme 9 2. Insatisfecho 3 1. Muy insatisfecho 0 Total 137 Diálogo 3. 5. Muy satisfecho 71 4. Satisfecho 56 3. Conforme 4 2. Insatisfecho 1 1. Muy insatisfecho 3 Total 135 Diálogo 4. 5. Muy satisfecho 225 4. Satisfecho 124 3. Conforme 27 2. Insatisfecho 2 1. Muy insatisfecho 2 Total 380 | NA | NA | NA | Se cumplio con la meta del 100% superando el cumplimiento del producto programado | Se cumplió la meta al 100% superándose incluso el cumplimiento del producto programado. Adicionalmente, la Subdirección realizará 2 actividades en el segundo semestre de la vigencia, las cuales se sugieren incluir como actividades independientes del plan.
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 3 | Encuentro Nacional sobre la Política Drogas Ruta Futuro en los Territorios | Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas | 2021-09-01 | 2021-09-02 | Encuentro realizado | 1 | 0 | 0% | 0% | El VII Encuentro Nacional sobre la Política Ruta Futuro en los territorios está programado para realizarse el 1 y 2 de septiembre del presente año. En esta avanzando en las definiciones previas de carácter interno de la actividad | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | El VII Encuentro Nacional sobre la Política Ruta Futuro en los territorios está programado para realizarse el 1 y 2 de septiembre del presente año, por lo cual para este corte no se registran avances para esta actividad. | Actividad sin iniciar, en términos.
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 4 | Encuestas realizadas en la Estrategia Interistitucional de Jornadas Moviles de Atención y Orientación a Víctimas del conflicto armado | Dirección de Justicia Transicional | 2021-05-01 | 2021-12-31 | Encuesta aplicada | 1 | 1 | 100% | 100% | Se realizaron 3,049 encuestas en 19 municipios PDET de 7 departamentos: Buenaventura, San Vicente de Chucurí, Rio Negro (Corregimiento San Rafael De Lebrija), El Carmen de Chucurí, Convención, San Calixto, Teorama, Aguadas, Salamina, Caparrapí, La Palma, Algeciras, Gigante, La Plata, Chaparral, Rioblanco, Planadas, Ataco e Icononzo | Archivo excel con el analisis de las encuestas | 2021-01-05 | Página web https://www.minjusticia.gov.co/Paginas/PageNotFoundError.aspx?requestUrl=https://www.minjusticia.gov.co/Noticias/ArtMID/5552/ArticleID/234/MinJusticia-contin250a-facilitando-acceso-de-v237ctimas-a-la-justicia-en-municipios-afectados-por-el-conflicto | 2021-01-05 | Redes sociales, correo electrónico, radio, perifoneo, telefonicamente | Inició: enero -2021 Fin: marzo - 2021 | Virtual vía email formulario forms? | 3.049 | 2021-04-01 | Página web https://www.minjusticia.gov.co/Servicio-al-Ciudadano/Participe/Informes- de-resultados | Orientación proceso de indemnización 65,5% Atendidos y orientados por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Las Víctimas-UARIV 100% Atención de los funcionarios como excelente o buena 98,9% información concreta sobre el motivo de sus consultas 98,6 % cumplieron sus expectativas 97.7% Tiempo de atención menos de una hora 76,5% y el 10,3% mas de tres horas Como se enteró de la jornada llamada telefónica 52,0% y radio o el perifoneo 23,6 % Participación en talleres informativos 95,6% Adquirí nuevo conocimiento sobre la ley de víctimas y mis derechos el 67,6 % Consultar sobre sus procesos sin necesidad de movilizarse a otros territorios 21,0% | NA | NA | NA |  | La activiad cumplió al 100%.
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 5 | Evaluar el impacto y la funcionalidad del SIIJT Realizar mediciones de percepción del grupo objetivo al que va dirigida la información del SIIJT | Dirección de Justicia Transicional | 2021-05-01 | 2021-12-31 | Encuesta aplicada | 1 | 1 | 100% | 100% | Se aplicó encuesta de medición del uso y funcionalidad del SIIJT dirigida a los usuarios de sistema. | Listado de correos | 2021-04-16 | Correo electrónico | 2021-04-16 | Correo electrónico | Inició: 16/04/2021 Fin: 20/04/2021 | Correo electrónico | 13 | 2021-04-01 | Página web https://www.minjusticia.gov.co/Servicio-al-Ciudadano/Participe/Informes- de-resultados | Muy satisfecho 59% Satisfecho 26 % Conforme 18% Insatisfecho 7% Muy insatisfecho 10% | NA | NA | NA |  | La activiad cumplió al 100%.
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 6 | Realizar sensibilización sobre el carácter residual del derecho penal, el valor del derecho a la libertad y la necesidad de la racionalización de la sanción privativa de la libertad, así como sus consecuencias y fines. | Dirección de Política Criminal y Penitenciaria | 2021-05-01 | 2021-12-31 | Sensibilización realizada | 1 | 0 | 0% | 0% | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | Durante este periodo de reporte se continúa en la evaluación de los productos de la fase II con el fin de elaborar un documento que sirva de insumo para la planeación contractual de la fase III de la campaña de sencibilización. Adicionalmente se esta a la espera de la definición o autorización del contrato o convenio por parte del ordenador del gasto, acuerdo que se pretende formalizar en el mes de junio, una vez se cuente con el aval. | Actividad sin iniciar, en términos.
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 7 | Realizar procesos de formación en resocialización e inclusión social a entidades competentes y relacionadas dando a conocer el programa nacional de prevención de la reincidencia desde un modelo de atención pospenitenciaria. | Dirección de Política Criminal y Penitenciaria | 2021-05-01 | 2021-09-30 | Foro o conversatorio realizado | 1 | 0 | 0% | 0% | En este cuatrimestre hemos realizado gestiones de coordinación del evento, que contará con la participación del Ministro de Justicia y del Derecho. | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN |  | Actividad sin iniciar, en términos.
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 8 | Desarrollar un ejercicio de participación ciudadana en el marco del proceso de formación y transferencia metodológica del programa justicia juvenil restaurativa a las autoridades competentes del SRPA y del Sistema de convivencia escolar del ente territorial | Dirección de Política Criminal | 2021-04-30 | 2021-12-31 | Número de personas capacitadas | 50 | 0 | 0% | 0% | Durante el periodo del reporte se adelantó gestión de recursos cooperación internacional para suscribir un convenio que nos permita cumplir con esta tarea. | Correos electrónicos que evidencian la gestión adelantada, memos, pantallazos de reunión, ppt. | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN |  | Actividad sin iniciar, en términos.
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 9 | Socializar la Ley de Regulación de los Consultorios Jurídicos | Dirección de Justicia Formal | 2021-05-10 | 2021-09-15 | Espacios de socialización realizados | 3 | 0 | 0% | 10% | Durante el período se avanzó en la contratación de servicios profesionales (persona natural) que acompañará la programación y desarrollo de los espacios de socialización, los cuales están previstos para desarrollarse en los meses de mayo, junio y agosto. Por otra parte, el 27 de abril de 2021 se aprobó en cuarto debate el proyecto de Ley de regulación de los consultorios Jurídicos y se encuentra pendiente de aprobación del texto final por conciliación entre cámara y senado. Así mismo, se avanzó en la planeación de la agenda y la confirmación de los panelistas. | https://minjusticiagovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kairy_moreno_minjusticia_gov_co/Eop6MScaIk1Aq1a3L8t0L8sBIK2uR5LBnzEkMV5MXlaMpA?e=4giqTw | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN |  | Actividad en términos con gestiones previas a los diálogos.
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 10 | Encuentros virtuales con consultorios jurídicos | Dirección de Justicia Formal | 2021-03-01 | 2021-09-15 | Espacios de socialización realizados | 3 | 0 | 0% | 10% | Durante el período se avanzó en la contratación de servicios profesionales (persona natural) que acompañará la programación y desarrollo de los encuentros virtuales, los cuales están previstos para desarrollarse en los meses de mayo, junio y agosto. Así mismo, se avanzó en la planeación de la agenda y la definición de los invitados. | https://minjusticiagovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kairy_moreno_minjusticia_gov_co/ElxjjO3_EMVLmah5ZuoUhscBO2O0evGvzrUOYAAczpOGsg?e=zAkDZ1 | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN |  | Actividad en términos con gestiones previas a los diálogos.
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 11 | Jornadas de socialización del protocolo de la Kriss Romaní | Dirección de Justicia Formal - Grupo de Fortalecimiento de la Justicia Étnica | 2021-07-01 | 2021-12-01 | Espacios de socialización realizados | 4 | 0 | 0% | 10% | La actividad está prevista para desarrollarse en el segundo semestre del año. Sin embargo, se han venido realizando las siguientes gestiones: Durante el periodo se avanzó en las actividades de planeación para revisar una posible alternativa de desarrollo de los encuentros de socialización en territorio a partir de la inclusión de la necesidad de operación logística en un posible convenio marco liderado por la Secretaría General del MJD; no obstante, no se recibieron cotizaciones sobre este componente por parte de las universidades convocadas. Así las cosas, se definió el desarrollo de un proceso de selección abierta, para lo cual se avanzó en la construcción de los documentos técnicos para la consolidación de los estudios previos correspondientes, con el fin de adelantar las demás actividades de indole pre-contractual en el segundo trimestre del año. Así mismo, se formalizó la contratación de servicios profesionales (persona natural) que acompañará la programación y desarrollo de las jornadas de socialización del protocolo y se avanzó en acercamientos con el Ministerio del Interior para la articulación de estos espacios, los cuales están previstos para el segundo semestre del año. | https://minjusticiagovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kairy_moreno_minjusticia_gov_co/Er2rMQFcBc9Erz8TbcPllCgBLlOlpUbWqVY7C5-m_ca1eQ?e=Pqhizf | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN |  | Actividad en términos con gestiones previas a los diálogos.
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 12 | Desarrollo de Jornadas de Actualización en temas de género a los integrantes de la Red Tejiendo Justicia | Dirección de Justicia Formal- Grupo de Fortalecimiento a la Justicia con Enfoque de Género | 2021-02-19 | 2021-05-28 | Jornadas de actualización realizadas | 4 | 5 | 100% | 100% | Durante el periodo se realizaron los siguientes diálogos con grupos de interés: 1. Taller de Talleristas Red Tejiendo Justicia 2. Webinar sobre prejuicios y estereotipos 3. Webinar sobre violencias de pareja basadas en género 4. Webinar sobre Masculinidades corresponsables y no violentas 5. Webinar sobre "Violencia en el contexto de la familia por razones de sexo y género" | https://minjusticiagovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kairy_moreno_minjusticia_gov_co/Em8MCAcO3NJItw5rOFRY4VMBu7TYicqA7WmbgG7342UdYQ?e=ePQJRw Diálogo 1 https://web.microsoftstream.com/video/15c1a7d2-de0c-4881-a0e2-39843967412a https://web.microsoftstream.com/video/e51bbfb0-e4fb-45ac-a48c-3143d3b706ea Diálogo 2 https://www.youtube.com/watch?v=QGeqiMFmt5Y Diálogo 3 https://www.youtube.com/watch?v=t5bRjbBan7w Diálogo 4 https://www.youtube.com/watch?v=2MKtN1x0Btc Diálogo 5 https://www.youtube.com/watch?v=8QTnpSiGsGw | Diálogo 1 05/02/2021 Diálogo 2 15/02/2021 Diálogo 3 23/02/2021 Diálogo 4 2/03/2021 Diálogo 5 15/0472021 | Diálogo 1 Correo interno Diálogo 2 Páginas web y sinergia http://www.acevedo-huila.gov.co/noticias/webinar-sobre-prejuicios-y-estereotipos-ministerio-de Diálogo 3 Redes sociales y página web https://twitter.com/minjusticiaco/status/1365288523331428354 Diálogo 4 Redes sociales y página web https://www.facebook.com/MinJusticiaCo/photos/a.1173841125987599/3851058914932460/?type=3 Diálogo 5 Redes sociales y página web https://www.facebook.com/MinJusticiaCo/photos/a.545045182200533/3977694688935548/ | Diálogo 1 05/02/2021 Diálogo 2 15/02/2021 Diálogo 3 23/02/2021 Diálogo 4 2/03/2021 Diálogo 5 15/04/2021 | Diálogo 1 Correo interno Diálogo 2 Páginas web y sinergia http://www.acevedo-huila.gov.co/noticias/webinar-sobre-prejuicios-y-estereotipos-ministerio-de Diálogo 3 Redes sociales y página web https://twitter.com/minjusticiaco/status/1365288523331428354 Diálogo 4 Redes sociales y página web https://www.facebook.com/MinJusticiaCo/photos/a.1173841125987599/3851058914932460/?type=3 Diálogo 5 Redes sociales y página web https://www.facebook.com/MinJusticiaCo/photos/a.545045182200533/3977694688935548/ | Diálogo 1 Inició: 11/02/2021 Fin: 15/02/202 Diálogo 2 18/02/2021 Diálogo 3 26/02/2021 Diálogo 4 05/03/2021 Diálogo 5 23/04/2021 | Diálogo 1 App Teams Diálogo 2 Canal de Youtube del Ministerio de Justicia y del Derecho Diálogo 3 Canal de Youtube del Ministerio de Justicia y del Derecho Diálogo 4 Canal de Youtube del Ministerio de Justicia y del Derecho Diálogo 5 Canal de Youtube del Ministerio de Justicia y del Derecho | Diálogo 1 241 participantes conectados Diálogo 2 303 participantes conectados Diálogo 3 425 participantes conectados Diálogo 4 287 participantes conectados Diálogo 5 310 participantes conectados | 2021-05-11 | Página web del Ministerio de Justicia y del Derecho | Diálogo 1 Muy satisfecho: 28 Satisfecho: 8 Conforme: 3 Insatisfecho: 0 Muy insatisfecho: 0 Diálogo 2,3,4 y 5 Muy satisfecho: 67 Satisfecho: 35 Conforme: 5 Insatisfecho: 0 Muy insatisfecho: 1 | NA | NA | NA |  | Se cumplió la meta al 100% superandose incluso el cumplimiento del producto programado con un diálogo adiccional.
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 13 | Socializar la herramienta Suin Juriscol con énfasis en el boletín jurídico. | Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico | 2021-04-01 | 2021-11-30 | Socialización realizada | 1 | 2 | 100% | 100% | Se desarrollaron 2 diálogos virtuales: 1.Conversatorio Red Nacional de Mujeres Comunales 2.Conversatorio Policía Nacional | 1 Informe de la actividad de participación de acciones de diálogo Informe de encuesta satisfación del evento mujeres: http://www.suin-juriscol.gov.co/archivo/Informe%20de%20resultados%20Conversatorio%20para%20la%20Red%20Nacional%20de%20Mujeres%20Comunales.pdf | 1. Conversatorio Red Nacional de Mujeres Comunales realizada 14 de abril de 2021 2.Conversatorio Policía Nacional realizada 22 de abril de 2021 | 1.Correo electronico y whatsapp 2,Correo electronico | 1.Invitación 06 de abril (whatsapp )y 12 de abril de 2021 (correo electronico) 2.Invitación19 de abril de 2021 | 1.Correo electronico, zoom, y youtube 2,Correo electronico y teams | Diálogo 1 14/04/2021 Diálogo 2 22/04/2021 | Diálogo 1 Zoom Diálogo 2 Live youtube | Diálogo 1 92 ciudadanos Diálogo 2 16 ciudadanos | 1.Se realizó informe interno (15 de abril de 2021) 2. Se realizó informe interno (23 de abril de 2021) | Diálogo 1 Página web http://www.suin-juriscol.gov.co/archivo/Informe%20de%20resultados%20Conversatorio%20para%20la%20Red%20Nacional%20de%20Mujeres%20Comunales.pdf Diálogo 2 http://www.suin-juriscol.gov.co/archivo/Informe%20de%20resultados%20de%20encuesta%20de%20satisfacci%C3%B3n%20y%20comentarios%20de%20la%20Capacitaci%C3%B3n%20Polic%C3%ADa%20Nacional%20Oficina%20Jur%C3%ADdica.pdf | Diálogo 1 ¿Considera que la reunión cumplió con los objetivos para la cual fue convocada? Sí: 100% No: 0% Total encuentas: 36 Diálogo 2 ¿Considera que la reunión cumplió con los objetivos para la cual fue convocada? Sí: 100% No: 0% Total encuentas: 8 | Diálogo 1: Certificación de asistencia al conversatorio, 92 certificaciones expedidas y enviadas Diálogo 2: No se pactaron compromisos | Diálogo 1: Expedición y envío de 92 certificaciones de asistencia. Diálogo 2: No se pactaron compromisos | Diálogo 1: 14 de abril de 2021 Diálogo 2: No se pactaron compromisos |  | Se cumplió la meta al 100% superandose incluso el cumplimiento del producto programado con un diálogo adiccional.
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 14 | Presentar y sociliazar la Metodología de Depuración de las disposiciones de los decretos únicos regalmentarios (DUR). | Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico | 2021-01-15 | 2021-11-30 | Mesas de trabajo realizadas | 3 | 3 | 100% | 100% | Se desarrollaron 3 mesas de trabajo virtuales: 1.Mesa de trabajo virtual en la cual se socializa la metodología de depuración de las disposiciones normativas del decreto único reglamentario con el sector Agropecuario, Pesquero y Desarrollo Rural el 12 de abril de 20021. 2.Mesa de trabajo virtual en la cual se socializa la metodología de depuración de las disposiciones normativas del decreto único reglamentario con el sector de Fucnión Pública el 14 de abril de 20021. 1.Mesa de trabajo virtual en la cual se socializa la metodología de depuración de las disposiciones normativas del decreto único reglamentario con el sector de Planeación Ncional el 15 de abril de 20021. | 1 Informe de la actividad de participación | 2021-03-26 | Outlook y temas | Microsoft teams | Convocatoria por correo interno, outlook y teams | Diálogo 1: Inició y fin:12/04/2021 con el sector Agropecuario, Ppesquero y Desarrollo Rural. Diálogo 2: Inició y fin:14/04/2021 con el sector Funcion Pública. Diálogo 3: Inició y fin:16/04/2021 coon el sector de Planeación Nacional. | Mocrosoft teams | Dialogo 1: 20 personas. Dialogo 2: 13 personas. Dialogo 3: 20 personas. | 2021-04-01 | página web, Correo, outlook y teams. | Mesa de Trabajo 1. Cumplió objetivos: 100% Tiempo: eficiente: 99%; largo: 1% Compromisos: 99% SI; 1% NO. Tiempo de reunión: eficiente 99%, largo 1% Sugerencias: NO 99%; 1: entregar anexos antes. Mesa de trabajo 2. Cumplió objetivos: 100% Tiempo: eficiente: 99%; corto: 1% Compromisos: 99% SI; 1% NO. Tiempo de reunión: eficiente 99%, corto 1% Sugerencias: NO 100% Mesa de Trabajo 1. Cumplió objetivos: 100% Tiempo: eficiente: 100% Compromisos: 100% SI Tiempo de reunión: eficiente 100% Sugerencias: NO 99%; 1: entregar anexos antes. | Depurar los decretos únicos dar claridad a los ciudadanos normativa vigente | Cumplir con las etpapas del cronograma de trabajo | 2021-11-30 | Las mesas de trabajo se cumplieron con satisfacción con la aistencia y participación activa de 53 funcionarios y con tratistas de los tres sectores a través de la plataforma teams. | Actividad cumplida al 100%. Se realizará seguimiento al avance de cumplimiento al compromiso en diciembre 2021.
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 15 | Encuentro virtual de conciliadores en equidad de Antioquia | Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos | 2021-01-15 | 2021-04-30 | Encuentro virtual realizado | 1 | 1 | 100% | 100% | El 3 de febrero de 2021 se realizó el encuentro virtual de conciliadores en equidad de Antioquia, con el propósito de generar un escenario de participación para realizar seguimiento al estado de la conciliación en equidad del departamento de Antioquia, donde se presenten las principales problemáticas del ejercicio de la figura, así como propuestas de apoyo y fortalecimiento de la conciliación en equidad en los municipios donde están operando. El evento contó con la presencia del Secretario de Seguridad y Convivencia de la Gobernación de Antioquia, el Director de MASC, la Directora de Seguridad Ciudadana, Convivencia y Acceso a la Justicia de la Gobernación de Antioquia y la Coordinadora del Programa Nacional de Justicia en Equidad del Minjusticia quienes realizaron una introducción de la conciliación en equidad a nivel nacional y departamental, asimismo hicieron presencia conciliadores en equidad de varios municipios de Antioquia donde opera la figura, quienes realizaron su intervención dando a conocer problemáticas, propuesta de solución e inquietudes sobre la conciliación en equidad. En total asistieron al evento 70 personas a través de la plataforma teams. | 1 Informe de la actividad de participación | Enero de 2021 | Correo electrónico institucional | 2021-01-28 | Correo electrónico institucional | 2021-02-03 | Plataforma teams | 70 | 3/02/2021 y 22/04/2021 | Twitter MASC https://twitter.com/masc_colombia Página web https://www.minjusticia.gov.co/participe | 5. Muy satisfecho 46% 4. Satisfecho 33% 3. Conforme 17% 2. Insatisfecho 4% 1. Muy insatisfecho 0% Total 24 ciudadanos calificaron | Realizar un diagnóstico del estado de la con conciliación en equidad en Antioquia | Compromiso recién adquirido | 2022-12-31 | La actividad de participación ciudadana se cumplió a satisfacción en el mes de febrero de 2021 con una asistencia de 70 personas a través de la plataforma teams. Durante los años 2021 y 2021 se trabajará en el compromiso adquirido. | Actividad cumplida al 100%. Se realizará seguimiento al avance de cumplimiento al compromiso en diciembre 2021.
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 16 | Jornadas de capacitación sobre procedimiento legislativo. | Grupo de Asuntos Legislativos | 2021-02-10 | 2021-12-31 | Jornada Realizada | 1 | 0 | 0% | 0% | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN |  | Actividad sin iniciar, en términos.
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 17 | Desarrollar espacios de diálogo en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas del Ministerio de Justicia y del Derecho | Equipo líder de rendición de cuentas Lidera la OAP | 2021-07-01 | 2021-12-15 | Eventos de rendición de cuentas realizados | 3 | 0 | 0% | 0% | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN |  | Actividad sin iniciar, en términos.
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 18 | Construir participativamente el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y el Plan de Acción Institucional vigencia 2021, a través de la puesta en consideración a los servidores y contratistas de Minjusticia, entidades publicas y veedores. | Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-12 | 2021-01-30 | Actividad de participación virtual implementada | 1 | 1 | 100% | 100% | Se realizó la construcción participativa del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y el Plan de Acción Institucional vigencia 2021 del Ministerio de Justicia y del Derecho para la vigencia 2021 en diálogo virtual con los grupos de interés. | https://www.minjusticia.gov.co/Servicio-al-Ciudadano/Participe Correos electrónicos Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2021-01-08 | Página web del Ministerio, correo electrónico | 2021-01-08 | Página web del Ministerio, correo electrónico | Inició: 08/01/2021 Fin: 29/01/2021 | virtual (página web y correo electrónico) | 32 participantes aproximadamente | 2021-01-29 |  | No se aplicó. | Cumplimiento de las actividades planteadas en el plan de acción institucional y plan anticorrupción vigencia 2021. | Ejecución y cumplimiento de lo programado para el primer trimestre en el caso del PAI 2021 y lo programado para el primer cuatrimestre para el PAAC 2021. | 2021-12-31 |  | La activiad cumplió con los prouctos programados al 100%
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 19 | Publicar los Proyectos de Decretos Reglamentarios y Agenda Regulatoria del Sector Justicia y del Derecho (Arts. 2.1.2.1.14 y 2.1.2.1.20 Decreto 1081 de 2015) para observaciones y comentarios de la ciudadanía- | Dirección Jurídica | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Informe consolidado de observaciones y respuestas por proyecto | Por demanda | 33% | 33% | 33% | Se han publicado tres actualizaciones de agenda regulatoria del sector Administrativo deJusticia y del Derecho 2021 | https://www.minjusticia.gov.co/normatividad/proyectos-de-decreto-y-agenda-regulatoria Informe pendiente para fin de año | 1º cuatrimestre Inició: 19 de Marzo 2021 Fin: 9 de abril 2021 | Pagina web Minjusticia | Inició: 19 de Marzo 2021 | Pagina web Minjusticia | Inició: 19 de Marzo 2021 Fin: 9 de abril 2021 | página web formularios forms | 8 | 25 de marzo y 7 de abril de 2021 | Pagina web https://www.minjusticia.gov.co/normatividad-co/Paginas/Hist%c3%b3rico-proyectos-espec%c3%adficos-de-regulaci%c3%b3n.aspx | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Actividad en avance, en términos.
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 20 | Publicar los proyectos de actos administrativos de carácter general que no lleven la firma del Presidente (Art. 2.1.2.1.23 Decreto 1081 de 2015) para observaciones y comentarios de la ciudadanía-. | Dirección Jurídica | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Informe consolidado de observaciones y respuestas por proyecto | Por demanda | 0 | 0% | 0% | No se recibido solicitudes de publicación de proyectos específicos de regulación que no sean suscritos por el Presidente de la República. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Actividad sin demanda, en términos.
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 21 | Evaluar la percepción ciudadana de Rendicion de Cuentas programada para cada semestre del 2021 | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2021-06-30 | 2021-12-30 | Consultas realizadas | 2 | 0 | 0% | 0% | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN |  | Actividad sin iniciar, en términos.
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 22 | Realizar la construcción participativa del plan de participación ciudadana del Ministerio de Justicia y del Derecho para la vigencia 2021 en colaboración con los grupos de interés. | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2021-01-13 | 2021-04-30 | Dialogo implementado | 1 | 1 | 100% | 100% | 1. Se construye y gestiona expedición y socialización de memorando con lineamientos para la construcción del plan de participación 2021 2.Se realiza el 1º encontre de enlaces de participación del MinJusticia para socializar lineameintos para la construcción del plan 2021, entre otros. 3. Se realizan mesas de trabajo con las dependencias de la entidad y se gestiona la elaboración de propuestas de actividades para el plan 4. se elabora el documento plan de participación 2021 y su anexo de cronograma de actividades y se publica en página web para comentarios de los grupos de interés 5. Se diseña y ejecuta la campaña !MinJusticia te ecucha 2021! en la cual se realiza ejericio de cocreación del plan con los grupos de interés 6. Se construye informe de resultados de la campaña y se ajusta el plan de acuerdo con los aportes de los grupos de interés 7. Se socialzia el plan final a través de un live por youtube en el cual participa el DAFP, el Ministro, el Secretario General y los viceministros de Justicia y del Derecho. | 1. Carpeta con evidencias de formulación de los documentos del plan 2. Carpeta con evidencias de diseño de la campaña 3. Carpeta con evidnecias de ejeución e informe de resultados de la campaña de contruccion colaborativa con grupos de interés 4.Carpeta con evidencia de 1º encunetro de elnaces de participación 5.Carpeta con evidencia de propuestas de actividades por dependencia 6. Memorando de lineamientos de formulación del plan 2021 7. Evidencias de socialziación de resultados a los enlaces de participación 8. Evidencia de socialización del plan en live: https://www.youtube.com/watch?v=lsAfMojelTc 9. Evidencia de plan publicado: https://www.minjusticia.gov.co/Servicio-al-Ciudadano/Participe | 9 de febrero de 2021 | Sitio web MinJusticia Sitio web Urna de Cristal Intranet Minjusticia | 12 de febrero de 2021 a 12 de marzo de 2021 | Sitio web institucional Intranet Sitio web Urna de Cristal Redes sociales (Sinergia de Gobierno) #minjusticiat eescucha20 21 Instagram Facebook Twitter Linkedln Mailing SMS Intranet institucional | 12 de febrero de 2021 a 12 de marzo de 2021 | Formulario virtual Redes sociales Página web urna de cristal “cajón de comentarios” Correo electrónico | 173.763 interacciones 299 aportes en formulario y redes Alcance 643.444 vistas de la campaña | 18 de marzo de 2021 | Redes sociales Página web MinJusticia Página web urna de cristal Correo electrónico Sitio web e Intranet institucional Facebook Live | Positiva 35% Negativa 22% Indiferente 43% | Realizar ajustes a las actividades del plan para incoporar recomendaciones ciudadanas | 100% | 2021-03-26 |  | Actividad cumplida al 100%. Se realizará seguimiento al avance de cumplimiento al compromiso en diciembre 2021.
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 23 | Realizar un diálogo virtual para cualificar a los grupos de interés y socializar el plan de participación ciudadana del Ministerio de Justicia y del Derecho de la vigencia 2021 a los grupos de interés. | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2021-03-01 | 2021-04-30 | Dialogo implementado | 1 | 1 | 100% | 100% | Se realiza un live por youtube con el objetivo de socializar el Plan de Participación Ciudadana 2021, con la participación del DAFP, el Señor Ministro, el Secretario General y los viceministros de Justicia y del Derecho. | 1. Evidencias de divulgación y convocatoria del evento por diferentes canales 2. Presentación utilizada en el live 3. Resultados del evento | 20 de marzo de 2021 | Sitio web Insitucional Redes sociales Sitio web Urna de Cristal Intranet Minjusticia | del 20 al 25 de marzo de 2021 | Sitio web Insitucional Redes sociales Sitio web Urna de Cristal Intranet Minjusticia Mailing | 25 de marzo de 2021 | Formulario virtual Redes sociales | 263 personas conectadas en el Live y 25 participaciones de la ciudadanía en la encuesta de percepción. | 2021-05-22 | Página web MinJusticia | Muy satisfecho 20% Satisfecho 48% Conforme 28% Insatisfecho 4% | Dar a conocer la gestión del Minjusticia mediante los eventos de participación | 90% | 2021-12-31 |  | Actividad cumplida al 100%. Se realizará seguimiento al avance de cumplimiento al compromiso en diciembre 2021.
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 24 | Medir la percepción ciudadana sobre la atención por los diferentes canales del MinJusticia dispuestos para tal fin. | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2021-06-30 | 2021-10-30 | Consultas realizadas | 1 | 0 | 0% | 50% | Se realizó avance de medición del periodo correspondiente a los meses de enero, marzo y abril, crenado insumo para el informe semestral | 1. Archivo insumo de medición de percepción con tabulación 2. Insumo documento con datos del 1º trimestre de la vigencia 3. Fuentes de información de la medición por los canales de atención habilitados en el periodo | 15 de enero a 15 de marzo de 2021 | Correo electrónico Página web | 15 de enero a 15 de marzo de 2021 | Correo electrónico Página web | 15 de enero a 15 de marzo de 2021 | Correo electrónico Página web | 1º trimestre 317 asitentes | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN | SIN |  | Actividad en avance, en términos.
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 25 | Realizar encuestas para medir el impacto de los usuarios de la información generada por la Entidad. | Oficina de Prensa y Comunicaciones | 2021-01-01 | 2021-12-30 | Medición de impacto de las noticias que genera el Ministerio | 1 | 0 | 33% | 33% | Se realizaron 20 encuestas a periodistas demedios de comunicación regionales, en el departamento de Norte de Santander. | Formato de encuestas diligenciado y base de datos trabajada | 28 de abril de 2021 | Plan Estratégico Institucional y Plan de Participación Ciudadana | 28 de abril de 2021 | Teléfono | 28 de abril de 2021 | teléfono | 20 | SIN | SIN | Todos los periodistas encuestados opinaron que la información que reciben del Ministerio es buena, es clara y les sirve para los diversos medios en los que trabajan. | Se ofreció el correo de a Oficina de Prensa y Comunicaciones para atender cualquier inquietud o solicitud que se tenaga | Permanente Anual | Permanente Anual |  | Actividad en avance y en términos. Se aplica la encuesta de manera cuatrimestral al grupo de interés.
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación | 26 | Elaborar y socializar al interior de la Entidad el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la Entidad correspondete a la vigencia. | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2021-01-15 | 2021-02-28 | Diagnóstico socializado | 1 | 1 | 100% | 100% | Se realizó la construcción y socialización a nelaces de participación y en página web, del diagnóstico del estado actual de la implementación de la política de participación ciudadana en la gestión. | 1. Documento alineación y estado actual del proceso (con capítulo participación ciudadana) 2. Anexo herramienta de diagnóstico de la política aplicada 3. Evidencia de socialización email 4. link de publicación: https://www.minjusticia.gov.co/Servicio-al-Ciudadano/Participe/Informes-de-resultados | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | Actividad cumplida al 100%.
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación | 27 | Realizar mesa de trabajo con la OCI para recribir retroalimentación para el fortalecimiento de la política de participación ciudadana. | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2021-02-01 | 2021-02-15 | Mesa de trabajo realizada | 1 | 1 | 100% | 100% | Se realizó mesa de trabajo con la OCI de entendimiento sobre perspectivas de los diferentes planes a cargo del grupo de servicio al ciudadano, entre ellos lo referente al cumplimiento de la politica de participación ciudadana. | Evidencia de la mesa de trabajo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | Actividad cumplida al 100%.
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación | 28 | Realizar la construcción del proyecto del plan de participación ciudadana 2021 con las dependencias de la Entidad. | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2021-01-15 | 2021-02-28 | Proyecto de plan construido | 1 | 1 | 100% | 100% | Siguiendo los lineamientos del memorando MJD-MEM21-0000718-GSC-4000 del 22 de enero de 2021, se realizó codiseño del plan con los enlaces de participación de las dependencias de la Entidad entre el 28 de enero al 5 de febrero del 2021, logrando construir el proyecto del plan que se posteriormente se puso en consideración de los grupos de interés. | 1. Memorando con lineamientos 2. Evidencias de reunión 3.Evidencias de primer encuentro de enlaces de participación donde se dieron directrices especificas para el codiseño. 4. Documento plan y anexo borrador construido con las dependencias. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | Actividad cumplida al 100%.
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación | 29 | Realizar seguimiento a la implementación del plan de participación ciudadana a través del formato interno de reporte. | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2021-01-27 | 2021-12-31 | Seguimientos realizados | 3 | 1 | 33.33% | 33% | Se realizó compilación de los reportes de las dependencias del cumplimiento de las actividades del plan de participación con corte 31 de dicimebre de 2020 en el formato interno y se gestionó su publicación en página web. Por otro lado se realizó mesa de trabajo con la DTIJ para programar la publicación del dataset del formato en el mes de mayo de 2021. | 1. Documento Formato interno de reporte consolidado. 2. Evidencia de publicación del formato 3. Listado de asitencia de mesa de trabajo 4. Link de publicación: https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/ServicioCiudadano/Participaci%C3%B3n/2021/Formato%20interno%20de%20reporte%20de%20plan%20de%20participacion%20ciudadana_3_Cuatrimestre_2020%20(1).xlsx?ver=2021-02-02-163741-613 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | Actividad en avance, en términos.
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación | 30 | Construir y publicar informe de resultados obtenidos de las diferentes actividades de participación ciudadana adelantadas en el plan 2020 y las buenas prácticas identificadas. | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2020-01-01 | 2021-02-15 | Informe socializado (semestral) | 1 | 1 | 100% | 100% | 1. Se construyó el documento informe consolidando los resultados de ejeución del plan de participación 2020, emitiendo recomendaciones y documentando las buenas prácticas identificadas en su implementación. 2. Se gestionó la publicación del documen en la sección Participe de | 1. Documento informe 2. Link de publicación: https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/ServicioCiudadano/Participaci%C3%B3n/2021/Informe%20de%20seguimiento%20al%20plan%20participacion%20ciudadana_MinJusticia%20te%20escucha%202020_publicado.pdf?ver=2021-03-09-152449-730 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | Actividad cumplida al 100%.
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación | 31 | Robustecer y mantener actualizado el espacio virtual ¡MinJusticia te escucha! para la promoción del gobierno abierto. | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Actualizaciones realizadas | 2 | 1 | 50% | 70% | Se realizó el diseó de estructura, proyección de contenidos, gestión de diagramación grafica y publicación de actualización de la sección en Fase1 2021, de acuerdo con los lineamientos de la Resolución 1519 de 2021 de Mintic y los estandares de la guia del DAFP "Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública" | 1. Documento con requerimiento de nueva estructura 2. Emails de gestión de actualización con la DTIJ 3. Evidencias de reunión 4.Email de socialización de la actualización a enlaces de participación 5. Youtube live en el que el secretario general socializó el espacio actualizado a la ciudadanía 6. Impresión de página y link de espacio virtual actualizado: https://www.minjusticia.gov.co/Servicio-al-Ciudadano/Participe 7. Captura de mapa interactivo vigencia 2021, con la información georeferenciada conforme a la información (insumo) enviada por la lider de calidad Erika Leal. 8. Estructura de información participación ciudadana en archivo excel. 9. Requerimiento de publicación del mapa 2021 en la sub página "Minjusticia te escucha". 10. Caso de mesa de ayuda solicitando la publicación del mapa interactivo - vigencia 2021. 11. Boceto y solicitud complemento espacio minjusticia te escucha con estandares DAFP | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | Actividad en avance, en términos.
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación | 32 | Realizar la publicación de los formatos internos de reporte del plan de participación ciudadana en página web y datos abiertos. | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2021-01-27 | 2021-12-31 | Formatos publicados | 3 | 1 | 33.33% | 33% | 1. Se compilaron los reportes de las dependencias en el formato interno de seguimiento correspondiente al corte 31 de diciembre de 2020 y se publica el formato en página web. 2. Se realiza mesa de trabajo con la DTIJ para proyectar la creación de un dataset con la ejecución de actividades de partcipación documentadas en el formato, el cual iniciará su publicación en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 en el portal de datos abiertos del estado colombiano. | 1. Formato interno de reporte corte 31 de dicimebre 2020. 2. Link de publicación: https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/ServicioCiudadano/Participaci%C3%B3n/2021/Formato%20interno%20de%20reporte%20de%20plan%20de%20participacion%20ciudadana_3_Cuatrimestre_2020%20(1).xlsx?ver=2021-02-02-163741-613 3. Evidencia de reunión datos abiertos con DTIJ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | Actividad en avance, en términos.
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación | 33 | Realizar la caracterización de grupos de valor para las estrategias de Rendición de Cuentas del Ministerio y de participación ciudadana. | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Caracterización construida | 1 | 0 | 0% | 0% | SIN | SIN | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | Actividad sin iniciar, en términos.
Fomento de la cultura institucional de participación ciudadana | 34 | Realizar jornadas de sensibilización sobre caracterización de grupos de interés y participación ciudadana en la gestión pública dirigidas a los enlaces de participación de la Entidad. | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2021-01-27 | 2021-11-30 | Jornadas realizadas | 2 | 1 | 50% | 50% | 1. Se conformo el equipo de enlaces de participación por dependencia para el 2021 2. Se realizó convocatoria y ejeución del 1º ecuentro de enlaces de participación ciudadana en la cual se llevó acabo capacitación y sensibilización sobre participación ciudadana | 1. Evidencias de conformación de equipo 2. Evidencias de convocatoria 3.Documento presentación de la jornada de capacitación 4.Evidencias de asistencia al evento de capacitación 5. Link de grabación de la jornada: https://web.microsoftstream.com/video/c031209a-ebbb-4a57-8a03-c792b9d33eaa | 22 de enero de 2021 | Correo electrónico EPX | 24 de enero de 2021 | Correo electrónico | 28 de enero de 2021 | Teams | 28 asistentes (contratistas y servidores) | 28 de enero de 2021 | Correo electrónico | NA | Enviar memorias y herrameintas para los enlaces de participación de la Entidad | 100% | 28 de enero de 2021 |  | Actividad en avance, en términos.
Fomento de la cultura institucional de participación ciudadana | 35 | Cualificar a los grupos de interés sobre participación ciudadana y veedurías. | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2021-03-01 | 2021-11-30 | Cualificación realizada (capacitación y/o sensibilización) | 2 | 1 | 50% | 50% | Mediante el evento de socialización del Plan de participacipación Ciudadana realizado por youtube se cualificaron los diferentes grupos de interés (academia, sector administrativo, veedurias, casas de justicia, entes territoriales, etc) | 1. Evidencias de invitación y convocatoria del evento a los diferentes grupos de interés 2. Resultados de la encuesta de participación del evento | 20 de marzo de 2021 | Sitio web Insitucional Redes sociales Sitio web Urna de Cristal Intranet Minjusticia | del 20 al 25 de marzo de 2021 | Sitio web Insitucional Redes sociales Sitio web Urna de Cristal Intranet Minjusticia Mailing | 25 de marzo de 2021 | Formulario virtual Redes sociales | 263 personas conectadas en el Live y 25 participaciones de la ciudadanía en la encuesta de percepción. | 2021-05-22 | Página web MinJusticia | Muy satisfecho 20% Satisfecho 48% Conforme 28% Insatisfecho 4% | Dar a conocer la gestión del Minjusticia a los diferentes grupos de interés mediante los eventos de participación | 90% | 2021-12-31 |  | Actividad en avance, en términos.
Fomento de la cultura institucional de participación ciudadana | 36 | Gestionar la creación de la red de participación ciudadana del MinJusticia | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Red identificada | 1 | 0 | 0% | 15% | Se identifican las diferentes prácticas realizadas y documentadas por otras entidades públicas sobre la creación y gestión de redes de participación ciudadana. Se realiza contacto con el DAFP para conocer los lineamientos en la materia y establecer mesa de trabajo para la elaboración de la hoja de ruta en el desarrollo de la actividad | 1. Documentos asociados a la temática realizados por otras entidades 2. Lineamientos sobre la materia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | Actividad en avance, en términos.
Fomento de la cultura institucional de participación ciudadana | 37 | Gestionando la Integridad en el Ministerio de Justicia y del Derecho | Grupo de Gestión Humana | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Número de actividades de participación Número de participantes en cada actividad | 6 | 6 | 100% | 80% | Por convocatoria se realizo el concurso de integridad "ABRIL MES DE LOS VALORES", con apoyo del Equipo de Gestion Íntegra y la Dirección de Tecnologías. La actividad de participación de los funcionarios y Contratistas se cumplió a satisfacción en el mes de abril de 2021, buscando el fortalecimiento de los valores institucionales de los funcionarios, contando con la motivación a través de la proyeccion de un video donde el señor Ministro motiva a la participación de dicho evento, que será premiado al funcionario que obtenga mayor puntaje. | cronograma, informe final del concurso https://youtu.be/09oBfiwZt-M | 1/04/2021 al 12/04/2021 | Intranet, Teams, correo electrónico | 10/04/2021 al 12/04/2021 | intranet | 13/04/21 al 20/04/21 | intranet | 293 | pendiente | pendiente | NA | N/A | N/A | N/A | La actividad de participación de los funcionarios y Contratistas se cumplió a satisfacción en el mes de abril de 2021, buscando el fortalecimiento de los valores institucionales de los funcionarios, contando con la motivación a través de la proyeccion de un video donde el señor Ministro motiva a la participación de dicho evento, que será premiado al funcionario que obtenga mayor puntaje. | Actividad con productos cumplidos, pendiente publicación de resultados de aplicación.
Note on C7: Debe corresponder al mismo que estableció en el cronograma que publica a la ciudadanía
Note on W7: Registre los resultados de la encuesta de percepción aplicada a los grupos de interés sobre la actividad. Para ello incluya el promedio de la calificación obtenida. Ejemplo: Muy satisfecho: 70% Satisfecho: 20% Conforme:5% Insatisfecho:5% Muy insatisfecho: 0% En caso de que esta etapa no haya iniciado en su actividad, registre la sigla "SIN". En caso que no aplique para su actividad, registre la sigla "NA". ¡Recuerde! si requiere apoyo para aplicar este paso, puede comunicarse con el GSC, al correo electrónico erika.leal@gmail.com.
Note on AA7: En este espacio podrá regitrar las observaciones que tenga sobre la actividad.
Note on I8: Digite el número total de productos realizados a la fecha. En caso de que esta etapa no haya iniciado en su actividad, registre la sigla "SIN".
Note on L8: Escriba brevemente el avance cualitativo de la actividad. En caso de que esta etapa no haya iniciado en su actividad, registre la sigla "SIN".
Note on M8: Registre aquí las evidencias de avance de la actvidad. Ejemplo: 1. Correos electrónicos 2. Listados de asistencia 3. Publicaciones en página web Si las evidencias de la actividad son publicaciones en página web o intranet, redes sociales o están en una carpeta de drive, por favor registrar el link en esta casilla. En caso que NO, por favor remitir el soporte adjunto al email de reporte que envíe al GCS. En caso de que esta etapa no haya iniciado en su actividad, registre la sigla "SIN".
Note on N8: Registre la fecha en que inicio la divulgación de información que realizó previo al diálogo. Ejemplo: 12/05/20 En caso de que esta etapa no haya iniciado en su actividad, registre la sigla "SIN". En caso que no aplique para su actividad, registre la sigla "NA".
Note on O8: Registre los canales de comunicación utilizados para la divulgación de información previa al diálogo. Ejemplo: Redes sociales, página web, correo electrónico, intranet, etc. En caso de que esta etapa no haya iniciado en su actividad, registre la sigla "SIN". En caso que no aplique para su actividad, registre la sigla "NA".
Note on P8: Registre la fecha en la que iniciaron las acciones de convocatoria que realizó previo al diálogo. Ejemplo: 30/05/20 En caso de que esta etapa no haya iniciado en su actividad, registre la sigla "SIN". En caso que no aplique para su actividad, registre la sigla "NA".
Note on Q8: Registre los canales de comunicación utilizados para convocar a los grupos de interés previo al diálogo. Ejemplo: Redes sociales, página web, correo electrónico, intranet, sms, radio, perifoneo, etc. En caso de que esta etapa no haya iniciado en su actividad, registre la sigla "SIN". En caso que no aplique para su actividad, registre la sigla "NA".
Note on R8: Registre la fecha en que inicio el diálogo con los grupos de interés para el desarrollo de su actividad. Ejemplo: 01/06/20 En caso de que esta etapa no haya iniciado en su actividad, registre la sigla "SIN" En caso que no aplique para su actividad, registre la sigla "NA".
Note on S8: Registre los canales de comunicación utilizados para convocar a los grupos de interés previo al diálogo. Ejemplo: Redes sociales, página web, correo electrónico, intranet, sms, radio, perifoneo, etc. En caso de que esta etapa no haya iniciado en su actividad, registre la sigla "SIN". En caso que no aplique para su actividad, registre la sigla "NA".
Note on T8: Registre el número personas que participaron en la actividad de diálogo. Ejemplo: 30, 500, 12, etc. En caso de que esta etapa no haya iniciado en su actividad, registre la sigla "SIN". En caso que no aplique para su actividad, registre la sigla "NA".
Note on U8: Registre la fecha en la inició la publicación de resultados de la actividad. Ejemplo: 30/06/20 En caso de que esta etapa no haya iniciado en su actividad, registre la sigla "SIN". En caso que no aplique para su actividad, registre la sigla "NA".
Note on V8: Registre los canales de comunicación utilizados para publicar los resultados de la actividad. Ejemplo: Redes sociales, página web, correo electrónico, intranet, sms, radio, perifoneo, etc. En caso de que esta etapa no haya iniciado en su actividad, registre la sigla "SIN". En caso que no aplique para su actividad, registre la sigla "NA".
Note on X8: Registre los comproisos adquiridos con los rupos de interés en la actividad de diálogo. Ejemplo: evaluar la posibilidad de hacer la audiencia de rendición de cuentas en una ciudad de la periferia del país. En caso de que esta etapa no haya iniciado en su actividad, registre la sigla "SIN". En caso que no aplique para su actividad, registre la sigla "NA".
Note on Y8: Escriba brevemente el avance cualitativo del compromiso adquirido. Ejemplo: se realizó mesa de trabajo con la OAP para evaluar la posibilidad de hacer la audiencia de RDC en Arauca. En caso de que esta etapa no haya iniciado en su actividad, registre la sigla "SIN". En caso que no aplique para su actividad, registre la sigla "NA".
Note on Z8: Registre la fecha en la que finalizó la gestión del compormiso. Ejemplo: 30/08/20 En caso de que esta etapa no haya iniciado en su actividad, registre la sigla "SIN". En caso que no aplique para su actividad, registre la sigla "NA".

## Gráficas (hidden)
Cuatrimestre 1º | 50.73%
Cuatrimestre 2º | 0%
Cuatrimestre 3º | 0%
Plan | Plan | 50.73%
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 25 | 42.64% | 45.84% | 25 | 67.57%
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación | 8 | 64.58% | 67% | 8 | 21.62%
Fomento de la cultura institucional de participación ciudadana | 4 | 50% | 48.75% | 4 | 10.81%
Avance C1

## Hoja3 (hidden)
Etiquetas de fila
10
24
34
38
49
385
400
412
706
4000
1. 660 inscritos 247 certificados 2. 806 inscritos 210 certificadas
1. Girón: 25 2. Envigado: 18 3. Bogotá: 19 4. Sabanalarga: 12
1er cuatrimestre Aproximadamente 600 participantes en los dos días de foro. 2do cuatrimestre Aproximadamente 300 personas
30 participantes por la plataforma Microsoft Teams y 64 siguiendo la transmisión por YouTube
370 participantes aproximadamente
40 personas
41 participantes en consulta previa y 60 particioantes en medición de percepción
423 inscritos 175 certificados
454 ciudadanos
724.522 Cuentas alcanzadas 326.693 Interacciones ciudadanas en:
8 personas
872 inscritos 305 certificados
aproximadamente 400 participantes
NA
Píldoras y Lanzamiento Código de Integridad: Actividad dirigida a Todo el MJD , Servidores de planta y contratistas convocados 720 servidores
producto 1: 15, producto 2: 9
Se envío el correo a todos los Muncipios de Colombia 1.103 Se dio apertura al curso de suin con 744 personas
SIN
(vacías)
Total general
10
24
34
38
49
385
400
412
706
4000
1466
74
900
94
370
40
101
423
454
326693
8
872
400
720
24
744
339441

## Hoja4 (hidden)
Etiquetas de fila
Academia
Centros de conciliación, arbitraje y amigable composición
Ciudadanía en general
Ciudadano
Ciudadanos nacionales y
Ciudadanos no usuarios del trámite (potenciales usuarios)
Extranjeros
extranjeros usuarios del trámite
Funcionarios de la rama judicial
Funcionarios públicos habilitados para conciliar
Instituciones o dependencias públicas
Instituciones o dependencias públicas del nivel departamental y distrital
Medios de comunicación
Organizaciones
Organizaciones con ánimo de lucro
Organizaciones en general
Organizaciones sin ánimo de lucro
Personas privadas de la libertad, familiares, apoderados o cualquier tercero interesado en la consulta del trámite.
Servidores públicos de entidades públicas territoriales
Servidores públicos en general
(vacías)
Total general

## Hoja5 (hidden)
Etiquetas de fila
Academia
Centros de conciliación, arbitraje y amigable composición
Ciudadanía en general
Ciudadano
Ciudadanos nacionales y
Ciudadanos no usuarios del trámite (potenciales usuarios)
Extranjeros
extranjeros usuarios del trámite
Funcionarios de la rama judicial
Funcionarios públicos habilitados para conciliar
Instituciones o dependencias públicas
Instituciones o dependencias públicas del nivel departamental y distrital
Medios de comunicación
Organizaciones
Organizaciones con ánimo de lucro
Organizaciones en general
Organizaciones sin ánimo de lucro
Personas privadas de la libertad, familiares, apoderados o cualquier tercero interesado en la consulta del trámite.
Servidores públicos de entidades públicas territoriales
Servidores públicos en general
(vacías)
Total general
Víctimas del conflicto armado
Representantes del pueblo Rom/Gitano, operadores de justicia territorial y ministerio público
Operadores de justicia
Comunidad académica
Inspectores y corregidores de policía
Centros de conciliación, arbitraje y amigable composición
Ciudadanía en general
Extranjeros
Entidades públicas
Medios de comunicación
Organizaciones con ánimo de lucro
Organizaciones sin ánimo de lucro
Personas privadas de la libertad, familiares, apoderados o cualquier tercero interesados en trámites
Servidores públicos en general
Cliente interno (servidores y contratistas MinJusticia)

## Hoja6 (hidden)
Contar de Etapa del ciclo de la gestión
Etiquetas de fila | Total
Diligencia Grupo de Servicio al Ciudadano | 1
Ejecución e implementación participativa | 16
Evaluación y control ciudadanos | 2
Formulación participativa | 5
No aplica | 10
Participación en la identificación de necesidades o diagnóstico | 6
(vacías)
Total general | 40
Ejecución e implementación participativa | 55.17% | 16
Evaluación y control ciudadanos | 6.897% | 2
Formulación participativa | 17.24% | 5
Participación en la identificación de necesidades o diagnóstico | 20.69% | 6
Total general |  | 29

## Hoja2 (hidden)
Contar de Virtual
Etiquetas de fila | Total
No aplica | 7
X | 24
(vacías)
Total general | 31
Contar de Presencial |  |  | Contar de Télefonico |  | Contar de Virtual
Etiquetas de fila | Total |  | Etiquetas de fila | Total | Etiquetas de fila | Total | No palica
X | 13 |  | X | 2 | X | 24 | 8 | 39
|  | Canal presencial | 33.33%
|  | Canal telefónico | 5.128%
|  | Canal virtual | 61.54%

## Hoja7 (hidden)
Etiquetas de fila
Consulta/Innovación abierta
Control y Evaluación
Diligencia Grupo de Servicio al Ciudadano
Ejecución o implementación participativa
Formulación participativa
Participación en la información
Total general
Etiquetas de fila
Consulta/Innovación abierta
Control y Evaluación
Diligencia Grupo de Servicio al Ciudadano
Ejecución o implementación participativa
Formulación participativa
Participación en la información
Total general

## Hoja1 (hidden)
Grupos | Número de participantes | Etapa del ciclo de la gestión | Presencial | Télefonico | Virtual | Ejecución o implementación participativa
Organizaciones en general | aproximadamente 400 participantes |  | X |  |  | Ejecución o implementación participativa
Instituciones o dependencias públicas del nivel departamental y distrital | 41 participantes en consulta previa y 60 particioantes en medición de percepción | Ejecución e implementación participativa |  |  | X | Ejecución o implementación participativa
| SIN | Participación en la identificación de necesidades o diagnóstico |  |  | X | Ejecución o implementación participativa
Instituciones o dependencias públicas del nivel departamental y distrital Organizaciones en general | 400 | Participación en la identificación de necesidades o diagnóstico |  |  | X | Ejecución o implementación participativa
Instituciones o dependencias públicas del nivel departamental y distrital Organizaciones en general | 4000 | Ejecución e implementación participativa |  |  | X | Ejecución o implementación participativa
Personas privadas de la libertad, familiares, apoderados o cualquier tercero interesado en la consulta del trámite. | 412 | Ejecución e implementación participativa |  |  | X | Ejecución o implementación participativa
Ciudadanos nacionales y extranjeros usuarios del trámite Organizaciones con ánimo de lucro Organizaciones sin ánimo de lucro Ciudadanos no usuarios del trámite (potenciales usuarios) Medios de comunicación | producto 1: 15, producto 2: 9 | Ejecución e implementación participativa | X |  |  | Ejecución o implementación participativa
Ciudadano Extranjeros Instituciones o dependencias públicas Organizaciones | Se envío el correo a todos los Muncipios de Colombia 1.103 Se dio apertura al curso de suin con 744 personas | Ejecución e implementación participativa |  |  | X | Participación en la información
Centros de conciliación, arbitraje y amigable composición Funcionarios públicos habilitados para conciliar | 8 personas | Ejecución e implementación participativa | X |  |  | Control y Evaluación
Ciudadanía en general Funcionarios de la rama judicial Academia Servidores públicos en general | 38 | Ejecución e implementación participativa | X |  |  | Control y Evaluación
Servidores públicos de entidades públicas territoriales | 10 | Ejecución e implementación participativa |  | X |  | Ejecución o implementación participativa
Ciudadanía en general Funcionarios de la rama judicial Servidores públicos en general | 706 | Participación en la identificación de necesidades o diagnóstico | X |  |  | Ejecución o implementación participativa
Academia Unidades de trabajo legislativo del congreso Ciudadanía en general | NA | Participación en la identificación de necesidades o diagnóstico |  |  | X | Ejecución o implementación participativa
Medios de comunicación | 370 participantes aproximadamente | Ejecución e implementación participativa | X |  | X | Ejecución o implementación participativa
Víctimas del conflicto armado | 30 participantes por la plataforma Microsoft Teams y 64 siguiendo la transmisión por YouTube | Evaluación y control ciudadanos | X |  |  | Ejecución o implementación participativa
Oferentes de procesos contractuales Ciudadanía en General | 30 participantes por la plataforma Microsoft Teams y 64 siguiendo la transmisión por YouTube | Participación en la identificación de necesidades o diagnóstico |  |  | X | Ejecución o implementación participativa
Todos los grupos de interés del Ministerio | 1. Girón: 25 2. Envigado: 18 3. Bogotá: 19 4. Sabanalarga: 12 | Evaluación y control ciudadanos |  |  | X | Ejecución o implementación participativa
Grupos de Valor Cliente interno (servidores y contratistas) | 423 inscritos 175 certificados | Ejecución e implementación participativa |  |  | X | Formulación participativa
Todos los grupos de interés del Ministerio | 1. 660 inscritos 247 certificados 2. 806 inscritos 210 certificadas | Ejecución e implementación participativa |  |  | X | Formulación participativa
Representantes del pueblo Rom/Gitano, operadores de justicia territorial y ministerio público | 872 inscritos 305 certificados | Ejecución e implementación participativa | X |  | X | Diligencia Grupo de Servicio al Ciudadano
Operadores de justicia que son competencia del ejecutivo | 1. 660 inscritos 247 certificados 2. 806 inscritos 210 certificadas | Ejecución e implementación participativa |  |  | X | Formulación participativa
Comunidad académica, operadores de justicia, entidades públicas. | 872 inscritos 305 certificados | Ejecución e implementación participativa |  |  | X | Consulta/Innovación abierta
Comunidad académica. | 1er cuatrimestre Aproximadamente 600 participantes en los dos días de foro. 2do cuatrimestre Aproximadamente 300 personas | Ejecución e implementación participativa |  |  | X | Formulación participativa
Comunidad académica, operadores de justicia, entidades públicas. | 724.522 Cuentas alcanzadas 326.693 Interacciones ciudadanas en: | Ejecución e implementación participativa |  | X | X | Formulación participativa
Inspectores y Corregidores de Policía, Personeros y funcionarios del ente territorial (secretarías de gobierno). | 454 ciudadanos | Formulación participativa | X
Comunidad académica, operadores de justicia, entidades públicas, Ciudadania en general. | 24 | Participación en la identificación de necesidades o diagnóstico |  |  | X
Ciudadanía en general Cliente interno (servidores y contratistas) | 385 | Formulación participativa | X
Grupos de Valor Cliente interno (servidores y contratistas) | 34 |  | X
Ciudadanía en general Cliente interno (servidores y contratistas) | 40 personas | Diligencia Grupo de Servicio al Ciudadano |  |  | X
Ciudadanía en general | NA | Formulación participativa | No aplica | No aplica | No aplica
Secretarías de las Gobernaciones | NA | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
Cliente interno (servidores y contratistas) Ciudadanía en general | NA | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
No aplica | NA | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
No aplica | NA | No aplica | No aplica | No aplica | X
No aplica | NA | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
No aplica | NA | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
No aplica | NA | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
No aplica | 49 | No aplica | X |  | X
No aplica | NA | Formulación participativa | X |  | X
No aplica | NA | No aplica |  |  | X
Cliente interno (servidores y contratistas) | Píldoras y Lanzamiento Código de Integridad: Actividad dirigida a Todo el MJD , Servidores de planta y contratistas convocados 720 servidores | No aplica |  |  | X
Cliente interno (servidores y contratistas) |  | Formulación participativa
Cliente interno (servidores y contratistas)
Cliente interno (servidores y contratistas)
Note on B1: Registre el número personas que participaron en la actividad de diálogo. Ejemplo: 30, 500, 12, etc. En caso de que esta etapa no haya iniciado en su actividad, registre la sigla "SIN". En caso que no aplique para su actividad, registre la sigla "NA".