## PMA
Entidad: |  | Ministerio de Justicia y del Derecho | [6 empty] | NIT: | 900457461-9
Representante Legal: |  | Naslly Raquel Ramos Camacho- Secretaria General | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | 2019-05-30
Responsable del proceso: |  | Aycardo Miguel Velaides Navarro | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | 12/31/2022
Cargo: |  | Coordinador Grupo de Gestión Documental
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA
Plan de Mejoramiento | [14 empty] | Seguimiento Control Interno |  | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | N°. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. TAREA | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | Tablas de Retención Documental. El Ministerio de Justicia y del Derecho presuntamente incumple lo establecido en el artículo 14 del Acuerdo 04 de 2013, al no contar con Tablas de retención Documental y Cuadros de Clasificación, actualizadas y convalidadas conforme los cambios que se han generado en la estructura orgánica de la entidad a partir del Decreto 1427 de 2017. | ACCION 1 | Realizar el proceso de convalidación de la TRD actualizada conforme el Decreto 1427 de 2017. | T1 | Presentación de ajustes al AGN. | 2019-06-30 | 2019-07-31 | 4.4286 | 100% | Acta Presentación de ajustes. | 25% | Mediante comunicado de referencia REF. 1-2019-11448 de fecha 15 octubre 2019 se remitió comunicación informativa por parte del Archivo General de la Nación en el que indica la reanudación proceso de evaluación y convalidación de Tablas de Retención Documental (TRD), mediante comunicado MJD-EXT19-0057054 de fecha 12 diciembre de 2019 se remitió Concepto técnico de evaluación de TRD en el cual requieren realizar ajustes y enviar nuevamente se emite respuesta mediante MJD-OFI20-0001918-GGD-4006 de fecha 24 de enero de 2020 en el cual se subsana el requerimiento realizado. | Grupo de Gestión Documental | MJD-OFI20-001918-GGD-4006 | 100%. La tarea programada se encuentra ejecutada. 1. Para el primer informe de seguimiento (septiembre 2019) se evalúo oficio MJD-OFI19-0024789-GGD-4006 del 26 de agosto de 2019 por el que se remiten al AGN las TRD; 2. Para este tercer informe, se observa que el Archivo General de la Nación, por oficio 1-2019-11448 del 9 de diciembre de 2019 (radicado epx ministerio MJD-EXT19-0056444) emitió concepto sobre las TRD que presentó el MJD, en el sentido de que aún no cumplen con lo establecido por el Archivo, dice el AGN que: "las citadas Tablas de Retención Documental-TRD fueron evaluadas y el concepto técnico determinó que aún no reunen la totalidad de los requisitos técnicos establecidos por el Archivo General de la Nación para continuar con al etapa de sustentanción ante el Pre- Comité Evaluador de Documentos"; ante esta situación el MJD a través del Grupo de Gestión Documental -GGD, toma en cuenta las recomendaciones, por oficio MJD-OFI20-0001918-GGD-4006, del 24 de enero de 2020, entrega al AGN la infomación subsanada y corregida, para que continue con el proceso; se concluye que en este momento las TRDs se encuentran en etapa de evaluación por parte del AGN. | Informe de seguimiento No.1, septiembre 2019. Informe de seguimiento No.3, marzo de 2020.
|  |  |  | T2 | Presentación TRD ante el Comité evaluador de documentos- | 2019-09-30 | 2020-12-31 | 65.4286 | 0% | Certificado de Convalidación TRD. |  | El cumplimiento de esta actividad se encuentra sujeto a los terminos de evaluación técnica definidos por el AGN en el acuerdo 04 de 2019. articulo 13. | Grupo de Gestión Documental |  | 0%. Tarea en ejecución. Se evidencia que ya se presentaron las TRD al AGN para surtir la evaluación técnica. Por oficio del AGN, Ref. 1-2019-11448-8039/2019/SGC-540 del 15 de octubre de 2019, la entidad informa al MJD de la reanudación del proceso de evaluación y convalidación de las Tablas de Retención Documental-TRD. Como se dijo en el punto anterior, se observó que el Archivo General de la Nación, a través del oficio 1-2019-11448 del 9 de diciembre de 2019 (radicado MJD-EXT19-0056444) conceptúa que las TRD no reúnen la totalidad de los requisitos técnicos establecidos por el AGN, otorgando 30 días hábiles para responder; ante lo cual el MJD, en tiempo, a través del Grupo de Gestión Dcumental, subsana y envía de nuevo las TRDs, con las correciones, a través del oficio MJD-OFI20-0001918-GGD-4006, del 24 de enero de 2020. Al momento de emitir este informe, las TRDs se encuentran en etapa de evaluación por parte del AGN; según el artículo 13 del acuerdo No.004 de 2019, las instancias competentes tendrán un plazo máximo de hasta noventa (90) días hábiles, para evaluar y emitir concepto técnico sobre las Tablas de Retención Documental – TRD y las Tablas de Valoración Documental -TVD-, que le sean presentadas para convalidación; este término inicia desde el día siguiente a la radicación de la solicitud de convalidación de tales instrumentos archivísticos. Por lo tanto el Archivo General de la Nación, puede tomarse en este proceso hasta el 5 de junio de 2020 para pronunciarse, quedando en suspenso las actividades que dependen de ese concepto. | Informe de seguimiento No.2, diciembre de 2019. Informe de seguimiento No.3, marzo de 2020.
|  |  |  | T3 | Ralizar inscripción en el RUSD | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 39.1429 | 0% | Certificado de inscripción en el RUSD. |  | El cumplimiento de esta actividad se encuentra sujeto a los terminos de evaluación técnica definidos por el AGN en el acuerdo 04 de 2019. articulo 13. | Grupo de Gestión Documental |  | Tarea por ejecutarse. No ha iniciado.
|  |  |  | T4 | Implementar las TRD conforme el Decreto 1427 de 2017. | 2020-04-01 | 2022-12-31 | 143.4286 | 0% | Transferencias Primarias. |  | El cumplimiento de esta actividad se encuentra sujeto a los terminos de evaluación técnica definidos por el AGN en el acuerdo 04 de 2019. articulo 13. | Grupo de Gestión Documental |  | Tarea por ejecutarse. No ha iniciado.
2 | Programa de Gestión Documental El Ministerio de Justicia y del Derecho presuntamente incumple lo establecido en el artículo 2.8.2.5.10. Del Decreto 1080 de 2015 al no contar con el Programa de Gestión Documental PGD actualizado, no se evidencia seguimiento a su ejecución, como herramienta de planeación y administración para la gestión documental institucional. | ACCION 2 | Actualizar e implementar el Programa de Gestión Documental - PGD en cumplimiento de la metodología establecida en el Anexo técnico Programa de Gestión Documental del Decreto 1080 de 2015 desde lo preceptuado en el Manual Implementación de un PGD. | M1 | Elaborar el diagnóstico integral de gestión documental. | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 4.1429 | 100% | Diagnóstico Integral de Gestión Documental. | 71.25% | El diagnóstico de Gestión Documental fue elaborado para determinar el estado actual de la implementación de los procesos archivísticos, Fue aprobado y publicado mediante comité de XXXXXXXXX | Grupo de Gestión Documental | http://info.minjusticia.gov.co:8083/Portals/0/2019/1_Diagnostico_GD_2019.pdf | 100%. La tarea programada se encuentra ejecutada. 1. documento denominado "Diagnóstico G.D", de fecha junio de 2019, su objeto es determinar el estado actual de implementación de los procesos archivísticos y de conservación documental, así como la infraestructura y tecnología empleadas para la salvaguarda de información. El documento esta evaluando las condiciones internas y externas relacionadas con la gestión documental del MJD. | Informe de seguimiento No.1, septiembre 2019
|  |  |  | M2 | Actualizar la Politica de Gestión Documental conforme al articulo 2.8.2.5.6. del Decreto 1080 de 2015. | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 13 | 90% | Politica de Gestión Documental Actualizada. |  | El documento Fue actualizado 27 de junio de 2018 y Socializado | Grupo de Gestión Documental | http://info.minjusticia.gov.co:8083/Portals/0/2019/2_PGD-MJD_2019-2022.pdf | 90%. Tarea en ejecución. Para el segundo informe de seguimiento (diciembre de 2019) se evalúo documento de fecha septiembre de 2019, política de gestión documental. El GGC del MJD ya formuló la actualización de la política de gestión de documentos, con los componentes descritos en el artículo 2.8.2.5.6 del Decreto 1080 de 2015. Para este tercer informe se evidencia que la política fué presentada y aprobada por el Comite Institucional de Gestión y Desempeño -CIGD-,que sesionó el día 26 de diciembre de 2019; se evidencia acta de esa sesión del comité. Ahora la política debe ser adoptada por resolución y publicada en la página WEB de la entidad (ley de transparencia). Se presenta un retraso respecto a la fecha programada inicialmente. | Informe de seguimiento No.2, diciembre de 2019. Informe de seguimiento No.3, marzo de 2020.
|  |  |  | M3 | Actualizar el PGD empleando la metodologia establecida por el AGN. Decreto 1080 Anexo Técnico. | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 17.4286 | 90% | Programa de Gestión Documental vigencia 2019-2022 Aprobado por el CIGD. |  | El documento Fue actualizado 27 de junio de 2018 y Socializado | Grupo de Gestión Documental | http://info.minjusticia.gov.co:8083/Portals/0/2019/2_PGD-MJD_2019-2022.pdf | 90%. Tarea en ejecución. Para el segundo informe se evalúo documento "Programa de Gestión Documental PGD", que actualiza el Programa de Gestión Documental, como parte del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción del MJD. Para este tercer informe, se evidencia que el PGD fue presentado y aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD, que sesionó el 26 de diciembre de 2019. Falta la adopción por el MJD a través de resolución, según lo establece el artículo 2.8.5.2 del Decreto 1080 de 2015 "Mecanismo de adopción y actualización de los Instrumentos de Gestión de la Información Pública". Tanto el documento PGD, como la resolución de adopción deben ser publicados en la página WEB del MJD (Ley 1712 de 2014, link de transparencia) y puestos en ejecución. Se presenta retraso respecto a la fecha programada inicialmente, que tenía como fin de esa tarea el 31 de octubre de 2019. Se valida el 90% de avance. | Informe de seguimiento No.2, diciembre de 2019. Informe de seguimiento No.3, marzo de 2020.
|  |  |  | M4 | Implementar el PGD | 2019-11-01 | 2022-12-31 | 165.1429 | 5% | Plan de acción del Proceso ejecutado. |  | La entidad se encuentra en proceso de contratación de un profesional en archivística para apoyar las actividades correspondientes a implementación del PGD. | Grupo de Gestión Documental |  | Se evidencia que el GGD ya tiene el borrador de los estudios previos para contratar un profesional, que entre sus funciones tenga la de implemnetar el Programa de Gestión Docuemtal del Ministerio. Se revisa la obligación especifica 1: " Entregar un Plan de trabajo bajo la metodología PMI con las actividades e hitos a lograr para la vigencia 2020 en el marco de la implementación del Programa de Gestión Documental durante los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato." | Informe de seguimiento No.3, marzo de 2020.
3 | Inventario Documental FUID El Ministerio de Justicia y del Derecho, no cuenta con inventarios documentales completos conforme las normas específicas para los archivos de gestión; en consecuencia, presuntamente se encuentra incumpliendo lo reglamentado en el artículo 16 de la Ley 594 de 2000 y el articulo 7 del acuerdo 042 de 2002. | ACCION 3 | Implementar el Formato Unico de Inventario Documental en las Dependencias del MJD conforme lo establecido en el acuerdo 042 de 2002. | M1 | Creación e implementación de un procedimiento de organización de archivos de gestión que incluya la adopción del FUID desde la etapa de creación de expedientes como metodo de control documental. | 2020-02-03 | 2022-12-31 | 151.7143 | 15% | Procedimiento creado. | 57.5% | Se realizó actualización de carácterización de proceso y formatos conexos. Lo anterior en virtud que la entidad se encuentra en proceso de implementación de la NTC ISO 9001 - 2015. | Grupo de Gestión Documental | correo de socialización | 10%. Tarea en ejecución. Se evidencia que ya se realizó la actualización de la caracterización del proceso de Gestión Documental de código C-GD, documento que consta en el SIG del MJD y que fue aprobado el 25 de octubre de 2019. Se valida el mismo avance del trimestre anterior, por cuanto no se denota más avance. | Informe de seguimiento No.2, diciembre de 2019. Informe de seguimiento No. 3, marzo de 2020.
|  |  |  | M3 | Diligenciar el Formato Unico de Inventario Documental FUID en las dependencias. | 2019-11-01 | 2022-08-31 | 147.7143 | 100% | Inventarios documentales de las dependencias. |  | Se realizó seguimiento a las dependencias que hacen parte de la estructura organizacional de las cuales realizaron implementación del Formato Único de Inventario Documental FUID, y se da inicio a la implementación de las TRD para el 2020. | Grupo de Gestión Documental | Inventarios Documentaldes de las Dependencias. | 100%. Se evidencia que ya se realizó la implementación del FUID para las dependencias del MJD. Se verifica que que se integra en un PDF con 218 hojas, se revisa el cumplimiento del cronograma para el 2019; se recomienda al GGD que revise que las dependencias usen el F-GD-G01 autorizado por el SIG y por el procedimiento, se evidencia que algunos FUID tienen la versión 3 y otros la versión 2. | Informe de seguimiento No.2, diciembre de 2019. Informe de seguimiento No.3, marzo de 2020.
4 | Organización Documental Tablas de Valoración Documental TVD El Ministerio de Justicia y del Derecho presuntamente incumple lo establecido en el acuerdo 02 de 2004, al no contar con TVD aprobadas y convalidadas por el AGN, para la organización del fondo documental acumulado del Ministerio de Justicia y del Derecho y de los fondos cerrados recibidos de las extintas entidades. | ACCION 4 | Realizar el proceso de convalidación ante el AGN de las TVD de la documentación perteneciente a los acervos; Fondo, Ministerio de Justicia y del Derecho, Fondo Seguridad de la Rama, Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, Fondo Para la Rehabilitación Penitenciaria y Carcelaria, Dirección Nacional de Estupefacientes . | M1 | Presentar ajustes al AGN de las TVD Fondo, Ministerio de Justicia y del Derecho, Fondo Seguridad de la Rama, Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, Fondo Para la Rehabilitación Penitenciaria y Carcelaria, Dirección Nacional de Estupefacientes | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 13 | 100% | Acta Presentación de ajustes. | 25% | Mediante radicado MJD-EXT19-0058342 de fecha 20 de diciembre de 2019 se remitió al Ministerio Concepto Técnico de evaluación de Tablas de Valoración Documental se proyectó respuesta Mediante MJD-OFI19-0034657 se remitió las Tablas de Valoración Documental con los ajustes solicitados para convalidación, posteriormente el Archivo General de la nación con el radicado MJD-EXT20-0005789 de fecha 11 de febrero de 2020 programa mesa de trabajo revisión ajustes Tablas de Valoración Documental –TVD al cual se asiste y se adjunta las actas de reunión. | Grupo de Gestión Documental | MJD-OFI19-0034657 Radicación Ajustes de TVD 15_Noviembre_2019 | 100%. Se evidencia que por oficio MJD-OFI19-0034657-GGD-4006 del 15/11/2019, fueron remitidos al AGN los ajustes a las Tablas de Valoración Documental TVD para los siguientes fondos:Seguridad de la Rama Judicial y del Ministerio Público, Rotatorio del Ministerio de Justicia, Fundación para la Rehabiitación Carcelaria, Ministerio de Justicia y del Derecho y Dirección Nacional de Estupefacientes DNE. Para este tercer informe, se evidencia que el AGN envio al MJD concepto técnico de evaluación de las TVD, a través del radicado MJD-EXT19-0058342 del 20 de diciembre de 2019; el GGD GGD volvió a remitir al AGN las TVD, através del oficio MJD-OFI20-0003540-GGD-4006 del 11 de febrero de 2020, para los fondos de seguridad de la Rama Juicial y del Ministerio Público, así como las TVD del Fondo Rotario del Ministerio de Justicia. Se evidencia también la realización de tres mesas de trabajo (28 de febrero de 2020) entre funcionarios del AGN y del MJD, para revisión de los ajustes de la TVD del fondo Fundación para la Rehablitación Carcelaria, fondo Ministerio de Justicia y del Derecho y fondo Dirección Nacional de Estupefacientes DNE | Informe de seguimiento No.2, diciembre de 2019. Informe de seguimiento No.3, marzo de 2020. |  | aquí revisar el ext al que se refiere el GGD
|  |  |  | M2 | Presentación de las TVD de los Fondos, Ministerio de Justicia y del Derecho, Fondo Seguridad de la Rama, Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, Fondo Para la Rehabilitación Penitenciaria y Carcelaria, Dirección Nacional de Estupefacientes ante el Comité evaluador de documentos | 2019-09-30 | 2020-03-31 | 26.1429 | 0% | Certificado de convalidación TVD |  | El cumplimiento de esta actividad se encuentra sujeto a los terminos de evaluación técnica definidos por el AGN en el acuerdo 04 de 2019. articulo 13. | Grupo de Gestión Documental
|  |  |  | M3 | Realizar inscripción en el RUSD | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 26.1429 | 0% | Cinco (5) Certificados de inscripción en el RUSD. |  | El cumplimiento de esta actividad se encuentra sujeto a los terminos de evaluación técnica definidos por el AGN en el acuerdo 04 de 2019. articulo 13. | Grupo de Gestión Documental
|  |  |  | M4 | Implementar las TVD en archivo central. | 2020-02-02 | 2022-12-31 | 151.8571 | 0% | Archivo Central Organizado. |  | El cumplimiento de esta actividad se encuentra sujeto a los terminos de evaluación técnica definidos por el AGN en el acuerdo 04 de 2019. articulo 13. | Grupo de Gestión Documental
5 | Organización de Archivos de Gestión. El Ministerio de Justicia y del Derecho presuntamente incumple lo establecido en el artículo 4 del Acuerdo No 042 de 2002 (Articulo 7 inventario documental, y parágrafo del artículo 12 del acuerdo 02 de 2014, diligenciamiento de hoja de control. | ACCION 5 | Organizar los Archivos de Gestión de la entidad conforme las TRD y empleando el formato de hoja de control de expedientes en conocordancia con lo dispuesto en el articulo 12 del acuerdo 02 de 2014. | M1 | Actualizar el procedimiento de transferencias documentales. | 2019-07-01 | 2019-08-31 | 8.7143 | 100% | Procedimiento actualizado. | 72.67% | El procedimiento P-GD-08 Gestión de Transferencias Documentales fue aprobado, socializado y publicado el día 25 de octubre de 2019 en el Sistema de Gestión de Calidad (http://sig.minjusticia.gov.co/). | Grupo de Gestión Documental | Procedimiento de transferencias documentales y correo de Socialización. http://info.minjusticia.gov.co:8083/Portals/0/2019/2_PGD-MJD_2019-2022.pdf
|  |  |  | M2 | Implementar hoja de control a expedientes. | 2019-07-01 | 2022-12-31 | 182.7143 | 18% | Expedientes organizados con hoja de control. |  | Se realizó implementación en la Dirección de Asuntos Internacionales. | Grupo de Gestión Documental | Hojas de control aplicadas en las dependencias
|  |  |  | M3 | Realizar seguimiento sobre la implementación del Formato Único de Inventario Documental FUID en archivos de Gestión. | 2019-08-01 | 2022-12-31 | 178.2857 | 100% | FUID Archivos de Gestión. |  | Se realizó seguimiento a 33 dependencias las cuales realizaron implementación del Formato Único de Inventario Documental FUID, y se da inicio a la programación de aplicación de TRD para el 2020. | Grupo de Gestión Documental | Inventarios Documentaldes de las Dependencias.
6 | Historias laborales. El Ministerio de Justicia y del Derecho frente a procesos de organización de Historias Laborales presuntamente incumple lo establecido en la circular No 04 de 2003, y parágrafo del artículo 12 del acuerdo 02 de 2014, toda vez que todos los expedientes no cuentan con el diligenciamiento técnico de hoja de control, no se realiza proceso de foliación y el formato FUID no se implementa. | ACCION 6 | Normalizar el flujo de archivo para la serie de historias laborales de acuerdo con lo establecido en la circular 04 de 2003 y articulo 12 del acuerdo 02 d e2014. | M1 | Implementar hoja de control a expedientes. | 2019-07-01 | 2021-12-31 | 130.5714 | 20% | Historias Laborales con Hoja de control. | 36.5% | Frente al total de expedientes laborales de la entidad (462) contenidas en 66 cajas deformato X200, se cuenta con un avance en la implementación de hoja de control a expedientes cerrados equivalente a un 20% lo cual corresponde a 92 carpetas y 3,2 ML: | Grupo de Gestión Documental | Hojas de control aplicadas en las dependencia
|  |  |  | M2 | Ordenación, foliación y rotulación de expedientes conforme la circular 04 de 2003. | 2019-07-01 | 2020-12-31 | 78.4286 | 53% | Archivo de HL Organizado. |  | Se cuenta con un nivel de organización del 53% del tamaño del archivo es decir 8,75 metros lineales equivalentes a 35 cajas de formato X200 con un 20% de avance frente a la inclusión o diligenciamiento de la hoja de control que corresponde a 3,2 metros lineales. Se adjuntan registros fotográficos evidenciando la actividad. | Grupo de Gestión Documental | Registro fotografico
7 | Sistema Integrado de Conservación – SIC El Ministerio de Justicia y del Derecho presuntamente incumple las disposiciones establecidas en el Acuerdo 06 de 2014 al no contar con un Sistema Integrado de Conservación debidamente elaborado y aprobado por el representante legal, el cual debe contener todos los planes y programas que garanticen controles sistemáticos y periódicos de las condiciones ambientales, de infraestructura, de seguridad de la información, saneamiento, entre otros, con el fin de prevenir los deterioros y las situaciones de riesgo que se puedan presentar. | ACCION 7 | Actualizar e implementar el Sistema Integrado de Conservación SIC del Ministerio de Justicia y del Derecho conforme lo establecido en el acuerdo 06 de 2014. | M1 | Actualizar el SIC incluyendo el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo. | 2020-02-03 | 2020-12-30 | 47.2857 | 5% | Sistema Integrado de Conservación | 1.667% | Se cuenta con un profesional vinculado mediante contrato N° 0184 de 2020 de fecha 13 de febrero de 2020 que desarrollara las actividades correspondientes a la actualización e implementación del SIC y Plan de Preservación Digital a Largo Plazo. Se presenta borrador de plan de trabajo el cual se encuentra en proceso de validación ´por parte del supervisor. | Grupo de Gestión Documental | Contrato N° 0184 y plan de trabajo
|  |  |  | M2 | Adoptar el sistema integrado de conservación. | 2020-07-01 | 2021-12-31 | 78.2857 | 0% | Acto administrativo de adopción del SIC. |  | Una vez actualizado el instrumento archivístico SIC se dará inicio a la actividad. | Grupo de Gestión Documental
|  |  |  | M3 | Realizar adecuaciones a las zonas de archivo priorizadas de acuerdo con el Díagnóstico de Gestión Documental para dar alcance a lo descrito en el acuerdo 08 de 2014. | 2020-07-01 | 2021-12-31 | 78.2857 | 0% | Acta de entrega de la obra de adecuación. |  | Reprogramación de la actividad por infrastrutura programada para el 2021 | Grupo de Gestión Documental | Se reprograma actividad para inicio en el 2021 por tema presupuestal
|  |  |  | M4 | Implementar el componente Plan de Conservación Documental. | 2020-07-01 | 2022-12-31 | 130.4286 |  |  |  | Una vez actualizado el instrumento archivístico SIC se dará inicio a la actividad. | Grupo de Gestión Documental
8 |  | ACCION 8 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0% |  | Grupo de Gestión Documental
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | Grupo de Gestión Documental
9 |  | ACCION 9 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0% |  | Grupo de Gestión Documental
10 |  | ACCION 10 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0% |  | Grupo de Gestión Documental
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | Grupo de Gestión Documental
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES) |  |  |  | Acción 1 | 25%
|  |  |  | Acción 2 | 71.25%
|  |  |  | Acción 3 | 57.5%
|  |  |  | Acción 4 | 25%
|  |  |  | Acción 5 | 72.67%
|  |  |  | Acción 6 | 36.5%
|  |  |  | Accion 7 | 1.667%
|  |  |  | Acción 8 | 0%
|  |  |  | Acción 9 | 0%
|  |  |  | Acción 10 | 0%
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | 28.96% | sobre 100%
Note on P9: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on R9: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on S9: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo

## Instructivo PMA
Fecha de iniciación y finalización del PMA | La fecha de inicio cuenta a partir de la aprobación del PMA por parte del Comité Interno de Archivo ó Comité de Desarrollo Adminstraivo según corresponda; esto mediante acto administrativo
Diligenciamiento columans A - L
Columna "A" ITEM | Número consecutivo de los hallazgos segun informe de inspección, control o vigilancia
Columna "B" HALLAZGO | Descripción del hallazgo según informe de inspección, control o vigilancia
Columna "C" NÚMERO DE ACCIÓN" | Enumerar la cantidad de acciones necesarias para subsanar el hallazgo. Se pueden agregar la cantidad de acciones que considere la entidad
Columna "D" OBJETIVO | Establecer el / los objetivos según el número de acciones que permitan subsanar el hallazgo
Columna "E" NÚMERO DE TAREA | Enumerar la cantidad de tareas necesarias para subsanar el hallazgo, puede ser una o mas, depende el análsis de cada entidad. Nota: Se pueden agregar la cantidad de tareas que considere la entidad; es indispensable en el momento de realizar este ajuste, validar la formula de la columna J "Porcentaje de avance de las tareas" y verificar la formula de la columna I "Plazo en semanas".
Columna "F" DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS | Describir las tareas idóneas necesarias para subsanar el hallazgo, (teniendo en cuenta la normatividad vigente)
Columna "G Y H" EJECUCIÓN DE LAS TAREAS | Indicar las fechas inicial y final de ejecución de cada una de las tareas, teniendo en cuenta la fecha de inicio y finalizacion del PMA
Columna "I" PLAZO EN SEMANAS | Autocalculado
Columna "J" PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | Establecer el porcentaje según el avance de la tareas propuestas. Estas cifras consolidan el porcentaje promedio por acción propuesta (columna L)
Columna "K" PRODUCTOS | Relacionar el entregable o producto por cada una de las tareas
Columna "L" AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | Autocalculado, el cual promedia las cifras establecidas en la columna J.
Observaciones que se deben tener en cuenta en el momento del diligenciamiento del formtao: *No Eliminar o insertar columnas. *Al eliminar o insertar filas se debe verificar las formulas de la Columna J y las filas de la 33 a 44 (estas pueden variar de acuerdo al numero de actividades programadas en el PMA) * Es indispensable verificar que en el formato se encuentre calculado el procentaje de avance del total de las actividades, columna e - fila 44 (esta puede variar de acuerdo al numero de actividades progrmadas en el PMA)