## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO FLORIDA (VALLE DEL CAUCA)
COTIZACIÓN - JORNADA MOVIL FLORIDA NOVIEMBRE DE 2024
3.1 . ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS O ALCANCE DEL OBJETO El contratista deberá garantizar la planificación, organización, operación y producción de los eventos y actividades logísticas requeridos por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Para cumplir con el objeto contractual deberá tener la disponibilidad de los elementos que se identifican a continuación; no obstante, se deben tomar en consideración las necesidades particulares de cada territorio previa autorización por parte del Ministerio, en el evento de requerirse alguna modificación:
Etapa | Rubro presupuestal | Actividades a desarrollar – especificaciones técnicas | Unidad y/o cantidad | Cantidad de Jornadas | Días de trabajo |  | OBSERVACIONES | SE UTILIZO / NO SE UTILIZO | EVIDENCIA | CUMPLE / NO CUMPLE | VALOR UNITARIO PALMIRA 2024 | VALOR UNITARIO FLORIDA 2024 | VALOR TOTAL | valor por rubro presupuestal
1. Convocatoria | A27 | El contratista deberá acordar con las emisoras radiales locales de los municipios y/o zonas objeto de la jornada, la emisión de una cuña radial de treinta (30) segundos por municipio. El contenido de la grabación del “jingle” lo proporcionará el Ministerio de Justicia y del Derecho. | 40 emisiones previas a cada jornada. | 28 | Día 1 | Día 2 | Se realizaron las emisiones con la grabacion radial de Ministerio de Justicia y del Derecho. Con una intensidad de 50 cuñas. | Si se utilizo | Registro Fotografiaco y videos | Si | 25000 | 25000 | 1000000 | 3112000 | 0%
|  | La grabación será transmitida en las emisoras radiales locales de los municipios y/o zonas objeto de la jornada. Se requiere que se realice transmisión de las cuñas por emisoras de la radio local (Dependiendo del municipio): mínimo cinco (5) veces durante la semana en días diferentes, cuatro (4) veces al día durante las dos (2) semanas antes de cada Jornada, (subtotal de mínimo: cuarenta (40) emisiones de cuñas. |  |  |  |  | Se realizarón las cuñas con la emisora "Radio Mira" | Si se utilizo | Certificación | Si
|  | Para la acreditación de la emisión de las cuñas radiales, deberá entregar al supervisor certificación de emisión, por parte de la emisora en la que fue transmitida la cuña, indicando los días, y los horarios en que fue emitida. |  |  |  |  | Se entregan certificaciones con la indicación de los dias y horarios. | Si se utilizo | Certificación | Si
| A27 | Durante las dos (2) semanas anteriores a la Jornada, tres (3) veces durante la semana (una vez el fin de semana, siempre que el municipio lo permita), en circuito de seis (6) horas, para un subtotal de treinta y seis (36) Horas mínimo). | 66 horas | 28 | Día 1 | Día 2 | Se realizo servicio de perifoneo, teniendo en cuenta las especificaciones tecnicas solicitadas de 66 horas. | Si se utilizo | Registro fotografico y videos y certificación | Si | 32000 | 32000 | 2112000 |  | 0%
|  | Durante la semana anterior a la actividad, con una intensidad de tres (3) veces durante la semana y el domingo si el municipio lo permite, para cada uno de los municipios para un subtotal: veinticuatro (24) horas. Se requiere también realizar perifoneo en cada municipio el día de las Jornadas, en circuito de seis horas. (Subtotal: 6 horas). |  |  |  |  | Se realizo servicio de perifoneo, teniendo en cuenta las especificaciones tecnicas solicitadas de 66 horas. | Si se utilizo | Registro fotografico y videos y certificación | Si
| A61 | Proporcionar afiches de ¼ de pliego, a dos tintas con el uso de los logos institucionales, el diseño debe ser aprobado por el Ministerio y el donante de conformidad con el manual de imagen del donante. De 20 hasta 50 por municipio dependiendo de la infraestructura y la población beneficiaria. | 20 – 50 afiches | 28 | Día 1 | Día 2 | Se hace entrega de afiches publicitarios, con las caracteristicas aprobadas por el Ministerio de Justicia. | Si se utilizo | Registro Fotografiaco y videos | Si | 1800 | 1800 | 90000 | 1835000 | 0%
|  | Proveer mínimo 500 volantes por municipio y máximo 2.000 tamaño media carta a dos tintas en papel bond, impreso por las 2 caras con la información de la jornada y de la Casa de Justicia o Centro de Convivencia Ciudadana, datos de contacto y agendamiento de citas para la jornada, según el diseño aprobado por el Ministerio y el donante de conformidad con el manual de imagen del donante. | 500 – 2000 Volantes para cada jornada |  |  |  | Se hace entrega de volantes informativos, con las caracteristicas aprobadas por el Ministerio de Justicia. | Si se utilizo | Registro Fotografiaco y videos | Si | 1600 | 1600 | 1600000 |  | 0%
2. Transporte de Personas y Logística | A24 | Se requiere el traslado de entre 20 y 30 personas, en el medio más adecuado de conformidad con las características del terreno a intervenir, con doble trayecto (ida y vuelta), entre un punto céntrico en la cabecera municipal y el punto rural/urbano escogido por la administración municipal para llevar a cabo la jornada | 4 trayectos por jornada | 28 | Día 1 | Día 2 | Se presta el servicio de transporte, teniendo en cuenta las caracteristicas solicitadas para cada trayecto. | Si se utilizo | Registro Fotografiaco y videos | Si | 76000 | 76000 | 304000 | 984000 | 0%
|  | Los tipos de transporte pueden ser terrestres, marítimo o fluviales según la zona a intervenir. |  |  |  |  | Se presta el servicio de transporte, teniendo en cuenta las caracteristicas solicitadas para cada trayecto. | Si se utilizo | Registro Fotografiaco y videos | Si
|  | El Contratista deberá transportar e instalar los elementos requeridos para el desarrollo de la jornada (carpas, mesas, sillas, equipos de cómputo, equipos de impresión, equipo para fotocopiado), estos deberán ser transportados (doble trayecto: ida y vuelta) en vehículos adecuados, por lo que se requiere el servicio de transporte entre un punto determinado en la cabecera municipal y el punto rural/urbano escogido por la administración municipal para la jornada; así como la asistencia para el montaje de los puestos de trabajo, zonas de espera y organización de los usuarios. Debe demarcar claramente las zonas de desinfección y tránsito de usuarios y funcionarios. | 4 trayectos por jornada | 28 | Día 1 | Día 2 | Se realizo transporte solicitado, en los vehiculos dispuestos y adecuados para el servicio al lugar de la jornada la cual se llevarón en el mismo lugar los dos días | Si se utilizo | Registro Fotografiaco y videos | Si | 170000 | 170000 | 680000 |  | 0%
|  | Cuando la administración municipal o entidades del orden nacional como la Registraduría Nacional del Estado Civil sean las que provean equipos para la prestación de los servicios, también deben ser transportados por parte del operador logístico. |  |  |  |  | Se presta servicio de transporte, para transladar los equipos solicitados para la realización de la jornada movil, la cual se llevo a cabo en el mismo lugar los dos días | Si se utilizo | Registro Fotografiaco y videos | Si
3.Alimentación e hidratación para funcionarios y participantes | A33 | Almuerzo o cena básico: Entrada, Plato Fuerte, Bebida sellada El menú debe ser previamente concertado con los coordinadores garantizando el equilibrio nutricional y los requerimientos alimenticios de los servidores que acudirán a la prestación de los servicios, tener en cuenta la posibilidad de funcionarios vegetarianos o con diabetes. | 60 almuerzos | 28 | Día 1 | DIA 2 30 | Se hace entrega de 60 almuerzos con previa aprobación del menu por el coordinador. | Si se utilizo | Registro Fotografiaco y videos | Si | 25000 | 25000 | 1500000 | 11638000 | 0%
|  | Botellas de agua tipo PET sin gas x 600 ml ( por persona) | 60 bebidas hidratantes | 28 | Dia 1 30 | DIA 2 30 | Se hace entrega de 60 bebidas hidratacion solicitada por el Ministerio de Justicia. | Si se utilizo | Registro Fotografiaco y videos | Si | 2500 | 2550 | 153000 |  | 2%
|  | Refrigerio AM con acompañamiento proteína mínimo de 150 gramos y bebida mínimo 180 ml o 7 onzas con registro sanitario. | 60 refrigerios |  | Dia 1 30 | DIA 2 30 | Se hace entrega de 60 refrigerios con previa aprobación por el coordinador. | Si se utilizo | Registro Fotografiaco y videos | Si | 9000 | 9000 | 540000 |  | 0%
|  | Se realiza entrega e instalación de 7 carpas y se suplio a satisfacción para dar lugar a la jornada movil | 7 carpas |  | Día 1 | DIA 2 30 | Se realiza entrega e instalacion de 1 carpa tipo hangar la cual fue trasladada desde el municipio de Popayan , dado que no se consiguio carpas indivuales con tamaños solicitados para la jornada, y se suplio a satisfacción la necesidad de la misma | Si se utilizo | Registro Fotografiaco y videos | Si | 180000 | 180000 | 1260000 |  | 0%
|  | Proporcionar puestos de trabajo para la prestación del servicio con el debido distanciamiento entre puesto y puesto. Provisión de mesas: Mesa plástica con las siguientes dimensiones: largo: 90.0 cm, Ancho: 90.0 cm, Alto: 71.0cm Las mesas deben contar con protectores acrílicos. | 20 puestos de trabajo por jornada | 28 | Día 1 | Dia 1 | Se hace entrega e instalacion de 20 puestos para la Jornada. Tomando en cuenta la distribucion y distancia entre los puestos. | Si se utilizo | Registro Fotografiaco y videos | Si | 20000 | 20000 | 400000 |  | 0%
4. Espacios de trabajo |  | Sillas plásticas con brazos tipo RIMAX para los funcionarios y usuarios | 80 sillas por cada jornada | 28 | Día 1 | DIA 2 | Se realiza entrega de 80 sillas plasticas para la jornada Para funcionarios y usuarios que asistieron al evento del Ministerios de Justicia. | Si se utilizo | Registro Fotografiaco y videos | Si | 6000 | 6000 | 480000 |  | 0%
|  | Proveer e instalar equipos portátiles con: Memoria RAM de 8 GB, Procesador Intel Core I5 similar o superior, Disco duro sólido, puertos HDMI o Displayport, Sistema Operativo: Windows 10 o superior, Licencias Office 2016 o superior | 15 portatiles por jornada | 28 | Día 1 | DIA 2 | Se entregan e instalan 15 equipos portatiles por la jornada prevista. | Si se utilizo | Registro Fotografiaco y videos | Si | 200000 | 200000 | 3000000 |  | 0%
|  | Proveer e instalar dispositivos portátiles de internet inalámbrico de alta velocidad que garantice la conectividad a todos los equipos portátiles teniendo en cuenta los operadores de cada zona del territorio | 15 dispositivos inalámbricos por cada municipio | 28 | Día 1 | DIA 2 | Se hace entrega de 15 modem para la jornada. Teniendo en cuenta las especificaciones solicitadas. | Si se utilizo | Registro Fotografiaco y videos | Si | 137000 | 137000 | 2055000 |  | 0%
|  | Proveer e instalar Impresora con tecnología láser con scanner. | 1 impresora por jornada | 28 | Día 1 | DIA 2 | Se hace entrega de 2 impresora para la jornada prevista. | Si se utilizo | Registro Fotografiaco y videos | Si | 100000 | 100000 | 200000 |  | 0%
|  | Resma de papel bond gramaje estándar 75 gr tamaño carta x 500 hojas, 1 Resma de papel bond gramaje estándar 75 gr tamaño oficio x 500 hojas | 2 resmas (1 carta – 1 oficio) por cada jornada | 28 | Día 1 | DIA 2 | Se hace entrega de 2 resmas para la jornada prevista. | Si se utilizo | Registro Fotografiaco y videos | Si | 35000 | 35000 | 70000 |  | 0%
|  | 1 planta de energía eléctrica por jornada | 1 x día | 28 | Día 1 | DIA 2 | Se hace entrega e instalacion de 2 planta electrica para la jornada prevista, las cuales fuerón trasladas desde Popayan ,dado que no se consiguio en el municipio de Tumaco | Si se utilizo | Registro Fotografiaco y videos | Si | 350000 | 350000 | 700000 |  | 0%
|  | 2 baños portátiles por cada jornada | 2 X DÍA | 28 | Día 1 | DIA 2 | Se hace entrega e instalacion de 2 baños portatiles para la jornada prevista. | Si se utilizo | Registro Fotografiaco y videos | Si | 180000 | 180000 | 720000 |  | 0%
|  | Proveer e instalar dos ventiladores por carpa donde se requiera. Mínimo: Potencia Motor: 100 W, Pulgadas Aspas: 18, flujo del Aire: 63.8 m/s o según las necesidades del lugar. | 14 ventiladores por jornada | 28 | Día 1 | DIA 2 | Se entregaron los ventiladires solicitados | Si se utilizo | Registro fotografico y videos | Si | 40000 | 40000 | 560000 |  | 0%
5.Recurso Humano | A25 | Un (1) coordinador general para la totalidad de los municipios, que llevará a cabo la planeación, ejecución y logística del total de las actividades del proyecto, entrega de informes, asistir a comités y demás que el Ministerio de Justicia y del Derecho requiera y que será el enlace del contratista. | 1 coordinador general para las jornadas | 28 | Día 1 | DIA 2 | Se presento el perfil del coordinador al correo del supervisor del contrato, para su previa aprobación. | Si se utilizo | Hoja de Vida | Si | 250000 | 250000 | 500000 | 1360000 | 0%
|  | Este perfil deberá ser profesional con mas de 3 años de experiencia coordinado la logística de eventos a nivel nacional cuyo valor sea igual al 100% del presupuesto del presente contrato. |  |  |  |  | Se tuvieron en cuenta todos los requisitos propuesto para su previa aprobación. y fue la persona encargada de realizar los enlaces , comunicaciones, operatividad para la buena ejecución del contrato. | Si se utilizo | Hoja de Vida | Si
|  | Un (01) líder por municipio para el desarrollo de la fase de planeación, gestión municipal, convocatoria y seguimiento de realización de actividades durante la jornada, envió de fuentes de verificación y demás que el Ministerio de justicia y del Derecho requiera. | 1 líder por jornada | 28 | Día 1 | DIA 2 | Se presento el perfil del lider al correo del supervisor del contrato, para su previa aprobación. | Si se utilizo | Hoja de Vida | Si | 250000 | 250000 | 500000 |  | 0%
|  | Este perfil deberá ser profesional con más de 2 años de experiencia coordinado la logística de eventos cuyo valor sea igual al 10% del presupuesto del presente contrato. |  |  |  |  | Se tuvieron en cuenta todos los requisitos propuesto para su previa aprobación. Como tambien es importante aclarar que contamos con su asistencia en la jornada del 26 y 27 de enero. | Si se utilizo | Hoja de Vida | Si
|  | Dos (02) personas por cada municipio para apoyo logístico e instalación de elementos. | 2 personas por jornada | 28 | Día 1 | DIA 2 | Se presento el perfil del los dos apoyos logisticos al correo del supervisor del contrato, para su previa aprobación. | Si se utilizo | Hoja de Vida | Si | 180000 | 180000 | 360000 |  | 0%
|  | Este perfil deberá contar con más de 2 años de experiencia coordinado la logística de eventos. |  |  |  |  | Se tuvieron encuenta todos los requisitos propuesto para su previa aprobación. Como tambien es importante aclarar que contamos con su asistencia lis días 26 y 27 de enero correspondientes a la jornada móvil | Si se utilizo | Hoja de Vida | Si
6.Registro audiovisual | A61 | Registro fotográfico y en video de cada día de jornada, por cada municipio, junto con los datos de asistencia e informe, de conformidad con el formato suministrado por el Ministerio de Justicia y del Derecho. | 61 bebidas hidratantes | 28 | Día 1 | DIA 2 | Se entrego registro fotografico, teniendo en cuenta las jornadas. Como tambien suminitro de asistencia e informe solicitado. | Si se utilizo | Registro Fotografiaco y videos | Si | 145000 | 145000 | 145000 | 18929000 | 0%
NOTAS ADICIONALES - DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | [12 empty] | 18929000 |  | 0.08696%
ITEMS NO PREVITOS | NOTA 1. Ítems no previstos. Son ítems o servicios no previstos aquellos que no fueron pactados en el inicio del contrato dentro del anexo técnico o que se modificaron en su cantidad, por cuanto no se contemplaron inicialmente en los requerimientos. Sin embargo, se pueden requerir para el cumplimiento del objeto contractual.En el evento de que el ministerio requiera, durante la ejecución del contrato, un ítem o servicio no previsto, se aplicará el siguiente procedimiento:1. El OPERADOR, a solicitud del SUPERVISOR del contrato, cotiza el ítem o servicio solicitado en las cantidades requeridas, detallando: especificaciones y/o características, valor unitario y valor total.2. El SUPERVISOR del contrato solicitará mínimo tres (3) cotizaciones de proveedores dentro del mercado con el fin de realizar un estudio comparativo y verificar el comportamiento real del mercado. Si el valor presentado por el OPERADOR es superior al valor promedio establecido, este deberá adoptar el valor promedio obtenido en el estudio de mercado realizado por la entidad. En el caso de que el valor presentado por el OPERADOR sea inferior al promedio establecido por la entidad, el SUPERVISOR optará por el valor presentado por el OPERADOR.3. Todos los ítems o servicios no contemplados una vez aprobados pasarán a ser parte de las especificaciones técnicas y el ministerio lo integrará a la lista de precios para solicitudes futuras.
NOTA : 2 | NOTA 2. En el suministro de alimentación se debe tener en cuenta que: - NO se debe utilizar envases ni utensilios de plástico de un solo uso, deben sustituirse por materiales sostenibles. - En los refrigerios y suministro de alimentación se debe evitar las bebidas azucaradas y los alimentos ultra procesados o que no cumplan con estándares nutricionales
NOTA : 3 | NOTA 3. El equipo de trabajo que se vincule para la ejecución del contrato dependerá administrativamente del contratista y no tendrá vínculo laboral con el MINISTERIO. La entidad se reserva el derecho de solicitar el cambio de algún integrante del equipo mínimo de trabajo para ejecutar el contrato, en los siguientes eventos: • Por autorización o solicitud del MINISTERIO por intermedio del supervisor del contrato designado por ésta, cuando advierta que el desarrollo de sus actividades no es satisfactorio, o sus actuaciones atentan contra la buena relación con el contratante, o cause algún impacto negativo a la Entidad. • Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados. • En el evento de enfermedad o vacaciones será remplazado y sólo por el tiempo necesario. En caso de requerirse reemplazo de alguno de los integrantes o de todo el equipo mínimo de trabajo para ejecutar el contrato, se deberá contar con la aprobación por escrito del supervisor del contrato. Para autorizar el reemplazo, se deberá presentar al MINISTERIO una persona que cumpla con los requisitos mínimos solicitados para determinado cargo y presentados con la propuesta