## Hoja1
Estrategia de rendición de cuentas 2025
Objetivo: | Garantizar el fortalecimiento en el relacionamiento con la ciudadanía y su participación en la planeación y desarrollo de los ejercicios de Rendición de Cuentas del Ministerio de Justicia y del Derecho.
Elementos | Actividades | Etapas de la Rendición de Cuentas | [6 empty] | Dependencia Responsable | SEGUIMIENTO 1 | [5 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [5 empty] | SEGUIMIENTO 3
|  | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación | Producto | Fecha |  | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte SI NO | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte SI NO | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte SI NO | Observaciones
Información | Establecer los lineamientos metodologicos y documentales institucionales para la implementación de la Rendición de cuentas en la entidad | X |  |  |  |  | Plan de trabajo rendición de cuentas de la implementación del Acuerdo Final de Paz | 2025-06-20 | Oficina Asesora de Planeación
[7 empty] | Plan de trabajo rendición de cuentas de la implementación del y rendición de cuentas institucional | 2025-08-23 | Oficina Asesora de Planeación
| Conformar el grupo líder de rendición de cuentas, miembros de las diferentes dependencias misionales y de apoyo, para articular los ejercicios de rendición de cuentas al interior del Ministerio | X |  |  |  |  | Acta de conformación de equipo interno de rendición de cuentas Acuerdo Final de Paz | 2025-06-15 | Oficina Asesora de Planeación
[7 empty] | Acta de conformación de equipo interno de rendición de cuentas institucional | 2025-08-16 | Oficina Asesora de Planeación
| Realizar las encuestas para los grupos de interés sobre los temas a abordar o desarrollar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas de gestión institucional. | X |  | X |  |  | Formato de encuesta para aplicar a la ciudadanía y grupos de valor | 2025-12-01 | Grupo de Servicio al Ciudadano
| Realizar y publicar la caracterización de los grupos de valor del Ministerio, beneficiarios de la oferta institucional, para la identificación de los grupos y temáticas a tratar en la jornada de rendición de cuentas de gestión institucional. | X |  | X |  |  | Caracterización de Grupos de interés para la Rendición de Cuentas de gestión institucional. | 2025-11-28 | Grupo de Servicio al Ciudadano
| Realizar sensibilización interna sobre las jornadas de rendición de cuentas. | X |  |  |  |  | Realizar sensibilización interna | 2025-11-15 | Grupo de Gestión Humana/Grupo de Servicio al Ciudadano
| Realizar sensibilización externa sobre las jornadas de rendición de cuentas. | X |  |  |  |  | Realizar sensibilización externa | 2025-11-15 | Oficina de Prensa y Comunicaciones/Grupo de Servicio al Ciudadano/ Oficina Asesora de Planeación
| Diseñar las invitaciones-convocatoria a las jornadas de Rendición de Cuentas | X |  |  |  |  | Invitaciones a las jornadas de Rendición de Cuentas | 1-15/11/2025 | Oficina de Prensa y Comunicaciones
| Realizar la convocatoria a las jornadas de Rendición de cuentas: - Consolidación bases de datos - Enviar mailing de invitación. | X |  |  |  |  | Bases de datos consolidadas y mailing | 1-15/11/2025 | Dependencias misionales/ Grupo de Servicio al Ciudadano
| Publicar para consulta de la ciudadanía el informe de rendición de cuentas de gestión institucional. | X |  | X |  |  | Informe publicado en la página web del Ministerio y en los canales institucionales | 2025-11-28 | Oficina de Prensa y Comunicaciones/ Oficina Asesora de Planeación
| Realizar la encuesta de evaluación a los grupos de interés de las jornadas de diálogo de rendición de cuentas de la implementación del Acuerdo Final de Paz y gestión institucional. | X |  | X |  |  | Informe publicado en la página web del Ministerio y en los canales institucionales | 2025-12-01 | Grupo de Servicio al Ciudadano/ Oficina Asesora de Planeación
Diálogo | Realizar una (1) jornada de Rendición de Cuentas sectorial sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz , desarrollada a través de un café del mundo. |  |  |  | X |  | Enlaces de transmisión y listas de asistencia a la jornada | 2025-06-30 | Oficina Asesora de Planeación/ Equipo líder de Rendición de Cuentas y la Oficina de Prensa y Comunicaciones/Grupo de Servicio al Ciudadano
| Realizar una (1) jornada de Rendición de Cuentas institucional para la presente vigencia, desarrollada a través de una audiencia pública participactiva. |  |  |  | X |  | Enlaces de transmisión y listas de asistencia de la audiencia | 2025-12-01 | Oficina Asesora de Planeación/ Equipo líder de Rendición de Cuentas y la Oficina de Prensa y Comunicaciones/Grupo de Servicio al Ciudadano
| Lengua de señas por parte de Servicio al ciudadano |  |  |  | X |  | Enlaces de transmisión | 2025-12-01 | Servicio al Ciudadano
Responsabilidad | Publicar el documento de resultados de las acciones implementadas para conocer los temas de interés previo a la jornada Rendición de Cuentas Institucional del Ministerio de Justicia y del Derecho. |  |  |  |  | X | Publicación del informe en la página web | 2025-12-20 | Oficina de Prensa y comunicaciones/ Grupo de Servicio al Ciudadano
| Elaborar y publicar el documento de la jornada y resultados Rendición de Cuentas sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz |  |  |  |  | X | Publicación del informe en la página web | 2025-07-31 | Oficina Asesora de Planeación/ Oficina de Prensa y comunicaciones/ Grupo de Servicio al Ciudadano
| Elaborar y públicar el informe del ejercicio y resultados de la jornada de Rendición de Cuentas institucional |  |  |  |  | X | Publicación del informe en la página web | 2025-12-30 | Oficina de Prensa y comunicaciones/ Grupo de Servicio al Ciudadano
| Formular las acciones de mejora de la gestión institucional a partir de los compromisos asumidos con los grupos de valor en los espacios de diálogo. |  |  |  |  | X | Formular acciones de mejora por demanda de acuerdo con los resultados de los ejercicios | 2025-12-30 | Oficina Asesora de Planeación/ Servicio a ciudadano
| Respuestas a preguntas a través de canales institucionales durante las jornadas de Rendición de Cuentas, así como a las recopiladas en las jornadas de diálogo. |  |  |  |  | X | Respuestas brindadas | 2025-12-30 | Dependencias Misionales/Grupo de Servicio al Ciudadano