## Slide 2
Informe de Seguimiento
Proyectos de Inversión 2019
Ministerio de Justicia y del Derecho
Junio 30 de 2019

## Slide 3: Datos a tener en cuenta
La fuente de información del presente informe es el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI, el cual es administrado por el Departamento Nacional de Planeación, para las cifras del avance físico y avance de gestión.
La información que se encuentra registrada en el SPI, es diligenciada por cada una de las Direcciones responsables de los proyectos de inversión que se encuentran en ejecución en la vigencia.
El avance financiero corresponde a la ejecución presupuestal por concepto de obligaciones. Además es importante mencionar que se compara con la apropiación vigente.
El periodo objeto de reporte del presente informe con corte a Junio 30 de 2019.
Los colores de los indicadores corresponden a los siguientes rangos de cumplimiento: Color Rojo entre 0 %y 49,9%; Color Amarillo entre 50% y 74,9%; y Color Verde entre 75% y 100%

## Slide 4: Datos a tener en cuenta
Avance Físico del Producto
Sumatoria de (Avance Vigencia del indicador de producto de la cadena de valor / Meta Vigente * Peso2 * 100)
Avance Financiero
(Obligación / Apropiación Vigente)*100.
Avance de Gestión
Sumatoria de (Avance Vigencia Indicador Gestión/ Meta Vigente * Peso3 * 100)
Peso2 = El peso de los indicadores de producto de la cadena de valor estará determinado por la participación del costo de sus actividades (apropiación de las actividades registrada en el SUIFP) en todo el costo total del proyecto (apropiación vigente del proyecto).
Peso3 = El cual fue registrado en el SUIFP.

## Slide 5: Avance del Ministerio de Justicia y del Derecho
29.757 mll
11.134 mll
37,42%
3.425 mll
11,50%
3.425 mll
11,50%
Apropiación Vigente
Compromisos
%
Obligados
%
Pagos
%
Alertas
A. Gestión
A. físico
A. financiero
30,40%
11,50%
11,50%
Chart: Evolución porcentual del proyecto
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Agost | Sept | Oct | Nov
A.financiero | 0 | 0.0035 | 0.014 | 0.032 | 0.075 | 0.115
A. fisico | 0 | 0 | 0.004 | 0.009 | 0.064 | 0.115
A. de Gestión | 0.046 | 0.066 | 0.147 | 0.198 | 0.251 | 0.304

## Slide 6: Avance del Ministerio de Justicia y del Derecho

## Slide 7: Avance del Ministerio de Justicia y del Derecho

## Slide 8: Avance del Ministerio de Justicia y del Derecho

## Slide 9: Avance del Ministerio de Justicia y del Derecho

## Slide 10: Avance del Ministerio de Justicia y del Derecho

## Slide 11: Conclusiones Generales
El Ministerio de Justicia y del Derecho, para la vigencia 2019 maneja 14 proyectos de inversión con una apropiación vigente de $29.757 millones de pesos, de los cuales:
1. El porcentaje de ejecución de recursos a 30 de Junio es del 0,35% por concepto de obligados.
2. No existe avance físico de los productos a la fecha.
3. El porcentaje de avance de gestión es del 6,60%.
4. A 28 de febrero la ejecución de recursos apropiados (obligados) se encuentra por debajo del 20% del total asignado a proyectos de Inversión.
5. La dependencia con el porcentaje más alto de avance físico es la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos” con el proyecto “Apoyo en la implementación de los modelos locales y regionales de acceso a la justicia nacional” con un porcentaje de cumplimiento del 100% en el indicador “Entidades territoriales asistidas técnicamente” meta cumplida 132.