## Reporte trimestral Indicadores
Viceministerio | Dependencia | Código | Nombre del indicador | Clasificación PMI | Fecha de inicio | Fecha finalización | Fuente de Financiación | Nombre del Proyecto | Presupuesto Asignado 2023 | REPORTE PRESUPUESTAL |  |  | REPORTE TRIMESTRE
[10 empty] | Ajustes al presupuesto en el trimestre | Presupuesto comprometido 2023 | Presupuesto obligado 2023 | Avance cuantitativo reportado | Describa los principales avances en función del cumplimiento de la meta del indicador (300 carácteres) | Identifique y explique los principales cuellos de botella y limitaciones que afectaron el desempeño del indicador (300 carácteres) | Justificación del avance (4000 carácteres) | Restricciones (normativas, presupuestales, falla en la gestión e implementación, falla en la planeación, coordinación interinstitucional, decisiones de alto gobierno, consulta previa). | Soporte
Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa | Dirección Política de Drogas y Actividades Relacionadas - Subdirección de Estratégica y de Análisis. | D.G.10 | Línea de investigación sobre género en la cadena del narcotráfico en el Observatorio de Drogas de Colombia, diseñada e implementada | Género | 2018 | 2031 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Subdirección Estratégica y de Análisis no tiene metas programadas para la vigencia. | La Subdirección Estratégica y de Análisis no tiene metas programadas para la vigencia. | La Subdirección Estratégica y de Análisis no tiene metas programadas para el periodo a reportar. El indicador está planteado de manera bianual. La meta Bianual del 2024 ya fue cumplida (reporte aprobado por el DNP en febrero del 2025). Solamente hasta el año 2026 se tienen programadas nuevas líneas de investigación sobre género en la cadena del narcotráfico en el Observatorio de Drogas de Colombia.
Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa | Dirección Política de Drogas y Actividades Relacionadas - Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estuperfacientes. | D307 | Estrategia para el fortalecimiento de capacidades de vigilancia y control a insumos y precursores de químicos utilizados frecuentemente en la producción ilícita de drogas, formulada e implementada | Temático | 2017 | 2031 | Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y la Lucha contra el Crimen Organizado | N.A. | $614.372.698 | N.A. | $ 146.678.372,00 | $ 29.048.107,00 | 25% | Se construyó el Plan Operativo para la vigencia 2025 (I Trimestre). | No se presentaron cuellos de botella para el periodo a reportar | Se construyó un Plan Operativo para la vigencia 2025, con el objetivo de fortalecer el modelo de control de sustancias químicas para impedir el desvío de las mismas a los centros de producción ilegal de drogas. Durante el primer trimestre 2025 se avanzó en: 1. Desarrollar comités técnicos de sustancias químicas: Se desarrolló el primer comité de sustancias químicas el día 20/02/2025. 2. Revisión y actualización de los procedimientos: el 27 de marzo de 2025, se publicó en el Sistema Integrado de Gestión el procedimiento P-CR-26 denominado "Implementación de medidas administrativas preventivas_SQ ". 3.Piloto con la DIAN para establecer estrategias de control al contrabando técnico en los puertos de Cartagena y Buenaventura: presentación del plan piloto que tiene como objetivo fortalecer las capacidades institucionales del Estado colombiano para el control de sustancias químicas en procesos de importación en zonas portuarias, mediante estrategias conjuntas de inspección y perfilamiento de riesgos. 4. Realización de capacitaciones con enfoque al control administrativo, control a las operaciones de Comercio Exterior de Sustancias Químicas y Productos Controlados y Riegos asociados en el control operativo: se llevaron a cabo diferentes espacios de formación dirigidos a los profesionales que conforman el Grupo de sustancias químicas que permitieron fortalecer los ámbitos jurídico y técnico que intervienen a lo largo del desarrollo del trámite, se realizaron 2 capacitaciones internas y 1 externa con el fin de fortalecer las competencias en torno al manejo de las sustancias controladas. (Dentro de los formatos de desagregación se incluyen 3 socializaciones en la ciudad de Bogotá). 5. Participación en mesas interinstitucionales y acuerdos con organismos internacionales: Durante la vigencia a reportar se desarrollaron 3 espacios con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales de los actores que participan en el control y fiscalización de sustancias y productos químicos, estos espacios se desarrollaron de la siguiente manera: -Coordinación con la Dirección de Seguridad Nacional del Ministerio de Defensa Nacional: se construyó el “Plan de Control de Hidrocarburos destinados a Economías Ilícitas”, se llevaron a cabo acciones conjuntas entre el equipo jurídico y técnico del Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Ministerio de Minas y Energía. -Coordinación con la Dirección de Seguridad Pública del Ministerio de Defensa Nacional: se avanzó en la estructuración de una estrategia interinstitucional orientada a reforzar los controles operativos y administrativos de las sustancias y productos químicos utilizados en la producción ilícita de drogas de origen natural. -Capacitación dirigida a miembros del Ejército Nacional: se desarrolló un espacio con el objetivo de incrementar los conocimientos en la lucha contra el narcotráfico y sustancias ilícitas de sus miembros activos del equipo de Trabajo Investigativo para el Control a Empresas de Químicos de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional. (Dentro de los formatos de desagregación se incluyen 3 socializaciones en la ciudad de Bogotá). | No se generaron restricciones para el período a reportar | Plan operativo 2025-Indicador D-307. Informe avance D307 - I Trimestre 2025
Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa | Dirección Política de Drogas y Actividades Relacionadas - Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estuperfacientes. | D308 | Acuerdos de cooperación voluntaria con usuarios de sustancias químicas controladas, elaborados | Temático | 2017 | 2031 | Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y la Lucha contra el Crimen Organizado | N.A. | $ 193.543.939. | N.A. | $ 147.257.254,00 | $ 35.258.779,00 | 33.3% | En el primer trimestre de 2025, se suscribió un (1) acuerdo de Cooperación con la empresa Rocsa Colombia SA, el día 21 de Marzo. Se realizó seguimiento a (8) cooperantes. | No se presentaron cuellos de botella para el periodo a reportar | Durante el primer trimestre 2025, se suscribió un Acuerdo de Cooperación Voluntaria y no vinculante con la empresa Rocsa Colombia SA, la cual maneja sustancias como Solventes, cloruro de calcio, carbonato de sodio, metabusifito de sodio, la empresa tiene presencia en los departamentos de Cundinamarca (Tenjo), Antioquia (La estrella) y Bolívar (Cartagena). Adicionalmente, se realizaron reuniones de seguimiento a ocho cooperantes para establecer las actividades que se realizarán durante el año con cada uno de ellos. | No se generaron restricciones para el período a reportar | Fotografías suscripción Acuerdo de cooperación voluntaria firmado con Rocsa Colombia SA. Imagen OneDrive que contiene los listados de asistencia a las reuniones de seguimiento.
Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa | Dirección Política de Drogas y Actividades Relacionadas - Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estuperfacientes. | D387 | Informes de estudios y protocolos que permitan la identificación de usos, frecuencias y lugares de demanda legal de insumos químicos, realizados | Temático | 2017 | 2031 | Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y la Lucha contra el Crimen Organizado | N.A. | $ 158.593.886 | N.A. | $ 73.985.717,00 | $ 13.589.213,00 | 0% | Se construyó el Plan Operativo para la vigencia 2025(I Trimestre), se realizaron 7 reportes de fiscalización. | No se presentaron cuellos de botella para el periodo a reportar | Durante el primer trimestre se construyó el Plan de trabajo de fiscalización 2025 con el objetivo de evaluar el comportamiento de las empresas que cuentan o están solicitando autorización para el uso de las sustancias o productos químicos controlados, centrándose en aquellas que se encuentran ubicadas en los tres departamentos con mayor afectación por presencia de cultivos ilícitos (Nariño, Putumayo y Norte de Santander) o en los municipios que conforman los enclaves productivos. Lo anterior con el fin de limitar el acceso de insumos a los enclaves de producción de clorhidrato de cocaína, reduciendo, desde el control administrativo, la disponibilidad de las sustancias y productos químicos controlados en estos lugares. Adicionalmente, se realizaron siete (7) reportes de fiscalización a empresas ubicadas en los siguientes departamentos: Norte de Santander (5), Cundinamarca (1) y Nariño (1), cabe resaltar que estos reportes de fiscalización son información reservada ya que contienen información sensible de los sujetos de control. | No se generaron restricciones para el período a reportar | Plan de trabajo de fiscalización y relación de reportes de fiscalización.
Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa | Dirección Política Criminal y Penitenciaria. | D.298 | Plan nacional de política criminal aprobado por el Consejo Superior de Política Criminal, implementado | Temático | 2017 | 2021 | Inversión | Fortalecimiento de la prevención del delito en el marco de la política criminal a nivel Nacional | 1637350000 | 1637350000 | 1637350000 | 1637350000 | 81.06% | Se continuó con el ejercicio de implementación del anexo PAS (Plan de Acción) del Conpes 4089 de 2022 por parte de todas las entidades involucradas en el marco del Consejo Superior de Política Criminal, iniciando la contratación de convenios y profesionales para tales fines. | El plan de acción Política Criminal es de competencia de varias entidades y no se tiene un mecanismo directo para conocer el estado de avance en su implementación. Adicionalmente asignación total de recursos para la ejecución de las acciones no se ha realizado en los tiempos esperados. | Para el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de marzo de 2025, se informa que el Ministerio de Justicia y del Derecho a través de la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria tiene a su cargo, dentro del compromiso del indicador, la formulación del Plan Nacional de Política Criminal – PNPC el cual fue cumplido con su aprobación en 2021 por parte del Consejo Superior de Política Criminal y posterior adopción mediante Conpes 4089 de 2022. A la fecha, se tiene un avance consolidado del 81,06% en el cumplimiento del indicador acumulado; dado que es el corte de reporte más reciente avalado por DNP. Por tanto su avance se desagrega de la siguiente forma: • 70%: Se reporta el total cumplimiento de las siguientes fases en periodos anteriores: i. Elaboración de un documento que contiene el enfoque conceptual sobre el cual se cimienta la política criminal (10% de avance), ii. Elaboración del diagnóstico e identificación de problemas sobre los cuales deberá intervenir la política (20% de avance), iii. Formulación del componente prospectivo de la política que contiene los lineamientos estratégicos que orientarán su implementación, estos deberán ser construidos y aprobados en el marco del Consejo Superior de Política Criminal (20% de avance), iv. La Construcción participativa del plan de acción con las entidades que tienen responsabilidad en la ejecución de la política y la toma de decisión o aprobación de la política y plan de acción por parte del Consejo superior de Política Criminal (20% de avance) • 30%: corresponde a la fase v. La implementación del plan de acción. Este instrumento permitirá que el Estado colombiano intervenga el fenómeno de la criminalidad con respuestas diferenciadas y dirigidas a contener la ocurrencia de las infracciones leves y contravenciones, el crimen ordinario y la criminalidad organizada, que incluye las organizaciones y estructuras del narcotráfico. (30% de avance). Con respecto a esta implementación, el Ministerio de Justicia y del Derecho tiene bajo su coordinación y liderazgo la información y reporte de avance de 55 actividades, en cada una de las 7 prioridades de la política pública. Se reporta un avance del 36,87% de estas actividades, que tienen una ponderación del 30%. Es decir, en esta fase se reporta un avance del 11,06% / 30,00%, calculado así: (36,87% * 30% = 11,06%). Según el avance para cada prioridad, se alcanza un cumplimiento o estado según la información conocida por la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria, que será reportado en el próximo ciclo de registro SisConpes así: Prioridad 1 Prevención del delito y reducción del homicidio: 42,44%. Prioridad 2 Visibilizar, prevenir y perseguir decididamente la violencia basada en género, reconociendo el daño desproporcionado en mujeres, personas con Orientación Sexual e Identidad de Género Diversa – OSIGD y Niños, Niñas y Adolescentes – NNA: 48,31%. Prioridad 3 Disrupción del crimen organizado, el terrorismo, sus finanzas ilícitas y actores dinamizadores que generan mayores escenarios de violencia: 28,88%. Prioridad 4 Humanizar el sistema penitenciario, fortalecer la resocialización y disminuir la reincidencia criminal: 50,75%. Prioridad 5 Prevenir la participación de adolescentes y jóvenes en actividades criminales: 28,82%. Prioridad 6 Modernización de la acción estatal para combatir el crimen: 35,88%. Prioridad 7 Lucha contra la captura del Estado y la corrupción: 23,01%. | La asignación total de recursos para la ejecución de las acciones no se ha realizado en los tiempos esperados. | Reportes semetrales disponibles en: https://sisconpes.dnp.gov.co/SisCONPESWeb/# Documento Conpes Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4089.pdf Documento Excel anexo con avance por cada uno de las 55 actividades.
Viceministerio de Promoción de la Justicia | Dirección de Métodos de Solución de Conflictos | A.G.6 | Mecanismos de promoción para que las mujeres y sus organizaciones accedan (como operadoras y beneficiarias) a la conciliación en derecho, en equidad, mediación y/o otros mecanismos para solucionar conflictos incluidos los de uso y tenencia, creados y en funcionamiento | Género | 2018 | 2031 | Proyecto de inversión | Desarrollo Integral de los Métodos de Resolución de Conflictos a Nivel Nacional |  |  |  |  | 1 | Acciones primer trimestre 2025: Estrategia de fortalecimiento de los métodos alternativos de solución de conflictos en los municipios que conforman el Cañón del Micay. Acciones de fortalecimiento de capacidades de conciliadores a través de herramientas en enfoque de género y atención diferencial. | No se presentaron cuellos de botella para el periodo a reportar | La estrategia de promoción está orientada a incentivar, fomentar y motivar el uso de los métodos de resolución de conflictos, con el fin de estimular la participación de las mujeres como operadoras o beneficiaras. Los componentes de la estrategia son: 1. Promoción y pedagogía de las actividades adelantadas en territorio por la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (DMASC) 2. Desarrollo de material comunicativo que invite y motive la participación de esta población como operadoras y/o beneficiarias de los MRC, incluidos los de uso y tenencia de la tierra. Entre las acciones más destacadas en el primer trimestre de 2025 se tienen: COMPONENTE I. PROCESOS DE PROMOCIÓN Y PEDAGOGÍA: * Estrategia de fortalecimiento de los métodos alternativos de solución de conflictos en los municipios que conforman el Cañón del Micay, con el fin de facilitar el acceso a la justicia y el empoderamiento de la comunidad en la solución pacífica de sus conflictos. * Acciones de fortalecimiento de la capacidades de los conciliadores a través de brindar herramientas en enfoque de género y atención diferencial. COMPONENTE II. PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS Y PIEZAS DE COMUNICACIÓN: Componentes comunicacionales enfocados a mujeres para la aplicacion de métodos alternativos de solución de conflictos en: * Asamblea regional de mujeres rurales y campesinas del caribe * Juntos por el Catatumbo * Conciliación en equidad | N/A | Adjunto: Informe de Gestión primer Trimestre 2025 del indicador de género AG6. (ARCHIVO EN PDF) Consolidado marzo 2025 1er trimestre Formato D2 % de mujeres que accedieron a la conciliación AG6
Viceministerio de Promoción de la Justicia | Dirección de Métodos de Solución de Conflictos | A.G.7.1 | Porcentaje de mujeres u organizaciones que accedieron (como operadoras y/o beneficiarias) a la conciliación en derecho, en equidad, mediación y/o otros mecanismos para solucionar conflictos incluidos los de uso y tenencia de la tierra - BENEFICIARIAS | Género | 2018 | 2031 | Proyecto de inversión | Desarrollo Integral de los Métodos de Resolución de Conflictos a Nivel Nacional |  |  |  |  | 54.57% | Entre enero y marzo de 2025 31.964 personas accedieron como beneficiarios a la conciliación en derecho y equidad para solucionar conflictos, incluidos los de uso y tenencia de la tierra, de las cuales 17.443 son mujeres BENEFICIARIAS/USUARIAS, correspondiendo al 54.57% del total de personas. | No se presentaron cuellos de botella para el periodo a reportar | El Ministerio de Justicia y del Derecho reporta que entre enero y marzo de 2025 31.964 personas accedieron como beneficiarios a la conciliación en derecho y en equidad para solucionar conflictos, incluidos los de uso y tenencia de la tierra, de las cuales 17.443 son mujeres BENEFICIARIAS/USUARIAS, correspondiendo al 54.57% del total de personas que accedieron como beneficiarios de estos mecanismos de resolución de conflictos. Es decir que, desde la implementación del indicador (enero de 2018) hasta el 31 de marzo de 2025, 602.898 mujeres accedieron como BENEFICIARIAS / USUARIAS de la conciliación en derecho y en equidad. | El Ministerio de Justicia continua con las gestiones internas para mejorar tecnológicamente los sitemas de información de la DMASC, dado que en el momento no existe interoperabilidad entre los mismos y no se cuenta con todas las categorías de información que nos permitan dar respuesta a la data poblacional con el alcance que se requiere. | Adjuntos: Reporte primer trimestre indicadores AG7.1 y AG7.2 (archivo pdf) Consolidado marzo 2025 1er trimestre Formato D2 % de mujeres que accedieron a la conciliación AG71
Viceministerio de Promoción de la Justicia | Dirección de Métodos de Solución de Conflictos | A.G.7.2 | Porcentaje de mujeres u organizaciones que accedieron (como operadoras y/o beneficiarias) a la conciliación en derecho, en equidad, mediación y/o otros mecanismos para solucionar conflictos incluidos los de uso y tenencia de la tierra (mujeres registradas, nombradas o acreditadas - OPERADORAS) | Género | 2018 | 2031 | Proyecto de inversión | Desarrollo Integral de los Métodos de Resolución de Conflictos a Nivel Nacional |  |  |  |  | 59.75% | Entre enero y marzo de 2025, 2.832 personas accedieron como operadores de la conciliación en derecho y en equidad, para solucionar conflictos, incluidos los de uso y tenencia de la tierra, de las cuales 1.692 son mujeres OPERADORAS, correspondiendo al 59.75% del total de personas. | No se presentaron cuellos de botella para el periodo a reportar | El Ministerio de Justicia y del Derecho reporta que entre enero y marzo de 2025, 2.832 personas accedieron como operadores de la conciliación en derecho y en equidad, para solucionar conflictos, incluidos los de uso y tenencia de la tierra, de las cuales 1.692 son mujeres OPERADORAS, correspondiendo al 59.75% del total de personas que accedieron como operadores de estos mecanismos de resolución de conflictos. Es decir que desde la implementación del indicador (enero de 2018) hasta el 31 de marzo de 2025, 43.810 mujeres accedieron como OPERADORAS de la conciliación en derecho y en equidad. | El Ministerio de Justicia continua con las gestiones internas para mejorar tecnológicamente los sitemas de información de la DMASC, dado que en el momento no existe interoperabilidad entre los mismos y no se cuenta con todas las categorías de información que nos permitan dar respuesta a la data poblacional con el alcance que se requiere. | Adjuntos: Reporte primer trimestre indicadores AG7.1 y AG7.2 (archivo pdf) Consolidado marzo 2025 1er trimestre Formato D2 % de mujeres que accedieron a la conciliación AG72
Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa | Dirección Política Criminal y Penitenciaria. | D.MT.2 | El tratamiento penal diferencial habrá beneficiado a pequeños agricultores que estén o hayan estado vinculados con cultivos de uso ilícito, de acuerdo con la normatividad vigente | Metas trazadoras | 2017 | 2021 | Inversión | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No hay mujeres condenadas por el delito 375 del Código Penal en reclusión nacional, y el indicador no avanza al no incluir hombres. Se analizan estrategias normativas para un trato diferencial y posibles reformas, como el Proyecto de Ley 099 de 2024 y el de Humanización Penal. | El principal reto se concentra ya no en el Gobierno Nacional que dispuso ya toda la estructura necesaria para la implementación de Tratamiento Penal Diferencial, sino de los y las jueces para que apliquen la respectiva medida en sus fallos en los casos que sea pertinente según análisis judicial. | De acuerdo con los ajustes solicitados por el Departamento Nacional de Planeación, se identifica que no hay mujeres condenadas por el delito 375 del código penal en establecimientos de reclusión del orden Nacional - ERON. Considerando entonces que la línea base es de tres (3) hombres con pertenencia étnica (indígena) privados de la libertad, se puede señalar que el presente indicador no tiene avance, en la medida en que la habilitación normativa existente es para mujeres taxativamente señalado en le Ley 2292 de 2023 y no hay equivalente para hombres, razón por la cual no es pobile presentar un avance en dicho indicador. El Ministerio está determinando estrategias normativas a través de las cuales pueda llegar a darse esta condición de tratamiento penal diferencial y así puedan acceder personas condenadas por el delito señalado previamente, se espera a su vez la decisión de la nueva administración sobre la radicación y oportunidad del Proyecto de Ley de Humanización de la política criminal y penitenciaria que venía impulsando en anterior Ministro y que esperaba radicar en esta legislatura. Se están revisando posibles nuevas propuestas legislativas en la materia, que se han presentado por iniciativa legislativa (Proyecto de Ley 099 de 2024 Cámara). | No existe habilitación normativa para la aplicación de medidas de tratamiento penal diferencia. | N/A
Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa | Dirección Política Criminal y Penitenciaria. | D.E.13 | Personas de los pueblos y comunidades étnicas que accedan de forma voluntaria al tratamiento penal diferencial para pequeños cultivadores antes de la expedición de la Ley General de Armonización de Justicia, atendidos mediante una ruta coordinada entre las autoridades étnicas y ordinarias que tengan jurisdicción en el caso. | étnico | 2017 | 2019 | Inversión | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No hay mujeres condenadas por el delito 375 del Código Penal en reclusión nacional, y el indicador no avanza al no incluir hombres. Se analizan estrategias normativas para un trato diferencial y posibles reformas, como el Proyecto de Ley 099 de 2024 y el de Humanización Penal. | El problema central en el cumplimiento de este indicador está relacionado con la inexistente habilitación normativa para el tratamiento penal diferencial, hasta antes de la Ley 2292 de 2023, luego de esta norma se ha abierto la posibilidad de iniciar el cumplimiento de esta apuesta del Plan Marco de Implementación, que a penas inició en septiembre de 2023 con el Decreto reglamentario 1451 de 2023 y que para 31 de diciembre 2023 ningún juez había aplicado la medida sustitutiva de utilidad pública como mecanismo de alternatividad penal. Ahora el principal reto se concentra ya no en el Gobierno Nacional que dispuso ya toda la estructura necesaria para la implementación de Tratamiento Penal Diferencial, sino de los y las jueces para que apliquen la respectiva medida en sus fallos en los casos que sea pertinente según análisis judicial. | De acuerdo con los ajustes solicitados por el Departamento Nacional de Planeación, se identifica que no hay mujeres condenadas por el delito 375 del código penal en establecimientos de reclusión del orden Nacional - ERON. Considerando entonces que la línea base es de tres (3) hombres con pertenencia étnica (indígena) privados de la libertad, se puede señalar que el presente indicador no tiene avance, en la medida en que la habilitación normativa existente es para mujeres taxativamente señalado en le Ley 2292 de 2023 y no hay equivalente para hombres, razón por la cual no es pobile presentar un avance en dicho indicador. El Ministerio está determinando estrategias normativas a través de las cuales pueda llegar a darse esta condición de tratamiento penal diferencial y así puedan acceder personas condenadas por el delito señalado previamente, se espera a su vez la decisión de la nueva administración sobre la radicación y oportunidad del Proyecto de Ley de Humanización de la política criminal y penitenciaria que venía impulsando en anterior Ministro y que esperaba radicar en esta legislatura. Se están revisando posibles nuevas propuestas legislativas en la materia, que se han presentado por iniciativa legislativa (Proyecto de Ley 099 de 2024 Cámara) | No existe habilitación normativa para la aplicación de medidas de tratamiento penal diferencia. | N/A
Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa | Dirección Política Criminal y Penitenciaria. | D.E.14 | Personas de los pueblos y comunidades étnicas que accedan de forma voluntaria al tratamiento penal diferencial para pequeños cultivadores antes de la expedición de la Ley General de Armonización de Justicia, atendidos mediante una ruta coordinada entre las autoridades étnicas y ordinarias que tengan jurisdicción en el caso. | étnico | 2017 | 2031 | Inversión | Optimización de los sistemas penales en el marco de la Política criminal a nivel Nacional | 630469385 | 630469385 | 630469385 | 630469385 | 6 mujeres en libertad | El principal avance es la totalidad de mujeres en libertad y cuantas de ellas cuentan con pertenencia étnica, condenadas por delitos asociados a drogas. 110 mujeres en libertad (78 estupefacientes) 8 de ellas con pertenencia NARP (6 estupefacientes) | El problema central en el avance de este indicador está relacionado con la adopción de la norma que facilita o permite la medida de alternatividad penal para mujeres, por parte de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad. | Con fecha de implementación de la Ley de utilidad pública a 31 de marzo de 2025: 143 decisiones favorables con respecto a 140 mujeres (3 mujeres con dos decisiones cada una) 132 mujeres en libertad (94 estupefacientes) 10 de ellas con pertenencia NARP (7 estupefacientes) 2 mujer indígena (1 por estupefacientes y 1 por Hurto) 8 mujeres pendientes por salir en libertad 115 mujeres prestando los servicios 4 mujeres en proceso de vinculación de plaza 11 mujeres con pena cumplida 3 mujeres con servicios finalizados por libertad condicional. 4 mujeres pendientes de auto (dos con reserva) | La asignación total de recursos para la ejecución de las acciones no se ha realizado en los tiempos esperados. | Para más detalles, pueden consultar nuestro tablero de control (en proceso permanente de actualización): https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/politica-criminal/Paginas/Seguimiento-implementacion-ley-utilidad-publica.aspx
Viceministerio de Promoción de la Justicia | Dirección de Justicia Formal | A.11 | Jurisdicción Agraria en operación | Temático | 2018 | 2031 | 16 | Optimización de mecanismos técnicos y de innovación para mejorar el acceso a la justicia formal a nivel Nacional | 140120000 | N/A | 140120000 | 16120000 | 20% | Se logró la aprobación del proyecto de ley estatutaria que crea la Jurisdicción Agraria y se avanzó en su reglamentación mediante ley ordinaria. No se registraron avances durante el primer trimestre de 2025 debido a la falta de pronunciamiento de la Corte. | La implementación de la Jurisdicción Agraria depende de leyes cuya aprobación es competencia del Congreso y revisión de la Corte. Aunque hubo avances normativos, no se registraron avances durante el primer trimestre de 2025, ya que está pendiente el fallo de la Corte. | Aunque se han logrado avances legislativos, no se han registrado nuevos progresos durante el primer trimestre del 2025. Este período estuvo marcado por la espera del fallo de la Corte Constitucional sobre la exequibilidad de la ley estatutaria, lo que ha impedido que el proceso avance de manera definitiva hacia la implementación de la Jurisdicción Agraria. La implementación de la Jurisdicción Agraria en Colombia depende de la aprobación de leyes fundamentales que definan su estructura, funcionamiento y competencias. Este proceso legislativo es clave para garantizar una justicia más accesible y especializada para las comunidades rurales, campesinas y étnicas, que históricamente han enfrentado dificultades para acceder a la justicia. Con el objetivo de integrar la Jurisdicción Agraria en la Rama Judicial, se aprobó un proyecto de ley estatutaria que modifica la Ley 270 de 1996, Ley Estatutaria de Administración de Justicia. Esta reforma busca no solo integrar la Jurisdicción Agraria, sino también definir los parámetros y principios de su funcionamiento, asegurando que sea accesible a las comunidades rurales y étnicas. Al ser una ley de carácter estatutario, este proyecto debe ser sometido a un control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, que evaluará su adecuación a la Constitución. Hasta el momento, la Corte no se ha pronunciado sobre la exequibilidad de esta norma, lo cual es un requisito para que el proyecto se convierta en ley de la República. Sin este fallo, la ley no podrá implementarse en su totalidad, lo que retrasa su entrada en vigor. El Gobierno Nacional también presentó un proyecto de ley ordinaria para reglamentar las competencias y el proceso especial agrario y rural. Esta ley es esencial para sistematizar los principios del derecho agrario y regular disposiciones clave para el funcionamiento de la Jurisdicción Agraria, además de materializar los contenidos del Acto Legislativo 03 de 2023, que promueve el acceso a la justicia para las comunidades campesinas y los pueblos étnicos. Para que esta ley ordinaria entre en vigor, debe ser debatida, aprobada y promulgada por el Congreso. El Gobierno ha solicitado que el proyecto de ley ordinaria sea tramitado con mensaje de urgencia, acelerando su discusión en las Comisiones Conjuntas de la Cámara y el Senado. Aunque este impulso ha permitido avances, aún falta que se discuta en las plenarias de ambas cámaras del Congreso para que el proyecto sea finalmente aprobado. Estos debates son cruciales para que el proyecto sea promulgado como ley. A pesar de los avances legislativos, el proceso ha enfrentado desafíos y retrasos, que responden al diseño institucional y democrático de Colombia. El Congreso tiene la autonomía para aprobar o rechazar las leyes, y la Corte Constitucional tiene la última palabra sobre la validez de los proyectos estatutarios, lo que puede generar más demoras. Los avances alcanzados hasta ahora son una muestra del compromiso del Gobierno con la creación de una justicia más accesible y equitativa. La Ley Estatutaria que modifica la Ley 270 de 1996 y la Ley Ordinaria que reglamenta la Jurisdicción Agraria son hitos fundamentales en este proceso. Estas leyes permiten la integración de la Jurisdicción Agraria en el sistema judicial y abordan temas como el acceso a la justicia, la protección de los derechos de las comunidades rurales y étnicas, y la mejora de la justicia rural. | Institucionales. Cumplimiento del indicador requiere de la concurrencia de las tres ramas del poder público.
Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa | Dirección Política Criminal y Penitenciaria. | D.E.12 | Personas de pueblos y comunidades étnicas que accedan de forma voluntaria al tratamiento penal diferencial para pequeños cultivadores que son beneficiarios de lo dispuesto en la Ley General de Armonización de Justicias. | Étnico | 2017 | 2019
Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa | Dirección Política Criminal y Penitenciaria. | D.304 | Porcentaje de instancias de investigación, supervisión o control financiero creadas, rediseñadas o fortalecidas | Temático | 2017 | 2031
Nota: los indicadores señalados en color gris, se encuentran sin ficha técnica aprobada.
| Propuesta de nombre indicador | D.E.12 * | Personas de pueblos y comunidades étnicas que accedan de forma voluntaria al tratamiento penal diferencial para pequeños cultivadores teniendo en cuenta la articulación entre la Jurisdicción Especial Indígena y la Justicia Ordinaria, en desarrollo del Artículo 246° de la Constitución Política de Colombia