## Hoja1
|  |  | Código:F-GG-02-01 Versión: 02 |  |  | Formato Interno de Reporte del Plan de Participación Ciudadana
Ministerio de Justicia y del Derecho Calle 53 N°. 13 - 27 - Bogotá D.C., Colombia PBX (+57)(1) 444 31 00 | [6 empty] | % avance plan productos |  |  | 21% | % avance plan gestión |  | 21% | Si tiene alguna inquietud sobre el diligenciamiento del formato, por favor comuníquese con el Grupo de Servicio al Ciudadano.
Fechas de reporte |  |  | 1 Cuatrimestre |  |  |  | Mayo
|  |  | 2 Cuatrimestre |  |  |  | Septiembre
|  |  | 3 Cuatrimestre |  |  |  | Diciembre
Anexo - Formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana
Estrategia | ID | Nombre de la actividad | Dependencia (s) responsable (s) | Fecha programada inicio | Fecha programada fin | Indicador - unidad de medida | Avance general por actividad | [5 empty] | Divulgación de la información previa al diálogo |  | Convocatoria para el diálogo |  | Desarrollo del diálogo |  |  | Publicación de resultados |  | Recursos financieros utilizados |  |  | Resultados de medición percepción del diálogo | Seguimiento a compromisos |  |  | Observaciones dependencia - primera línea de defensa | Observaciones GSC - Segunda línea de defensa
[7 empty] | # Productos programados | # Productos realizados | % de avance productos | % avance gestión | Descripción del avance | Evidencias de avance | Fecha de divulgación (dd/mm/aa) | Canales utilizados para la divulgación | Fecha en que se realizó la convocatoria (dd/mm/aa) | Canales utilizados para la convocatoria | Fecha en que se realizó la actividad (dd/mm/aa) | Canales utilizados para el diálogo | Número de participantes | Fecha en que se publicaron los resultados (dd/mm/aa) | Canales utilizados divulgar resultados | No aplica | Funcionamiento | Inversión |  | Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía | Avance de compromiso adquirido | Fecha finalización del compromiso (dd(mm/aa)
Fomento de la cultura institucional de participación ciudadana | 1 | Capacitaciones a entidades públicas del orden territorial de la metodología de depuración normativa | Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Informe trimestral sobre capacitaciones realizadas a entidades del orden territorial de la metodología de depuración normativa | 4 | 1 | 25% | 25% | Se elaboraron el primer y segundo informe trimestral de capacitaciones a las entidades del orden territorial en depuración normativa. En total se realizarón 35 sesiones de capacitación tanto virtual como presencial | https://minjusticiagovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/elvia_yepes_minjusticia_gov_co/IgC_vTd8eN4gSq0biBnZHDPMAXwPFaVvDfXgx281jEXFLi0?e=E0gJXK | Se enviaron invitaciones a las entidades territoriales quienes dieron respuesta y se programaron las jornadas de socialización y capacitación con las 35 entidades del orden territorial. | Microsoft TEAMS y capacitaciones presenciales | 11. 16. 17, 20 y 27/02/2026. 3, 9, 18, 19, 30 del /03/2026 y 2, 3, 6, 7, 13, 16, y 22 del 04/2026 | Correo y SGDEA | 18,23,24,25 y 27 de febrero; 2,4,10,16,25 y 26 de marzo; 6,9,10,13,14,20,23 y 29 de abril; 6,15,19 y 20 de mayo; 3,4 y 11 de junio; 9,17,22,24 y 31 de julio y 8 de agosto 27 y 31 | Microsoft TEAMS y capacitaciones presenciales | 1179 | NA | NA | X | NA | NA | Consideran que la capacitación fue útil y aplicable: 100% | NA | NA | NA | Se realizaron las capacitaciones programadas con el fin de socializar la metodología de depuración normativa a los funcionarios y contratistas de las entidades territoriales | Se evidenci el cumplimiento y las evidencias que lo soportan
Fomento de la cultura institucional de participación ciudadana | 2 | Curso sobre las características de los procesos de constitucionalidad y nulidad simple | Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Cursos realizados | 4 | 2 | 50% | 50% | Se elaboró el primer informe de resultados del curso “Características de los Procesos de Constitucionalidad y Nulidad”, adelantado a través de Aulas Virtuales durante el primer cuatrimestre (enero–abril). En este periodo se realizaron tres (3) cortes; cabe señalar que en enero la plataforma se encontraba en mantenimiento, por lo que el primer corte inició únicamente en febrero. Los resultados fueron los siguientes: en el primer corte se registraron 85 inscritos y 40 certificados, con un 47,06 % de certificación; en el segundo corte, 520 inscritos y 178 certificados, con un 34,2 %; y en el tercer corte, 195 inscritos y 63 certificados, con un 32,31 % de certificación. Durante el segundo cuatrimestre de 2026, el Curso Características de los Procesos de Nulidad y Constitucionalidad registró un total de 209 participantes inscritos, de los cuales 80 culminaron satisfactoriamente el proceso de formación y obtuvieron su certificación, alcanzando un porcentaje general de certificación del 38,28 %. | https://minjusticiagovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dialoguemos_minjusticia_gov_co/IgBbxnK0Wu45QZ3gzloe_VvSAVSbGmt_xtuaLPrJ3EUHAEg?e=1ifOkl | Se envio los correos de bienvenida al curso y en el baner del Suin -Juriscol se encuentra permantemente disponible sección para inscripción en la formación | Correo y banner informativo Suin Juriscol | Los primeros dia de cada mes se agrupan los inscritos para iniciar corte Durante la primera semana de cada mes se realiza una reunión de bienvenida con las personas inscritas, en la que se presentan de manera sintética los contenidos del curso y se explica el uso de la plataforma de Aulas Virtuales, incluyendo las credenciales de acceso. Posteriormente, cada grupo dispone de entre 20 y 25 días para desarrollar, de forma 100 % virtual y asincrónica, las actividades de los dos módulos del curso. Finalmente, una semana antes de finalizar el plazo, se convoca una segunda reunión para resolver inquietudes y realizar seguimiento al avance de los participantes. | Correo y banner informativo Suin Juriscol | Cohorte febrero: 4-2-26 al 28-2-26 Cohorte marzo: 9-3-26 al 31-3-26 Cohorte abril: 9-4-26 al 30-4-26 Cohorte mayo: 8-5-26 al 7-6-26 Cohorte junio: 10-6-26 al 5-7-26 Cohorte julio: 8-7-26 al 31-7-26 | Microsoft Teams y aulas virtuales MJD | 361 | NA | NA | X | NA | NA | Consideran que la capacitación fue útil y aplicable: 100% | NA | NA | NA | Durante el primer cuatrimestre se realizaron tres (3) cortes del curso porque en enero estuvo en mantenimiento Aulas Virtuales Durante el segundo cuatrimestre se realizaron tres (3) cohortes (mayo, junio, julio), en agosto no fue posible realizar una nueva cohorte debido a las afectaciones tecnológicas derivadas del ciberataque presentado al Ministerio. | Se evidenci el cumplimiento y las evidencias que lo soportan
Fomento de la cultura institucional de participación ciudadana | 3 | Socializaciones del Sistema Único de información Normativa - Suin Juriscol realizadas | Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Informe trimestral sobre socializaciones realizadas | 4 | 1 | 25% | 25% | Se elaboraron el primer y segundo informe trimestral de socializaciones del sistema Suin Juriscol, dirigidas a a funcionarios, estudiantes, docentes y profesionales del derecho, y ciudadanos en general. En total, se realizarón 44 sesiones, que incluyen capacitaciones presenciales y virtuales. | https://minjusticiagovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/elvia_yepes_minjusticia_gov_co/IgDRynyMl0DiTaj5k37vqNp9Acf-aMFnO6wRi56nXDtduMg?e=anY97V | Se enviaron invitaciones a las universidades, entidades públicas y demás destinatarios, durante enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. | Correo electrónico institucional, SGDEA y comunicación telefónica. | Se programaron las jornadas de socialización y capacitación, durante enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. | Corre electrónico institucional, SGDEA y sitio web https://www.suin-juriscol.gov.co | 6,17,18,19,23,24,25,y 27 de febrero del 2026; 4,5,13,16,17,24,25y 26 de marzo del 2026; 14,16,23,27,28,29 y 30, de abril del 2026; 13 y 22 de mayo del 2026 y 3,4,11,16,18,19 y 25 de junio del 2026; | Microsoft Teams y capacitaciones presenciales. | 1805 | NA | NA | X | NA | NA | Los participantes se consideraron 100 % satisfechos | NA | NA | NA | Se realizaron las capacitaciones programadas, con el fin de socializar el sitio web Suin Juriscol a funcionarios, estudiantes, docentes y profesionales del derecho, y ciudadanos en general. | Se evidenci el cumplimiento y las evidencias que lo soportan
Fomento de la cultura institucional de participación ciudadana | 4 | Curso en Calidad Normativa | Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Cursos realizado | 4 | 2 | 50% | 50% | Durante el primer cuatrimestre se realizaron tres (3) cohortes: Los resultados fueron los siguientes: En el primer cohorte se registraron 49 inscritos y 17 certificados, con un 35,0 % de certificación. En el segundo cohorte,111 inscritos y 29 certificados, con un 26,12 %. En el tercer cohorte, 673 inscritos y 249 certificados, con un 37 % de certificación. Durante el segundo cuatrimestre de 2026 se realizaron tres cohortes del Curso Calidad Normativa. Se registró una participación de 470 inscritos, de los cuales 94 obtuvieron su certificación. En agosto no fue posible realizar una nueva cohorte debido a las afectaciones tecnológicas derivadas del ciberataque presentado al Ministerio de Justicia y del Derecho. Se ha elaborado un informe semestral de resultados del curso del Curso virtul de Calidad Normativa , adelantado a través de Aulas Virtuales durante el primer y segundo cuatrimestre (enero–agosto). En este se evidencia que durante el mes de julio se certificaron 26 personas | https://minjusticiagovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/elvia_yepes_minjusticia_gov_co/IgBNP723qXOWQK87ULSqQuBRATwXoptoIk7ocss_bJ3W4w8?e=08OLYp | Se envio los correos de bienvenida al curso y en el baner del Suin -Juriscol se encuentra permantemente disponible sección para inscripción en la formación | Correo y banner informativo Suin Juriscol | Los primeros dia de cada mes se agrupan los inscritos para iniciar corte Durante la primera semana de cada mes se realiza una reunión de bienvenida con las personas inscritas, en la que se presentan de manera sintética los contenidos del curso y se explica el uso de la plataforma de Aulas Virtuales, incluyendo las credenciales de acceso. Posteriormente, cada grupo dispone de entre 20 y 25 días para desarrollar, de forma 100 % virtual y asincrónica, las actividades de los dos módulos del curso. Finalmente, una semana antes de finalizar el plazo, se convoca una segunda reunión para resolver inquietudes y realizar seguimiento al avance de los participantes. | Correo y banner informativo Suin Juriscol | Cohorte febrero: 4-2-26 al 28-2-26 Cohorte marzo: 9-3-26 al 31-3-26 Cohorte abril: 9-4-26 al 30-4-26 Cohorte mayo: 8-5-26 al 7-6-26 Cohorte junio: 10-6-26 al 5-7-26 Cohorte julio: 8-7-26 al 31-7-26 " | Microsoft Teams y aulas virtuales MJD | 408 | NA | NA | X | N/A | N/A | Consideran que la capacitación fue útil y aplicable: 100% | NA | NA | NA | Se realizaron 6 cohortes mensuales del curso porque en enero estuvo en mantenimiento Aulas Virtuales y en agosto no fue posible realizar una nueva cohorte debido a las afectaciones tecnológicas derivadas del ciberataque presentado al Ministerio, , que ocasionó indisponibilidad de servicios y plataformas tecnológicas necesarias para el normal desarrollo de las actividades. | Se evidenci el cumplimiento y las evidencias que lo soportan
Fomento de la cultura institucional de participación ciudadana | 5 | Curso Suin Juriscol | Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Cursos realizados | 4 | 3 | 75% | 75% | Se adelantaron seis cohortes (febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio) del curso Suin Juriscol, habilitado en la plataforma Aulas Virtuales del Ministerio de Justicia. Los dos cuatrimestres están soportados con los respectivos informes. | https://minjusticiagovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/elvia_yepes_minjusticia_gov_co/IgBxaaBMonwDQ5YVpIcYMfYPAU4KW7mIGw9o5az5AAUUR-0?e=2rdyYw | Divulgación permanente en sitio web Suin Juriscol, con formulario de inscripción disponible en línea para diligenciamiento: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=zfse-ze-OEKE0k-sLHVR3K8uzJ3c1ntMoO87w5C1KZ5URjFMODVUOUJTRlNPNzU5TlFHSDZaM00wMy4u&route=shorturl | Correo electrónico institucional y sitio web https://www.suin-juriscol.gov.co | Convocatoria permanente en sitio web Suin Juriscol, con formulario de inscripción disponible en línea para diligenciamiento: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=zfse-ze-OEKE0k-sLHVR3K8uzJ3c1ntMoO87w5C1KZ5URjFMODVUOUJTRlNPNzU5TlFHSDZaM00wMy4u&route=shorturl | Correo electrónico institucional y sitio web https://www.suin-juriscol.gov.co | Cohorte febrero: 4-2-26 al 28-2-26 Cohorte marzo: 9-3-26 al 31-3-26 Cohorte abril: 9-4-26 al 30-4-26 Cohorte mayo: 8-5-26 al 7-6-26 Cohorte junio: 10-6-26 al 5-7-26 Cohorte julio: 8-7-26 al 31-7-26 | Plataforma Aulas Virtuales del Ministerio de Justicia. | 710 | NA | NA | X | NA | NA | Se realizaron reuniones virtuales de apertura de cada cohorte (una cada mes), donde los participantes expresaron sentirse satisfechos con la información brindada. | NA | NA | NA | Se realizaron seis (6) cohortes del curso Suin, porque, en enero, la plataforma Aulas Virtuales estuvo en mantenimiento, y, en agosto, no se pudo ofrecer, debido a las afectaciones tecnológicas derivadas del ciberataque presentado en el Ministerio de Justicia, que ocasionó indisponibilidad de servicios y plataformas tecnológicas necesarias para el normal desarrollo de las actividades. | Se evidenci el cumplimiento y las evidencias que lo soportan
Fomento de la cultura institucional de participación ciudadana | 6 | Capacitaciones a entidades del orden nacional de la metodología de depuración normativa | Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico | 2026-03-01 | 2026-12-31 | Informe trimestral sobre capacitaciones realizadas a entidades del orden nacional de la metodología de depuración normativa | 4 | 2 | 50% | 50% | Se elaboraron el primer y segundo informe trimestral de capacitaciones a las entidades del orden nacional en depuración normativa. En total se han realizado 14 sesiones de capacitación tanto virtual como presencial | https://minjusticiagovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/elvia_yepes_minjusticia_gov_co/IgA-UggykhSaRJphRnfhpBnUAdEJQxN6lfkbfDsC9IV1a6g?e=h7JDiU | Se enviaron invitaciones a las entidades quienes dieron respuesta y se programaron las jornadas de socialización y capacitación con las 14 entidades del orden nacional. | Microsoft TEAMS y capacitaciones presenciales | Convocatoria permanente en sitio web Suin Juriscol, con formulario de inscripción disponible en línea para diligenciamiento: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=zfse-ze-OEKE0k-sLHVR3K8uzJ3c1ntMoO87w5C1KZ5URjFMODVUOUJTRlNPNzU5TlFHSDZaM00wMy4u&route=shorturl | Correo y SGDEA | 10,13 Y 19 de febrero 5,6,10 y 26 de marzo 13,16 y 28 de abril 29 de mayo 4 de junio 2 de julio 31 de agosto. | Microsoft TEAMS y capacitaciones presenciales | 244 | NA | NA | X | NA | NA | Consideran que la capacitación fue útil y aplicable: 100% | NA | NA | NA | Se realizaron las capacitaciones programadas con el fin de socializar la metodología de depuración normativa a los funcionarios y contratistas de las entidades nacionales. | Se evidenci el cumplimiento y las evidencias que lo soportan
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 7 | Encuentros regionales para la promoción del acceso a la justicia en el marco de los programas y estrategias de la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos | Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos | 2026-03-01 | 2026-12-31 | Informe de los encuentros | 3 | 2 | 66.67% | 67% | Con corte a agosto de 2026, se han efectuado con el acompañamiento de aliados estratégicos dos (2) Encuentros: 1) En el mes de marzo de 2026 se llevó a cabo un Encuentro en el departamento del Putumayo, mediante jornadas desarrolladas en los municipios de Villagarzón, Mocoa, Puerto Guzmán, Puerto Asís y San Miguel, con el propósito de fortalecer el diálogo, la articulación institucional y las capacidades de los conciliadores en equidad. Estas acciones estuvieron orientadas a mejorar el acceso a la justicia, promover la resolución pacífica de conflictos y contribuir a la construcción de paz y la convivencia. Asimismo, se buscó promover e impulsar la creación de los Programas Locales de Justicia en Equidad, de conformidad con lo establecido en la Ley 2220 de 2022 y el Decreto 0042 de 2026. En este espacio asistieron 93 participantes. 2) En el mes de abril de 2026, a través de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, por intermedio de la Dirección de Acceso a la Justicia de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el acompañamiento del Ministerio de Justicia y del Derecho, se llevó a cabo el IV Encuentro de Fortalecimiento para Actores de Justicia Comunitaria, cuyo tema central fue “El Programa Nacional y los Programas Locales de Justicia en Equidad”. En este espacio participaron 105 actores de justicia comunitaria. | Dos (2) Informes | Feb-Mar-2026 Abr-2026 | Comunicaciones, grupos WhatsApp | Feb-Mar-2026 Abr-2026 | Comunicaciones, grupos WhatsApp | 4, 5, 6 y 12 de marzo de 2026 14 de abril de 2026 | Presencial Presencial y/o virtual | 243 | Mar-2026 Abr-2026 | Informes | No aplica | 1677958 | N/A | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Con estos encuentros se busca fortalecer procesos de articulación institucional con los conciliadores en equidad y socializar los lineamientos establecidos en la Ley 2220 de 2022 y el Decreto 0042 de 2026 sobre los Programas Locales de Justicia en Equidad. | Se evidenci el cumplimiento y las evidencias que lo soportan
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 8 | Cartilla disciplinaria: ABC para interponer una queja y su trámite | Oficina de Control Disciplinario Interno | 2026-03-01 | 2026-12-31 | Documento de gestión de la Cartilla disciplinaria | 1 |  | 0% | 0% | En el marco del Plan de Participación Ciudadana (PPC), la OCDI elaboró durante el segundo cuatrimestre el borrador del documento técnico de la cartilla "ABC para interponer una queja y su trámite disciplinario" e inició su proceso de socialización interna para revisión y ajustes. Los contenidos se redactaron en un lenguaje claro y accesible para orientar a la ciudadanía y a los servidores públicos del Ministerio, fortaleciendo la transparencia y el acceso a la información. Compromisos (Siguiente periodo): Enviar el texto final a la Oficina de Prensa para su diagramación, realizar la publicación institucional y aplicar la encuesta de percepción. | Documento "BORRADOR CARTILLA DISCIPLINARIA - ABC PARA INTERPONER UNA QUEJA Y SU TRÁMITE DISCIPLINARIO". | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | X | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | Se evidenci el cumplimiento y las evidencias que lo soportan
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 9 | Ejecutar la Estrategia de Rendición de Cuentas para la vigencia | Oficina Asesora de Planeación | 2026-04-01 | 2026-12-31 | Una (1) audiencia rendición de ctas institucional Una (1) audiencia de rendición ctas sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz Dos (2) Café del mundo | 4 | 2 | 50% | 50% | El 26 junio 2026 se realizó la Audiencia púbcila Implementación del acuerdo de Paz vigencia 2025. en la ciudada de Valledupar con una participación de 529 personas (187 presencial y 342 virtual por las redes del Ministerio). link de la Audiencia https://www.youtube.com/live/1LUUUFAT2Ec El 27 julio 2026 se realizó la Audiencia Pública Instituciopnal Cierre Gobierno 2022-2026, en la cual se dieron a conocer los principales logros de la gestión institucional durante lel cuatrienio, en la ciudad de Bogotá, contó con la participación de 431 personas (145 rpresencial y 286 virtual) Link de la Audiencia https://www.youtube.com/live/b8zn9VaBw24 | Oficina Asesora de Planeación | Audiencia de PAZ 5/06/2026 Audiencia Cuatrienio 6/06/2026 | Página web, intranet, redes sociales, correo electronico del Ministerio de justicia y del Derecho | Audiencia de PAZ 5/06/2026 Audiencia Cuatrienio 21/07/2026 | Página web, intranet, redes sociales, correo electronico del Ministerio de justicia y del Derecho | 26 junio 2026 27 julio 2026 | Presencial, canal institucional de you tube y redes sociales del Ministerio | Audiencia PAZ 529 Audiencia Cuatrienio 431 | 2026-08-01 | Pagina web institucional | Sin | Sin | Fuente inversion: C-1299080010-20110A-1299072-02 Audiencia de PAZ $83.484.114 Audiencia cuatrienio $75.586.622 | Audiencia PAZ 4,63/5,00 Audiencia cuatrienio 4,86/5,00 | Dar respuestas a las preguntas efectuadas en las audiencias | 0% | 2026-08-31 | La Estrategia de Rendición de Cuentas se formuló cuatro espacios de dialogo, correspondeinte a dos (2) Audiencia Públicas que fueron desarrolladas en el mes de junio y julio y dos (2) Cafes de Mundo que estan programados para realizar en octubre y noviembre No se ha podido efectuar avances en los compromisos adquiridos en las Audiencias debido que el Grupo de Servicio al Ciudadano quienes son los garantes y responsables de este proceso no ha culminado con esta actividad | Se evidenci el cumplimiento y las evidencias que lo soportan
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 10 | Validar el Plan de Acción institucional a través de consulta pública a los grupos de valor | Oficina Asesora de Planeación | 2026-01-01 | 2026-01-15 | Documento con los resultados del proceso de validación del PAI | 1 | 1 | 100% | 100% | Esta actividad se desarrolló en el primer cuatrimestre de la vigencia | Documento de planeación del Plan de Acción Institucional | 2026-01-01 | Correo electronico, SGDEA, Redes Sociales, Página web Ministerio de Justicia y del Derecho. | 2026-01-15 | Correo electronico, Redes Sociales, Memorando SGDEA, Página web Ministerio de Justicia y del Derecho. | 1/01/26 al 15/01/26 | Correo electronico, Redes Sociales, Memorando SGDEA, Página web Ministerio de Justicia y del Derecho. | 129 | A la espera que el GSC publique | A la espera que el GSC publique | Sin | Sin | Sin | Sin | Se Consolidó y y se revisaron los aportes y sugerencias realizadas por los grupos de valor para la definición del Plan de Acción del MJD | 100% | 28/01/26 | Se validó la pertinencia de los aportes y sugerencias relacionadas con el Plan de Acción Institucional | Se evidenci el cumplimiento y las evidencias que lo soportan
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 11 | Validar el Plan de ejecución y seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública a través de consulta pública a los grupos de valor | Oficina Asesora de Planeación | 2026-01-14 | 2026-01-28 | Documento con los resultados del proceso de validación del Plan de Ejecución y Seguimientodel PTEP | 1 | 1 | 100% | 100% | Esta actividad se desarrolló en el primer cuatrimestre de la vigencia | Documento de planeación del Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP | 2026-01-12 | Correo electronico, SGDEA, Redes Sociales, Página web Ministerio de Justicia y del Derecho. | 2026-01-14 | Correo electronico, Redes Sociales, Memorando SGDEA, Página web Ministerio de Justicia y del Derecho. | 14/01/26 al 28/01/26 | Correo electronico, Redes Sociales, Memorando SGDEA, Página web Ministerio de Justicia y del Derecho. | 396 | A la espera que el GSC publique | A la espera que el GSC publique | Sin | Sin | Sin | Sin | Se Consolidó y y se revisaron los aportes y sugerencias realizadas por los grupos de valor para la definición del Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP del MJD | 100% | 28/01/26 | Se validó la pertinencia de los aportes y sugerencias relacionadas con el Plan de Ejecución del PTEP | Se evidenci el cumplimiento y las evidencias que lo soportan
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 12 | Validar el Programa de Transparencia y Etica Pública PTEP a través de consulta pública a los grupos de valor | Oficina Asesora de Planeación | 2026-09-01 | 2026-09-15 | Documento con los resultados del proceso de validación del PTEP | 1 |  | 0% | 0% | Esta actividad se encuentra programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia | [18 empty] | Se evidenci el cumplimiento y las evidencias que lo soportan
Fomento de la cultura institucional de participación ciudadana | 13 | Inventario de Activos de Información por cada una de las áreas del Ministerio con seguimiento, revisión y actualización | Dirección de Tecnologías y Gestión de Información en Justicia | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 1 Informe | 1 | 0 | 0% | 0% | Durante el periodo reportado se avanzó en la articulación institucional necesarias para el desarrollo del inventario de activos de información del Ministerio. Las reuniones realizadas permitieron establecer un entendimiento común sobre el proceso |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-04-15 | Teams Reunion presencial | 29 | [9 empty] | La actualización de los activos de información con las diferentes áreas del Ministerio de Justicia y del Derecho es una actividad que se desarrolla de manera articulada con cada una de las dependencias de la entidad. Para su ejecución, se realizan reuniones virtuales con los enlaces designados por cada área, con la participación del Oficial de Seguridad de la Información y del Profesional Especializado de la Subdirección de Gestión de Información en Justicia. Esta actividad se desarrolla de manera continua durante toda la vigencia 2026, mediante la revisión, validación y actualización de la información correspondiente a los activos de información de cada dependencia. Los resultados de este ejercicio serán consolidados y reportados durante el último bimestre de la vigencia. | Se evidenci el cumplimiento y las evidencias que lo soportan
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 14 | Programas Específicos del PGD implementados según decreto 1080 de 2015 y el Acuerdo 001 de 2024 del AGN | Grupo de Gestión Documental | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe Trimestral de implementación de Programas Específicos del PGD actualizados según Decreto 1080 de 2015 y el Acuerdo 001 de 2024 del AGN. | 4 | 0 | 0% | 0% | Avance correspondiente a los capítulos 2 y 4 del Programa de Gestión Documental (PGD), destacando la implementación de los programas específicos del Plan Institucional de Capacitación (PIC) y adjuntando como soporte el Informe de avance en la implementación del Programa de Gestión Documental (PGD), documento que detalla el cumplimiento de los lineamientos estratégicos, las fases de ejecución técnica y las evidencias de las actividades de formación archivística desarrolladas durente el primer trimestre. | 20260630_Informe implementación PGD 2 trimestre.pdf | 2026-04-01 | Sitio web oficial | No aplica | No aplica | 01 mayo a 31 Julio 2025 | No aplica | Entidades adscritas, ciudadanía, organizaciones no gubernamentales, grupos de investigación, universidades, grupos minoritarios. | 2026-04-01 | Ministerio de Justicia y del Derecho |  |  | X | No aplica | El Ministerio de Justicia y del Derecho es responsable de | 50% | 2026-12-31 |  | Se evidenci el cumplimiento y las evidencias que lo soportan
Fomento de la cultura institucional de participación ciudadana | 15 | Actividades asociadas al Plan Institucional de Bienestar 2026 | Grupo de Gestión Humana | 2026-03-01 | 2026-12-31 | Informe de actividad desarrollar | 2 | 0 | 0% | 0% | Primer cuatrimestre: Durante el primer periodo se realizaron actividades en el marco del Plan Institucional de Bienestar 2026, sin embargo, estás actividades con corte abril, no han presentado las características establecidas para su medición "participación activa de mínimo 50 servidores públicos de la entidad". | https://minjusticiagovco-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/dialoguemos_minjusticia_gov_co/Documents/Evidencias%20PPC%202026/2.%20Segundo%20Cuatrimestre/Grupo%20de%20Gesti%C3%B3n%20Humana?d=wa7bc7da2c64648da95868147bb08bfe4&csf=1&web=1&e=RI98AA | Masterchef Minjusticia2026: 02 y 09 de marzo de 2026 Caminata ecológica: 21 y 23 de abril de 2026 | Correo electrónico institucional | Masterchef Minjusticia2026: 02 y 09 de marzo de 2026 Caminata ecológica: 21 y 23 de abril de 2026 | Correo electrónico institucional | Masterchef Minjusticia2026: 10 abril 2026 Caminata ecológica: 08 de mayo de 2026 | Presencial | Masterchef Minjusticia2026: 50 funcionarios Caminata ecológica: 70 funcionarios | 2026-07-08 | Aplicativo DARUMA medición de indicadores y medición del PAI |  | X |  | Masterchef Minjusticia2026: Satisfacción 5/5 Caminata ecológica: Satisfacción 4,94/5 | N.A | N.A | N.A |  | Se evidenci el cumplimiento y las evidencias que lo soportan
Fomento de la cultura institucional de participación ciudadana | 16 | Actividades asociadas al Plan Institucional de Capacitación 2026 | Grupo de Gestión Humana | 2026-03-01 | 2026-12-31 | Informe de actividad desarrollar | 1 | 0 | 0% | 0% | Primer cuatrimestre: Durante el primer periodo se realizaron actividades en el marco del Plan Institucional de Capacitación 2026, sin embargo, estás actividades con corte abril, no han presentado las características establecidas para su medición como lo es "...con inversión presupuestal que contribuyan al mejoramiento de las competencias laborales y profesionales de los servidores públicos de la entidad". Por lo anterior, se contempla avance de la actividad a partir del segundo cuatrimestre de 2026, con la ejecución del contrato PIC. | N.A | [17 empty] | Se evidenci el cumplimiento y las evidencias que lo soportan
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 17 | Difusión y análisis de información institucional a través de las redes sociales | Oficina de Prensa y Comunicaciones | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Medición redes sociales | 3 | 0 | 0% | 0% | Durante el segundo cuatrimestre de 2026 la Oficina de Prensa y Comunicaciones desarrolló acciones de difusión y posicionamiento institucional a través de las redes sociales oficiales del Ministerio de Justicia y del Derecho (X, Facebook, Instagram y TikTok). Se divulgaron actividades institucionales, campañas, programas, servicios y ejercicios de participación ciudadana, incluyendo contenidos asociados a rendición de cuentas, acceso a la justicia, Ley de Utilidad Pública, programas dirigidos a poblaciones vulnerables y socialización de iniciativas gubernamentales. Asimismo, se promovieron mecanismos de interacción ciudadana mediante publicaciones informativas, convocatorias y piezas audiovisuales, fortaleciendo el alcance y la participación de los grupos de valor e interés. El informe evidenció crecimiento en audiencias, alcance e interacciones, especialmente durante agosto de 2026. | 1. Informe de Redes Sociales Segundo Cuatrimestre 2026. 2. Publicaciones realizadas en X, Facebook, Instagram y TikTok. 3. Reportes de métricas de alcance, interacciones y crecimiento de audiencias. 4. Evidencias de campañas institucionales y participación ciudadana publicadas en redes sociales. https://minjusticiagovco-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/dialoguemos_minjusticia_gov_co/IQDDaGlOIqDFRKjIO6Ic_al8AcrIX4Xv-T_xnLEjiHDD-jQ?e=Ds5ssm | 01/05/2026 a 31/08/2026 | X, Facebook, Instagram y TikTok. |  | X, Facebook, Instagram y TikTok. | 2026-07-27 |  |  |  |  | NA |  | NA |  | Continuar fortaleciendo la difusión de información institucional, promover espacios de participación ciudadana y ampliar el alcance de los contenidos de interés público mediante los canales digitales oficiales. | Durante el segundo cuatrimestre se mantuvo la estrategia de divulgación institucional, fortaleciendo la interacción con la ciudadanía y ampliando el alcance de los contenidos mediante piezas informativas, audiovisuales y campañas de interés público. |  |  | Se evidenci el cumplimiento y las evidencias que lo soportan
Consolidación de condiciones institucionales idóneas para la participación | 18 | Transferencia de conocimientos y socialización del marco regulatorio con enfoque a comunidades, licenciatarios y otros actores interesados en el mercado del cannabis regulado en Colombia | Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas -Subdireccion de Control y Fiscalizacion de Sustancias Quimicas y Estupefacientes | 2026-03-01 | 2026-12-31 | Informe trimestral de las capacitaciones realizadas. | 4 | 1 | 25% | 25% | Seguimiento primer cuatrimestre: Durante el primer cuatrimestre de 2026 se realizaron los siguientes espacios de transferencia de conocimientos: 1. Socialización proyecto modificatorio Decreto 1138 de 2025 En cumplimiento de los compromisos de la Mesa Permanente de Concertación de Consulta Previa de la Política Nacional de Drogas (2023-2033), los días 4 y 5 de marzo se lideraron mesas de trabajo en Santander de Quilichao para socializar el proyecto modificatorio del Decreto 1138 de 2025. Así mismo, se concertó con las comunidades la ruta normativa necesaria para articular el decreto reglamentario con el derecho propio indígena, facilitando la cooperación institucional en zonas de cultivo. 2. Gestión Logística ruta normativa Durante los días 18 y 19 de marzo en Popayán, se coordinó la logística para la implementación de la ruta normativa que se desarrollará en abril en el Norte del Cauca. Estas acciones garantizan la eficacia operativa del Gobierno Nacional en el cumplimiento de la Política Nacional de Drogas 2023-2033 y el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Esta ruta está planeada para ser desarrollada en los meses de abril, mayo y junio de 2026 y el resultado esperado es la modificación del Decreto 1138 de 2025 y la emisión de Decreto bajo el Derecho Propio Indígena del Norte de Cauca. 3. Las rutas del cannabis regulado en Colombia, regulación para fines médicos, científicos e industriales. En la ciudad de Cartagena, se llevó a cabo el taller las rutas de cannabis regulado en colombia para fines médico, científicos e industriales permitió fortalecer las capacidades de control y seguimiento de las autoridades departamentales y municipales a través de una presentación técnica acompañada de actividades lúdicas sobre las actividades permitidas dentro del marco normativo de cannabis. Lo anterior, permitió dar claridad para reducir la interdicción entre actividades licitas e ilícitas y aportar al cierre de brechas frente al conocimiento de la regulación del cannabis en Colombia. | Informe segundo trimestre 2026 - espacios de transferencia de conocimientos y socialización realizados. Informe de capacitaciones - Segundo trimestre de 2026 - Grupo de Control de Cannabis. | Primer cuatrimestre: 1. 28/02/2026 2. 12/02/2026 3. 23/04/2026 Segundo cuatrimestre: 1. 01/06/2026 2. 05/06/2026 3. 10/06/2026 4. 15/06/2026 5. 15/06/2026 6. 25/05/2026 7. 30/07/2026 8. 15/05/2026 9. 20/07/2026 10. 20/07/2026 | Correo Institucional | N/A | N/A | Primer cuatrimestre: 1. 04/03/2026 05/03/2026 2. 18/03/2026 19/03/2026 3. 28/04/2026 Segundo cuatrimestre: 1. 09/06/2026 2. 12/06/2026 3. 18/06/2026 4. 23/06/2026 5. 24/06/2026 6. 03/06/2026 7. 05/08/2026 8. 20/05/2026 9. 27/07/2026 10. 29/07/2026 | Correo Institucional | Primer cuatrimestre: 1. 40 participantes 2. 20 participantes 3. 31 participantes Segundo cuatrimestre: 1. 20 participantes 2. 12 participantes 3. 13 participantes 4. 24 participantes 5. 22 participantes 6. 9 participantes 7. 50 participantes 8. 134 participantes 9. 6 participantes 10. 17 participantes | N/A | N/A | N/A | 36898749 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Se evidenci el cumplimiento y las evidencias que lo soportan
Consolidación de condiciones institucionales idóneas para la participación | 19 | Fortalecimiento de capacidades a usuarios internos y externos para optimizar el control en los trámites y procesos relacionados con sustancias y productos químicos controlados | Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas -Subdireccion de Control y Fiscalizacion de Sustancias Quimicas y Estupefacientes | 2026-03-01 | 2026-12-31 | Informe trimestral de las capacitaciones realizadas. | 4 | 1 | 25% | 25% | Durante el periodo a reportar, se llevaron a cabo diferentes espacios de formación con el objetivo de fortalecer las capacidades a funcionarios, contratistas y usuarios externos para optimizar el control en los trámites y procesos relacionados con sustancias y productos químicos controlados. Se realizaron 8 capacitaciones internas y 1 capacitación Interinstitucional externa. A continuación, se presenta el detalle de cada espacio: Capacitaciones Internas: 1. Inducción al grupo de Sustancias Químicas. 2. Capacitación abogados de nuevo ingreso en trámites administrativos para la expedición del CCITE. 3. Capacitación al equipo de sustancias químicas sobre actos administrativos. 4. Capacitación abogados sobre PQRS, trámites y hojas de trabajo. 5. Capacitación de los ingenieros químicos del equipo de control administrativo. 6. Obligaciones de los sujetos de control. 7. Socialización de los conceptos técnicos. 8. Socialización sobre el Plan de Fiscalización. 9. Verificación de los procesos del grupo de conceptos técnicos y comercio exterior. 10. Capacitación al Grupo de Servicio al Ciudadano del Min Justicia. Capacitaciones Interinstitucionales-Externas: 1. Bogotá DC. Jornada de capacitación dirigida a 90 efectivos del Ejército Nacional sobre generalidades del control administrativo y operativo para el manejo de las sustancias y producto químicos, a partir de los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Estupefacientes. 2. Virtual - Teams. Jornada de capacitación dirigida a usuarios de la ventanilla única de comercio exterior (VUCE) del MINCIT sobre el control de sustancias químicas, conceptos técnicos de mezclas, y trámites de comercio exterior. | Informe trimestral de las capacitaciones realizadas. | Capacitaciones Internas: 1-2. Fecha: 30 de enero de 2026. 3. Fecha: 02 de febrero de 2026. 4. Fecha: 04 de febrero de 2026. 5. Fecha: 26 de febrero de 2026. 6. Fecha: 09 de marzo de 2026. 7. Fecha: 13 de marzo de 2026. 8. Fecha: 11 de marzo de 2026. 9. Fecha: 21 de abril de 2026. 10. Fecha: 28 de abril de 2026. Capacitaciones Interinstitucionales-Externas: 1. Fecha: 18 de febrero de 2026. 2. Fecha: 07 de mayo de 2026 | Correo Institucional | N/A | N/A | Capacitaciones Internas: 1-2. Fecha: 03 de febrero de 2026. 3. Fecha: 06 de febrero de 2026. 4. Fecha: 10 de febrero de 2026. 5. Fecha: 02 de marzo de 2026. 6. Fecha: 12 de marzo de 2026. 7. Fecha: 18 de marzo de 2026. 8. Fecha: 25 de marzo de 2026. 9. Fecha: 29 de abril de 2026. 10. Fecha: 07 de mayo de 2026. Capacitaciones Interinstitucionales-Externas: 1. Fecha: 18 de febrero de 2026. 2. Fecha: 13 de mayo de 2026. | Correo Institucional | Capacitaciones Internas: 1. 27 participantes. 2. 11 participantes. 3. 04 participantes. 4. 08 participantes. 5. 11 participantes. 6. 07 participantes. 7. 08 participantes. 8. 11 participantes. 9. 17 participantes. 10. 10 participantes. Capacitaciones Interinstitucionales-Externas: 1. 90 participantes. 2. 189 participantes. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Se evidenci el cumplimiento y las evidencias que lo soportan
Fomento de la cultura institucional de participación. | 20 | Divulgación de información estadística, estudios y/o documentos sobre evidencia técnica sobre drogas. | Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas - Subdirección Estratégica y de Análisis | 2026-03-01 | 2026-12-31 | informe semestral de visitas al subsitio web del ODC, includio el reporte de la información actualizada en el periodo. | 2 | 0 | 0% | 0% | La Subdirección Estratégica y de Análisis realiza el informe de seguimiento de visitas al subsitio web del Observatorio de Drogas de Colombia durante el primer semestre de 2016, el cual esta próximo a entregarse en su versión final. La página se encuentra en constante actualización y se realizan reportes de actualización de manera trimestral, durante el segunto trimestre de 2026 se reporta un avance cualitativo: 27 requerimientos / 27 implementaciones. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-04-15 | Teams Reunion presencial | 29 | [9 empty] | La actualización de los activos de información con las diferentes áreas del Ministerio de Justicia y del Derecho es una actividad que se desarrolla de manera articulada con cada una de las dependencias de la entidad. Para su ejecución, se realizan reuniones virtuales con los enlaces designados por cada área, con la participación del Oficial de Seguridad de la Información y del Profesional Especializado de la Subdirección de Gestión de Información en Justicia. Esta actividad se desarrolla de manera continua durante toda la vigencia 2026, mediante la revisión, validación y actualización de la información correspondiente a los activos de información de cada dependencia. Los resultados de este ejercicio serán consolidados y reportados durante el último bimestre de la vigencia. | Se evidenci el cumplimiento y las evidencias que lo soportan
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 21 | Elaboracion caracterización de grupos de valor/interes para los ejercicios de RDC y participación ciudadana | Grupo de Servicio al ciudadano | 2026-03-01 | 2026-12-31 | Documento caracterización de la vigencia | 1 | 0 | 0% | 0% | Se realiza el ejercio de construccion colectiva para el documento de caracterizacion y su publicación |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Se evidenci el cumplimiento y las evidencias que lo soportan
Fomento de la cultura institucional de participación ciudadana | 22 | Capacitaciones semestrales de pqrsd y cultura de servicio realizadas a la entidad | Grupo de Servicio al ciudadano | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Cronograma semestral y seguimiento de cumplimiento. | 2 | 0 | 0% | 0% | Se realizaron las capacitaciones a las dependencias correspondientes al GSC para el primer semestre de la vigencia |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Se evidenci el cumplimiento y las evidencias que lo soportan
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 23 | Construccion matriz partes interesadas | Grupo de servicio alciudadano | 2026-03-01 | 2026-12-31 | Matriz de partes interesadas | 1 | 0 | 0% | 0% | Se realiza el ejercio de construccion colectiva para la matriz de partes interesadas y su publicación |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Se evidenci el cumplimiento y las evidencias que lo soportan
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 24 | Asistencias técnicas en mecanismos de justicia transicional realizadas | Dirección de Justicia Transicional | 2026-03-01 | 2026-12-31 | Informe de ejecución Justicia en Territorio para la Paz Total - Educación para la Para la Paz - Fichas Desarrollo de Talleres | 15 | 0 | 0% | 0% | Durante el primer cutrimestre del año se realizó la definicion de las lineas estrategicas del programa con el fin de poder determinar los costos aproximados del programa, asi como la modalidad de contratación para la ejecución. Esto dio como resultado el estudio de mercado del programa, la determinación de modalidad de licitación como modalidad de contratación, tras lo cual se dio inicio a la construccion de los documentos tecnicos, financieros y juridicos (Ficha Técnica, Analisis del Sector, Estudios Previos y Matriz de Riesgos) para contratar la ejecución del programa. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Se evidenci el cumplimiento y las evidencias que lo soportan
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 25 | Talleres o procesos educativos en mecanismos de justicia transicional realizados | Dirección de Justicia Transicional | 2026-03-01 | 2026-12-31 | Informe de ejecución Justicia en Territorio para la Paz Total - Fichas Asistencia Tecnica | 15 | 0 | 0% | 0% | Durante el primer cutrimestre del año se realizó la definicion de las lineas estrategicas del programa con el fin de poder determinar los costos aproximados del programa, asi como la modalidad de contratación para la ejecución. Esto dio como resultado el estudio de mercado del programa, la determinación de modalidad de licitación como modalidad de contratación, tras lo cual se dio inicio a la construccion de los documentos tecnicos, financieros y juridicos (Ficha Técnica, Analisis del Sector, Estudios Previos y Matriz de Riesgos) para contratar la ejecución del programa. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Se evidenci el cumplimiento y las evidencias que lo soportan
Fomento de la cultura institucional de participación ciudadana | 26 | Realización del concurso "Mejor Experiencia Tejiendo Justicia" | Dirección de Justicia Formal | 2026-03-01 | 2026-12-31 | Un concurso adelantado | 1 |  | 0% | 0% | Sin Reporte
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 27 | Asesorías técnicas y formación a comunidades indígenas, NARP y RROM en temas de Justicia Especial Indígena, Derecho Propio, Normatividad Étnica en la comunidad, Herramientas para la coordinación con los otros sistemas de justicia en el país y rutas para atención de casos de Violencia Basada en Género. | Dirección de Justicia Formal- Grpo fortalecimiento a la Justicia étnica | 2026-03-01 | 2026-12-31 | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | 5 |  | 0% | 0% | Sin Reporte | [19 empty] | N/A
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación | 28 | Proyecto de Ley de Coordinación Interjurisdiccional para reglamentar el artículo 246 de la Constitución Política. | Dirección de Justicia Formal- Grpo fortalecimiento a la Justicia étnica | 2026-03-01 | 2026-12-31 | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | 5 |  | 0% | 0% | Sin Reporte
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 29 | Caracterización de las justicias propias desde las competencias del MJD de manera consensuada y participativa con los pueblos étnicos | Dirección de Justicia Formal- Grpo fortalecimiento a la Justicia étnica | 2026-03-01 | 2026-12-31 | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | 3 |  | 0% | 0% | Sin Reporte
Fomento de la cultura institucional de participación ciudadana | 30 | Estrategia de socialización para el fortalecimiento de los consultorios juridicos | Dirección de Justicia Formal | 2026-03-01 | 2026-12-31 | Informe de la estrategia implementada | 1 |  | 0% | 0% | Desde el Grupo de Fortalecimiento de la Justicia con Enfoque de Género, nos permitimos informar que, respecto de la actividad “Realización del concurso Mejor Experiencia Tejiendo Justicia”, no se registraron avances durante el segundo cuatrimestre de 2026, toda vez que su ejecución se encuentra programada para el último cuatrimestre del año. | Correo con convocatorias Piezas gráficas Difusión en redes sociales | N/A | N/A | 2026-05-30 | Correos electronicos | Presencial 189 participantes | N/A | N/A | N/A | N/A | X | N/A | N/A | N/A | Se adelantarón los escenarios de trabajo y se han incorporado en las carpetas respetivas durante los meses de Enero a marzo con los soportes correspondientes a correos electronicos con la información, los registros de asistencia y los formularios de percepción de satisfacción |  |  | Dirección de Justicia Formal
Fomento de la cultura institucional de participación ciudadana | 31 | Plan Integral de Gestion Ambiental (PIGA) ejecutado. | Grupo Gestion administrativa | 2026-03-01 | 2026-12-31 | Reporte PIGA | 1 |  | 0% |  | Sin reporte |  | x | x |  | Programas y acciones orientadas a la gestión ambiental implementadas al interior del MJD | Optimizar las acciones de gestión ambiental al interior de la entidad mediante el uso racional de los recursos naturales y económicos en los procesos desarrollados, promoviendo la sostenibilidad ambiental y un ambiente laboral saludable. | Cumplimiento basado en la ejecución de programas institucionales en el MJD. | 1 | Reporte de avance PIGA | 2026-12-01 | Grupo de Gestión Administrativa | x
Note on C7: Debe corresponder al mismo que estableció en el cronograma que publica a la ciudadanía
Note on W7: Por favor registre el valor y fuente de los recursos finacieros utilizados para el desarrollo de la actividad, únicamente cuando esta ya haya finalizado. En caso que no aplique marque X en la casilla respectiva.
Note on Z7: Registre los resultados de la encuesta de percepción aplicada a los grupos de interés sobre la actividad. Para ello incluya el promedio de la calificación obtenida. Ejemplo: Muy satisfecho: 70% Satisfecho: 20% Conforme:5% Insatisfecho:5% Muy insatisfecho: 0% En caso de que esta etapa no haya iniciado en su actividad, registre la sigla "SIN". En caso que no aplique para su actividad, registre la sigla "NA". ¡Recuerde! si requiere apoyo para aplicar este paso, puede comunicarse con el GSC, al correo electrónico erika.leal@minjusticia.gov.co
Note on AD7: En este espacio podrá regitrar las observaciones que tenga sobre la actividad.
Note on I8: Digite el número total de productos realizados a la fecha. En caso de que esta etapa no haya iniciado en su actividad, registre la sigla "SIN".
Note on L8: Escriba brevemente el avance cualitativo de la actividad. En caso de que esta etapa no haya iniciado en su actividad, registre la sigla "SIN".
Note on M8: Registre aquí las evidencias de avance de la actvidad. Ejemplo: 1. Correos electrónicos 2. Listados de asistencia 3. Publicaciones en página web Si las evidencias de la actividad son publicaciones en página web o intranet, redes sociales o están en una carpeta de drive, por favor registrar el link en esta casilla. En caso que NO, por favor remitir el soporte adjunto al email de reporte que envíe al GCS. En caso de que esta etapa no haya iniciado en su actividad, registre la sigla "SIN".
Note on N8: Registre la fecha en que inicio la divulgación de información que realizó previo al diálogo. Ejemplo: 12/05/20 En caso de que esta etapa no haya iniciado en su actividad, registre la sigla "SIN". En caso que no aplique para su actividad, registre la sigla "NA".
Note on O8: Registre los canales de comunicación utilizados para la divulgación de información previa al diálogo. Ejemplo: Redes sociales, página web, correo electrónico, intranet, etc. En caso de que esta etapa no haya iniciado en su actividad, registre la sigla "SIN". En caso que no aplique para su actividad, registre la sigla "NA".
Note on P8: Registre la fecha en la que iniciaron las acciones de convocatoria que realizó previo al diálogo. Ejemplo: 30/05/20 En caso de que esta etapa no haya iniciado en su actividad, registre la sigla "SIN". En caso que no aplique para su actividad, registre la sigla "NA".
Note on Q8: Registre los canales de comunicación utilizados para convocar a los grupos de interés previo al diálogo. Ejemplo: Redes sociales, página web, correo electrónico, intranet, sms, radio, perifoneo, etc. En caso de que esta etapa no haya iniciado en su actividad, registre la sigla "SIN". En caso que no aplique para su actividad, registre la sigla "NA".
Note on R8: Registre la fecha en que inicio el diálogo con los grupos de interés para el desarrollo de su actividad. Ejemplo: 01/06/20 En caso de que esta etapa no haya iniciado en su actividad, registre la sigla "SIN" En caso que no aplique para su actividad, registre la sigla "NA".
Note on S8: Registre los canales de comunicación utilizados para convocar a los grupos de interés previo al diálogo. Ejemplo: Redes sociales, página web, correo electrónico, intranet, sms, radio, perifoneo, etc. En caso de que esta etapa no haya iniciado en su actividad, registre la sigla "SIN". En caso que no aplique para su actividad, registre la sigla "NA".
Note on T8: Registre el número personas que participaron en la actividad de diálogo. Ejemplo: 30, 500, 12, etc. En caso de que esta etapa no haya iniciado en su actividad, registre la sigla "SIN". En caso que no aplique para su actividad, registre la sigla "NA".
Note on U8: Registre la fecha en la inició la publicación de resultados de la actividad en el menú participe. Ejemplo: 30/06/2022 En caso de que esta etapa no haya iniciado en su actividad, registre la sigla "SIN". En caso que no aplique para su actividad, registre la sigla "NA". Solicite apoyo al GSC para culminar este paso. Recuerde que el informe debe publciarse en el menú participe: https://www.minjusticia.gov.co/participe/informes-de-resultados-de-participaci%C3%B3n
Note on V8: Registre los canales de comunicación utilizados para publicar los resultados de la actividad. Ejemplo: Redes sociales, página web, correo electrónico, intranet, sms, radio, perifoneo, etc. En caso de que esta etapa no haya iniciado en su actividad, registre la sigla "SIN". En caso que no aplique para su actividad, registre la sigla "NA".
Note on W8: MArque con una X si es el caso
Note on X8: Registre valor y fuente por favor, en caso que no aplique registre NA
Note on Y8: Registre valor y fuente por favor, en caso que no aplique registre NA
Note on AA8: Registre los comproisos adquiridos con los rupos de interés en la actividad de diálogo. Ejemplo: evaluar la posibilidad de hacer la audiencia de rendición de cuentas en una ciudad de la periferia del país. En caso de que esta etapa no haya iniciado en su actividad, registre la sigla "SIN". En caso que no aplique para su actividad, registre la sigla "NA".
Note on AB8: Escriba brevemente el avance cualitativo del compromiso adquirido. Ejemplo: se realizó mesa de trabajo con la OAP para evaluar la posibilidad de hacer la audiencia de RDC en Arauca. En caso de que esta etapa no haya iniciado en su actividad, registre la sigla "SIN". En caso que no aplique para su actividad, registre la sigla "NA".
Note on AC8: Registre la fecha en la que finalizó la gestión del compormiso. Ejemplo: 30/08/20 En caso de que esta etapa no haya iniciado en su actividad, registre la sigla "SIN". En caso que no aplique para su actividad, registre la sigla "NA".
Note on T15: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Jornada Mocoa: 6 participantes. Jornada Puerto Asís: 12 participantes. Jornada Puerto Guzmán: 12 participantes. Jornada San Miguel: 39 participantes. Jornada Villa Garzón: 24 participantes. Total participantes: 93
Note on X15: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Encuentro Putumayo: Recursos de funcionamientos por comisiones: =$1.677.958 (794034 y 883924) Encuentro Bogotá: $0 recursos por parte del MJD