## Datos
Opcion de Tratamiento del Riesgo
Aceptar
Mitigar
Evitar
Compartir/Transferir

## Plan de tratamiento
Plan de Tratamiento
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información |  |  |  |  | Seguimiento - Revisión - Actualización | Ruta de acceso Evidencia | Seguimiento - Revisión - Actualización | Ruta de acceso Evidencia | Seguimiento - Revisión - Actualización | Ruta de acceso Evidencia | Seguimiento - Revisión - Actualización | Ruta de acceso Evidencia
Activo | Opción de Tratamiento del Riesgo | Descripción tratamiento | Periodod de desarrollo | Responsable
[5 empty] | 4to Trimestre 2025 |  | 2do Trimestre 2026 |  | 3cer Trimestre 2026 |  | 4to Trimestre 2026
Activos con información clasificada: Base de datos de postulados a conciliadores en equidad Hoja de vida del candidato postulado a conciliador en Equidad Tutela Fallo Primera instancia Impugnación Fallo Primera Instancia Fallo Segunda Instancia Fallo de Revisión Corte Constitucional | Mitigar | Designar una persona responsable de garantizar la gestión documental física de la dependencia. | 2025 | Acceso a la Justicia | El plan de tratamiento ha sido efectivo, porque ha permitido contar con una persona responsable de garantizar la gestión documental física de la dependencia. La Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos designó en el año 2025 una contratista como enlace encargado de la gestión documental de la dependencia, con el contrato No. 214, quien indicó que la estantería cuenta con los parámetros establecidos según las normativas del Archivo General de la Nación. De esta forma, se cumple con las condiciones ambientales del archivo físico de la dependencia en la sede de Paloquemado. Evidencias: documentos del contrato 214 de 2025; y fotografías del archivo físico DMASC de Paloquemado. | https://minjusticiagovco.sharepoint.com/sites/DTGIJ/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FDTGIJ%2FDocumentos%20compartidos%2FSEGURIDAD%20DE%20LA%20INFORMACION%2F01%2E%20SEGURIDAD%20Y%20PRIVACIDAD%20DE%20LA%20INFORMACION%2FPERIODO%202025%2F01%2E%20ACTIVOS%20DE%20INFORMACION%20Y%20MATRIZ%20DE%20RIESGO%2F05%2E%20Actualizaci%C3%B3n%20Seguimiento%20Activos%20de%20informaci%C3%B3n%202025%2F13%2E%20Direcci%C3%B3n%20de%20M%C3%A9todos%20Alternativos%20de%20Soluci%C3%B3n%20de%20Conflicto%2F02%2E%20Controles%20de%20Seguridad%20de%20la%20Infor%2F02%2E%20Plan%20de%20Tratamiento&viewid=ccb1ada1%2D75b5%2D406f%2Da6a1%2D9918f01d8714&newTargetListUrl=%2Fsites%2FDTGIJ%2FDocumentos%20compartidos&viewpath=%2Fsites%2FDTGIJ%2FDocumentos%20compartidos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
Activos con información pública: Formato control general SUIN - Juriscol Control de providencia a cargar Corte Constitucional Control de providencia a cargar Consejo de Estado Lineamientos o metodologías para la depuración normativa Proyectos normativos de depuración del Ordenamiento Jurídico Escrito de intervención - Corte Constitucional Escrito de intervención - Consejo de Estado Escrito de concepto de no intervención Formato Cuadro procesos de constitucionalidad Corte Constitucional Formato Cuadro procesos de nulidad Consejo de Estado Comunicación de Coordinación defensas de constitucionalidad Formato de vencimientos Corte Constitucional y Consejo de Estado Conceptos de constitucionalidad sobre proyectos normativos | Mitigar | Realizar la gestión contractual para la contratación de un serfvicio de soporte y mantenimiento sobre SUIN-Juriscol, de manera que se cuente con la solución oportuna de incidentes, se realicen remediaciones de posibles vulnerabilidades y se mejore el código del aplicativo, por parte del proveedor. | 2025 | Fortalecimiento del Principio de Seguridad Jurídica | El plan de tratamiento ha sido efectivo porque ha permitido anticipar, gestionar y documentar todas las acciones y decisiones relevantes del proceso de desarrollo del nuevo administrador de contenido para SUIN Juriscol. Gracias a la gestión continua, los posibles impactos negativos han sido prevenidos o mitigados oportunamente. La Dirección ha cumplido con su responsabilidad de acompañar a la DTIGJ en cada etapa del proyecto, garantizando la conformidad de los entregables y la aplicación rigurosa de los controles establecidos. | https://minjusticiagovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/coordinacion_gruposuinjuriscol_minjusticia_gov_co/EgA-CHDU5BhIooCu7AHny5wBI6gw8_1SitUXshHj-tX0mw?e=dOAkB4
Activos de criticidad alta con información reservada: Proyecto de Resolución que resuelve indulto Oficio remisorio de listas de Postulados Expediente de postulación individual y/o colectiva a la Ley de Justicia y Paz Activos de criticidad alta con información Clasificada: * Acción de Habeas Corpus * Expediente de tutelas | Mitigar | La Dirección de Justicia Transicional implementará un plan para mejorar los contorles implementados para la protección de los activos críticos el cual buscará: 1. Garantizar el almacenamiento seguro de los activos con información clasificada y reservada en formato electrónico y físico. Los activos electrónicos deben ser almacenados en los repositorios oficiales de la entidad y los activos físicos deberán estar protegidos contra accesos no autorizados, en el archivo de gestión. 2. Se revisará el control de la gestión de accesos al SIJIT, para mejorar el registro y seguimiento del mismo, se realizará la oficialización de su documentación a través del Sistema Integrado de Gestión | 2025 | Gestión contra la Criminalidad y la Reincidencia | El plan de tratamiento ha sido efectivo porque ha permitido salvaguardar la información de cualquier acceso no autorizado y que pueda poner en riesgo la información que tiene el caracter de reservado. | https://minjusticiagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DTGIJ/Documentos%20compartidos/SEGURIDAD%20DE%20LA%20INFORMACION/01.%20SEGURIDAD%20Y%20PRIVACIDAD%20DE%20LA%20INFORMACION/PERIODO%202025/01.%20ACTIVOS%20DE%20INFORMACION%20Y%20MATRIZ%20DE%20RIESGO/05.%20Actualizaci%C3%B3n%20Seguimiento%20Activos%20de%20informaci%C3%B3n%202025/03.%20Direcci%C3%B3n%20de%20Justicia%20Transicional/02.%20Controles%20de%20seguridad%20de%20la%20Infor/01.%20Controles/Control%203?csf=1&web=1&e=gvAYsd
Activos con información clasificada: Beneficiario Cuenta SIIF Conciliación Reserva Presupuestal Constitución de Reservas Presupuestales Solicitud de Registro Presupuestal Planilla Control - Radicación de Cuentas. Planilla Control - Radicación Legalización de Comisiones. Formato Unico para pago de contratistas (Persona Natural / Persona Jurídica) Informe de Ejecución de Actividades. Informe de Ejecuciòn Contractual Planilla Integrada de Seguridad Social. Declaración Juramentada, con los respectivos soportes (certificados de medicina prepaga, dependientes, Ptmo. de vivienda) y RUT. Formato de Retención en la Fuente. Obligación Presupuestal Orden de Pago. Reporte Relación de Pagos - SIIF del 2013 al 2025. Certificado de ingresos y retenciones - SIIF. Conciliación Cuentas por pagar presupuestales. | Mitigar | La DTGIJ y STSI Implementarán el Múltiple Factor de Autenticación en las cuentas con acceso privilegiado a la información reservada de la entidad | 2025 | Gestión Financiera | Plan de Tramiento: Se adjuntan las evidencias correspondientes a implementación del Múltiple Factor de Autenticación el cual ha permitido reforzar los noveles de acceso y protección de la información. | https://minjusticiagovco.sharepoint.com/sites/DTGIJ/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FDTGIJ%2FDocumentos%20compartidos%2FSEGURIDAD%20DE%20LA%20INFORMACION%2F01%2E%20SEGURIDAD%20Y%20PRIVACIDAD%20DE%20LA%20INFORMACION%2FPERIODO%202025%2F01%2E%20ACTIVOS%20DE%20INFORMACION%20Y%20MATRIZ%20DE%20RIESGO%2F05%2E%20Actualizaci%C3%B3n%20Seguimiento%20Activos%20de%20informaci%C3%B3n%202025%2F18%2E%20Grupo%20de%20Gesti%C3%B3n%20Financiera%20y%20Contable%2F02%2E%20Controles%20de%20Seguridad%20de%20la%20Infor%2F02%2E%20Plan%20de%20Tratamiento&viewid=ccb1ada1%2D75b5%2D406f%2Da6a1%2D9918f01d8714&CT=1761755924885&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=98dc872f%2D1ac6%2Dd0a2%2D023b%2D1d0115a1ac21&csf=1&web=1&e=u9sC7g&FolderCTID=0x012000E07FD6CEB36CE143A9ED6D0FC12477B3
Activos tipo instalaciones de criticidad alta: Data Center MJD Chapinero Centros de cableado Centro de conectividad sede Centro | Mitigar | Ejecución de un plan de actualización y mantenimiento de la plataforma tecnológica del MJD. | 2025 | Gestión de las Tecnologías y la Información | El plan de tratamiento ha sido efectivo porque ha permitido La efectividad de los controles de seguridad perimetral, de endpoints y de red, gestionados oportunamente por la STSI, ha evitado la materialización de riesgos. Esta gestión garantiza que las herramientas diseñadas para la ciberseguridad se encuentren en óptimo estado, protegiendo los activos de información de la entidad. | https://minjusticiagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DTGIJ/Documentos%20compartidos/SEGURIDAD%20DE%20LA%20INFORMACION/01.%20SEGURIDAD%20Y%20PRIVACIDAD%20DE%20LA%20INFORMACION/PERIODO%202025/01.%20ACTIVOS%20DE%20INFORMACION%20Y%20MATRIZ%20DE%20RIESGO/05.%20Actualizaci%C3%B3n%20Seguimiento%20Activos%20de%20informaci%C3%B3n%202025/22.%20Subdirecci%C3%B3n%20de%20Tecnolog%C3%ADas%20y%20Sistemas%20de%20Informaci%C3%B3n%20%20-%20DTGIJ/DTGIJ/02.%20Controles%20de%20Seguridad%20de%20la%20Infor/01.%20Controles/Control%202?csf=1&web=1&e=XxmLDz
Activos críticos tipo software en custodia de la STSI: Página web (sitios y subsitios) Plataforma de red y seguridad perimetral (firewall), control de navegación (proxy), correo, antivirus, antimalware, Office365 | Mitigar | Adquisición de herramienta de control de acceso con MFA (Múltiple Factor de Autenticación) | 2025 | Gestión de las Tecnologías y la Información | El plan de tratamiento ha sido efectivo porque ha permitido incrementar los niveles y estándares de seguridad respecto a la verificación de identidad del usuario. | https://minjusticiagovco.sharepoint.com/:i:/r/sites/DTGIJ/Documentos%20compartidos/SEGURIDAD%20DE%20LA%20INFORMACION/01.%20SEGURIDAD%20Y%20PRIVACIDAD%20DE%20LA%20INFORMACION/PERIODO%202025/01.%20ACTIVOS%20DE%20INFORMACION%20Y%20MATRIZ%20DE%20RIESGO/05.%20Actualizaci%C3%B3n%20Seguimiento%20Activos%20de%20informaci%C3%B3n%202025/22.%20Subdirecci%C3%B3n%20de%20Tecnolog%C3%ADas%20y%20Sistemas%20de%20Informaci%C3%B3n%20%20-%20DTGIJ/STSI/02.%20Controles%20de%20Seguridad%20de%20la%20Infor/02.%20Planes%20de%20Tratamiento/Plan%20de%20tratamiento%204/Auth%20MFA.png?csf=1&web=1&e=ngsN3v
Activos críticos: sistemas de información en custodia de la STSI | Mitigar | Plan de trabajo de la Fábrica de Software, con la implementación de mejoras, gestión de vulnerabilidades, logs de sistemas de información. | 2025 | Gestión de las Tecnologías y la Información | Aunque el riesgo no se ha materializado, con el fin de mantener actualizados los sistemas de información y mitigar posibles fallas, la presencia de código inseguro o la corrupción del software, la entidad dispone de planes de trabajo y modelos de operación definidos en su proceso de desarrollo de software a través de la Fábrica de Software. Adicionalmente, se realizan análisis de vulnerabilidades y revisión de logs a los sistemas de información, con el propósito de fortalecer la seguridad y garantizar la continuidad en la prestación de los servicios. | https://minjusticiagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DTGIJ/Documentos%20compartidos/SEGURIDAD%20DE%20LA%20INFORMACION/01.%20SEGURIDAD%20Y%20PRIVACIDAD%20DE%20LA%20INFORMACION/PERIODO%202025/01.%20ACTIVOS%20DE%20INFORMACION%20Y%20MATRIZ%20DE%20RIESGO/05.%20Actualizaci%C3%B3n%20Seguimiento%20Activos%20de%20informaci%C3%B3n%202025/22.%20Subdirecci%C3%B3n%20de%20Tecnolog%C3%ADas%20y%20Sistemas%20de%20Informaci%C3%B3n%20%20-%20DTGIJ/STSI/02.%20Controles%20de%20Seguridad%20de%20la%20Infor/02.%20Planes%20de%20Tratamiento/Plan%2011?csf=1&web=1&e=zN5dO0
Activos con información reservada, en formato electrónico o digital: • Registros en base de datos de la DIJIN • Registros en base de datos de Interpol • Cuadro de trabajo • Información de Comités de sustancias químicas • Matriz de seguimiento cuentas por cobrar • Bases de datos de exportaciones e importaciones • Información técnica de decretos arancelarios • Actas de visitas cannabis • Reporte de visitas grupo técnico cannabis • Cobros coactivos y suspensiones de licencias de cannabis • Informes de seguimiento a asuntos internacionales | Mitigar | Solicitar realización de pruebas de análisis de vulnerabilidades periódicas sobre MICC, por parte de la STSI. | 2025 | Gestión contra la Criminalidad y la Reincidencia | La Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes realizo el 09 de julio de 2025 una solicitud formal a la Subdirección de Tecnologías y Sistemas de Información para la realización de pruebas de análisis de vulnerabilidades al MICC. | https://minjusticiagovco.sharepoint.com/sites/DTGIJ/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FDTGIJ%2FDocumentos%20compartidos%2FSEGURIDAD%20DE%20LA%20INFORMACION%2F01%2E%20SEGURIDAD%20Y%20PRIVACIDAD%20DE%20LA%20INFORMACION%2FPERIODO%202025%2F01%2E%20ACTIVOS%20DE%20INFORMACION%20Y%20MATRIZ%20DE%20RIESGO%2F05%2E%20Actualizaci%C3%B3n%20Seguimiento%20Activos%20de%20informaci%C3%B3n%202025%2F08%2E%20Direcc%20de%20Pol%C3%AD%20de%20Drogas%20y%20Activi%20Relac%2F02%2E%20Controles%20de%20Seguridad%20de%20la%20Infor%2F02%2E%20Plan%20de%20Tratamiento%2FACCI%C3%93N%20%2D%20PLAN%20DE%20TRATAMIENTO&viewid=ccb1ada1%2D75b5%2D406f%2Da6a1%2D9918f01d8714&newTargetListUrl=%2Fsites%2FDTGIJ%2FDocumentos%20compartidos&viewpath=%2Fsites%2FDTGIJ%2FDocumentos%20compartidos%2FForms%2FAllItems%2Easpx
Note on A4: Son los activos de información que tienen criticidad media y alta del inventario de activos de la entidad
Note on B4: ACEPTAR:No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo. MITIGAR:Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles. EVITAR: Se abandonan las actividades que dan lugar al riesgo, es decir, no iniciar o no continuar con la actividad que lo provoca. COMPARTIR/TRANSFERIR: Se reduce la probabilidad o el impacto del riesgo transfiriendo o compartiendo una parte de este.