## Hoja1
Programación y seguimiento Plan Institucional de Gestión Ambiental 2024
OBJETIVO | META 2024 | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DE CÁLCULO DEL INDICADOR | ASPECTO AMBIENTAL | PROGRAMAS | ACTIVIDADES | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | RECURSOS ECONOMICOS Y/O MATERIALES NECESARIOS | RESPONSABLES | PERIODICIDAD | PROGRAMACIÓN | [12 empty] | SEGUIMIENTO
[12 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Cantidad de actividades programadas año | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Cantidad de actividades ejecutadas año | RESULTADOS ALCANZADOS CON LAS ACTIVIDADES | DIFICULTADES PRESENTADAS
Sensibilizar a los funcionarios y servidores del MJD en el contenido del Plan Institucional de Gestión Ambiental. | Cumplimiento de actividades programadas para sensibilizar a los funcionarios y servidores de la entidad en el contenido del PIGA. | Porcentaje de funcionarios capacitados en gestión ambiental | (Total de funcionarios capacitados en temas de Gestión Ambiental / Total de funcionarios MJD) x 100 | Manejo eficiente de recursos | Capacitación en el Plan Institucional de Gestión Ambiental | 1. Actualizar y aprobar la matriz del Plan Institucional de Gestión Ambiental 2024. | Feb | Mar | Información sobre gestión ambiental. Correo electrónico | GGA y Secretaría General | Una vez al año | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | Marzo 2024: El coordinador del GGA aprobó la propuesta del PIGA 2024. Junio 2024: Actividad cumplida. | bar: PROGRAMACIÓN MAR
[6 empty] | 2. Capacitar en gestión ambiental a funcionarios, contratistas y operarios de mantenimiento. | Ene | Dic | Invitación a expertos en gestión ambiental Preparación charla sobre el PIGA 2024 y manejo de residuos | GGA | Una vez al año | [12 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | Marzo 2024: Solicitud a la Secretaría Distrital de Ambiente, así como, a la UESPD de capacitación en el manejo de residuos sólidos a los funcionarios y operarios. Junio 2024: el 24 de mayo, una funcionaria de UAESP capacitó sobre manejo integral de residuos sólidos a funcionarios y operarios del MJD. Actividad cumplida. | bar: PROGRAMACIÓN JUN
[6 empty] | 3. Organización de salidas pedagógicas ambientales a parques nacionales naturales. | Mar | Nov | Solicitud visita a Parques Nacionales Naturales (PNN) Presupuesto contratación buses Compromiso de asistencia funcionarios y contratistas | GGA con apoyo del GGH y PNN | Una vez al año | [12 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Marzo 2024: el GGA realizó la solicitud formal a la Unidad de Parques Nacionales Naturales de una salida pedagogica para los funcionarios. Junio 2024: La Unidad de Parques Nacionales Naturales respondió la solicitud del GGA, en la cual nos indica que la salida pedagógica se realizará al PNN Chicaque. Septiembre 2024: Salida pedadogica PNN Chicaque, 21 de Septiembre. | bar: PROGRAMACIÓN SEP
Utilizar de manera eficiente y racional el recurso agua. | Seguimiento del consumo de agua | Consumo de agua mensual | Cantidad de metros cúbicos (m3) consumidos mensual. | Consumo de agua | Uso eficiente y racional del agual | 1. Registrar los consumos de agua mensual en metros cúbicos (m3). | Ene | Dic | Estadísticas consumo mensual. | GGA con el apoyo del personal de mantenimiento y Oficina de Prensa y Comunicaciones | Mensual | [12 empty] | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | Marzo 2024: Registro de los consumos de agua en F-GA-G01-05 matriz de control de servicios públicos. Junio 2024: Continuació del registro de consumos de agua Diciembre 2024: Alimentacion mensual sobre consolidado de consumo de agua | bar: PROGRAMACIÓN ENE to PROGRAMACIÓN DIC
[6 empty] | 2. Elaborar comunicaciones o campañas con recomendaciones para el uso eficiente y racional del agua. | Mar | Dic | Campañas de ahorro de agua enviadas y Visitas de inspección |  | Tres veces al año | [12 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3 | Marzo 2024: El coordinador del GGA envío la campaña del Día Mundial del Agua, por correo el 13 y 22 de marzo. Junio 2024: El coordinador del GGA envío la campaña del uso adecuado del lavado de manos, por correo el 10 de abril y publicación en la pantalla computadores en la semana del 16 de abril Septiembre 2024: Publicacion por pantallas de computadores el ahooro de agua y el lavado de manos | bar: PROGRAMACIÓN MAR; PROGRAMACIÓN JUN; PROGRAMACIÓN SEP
[6 empty] | 3. Realizar inspección a las instalaciones físicas con el fin de identificar zonas de consumo de agua innecesaria. | Feb | Mar | Seguimiento al funcionamiento de grifos ahorradores de agua. |  | Una vez al año | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | Marzo 2024: los operarios de mantenimiento del GGA realizan de manera permanente visitas de inspección a los baños para la detección de fugas de agua. Junio2024: los operarios de mantenimiento del GGA atienden las solicitudes de arreglos hidrosanitarios de manera permanente. | bar: PROGRAMACIÓN MAR
[6 empty] | 4. Hacer seguimiento para verificar la efectividad del programa y cumplimiento del objetivo planteado. | Nov | Dic | Análisis de consumos verificando la efectividad de la propuesta. |  | Una vez al año | [12 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | Noviembre 2024: En conjunto con personal de mantenimiento e informe realizados por cada actividad, se registra que lo planteado se ha ejecutado sin novedad. | bar: PROGRAMACIÓN NOV
Promover la utilización de la energía eléctrica de manera eficiente y racional. | Seguimiento del consumo de energía eléctrica. | Consumo de energía eléctrica | Cantidad de kw-h consumidos en el mes. | Consumo de energía eléctrica | Uso eficiente y racional energía eléctrica | 1. Registrar los consumos de energía eléctrica mensual en kilovatios hora (kWh). | Ene | Dic | Estadísticas de consumo mensual. | GGA con el apoyo del personal de mantenimiento y Oficina de Prensa y Comunicaciones | Mensual | [12 empty] | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | Marzo 2024: Registro de los consumos de energía eléctrica en F-GA-G01-05 matriz de control de servicios públicos. Junio 2024: Continuación del registro de consumos de energía eléctrica. Diciembre 2024: Alimentacion mensual sobre consolidado de consumo de agua | bar: PROGRAMACIÓN ENE to PROGRAMACIÓN DIC
[6 empty] | 2. Expedir comunicación o campañas con recomendaciones para el uso eficiente y racional de la energía eléctrica, con el fin de cumplir con la meta de austeridad en el gasto, establecida por la Presidencia de la República. | Ene | Dic | Comunicados por medio de correo electrónico |  | Dos veces al año | [12 empty] | 2 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 2 | Abril 2024: el coordinador del GGA envió correo informando apagado de luces a las 6:15 pm, a partir del 16-04-2024. Noviembre 2024: Envio de comunicado para el uso racional de la luz, generando concientización sobre los servidores del MJD | bar: PROGRAMACIÓN ABR; PROGRAMACIÓN NOV
[6 empty] | 3. Realizar una inspección a las instalaciones lumínicas con el fin de identificar zonas de consumo energético innecesarios y baja eficiencia lumínca. | Feb | Mar | Visitas de inspección |  | Una vez al año | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | Marzo 2024: los operarios de mantenimiento del GGA realizan de manera permanente visitas de inspección en las sedes para la determinación de la luminarias sujetas de reemplazo.Junio 2024: los operarios del GGA atienden las solicitudes de reemplazo de luminarias por ahorradoras de energía de manera permanente. | bar: PROGRAMACIÓN MAR
[6 empty] | 4. Cambiar lámparas de baja eficiencia lumínica por unas de mayor eficiencia lumínica, de conformidad con los recursos disponibles. | Oct | Oct | Seguimiento al funcionamiento de los elementos lumínicos. |  | Reporte Trimestral | [12 empty] | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 | Marzo 2024: En el primer trimestre de 2024, los operarios del GGA cambiaron 218 luminarias ahorradoras de energía eléctrica. Junio 2024: En el segundo trimestre de 2024, los operarios del GGA cambiaron 124 luminarias ahorradoras de energía eléctrica. El GGA dispone las estadísticas de los cambios por sedes, pisos y clases de luminarias reemplazadas. Septiembre 2024: Registro de instalacion de 222 luminarias Diciembre 2024: Registro de instalacion de 279 luminarias. | bar: PROGRAMACIÓN MAR; PROGRAMACIÓN JUN; PROGRAMACIÓN SEP; PROGRAMACIÓN DIC
[6 empty] | 5. Hacer seguimiento para verificar la efectividad del programa y cumplimiento del objetivo planteado. | Dic | Dic | Análisis de consumos verificando la efectividad de la propuesta. |  | Una vez al año | [12 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | Noviembre 2024: En conjunto con personal de mantenimiento e informe realizados por cada actividad, se registra que lo planteado se ha ejecutado sin novedad. | bar: PROGRAMACIÓN NOV
[6 empty] | 6. Instalación de sensores de movimiento en los baños. | Mar | Abr | Instalación de sensores de movimiento en baños |  | Una vez al año | [12 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | Noviembre 2024: Registro de instalacion sobre el periodo de 2024 con 104 elementos sin novedad de operatividad. | bar: PROGRAMACIÓN NOV
Usar de manera racional del papel bond. | Consumo de papel bond menor o igual a 1.336 resmas al año. | Consumo resmas de papel bond | Cantidad de resmas de papel consumidas en el trimestre | Consumo de papel bond | Uso eficiente de papel | 1. Registrar y establecer los consumos de resmas de papel por dependencia de manera periódica y buscar mecanismos de disminución para apoyar la gestión ambiental de la entidad. | Ene | Dic | Estadísticas de consumo trimestral. | GGA con el apoyo del personal de mantenimiento y Oficina de Prensa y Comunicaciones | Reporte Trimestral | [12 empty] | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 | Marzo 2024: El GAIT realizó el reporte de consumos de papel bond durante el primer trimestre de 2024. Junio 2024: El GAIT entregó al GGA el reporte de consumo de papel bond durante el segundo trimestre de 2024. Septiembre 2024: El GAIT entrego reporte a GGA de consumo de papel bond del tercer trimestre de 2024 Diciembre 2024: El GAIT entrego reporte a GGA de consumo de papel bond del cuarto trimestre del 2024 |  | 423000000 | bar: PROGRAMACIÓN MAR; PROGRAMACIÓN JUN; PROGRAMACIÓN SEP; PROGRAMACIÓN DIC
[6 empty] | 2. Expedir comunicados, instructivos o campañas en los que se establezcan directrices referentes al uso racional del papel. | Ene | Dic | Comunicados por medio de correo electrónico |  | Dos veces al año | [12 empty] | 2 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | Julio 2024: Envio por parte de Prensa, pieza para ser colocada sobre las pantallas de computadores al inicio, para el ahorro del papel bond Octubre 2024: Envio por correo campaña de ahorro del papel bond | bar: PROGRAMACIÓN JUL; PROGRAMACIÓN OCT
[6 empty] | 3. Realizar la revisión de los procesos y procedimientos de la entidad, según priorización que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión (SIG), con el fin de identificar oportunidades de reducción de consumo de papel y sugerencias a las dependencias | Ene | Dic | Intervención a la Guía de Gestión Integral de Residuos. |  | Una vez al año | [12 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | Noviembre 2024: En conjunto con la creacion del informe trismestral de Austeridad del Gasto, se da a conocer la reduccion y ahorro del uso del papel bond. | bar: PROGRAMACIÓN NOV
[6 empty] | 4. Adelantar acciones para continuar incentivando el uso de escáner para que los documentos sean manejados de manera digital. | Sep | Sep | Campañas de ahorro de consumo de papel bond. |  | Dos veces al año | [12 empty] | 2 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | Julio 2024: Envio por parte de Prensa, pieza para ser colocada sobre las pantallas de computadores al inicio, para el ahorro del papel bond Octubre 2024: Envio por correo campaña de ahorro del papel bond | bar: PROGRAMACIÓN JUL; PROGRAMACIÓN OCT
Controlar el manejo de los residuos sólidos generados de las actividades internas del MJD. | Cumplimiento de las actividades programadas para el control y manejo de residuos sólidos. | Generación de residuos y disposición final apropiada de acuerdo con legislación vigente | Cantidad de residuos generados mensuales | Generación de resiudos | Manejo de residuos | 1. Actualizar la Guía de Gestión de Residuos. | Feb | Jun | Socialización de actualización Guía de Gestión Integral de Residuos. | GGA con el apoyo del personal de mantenimiento y Oficina de Prensa y Comunicaciones | Una vez al año | [12 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | Marzo 2024: La Guía de Gestión de Residuos fue actualizada y entregada al coordinador del GGA. | bar: PROGRAMACIÓN JUN
[6 empty] | 2. Realizar la inspección y verificación del cumplimiento de la normatividad vigente en el acopio de los residuos | Jul | Jul | Retroalimentación con la empresa que presta el servicio de aseo y cafetería. |  | Dos veces al año | [12 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | Marzo 2024: La verificación del cumplimiento de la normatividad vigente en gestión ambiental fue revisada y actualizada en la Guía de Gestión de Residuos. Junio 2024: La UT Ecolimpieza inició el diligenciamiento de formatos para la constatación de la limpieza diaria a baños, salas de reuniones, oficinas, salas de reuniones, cafetería. Estos formatos son entregados en los informes mensuales presentados por la UT y revisados por el apoyo a la supervisión de la orden de compra de aseo y cafetería. | bar: PROGRAMACIÓN MAY; PROGRAMACIÓN OCT
[6 empty] | 3. Registrar las cantidades generadas y entrega de residuos de manera periódica. | Ene | Dic | Retroalimentación con la empresa que presta el servicio de aseo y cafetería. |  | Mensual | [12 empty] | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | Marzo 2024: El GGA elabora de manera mensual el informe de las cantidades y tipos de residuos aprovechables entregados a ARCRECIFRONT en cumplimiento del Convenio de Corresponsabilidad 617 -2022. Junio 2024: El GGA continúo con la elaboración de informes mensualesde las cantidades y tipos de residuos aprovechables entregados a ARCRECIFRONT. Diciembre 2024: Informes mensuales realizados con respecto a residuos entregados a ARCRECIFRONT generando los respectivos certificados de disposicion final con cantidades entregadas | bar: PROGRAMACIÓN ENE to PROGRAMACIÓN DIC
[6 empty] | 4. Adelantar las gestiones necesarias ante los organismos debidamente autorizados para recoger y efectuar la disposición final de los residuos generados. | Ene | Dic | Alinear las actividades de disposición final de acuerdo a la programación de las campañas. (Reciclaton) |  | Mensual | [12 empty] | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | Marzo 2024: En cumplimiento del Convenio de Corresponsabilidad 617 -2022, el GGA hizo el acompañamiento en la entrega de residuos aprovechables a ARCRECIFRONT. Junio 2024: El GGA hizo acompañamiento mensual en la entrega de residuos aprovechables a ARCRECIFRONT. Además, el 29 de mayo, el MJD participó en la primera reciclaton para la entrega de residuos con con consumo diferenciado, convocada por la Secretaría Distrital de Ambiente. Octubre 2024: Asistencia a la segunda convocatoria de la Secretaria de Ambiente para entrega de residuos aprovechables en el Reciclaton. | bar: PROGRAMACIÓN ENE to PROGRAMACIÓN DIC
[6 empty] | 5. Coordinar la recolección y entrega de residuos dando cumplimiento a la normatividad vigente. | Ene | Dic | Alinear las actividades de disposición final de acuerdo a las cantidades a entregar con en el encargado del convenio. |  | Mensual | [12 empty] | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | Enero a Diciembre 2024: En cumplimiento del Convenio de Corresponsabilidad 617 -2022, el GGA hizo el acompañamiento en la entrega de residuos aprovechables a ARCRECIFRONT. | bar: PROGRAMACIÓN ENE to PROGRAMACIÓN DIC
Emprender proyecto piloto de selección, adquisición y utilización de paneles solares, para la generación de energía limpia. | Adquisición e instalación de paneles solares para la generación de energía limpia. | Porcentaje de paneles solares funcionando | (paneles solares instalados y funcionando / paneles solares programados) x 100 | Empleo de energías límpias | Uso eficiente y racional energía eléctrica | 1. Instalar los paneles solares. | Abr | Jul | Apoyo técnico de mantenimiento del GGA | GGA con el apoyo del personal de mantenimiento | Una vez al año | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 0 | No se realiza integracion de tecnologia | Por presupuesto y altos costos de mantenimiento | bar: PROGRAMACIÓN AGO
[6 empty] | 2. Evaluar el impacto de los paneles solares | Jul | Ago | Analisis del pro de la nueva tecnologia |  | Una vez al año | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | Gestion realizada para evaluar los pro y contras de la instalacion de tecnologia de paneles solares | bar: PROGRAMACIÓN DIC
Realizar seguimiento, evaluación y mejoramiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental. | Elaboración de informe de seguimiento, evaluación y mejora al Plan Institucional de Gestión Ambiental. | Informes de seguimiento, evaluación y mejora del PIGA presentados. | Informes del PIGA presentados | Control de aspectos ambientales | Seguimiento, evaluación y mejoramiento | 1. Recolección y análisis de la información de gestión ambiental. | Ene | Dic | Estadísticas de consumos. | GGA | Mensual | [12 empty] | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | Marzo 2024: El GGA realizó la recolección y análisis de los consumos de agua, energía eléctrica, papel bond y residuos aprovechables. Esta información está registrada en la carpeta digital SIDGGA. Junio a Diciembre 2024: El GGA continúo con la recolección y análisis de los consumos de agua, energía eléctrica, papel bond y residuos aprovechables y con consumo diferenciado. | bar: PROGRAMACIÓN ENE to PROGRAMACIÓN DIC
[6 empty] | 2. Elaboración informe de seguimiento, evaluación y mejoramiento. | Dic | Nov | Procesos de evaluación del PIGA |  | Una vez al año | [12 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | Noviembre 2024: Creacion de informe de matriz PIGA para presentacion a comité | bar: PROGRAMACIÓN NOV
[6 empty] | 3. Presentación informes | Dic | Dic | Informe Final |  | Una vez al año | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | Diciembre 2024: Presentacion de informe del plan de accion y seguimiento PIGA 2024 | bar: PROGRAMACIÓN DIC
Elaboró: Luis E. Alvarado, Julio Alonso Omaña | [10 empty] | Total actividades mensuales | 6 | 6 | 12 | 7 | 7 | 11 | 8 | 7 | 10 | 9 | 12 | 10 | 105 | 24 |  |  | 25 |  |  | 24 |  |  | 31 |  |  | 104
Revisión y aprobación: Juan Sebastián Espinel Rico | [10 empty] | Total actividades trimestrales | PROGRAMACIÓN ENE: 24; PROGRAMACIÓN ABR: 25; PROGRAMACIÓN JUL: 25; PROGRAMACIÓN OCT: 31 | % ejecucion trimetral | 100% |  |  | 100% |  |  | 96% |  |  | 100%
Fecha aprobación: febrero 2024 | [10 empty] | Total actividades 2024 | PROGRAMACIÓN ENE: 105 | % ejecución anual | 99.05%