## PMA
6877902
Entidad: |  | Ministerio de Justicia y del Derecho | [6 empty] | NIT: | 900457461-9
Representante Legal: |  | Naslly Raquel Ramos Camacho- Secretaria General | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | 2019-05-30
Responsable del proceso: |  | Aycardo Miguel Velaides Navarro | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | 12/31/2022
Cargo: |  | Coordinador Grupo de Gestión Documental
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA
Plan de Mejoramiento | [14 empty] | Seguimiento Control Interno |  | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | N°. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. TAREA | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | Tablas de Retención Documental. El Ministerio de Justicia y del Derecho presuntamente incumple lo establecido en el artículo 14 del Acuerdo 04 de 2013, al no contar con Tablas de retención Documental y Cuadros de Clasificación, actualizadas y convalidadas conforme los cambios que se han generado en la estructura orgánica de la entidad a partir del Decreto 1427 de 2017. | ACCION 1 | Realizar el proceso de convalidación de la TRD actualizada conforme el Decreto 1427 de 2017. | T1 | Presentación de ajustes al AGN. | 2019-06-30 | 2019-07-31 | 4.4286 | 100% | Acta Presentación de ajustes. | 77.75% | Cumplida | Grupo de Gestión Documental | MJD-OFI20-0001918-GGD-4006 | 100%. La tarea programada se encuentra realizada, y fue verificada por la OCI en los anteriores seguimientos. | Seguimiento No.8, junio de 2021.
|  |  |  | T2 | Presentación TRD ante el Comité evaluador de documentos- | 2019-09-30 | 2020-12-31 | 65.4286 | 100% | Certificado de Convalidación TRD. |  | Cumplida | Grupo de Gestión Documental | Acta 15 Noviembre de 2020 | 100%. La tarea programada se encuentra realizada, y fue verificada por la OCI en el sexto seguimiento (6). | Seguimiento No.8, junio de 2021.
|  |  |  | T3 | Realizar inscripción en el RUSD | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 39.1429 | 100% | Certificado de inscripción en el RUSD. |  | Cumplida | Grupo de Gestión Documental | Certificación Archivo General De La Nación Jorge Palacios Preciado. | 100%. La tarea programada se encuentra realizada, y fue verificada por la OCI en el sexto seguimiento (6). | Seguimiento No.8, junio de 2021.
|  |  |  | T4 | Implementar las TRD conforme el Decreto 1427 de 2017. | 2020-04-01 | 2022-12-31 | 143.4286 | 11% | Transferencias Primarias. |  | En ejecución del seguimiento a la implementación de las tablas de Retención Documental – TRD, se de diseño y socializo el cronograma adjunto al Memorando de Trasferencias documentales MJD-MEM21-0002839-SEG-4000 de fecha 23 de marzo del año en curso, en este periodo de reporte se realizó la aplicación de las TRD para las siguientes dependencias: 1. Grupo de Gestión Contractual 2. Grupo de Fortalecimiento a la Justicia Étnica 3. Grupo de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana 4. Grupo de Gestión Humana 5. Dirección de Justicia Transicional 6. Dirección de Justicia Formal y Jurisdiccional 7. Secretaría General 8. Grupo de Control Disciplinario Interno 9. Grupo de Justicia en Equidad 10. Grupo de Conciliación Extrajudicial en Derecho Arbitraje y Amigable Composición 11. Dirección de Desarrollo en Derecho y Ordenamiento Jurídico 12. Grupo de Gestión Documental 13. Subdirección Estratégica y de Análisis 14. Dirección de Tecnologías y Gestión de Información en Justicia 15. Subdirección de Tecnologías y Sistemas de Información 16. Subdirección de Gestión de Información en Justicia 17. Oficina de Información en Justicia 18. Grupo de Comunicaciones | Grupo de Gestión Documental |  | Se verifica el avance informado, respecto a la implementación de las TRD, conforme al Decreto 1427 de 2017. Se constata que se socializó, a través del memorando MJD-MEM21-0002839 el cronograma para la realización de las Transferencias Documentales Primarias del año 2021, con fechas que van desde el 7 de abril hasta el 17 de septiembre del presente año; cuyos resultados, hasta la fecha de corte del informe, corresponden a la realización de 4 transferencias efectivas -de un total esperado de 38-, por parte de las dependencias productoras, al archivo central del Ministerio. | Seguimiento No.8, junio de 2021.
2 | Programa de Gestión Documental El Ministerio de Justicia y del Derecho presuntamente incumple lo establecido en el artículo 2.8.2.5.10. Del Decreto 1080 de 2015 al no contar con el Programa de Gestión Documental PGD actualizado, no se evidencia seguimiento a su ejecución, como herramienta de planeación y administración para la gestión documental institucional. | ACCION 2 | Actualizar e implementar el Programa de Gestión Documental - PGD en cumplimiento de la metodología establecida en el Anexo técnico Programa de Gestión Documental del Decreto 1080 de 2015 desde lo preceptuado en el Manual Implementación de un PGD. | M1 | Elaborar el diagnóstico integral de gestión documental. | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 4.1429 | 100% | Diagnóstico Integral de Gestión Documental. | 88.5% | El diagnóstico de Gestión Documental fue elaborado para determinar el estado actual de la implementación de los procesos archivísticos, Fue aprobado y publicado. | Grupo de Gestión Documental | http://info.minjusticia.gov.co:8083/Portals/0/2019/1_Diagnostico_GD_2019.pdf | 100%. La tarea programada se encuentra realizada, y fue verificada en los anteriores seguimientos. http://info.minjusticia.gov.co:8083/Portals/0/2019/1_Diagnostico_GD_2019.pdf | Seguimiento No.8, junio de 2021.
|  |  |  | M2 | Actualizar la Política de Gestión Documental conforme al articulo 2.8.2.5.6. del Decreto 1080 de 2015. | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 13 | 100% | Política de Gestión Documental Actualizada. |  | El documento Fue actualizado 27 de junio de 2018 y Socializado | Grupo de Gestión Documental | http://info.minjusticia.gov.co:8083/Portals/0/2019/2_PGD-MJD_2019-2022.pdf | 100%. La tarea programada se encuentra realizada, y fue verificada en los anteriores seguimientos. https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Transparencia_MJD/1_2_PGD-MJD-F23122019.pdf | Seguimiento No.8, junio de 2021.
|  |  |  | M3 | Actualizar el PGD empleando la metodología establecida por el AGN. Decreto 1080 Anexo Técnico. | 2019-07-01 | 2019-10-31 | 17.4286 | 100% | Programa de Gestión Documental vigencia 2019-2022 Aprobado por el CIGD. |  | El documento Fue actualizado 27 de junio de 2018 y Socializado | Grupo de Gestión Documental | http://info.minjusticia.gov.co:8083/Portals/0/2019/2_PGD-MJD_2019-2022.pdf | 100%. La tarea programada se encuentra cumplida y fue verificada en los anteriores seguimientos. http://info.minjusticia.gov.co:8083/Portals/0/2019/2_PGD-MJD_2019-2022.pdf. http://info.minjusticia.gov.co:8083/Portals/0/ServicioCiudadano/Doc/ProGesDocuPGD.pdf
|  |  |  | M4 | Implementar el PGD | 2019-11-01 | 2022-12-31 | 165.1429 | 54% | Plan de acción del Proceso ejecutado. |  | En la implementación de la segunda fase para PGD en la vigencia 2021 se cuenta con un avance de 25.49% del 100% programado para este año, en el informe se presenta el avance que sea tenido en las actividades proyectadas. | Grupo de Gestión Documental | Informe y evidencias por contrato. | 54%. Se verifica el avance, informado, en el plan de implementación del Programa de Gestión Documental PGD 2019-2022; existe un porcentaje de ejecución en las actividades programadas, que suman el porcentaje informado. La implementación finaliza en diciembre del año 2022; se encuentra un avance adecuado al tiempo de ejecución. Se corroboran los productos de los contratos 013, 014, 015, 025 y 211 de 2021 aportan al plan de acción del Programa de Gestión Documental del Ministerio. Se evidencia seguimiento a la ejecución anual del plan, como herramienta de planeación y administración para la gestión documental institucional. (para este año 2021, el plan de acción presenta avance del 25,49%). https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Transparencia_MJD/1_2_PGD-MJD-VF23122019.pdf | Seguimiento No.8, junio de 2021.
3 | Inventario Documental FUID El Ministerio de Justicia y del Derecho, no cuenta con inventarios documentales completos conforme las normas específicas para los archivos de gestión; en consecuencia, presuntamente se encuentra incumpliendo lo reglamentado en el artículo 16 de la Ley 594 de 2000 y el articulo 7 del acuerdo 042 de 2002. | ACCION 3 | Implementar el Formato Único de Inventario Documental en las Dependencias del MJD conforme lo establecido en el acuerdo 042 de 2002. | M1 | Creación e implementación de un procedimiento de organización de archivos de gestión que incluya la adopción del FUID desde la etapa de creación de expedientes como método de control documental. | 2020-02-03 | 2022-12-31 | 151.7143 | 95% | Procedimiento creado. | 97.5% | Se realizo la actualización de los lineamientos donde precisa criterios dentro del proceso de organización de archivos de gestión orientados a la clasificación, ordenación, depuración y descripción de los documentos los cuales se encuentran descritos en el Manual de Archivo y correspondencia en el Numeral 6.2 Organización Documental – Lineamientos-Organización de Archivos de Gestión el cual fue aprobado y se encuentra publicado en el SIC. | Grupo de Gestión Documental | https://sig.minjusticia.gov.co/ | 95%. Se verifica la elaboración del manual de archivo y correspondencia del Ministerio, versión 2020-2022; cuyo objetivo es establecer los lineamientos para el tratamiento de las comunicaciones oficiales, gestión de correspondencia y normalización de los procesos que integran la organización de archivos del Ministerio de Justicia y del Derecho. En su capítulo seis (6) el manual trata los temas de Clasificación Documental, Ordenación, Foliado, Almacenamiento y transferencias. Se verifica que el documento cumplió su proceso de aprobación ante OAP, y se encuentra incorporado en el SIG del MJD. Se recomienda al GGD, seguir adelante con las jornadas de socialización e implementación del manual de archivo y correspondencias del Ministerio. | Seguimiento No.8, junio de 2021.
|  |  |  | M3 | Diligenciar el Formato Único de Inventario Documental FUID en las dependencias. | 2019-11-01 | 2022-08-31 | 147.7143 | 100% | Inventarios documentales de las dependencias. |  | Se realizó seguimiento a las dependencias que hacen parte de la estructura organizacional de las cuales realizaron implementación del Formato Único de Inventario Documental FUID, y se da inicio a la implementación de las TRD para el 2020. | Grupo de Gestión Documental | Inventarios Documental des de las Dependencias. | 100%. La tarea programada se encuentra culminada; ya fue verificado por la OCI en los anteriores seguimientos. Se realizó el levantamiento de los inventarios documentales, con la implementación del FUID para las 38 dependencias que tienen archivos de gestión. Lo que corresponde es seguir prestando asesoría documental a las diferentes dependencias y grupos de trabajo del MJD, para el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la normatividad en materia de archivos, así como el uso de los formatos aprobados por el SIG.
4 | Organización Documental Tablas de Valoración Documental TVD El Ministerio de Justicia y del Derecho presuntamente incumple lo establecido en el acuerdo 02 de 2004, al no contar con TVD aprobadas y convalidadas por el AGN, para la organización del fondo documental acumulado del Ministerio de Justicia y del Derecho y de los fondos cerrados recibidos de las extintas entidades. | ACCION 4 | Realizar el proceso de convalidación ante el AGN de las TVD de la documentación perteneciente a los acervos; Fondo, Ministerio de Justicia y del Derecho, Fondo Seguridad de la Rama, Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, Fondo Para la Rehabilitación Penitenciaria y Carcelaria, Dirección Nacional de Estupefacientes . | M1 | Presentar ajustes al AGN de las TVD Fondo, Ministerio de Justicia y del Derecho, Fondo Seguridad de la Rama, Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, Fondo Para la Rehabilitación Penitenciaria y Carcelaria, Dirección Nacional de Estupefacientes | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 13 | 100% | Acta Presentación de ajustes. | 32.5% | Se Presentaron los ajustes al AGN para el proceso de convalidación del instrumento Archivístico Tablas de Valoración Documental se realizó ajustes en los siguientes aspectos, de acuerdo a las indicaciones del Archivo General de La Nación: • Ajuste a los códigos de las TVD (97 en total) • Revisión y ajuste según los inventarios documentales de cada periodo. • Ajuste a los códigos en los cuadros de clasificación documental. • Elaboración de cuadros de resumen de cada una de las TVD • Ajuste de las historias institucionales y líneas de tiempo. • Ajuste a las estructuras orgánico funcionales construidas. • Ajuste a los procesos de disposición final. Los 5 Fondos correspondientes a las TVD del Ministerio de Justicia, cuentan con toda la documentación requerida. | Grupo de Gestión Documental | La actividad ya se dio cumplida en informes anteriores con sus evidencias correspondientes | 100%. La tarea programada se encuentra realizada, y fue verificada por la OCI en los anteriores seguimientos. | Seguimiento No.8, junio de 2021.
|  |  |  | M2 | Presentación de las TVD de los Fondos, Ministerio de Justicia y del Derecho, Fondo Seguridad de la Rama, Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, Fondo Para la Rehabilitación Penitenciaria y Carcelaria, Dirección Nacional de Estupefacientes ante el Comité evaluador de documentos | 2019-09-30 | 2020-03-31 | 26.1429 | 30% | Certificado de convalidación TVD |  | Se llevan a cabo mesas de trabajo con el AGN respecto a las TVD (5 fondos). En este momento solo resta realizar ajustes menores a cada una de las TVD (5 Fondos) para que sean validados en el mes de julio según compromisos con la evaluadora del AGN. | Grupo de Gestión Documental | Se adjuntan las actas de las mesas de trabajó | 30%. Se constata la ejecución de cuatro mesas de trabajo, entre servidores del AGN y del MJD, efectuadas los días 12, 16, 19 de abril y 11 de mayo, con el objeto de revisar los ajustes realizados a los fondos documentales a cargo del Ministerio; también se observa, por las conclusiones consignadas, que se hacen observaciones referentes a: "ajustar la disposición final", "ajustar método de selección aplicado, " revisar y ajustar las disposiciones finales". También se verifica que se solicitó, al MJD, elaborar la presentación final, que se hará ante el Comité Evaluador del AGN. Se observa, que la actividad se encuentra vencida, por cuanto la fecha estimada de finalización era para 31/12/2020; se recomienda al GGD solicitar -si es necesario y aún nos e ha hecho- la reprogramación ante el CIGD. | Seguimiento No.8, junio de 2021.
|  |  |  | M3 | Realizar inscripción en el RUSD | 2020-03-02 | 2020-12-31 | 43.4286 | 0% | Cinco (5) Certificados de inscripción en el RUSD. |  | El cumplimiento de esta actividad se encuentra sujeto a los términos de evaluación técnica definidos por el AGN en el acuerdo 04 de 2019. articulo 13, Este proceso (inscripción en el RUSD) se realizará cuando ya se cuenten con la convalidación de los 5 fondos, se estima que para el mes de diciembre ya tengamos cumplido este hito. | Grupo de Gestión Documental |  | 0%, Tarea por ejecutarse, depende del certificado de convalidación de las TVD. Se observa que la actividad se encuentra vencida, por lo cual se recomienda solicitar -si aún no se ha hecho- la reprogramación ante el Comité de Archivo del MJD. | Seguimiento No.8, junio de 2021.
|  |  |  | M4 | Implementar las TVD en archivo central. | 2020-02-02 | 2022-12-31 | 151.8571 | 0% | Archivo Central Organizado. |  | Se avanza inicialmente en la implementación de las TVD de DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES, en las cuales se identifican los asuntos a eliminar para los dos periodos, se realiza la ubicación física de los mismos y se adelanta inventarios para publicar.. | Grupo de Gestión Documental | Se adjunta Excel con asuntos identificados para eliminar | 0%, Tarea por ejecutarse, depende del certificado de convalidación de las TVD. No se valida avance por cuanto, auque existe un trabajo de preparación, la implementación se efectúa a partir de lo que sea aprobado por el AGN y por tanto vigente para el MJD. | Seguimiento No.8, junio de 2021.
5 | Organización de Archivos de Gestión. El Ministerio de Justicia y del Derecho presuntamente incumple lo establecido en el artículo 4 del Acuerdo No 042 de 2002 (Articulo 7 inventario documental, y parágrafo del artículo 12 del acuerdo 02 de 2014, diligenciamiento de hoja de control. | ACCION 5 | Organizar los Archivos de Gestión de la entidad conforme las TRD y empleando el formato de hoja de control de expedientes en concordancia con lo dispuesto en el articulo 12 del acuerdo 02 de 2014. | M1 | Actualizar el procedimiento de transferencias documentales. | 2019-07-01 | 2019-08-31 | 8.7143 | 100% | Procedimiento actualizado. | 73.67% | El procedimiento P-GD-08 Gestión de Transferencias Documentales fue aprobado, socializado y publicado el día 25 de octubre de 2019 en el Sistema de Gestión de Calidad (http://sig.minjusticia.gov.co/). | Grupo de Gestión Documental | Procedimiento de transferencias documentales y correo de Socialización. http://info.minjusticia.gov.co:8083/Portals/0/2019/2_PGD-MJD_2019-2022.pdf | 100%. La tarea programada se encuentra realizada, y fue verificada por la OCI en los anteriores seguimientos; y se refiere a la actualización del procedimiento de código P-GD-08, gestión de transferencias documentales. http://sig.minjusticia.gov.co/ | Seguimiento No.8, junio de 2021.
|  |  |  | M2 | Implementar hoja de control a expedientes. | 2019-07-01 | 2022-12-31 | 182.7143 | 21% | Expedientes organizados con hoja de control. |  | Se realizó la Hoja de Control bajo los parámetros establecidos en las Tablas de Retención Documental – TRD a documentación en el archivo de gestión del Grupo de Gestión Documental – GGD, Caja 2 y 3 con un total de (7) Expedientes de la Subserie Instrumentos Archivísticos. v Se realiza asistencia técnica a la Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas, en particular al Grupo Cannabis en cuanto a la necesidad de esta implementación a los expedientes procesados por ese grupo. | Grupo de Gestión Documental | documentos en formato PDF con el total de las Hojas de Control y la asistencia técnica realizada. | 21%. La hoja de control se está implantando en los archivos de gestión, de ocho (de 38) dependencias productoras, a saber: 1. Grupo de Gestión Contractual. 2. Grupo de Gestión Documental. 3. Dirección de Justicia Transicional. 4. Dirección de Justicia Formal. 5. Grupo de Gestión Humana. 6. Dirección de Asuntos Internacionales. 7. Fortalecimiento Justicia Étnica. 8. Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Quimicas y Estupefacientes, Grupo de Cannabis Se recomienda al GGD, continuar con las capacitaciones a funcionarios y contratistas, como también realizar seguimiento a la implementación de la hoja de control, formato SIG F-GD-01-10, en los archivos de gestión de las dependencias que aún no la han implementado. https://intranet.minjusticia.gov.co/Gesti%C3%B3n-Documental/Asistencia-T%C3%A9cnica-Gesti%C3%B3n-Documental https://intranet.minjusticia.gov.co/Gesti%C3%B3n-Documental/Asistencia-T%C3%A9cnica-Gesti%C3%B3n-Documental | Seguimiento No.8, junio de 2021.
|  |  |  | M3 | Realizar seguimiento sobre la implementación del Formato Único de Inventario Documental FUID en archivos de Gestión. | 2019-08-01 | 2022-12-31 | 178.2857 | 100% | FUID Archivos de Gestión. |  | Se realizó seguimiento a 33 dependencias las cuales realizaron implementación del Formato Único de Inventario Documental FUID, y se da inicio a la programación de aplicación de TRD para el 2020. | Grupo de Gestión Documental | Inventarios Documentaldes de las Dependencias. | 100%. La tarea programada se encuentra realizada, y fue verificada por la OCI en los anteriores seguimientos. Implementación del FUID para las dependencias que tienen archivos de gestión. Se recomienda al GGD, constatar si a la fecha actual; existen otras dependencias que aunque no tenian inventario al inicio del plan, actualmente pudieran tener. | Seguimiento No.8, junio de 2021.
6 | Historias laborales. El Ministerio de Justicia y del Derecho frente a procesos de organización de Historias Laborales presuntamente incumple lo establecido en la circular No 04 de 2003, y parágrafo del artículo 12 del acuerdo 02 de 2014, toda vez que todos los expedientes no cuentan con el diligenciamiento técnico de hoja de control, no se realiza proceso de foliación y el formato FUID no se implementa. | ACCION 6 | Normalizar el flujo de archivo para la serie de historias laborales de acuerdo con lo establecido en la circular 04 de 2003 y articulo 12 del acuerdo 02 d e2014. | M1 | Implementar hoja de control a expedientes. | 2019-07-01 | 2021-12-31 | 130.5714 | 60% | Historias Laborales con Hoja de control. | 80% | se ha venido adelantando un proceso técnico de seguimiento a esta herramienta archivística, donde se verifica la implementación de Hojas de Control a la Subserie Historias Laborales cerradas esto para el Grupo de Gestión Humana, teniendo en cuenta que se tiene programada transferencia documental para el mes de agosto dando cumplimiento al cronograma de transferencias 2021. se evidencio que a la fecha, se cuenta con un total de (246) expedientes de historias laborales cerradas, evidenciado (86) hojas de control | Grupo de Gestión Documental | se adjuntan tres archivos en formato PDF con Hojas de Control entregadas por la dependencia GGH | 60%. Según la evidencia aportada, se observa en el trimestre, el diligenciamiento de la hoja de control para 89 expedientes (22 expedientes en marzo, 33 en abril y 34 en mayo) de historias laborales cerradas; que sumados a los 188 que se traen, da como resultado un avance consolidado de 278 expedientes (de 462) | Seguimiento No.8, junio de 2021.
|  |  |  | M2 | Ordenación, foliación y rotulación de expedientes conforme la circular 04 de 2003. | 2019-07-01 | 2020-12-31 | 78.4286 | 100% | Archivo de HL Organizado. |  | Se cumplió con las etapas de ordenación y foliación de la unidad documental por parte de la dependencia teniendo en cuenta las Tablas de Retención Documental – TRD, al igual la conformación de bases de datos - FUID donde se captura la totalidad descriptiva de los Rótulos de Cajas o Carpetas. | Grupo de Gestión Documental | para implementar la Hoja de control se requiere que este proceso este completo lo que evidencia que el proceso de dio por finalizado al implementar al 100% la hoja de control. | 100%. La tarea programada se encuentra realizada, y fue verificada por la OCI en los anteriores seguimientos. | Seguimiento No.8, junio de 2021.
7 | Sistema Integrado de Conservación – SIC El Ministerio de Justicia y del Derecho presuntamente incumple las disposiciones establecidas en el Acuerdo 06 de 2014 al no contar con un Sistema Integrado de Conservación debidamente elaborado y aprobado por el representante legal, el cual debe contener todos los planes y programas que garanticen controles sistemáticos y periódicos de las condiciones ambientales, de infraestructura, de seguridad de la información, saneamiento, entre otros, con el fin de prevenir los deterioros y las situaciones de riesgo que se puedan presentar. | ACCION 7 | Actualizar e implementar el Sistema Integrado de Conservación SIC del Ministerio de Justicia y del Derecho conforme lo establecido en el acuerdo 06 de 2014. | M1 | Actualizar el SIC incluyendo el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo. | 2020-02-03 | 2020-12-30 | 47.2857 | 100% | Sistema Integrado de Conservación | 78.75% | Se realizó la contratación de un profesional (contrato N° 0184 de 2020 de fecha 13 de febrero de 2020) quien realizo la actualización del Sistema Integrado de Preservación Documental, proporcionando al desarrollo de mejores prácticas cotidianas para el tratamiento físico y técnico de la información, con miras a la preservación y conservación de los documentos de archivo en las diferentes fases del ciclo de vida de la información. | Grupo de Gestión Documental | Contrato N° 0184 y plan de trabajo | 100%. La tarea programada se encuentra realizada, y fue verificada por la OCI en los anteriores seguimientos. | Seguimiento No.8, junio de 2021.
|  |  |  | M2 | Adoptar el sistema integrado de conservación. | 2020-07-01 | 2021-12-31 | 95 | 95% | Acto administrativo de adopción del SIC. |  | Se reitera la solicitud al Grupo de Actuaciones Administrativas de la continuidad del tramite para las firmas el día 02 de junio de 2021. | Grupo de Gestión Documental | Correo electrónico de solicitud de trámite de la resolución del SIC. | 95%.Tarea en ejecución. Se observa, correo electrónico del coordinador del GGD, reiterando solicitud, de marzo de 2021, a la Secretaria General, para avanzar en las firmas del acto administrativo que adopta el Sistema Integrado de Conservación -SIC- del Ministerio. | Seguimiento No.8, junio de 2021.
|  |  |  | M3 | Realizar adecuaciones a las zonas de archivo priorizadas de acuerdo con el Diagnóstico de Gestión Documental para dar alcance a lo descrito en el acuerdo 08 de 2014. | 2020-07-01 | 2021-12-31 | 78.2857 | 65% | Acta de entrega de la obra de adecuación. |  | Se realizo el arreglo de la bajante de la canal, dado que se presentó una filtración de agua en el mes de marzo. | Grupo de Gestión Documental | 1. Correo solicitud arreglo de la bajante. 2. Informe de implementación del SIC con el registro fotográfico tanto del daño como del arreglo | 65%. Se verifica, por las evidencias aportadas, que se efectuó intervención, en una de las bajantes de agua, de la canal norte de la bodega de archivo del Ministerio, ubicada en Paloquemao; que, por la fuga de agua, podría ocasionar deterioro biológico en algunas cajas de archivo. El porcentaje informado corresponde a los avances en las diversas adecuaciones de las áreas de archivo, de acuerdo al diagnóstico de gestión documental, al cumplimiento del cronograma de la segunda fase del PGD y a los informes de SIC. | Seguimiento No.8, junio de 2021.
|  |  |  | M4 | Implementar el componente Plan de Conservación Documental. | 2020-07-01 | 2022-12-31 | 130.4286 | 55% |  |  | 1. Se realizaron dos capacitaciones a los funcionarios y contratistas del Ministerio los días 12 de marzo y 20 de abril de 2021, en los siguientes temas: · Normatividad e importancia conservación documental para los archivos. · Tipos de deterioros que se pueden presentar en los soportes documentales. · Pautas para la adecuada manipulación de documentos. · Uso de elementos de protección personal requeridos para el desarrollo de actividades técnicas archivísticas. · Enfermedades asociadas al trabajo en archivo. · Pautas para la atención de emergencias en material documental · Gestión Ambiental. 2. Se realizo capacitación en lo relacionado a la limpieza documental de áreas y documentos, así como del uso de elementos de protección personal 3. Se realizo la inspección de instalaciones del archivo central el día 17 de marzo de 2021. 4. Se realizo seguimiento de la limpieza de áreas y documentos del archivo central. 5. Se realizo la fumigación del archivo central del día 27 de marzo de 2021. 6. Se realizo la medición de los parámetros de luz, uv y a instalación del equipo de medición de humedad y temperatura el día viernes 28 de mayo de 2021. 7. Se elaboro el informe del primer trimestre, de implementación del SIC. | Grupo de Gestión Documental | 1. Registros de asistencia a las capacitaciones. 2. Formato de Inspección de Instalaciones Físicas y Sistemas de Almacenamiento. 3. Formato de limpieza de áreas y documentos del archivo central”. 4. Certificados de fumigación. 5. Formato de Medición de Condiciones Ambientales. 6. Informe de implementación del SIC. | 55%. Se verificó que se continúa con la implementación del SIC, que tiene fecha fin hasta el 31 de diciembre de 2022; para lo cual, en el marco de las actividades del contrato 249-2021, se constatan la realización de dos capacitaciones para los servidores de la entidad; en temas relacionados con la conservación de documentos físicos, la primera el 12 de marzo y la segunda el 20 de abril de 2021. También se corrobora el informe de implementación del SIC, de marzo de 2021, donde se describen los avances en el plan de conservación documental y el plan de conservación digital a largo plazo, destacándose la programación de actividades que pretenden: 1. La definición de los medios de almacenamiento para la preservación a largo plazo, según la NTC-ISO/TR 17797 2. La estandarizar los formatos finales para el almacenamiento digital. 3. La definición de los riesgos para la preservación digital a largo plazo. El porcentaje informado corresponde a los avances en la segunda fase del PGD, como también al cumplimiento del cronograma de implementación del SIC, y sus informes trimestrales | Seguimiento No.8, junio de 2021.
8 |  | ACCION 8 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0% | EVIDENCIAS: https://minjusticiagovco-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/yineth_gonzalez_minjusticia_gov_co/EbaaG40k_aBNsmdlfdU1F60Bzq71A6Gi_CgRWV73kFXi6g?e=3hXlFA | Grupo de Gestión Documental
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | Grupo de Gestión Documental
9 |  | ACCION 9 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0% |  | Grupo de Gestión Documental
10 |  | ACCION 10 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0% |  | Grupo de Gestión Documental
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | Grupo de Gestión Documental
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES) |  |  |  | Acción 1 | 77.75%
|  |  |  | Acción 2 | 88.5%
|  |  |  | Acción 3 | 97.5%
|  |  |  | Acción 4 | 32.5%
|  |  |  | Acción 5 | 73.67%
|  |  |  | Acción 6 | 80%
|  |  |  | Acción 7 | 78.75%
|  |  |  | Acción 8 | 0%
|  |  |  | Acción 9 | 0%
|  |  |  | Acción 10 | 0%
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | 52.87% | sobre 100%
Note on P9: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on R9: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on S9: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo

## Instructivo PMA
Fecha de iniciación y finalización del PMA | La fecha de inicio cuenta a partir de la aprobación del PMA por parte del Comité Interno de Archivo ó Comité de Desarrollo Adminstraivo según corresponda; esto mediante acto administrativo
Diligenciamiento columans A - L
Columna "A" ITEM | Número consecutivo de los hallazgos segun informe de inspección, control o vigilancia
Columna "B" HALLAZGO | Descripción del hallazgo según informe de inspección, control o vigilancia
Columna "C" NÚMERO DE ACCIÓN" | Enumerar la cantidad de acciones necesarias para subsanar el hallazgo. Se pueden agregar la cantidad de acciones que considere la entidad
Columna "D" OBJETIVO | Establecer el / los objetivos según el número de acciones que permitan subsanar el hallazgo
Columna "E" NÚMERO DE TAREA | Enumerar la cantidad de tareas necesarias para subsanar el hallazgo, puede ser una o mas, depende el análsis de cada entidad. Nota: Se pueden agregar la cantidad de tareas que considere la entidad; es indispensable en el momento de realizar este ajuste, validar la formula de la columna J "Porcentaje de avance de las tareas" y verificar la formula de la columna I "Plazo en semanas".
Columna "F" DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS | Describir las tareas idóneas necesarias para subsanar el hallazgo, (teniendo en cuenta la normatividad vigente)
Columna "G Y H" EJECUCIÓN DE LAS TAREAS | Indicar las fechas inicial y final de ejecución de cada una de las tareas, teniendo en cuenta la fecha de inicio y finalizacion del PMA
Columna "I" PLAZO EN SEMANAS | Autocalculado
Columna "J" PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | Establecer el porcentaje según el avance de la tareas propuestas. Estas cifras consolidan el porcentaje promedio por acción propuesta (columna L)
Columna "K" PRODUCTOS | Relacionar el entregable o producto por cada una de las tareas
Columna "L" AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | Autocalculado, el cual promedia las cifras establecidas en la columna J.
Observaciones que se deben tener en cuenta en el momento del diligenciamiento del formtao: *No Eliminar o insertar columnas. *Al eliminar o insertar filas se debe verificar las formulas de la Columna J y las filas de la 33 a 44 (estas pueden variar de acuerdo al numero de actividades programadas en el PMA) * Es indispensable verificar que en el formato se encuentre calculado el procentaje de avance del total de las actividades, columna e - fila 44 (esta puede variar de acuerdo al numero de actividades progrmadas en el PMA)